## Planila Orçamentária
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Hospital da Policia | [5 empty] | Município: Teresina-PI
Endereço: Teresina | [5 empty] | Data Base: Janeiro/2015 com Desoneração
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Discriminação | Refer. | Código | Unid. | Quant. | Custo Unitário de Referência | Preço Unit. Com BDI | Preço Total | % do item
24.67%
REFORMA
1.00 | SERVIÇOSA PRELIMINARES | [6 empty] | 3159.15 | 9.409%
1.01 | PLACA DA OBRA | SINAPI | 74209/001 | m² | 4.5 | 216.61 | 270.05 | 1215.23
1.02 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | SINAPI | 72142 | Unid. | 8 | 6.38 | 7.95 | 63.6
1.03 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | SINAPI | 72143 | Unid. | 8 | 30.83 | 38.44 | 307.52
1.04 | RETIRADA DE ARMARIOS DE MADEIRA | SINAPI | 72142+72143 | Unid. | 2 | 37.21 | 46.39 | 92.78
1.05 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | SINAPI | 85334 | m² | 4.625 | 10.02 | 12.49 | 57.77
1.06 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | SINAPI | 85333 | Unid. | 3 | 11.48 | 14.31 | 42.93
1.07 | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | SINAPI | 85416 | Unid. | 15 | 8.22 | 10.25 | 153.75
1.08 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | SINAPI | 85406 | m³ | 34.65 | 28.37 | 35.37 | 1225.57
2.00 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 1889.18 | 5.626%
2.01 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | SINAPI | 85367 | m³ | 5.19 | 20.04 | 24.98 | 129.65
2.02 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SEINFRA | C3002 | m³ | 10.68 | 16.99 | 21.18 | 226.2
2.03 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, ATE 0,5 KM | SINAPI | 73850/001 | m³ | 10.68 | 3.92 | 4.89 | 52.23
2.04 | PISO CIMENTADO | SINAPI | 73922/001 | m² | 30 | 39.6 | 49.37 | 1481.1
3.00 | PAREDES | [6 empty] | 12862.29 | 38.31%
3.01 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE | SINAPI | 73899/002 | m² | 4.05 | 56.54 | 70.49 | 285.48
3.02 | CONSTRUÇÃO DE PAREDE | SINAPI | 89288 | m² | 25.95 | 66.12 | 82.43 | 2139.06
3.03 | CHAPISCO | SINAPI | 74199/001 | m² | 101.7 | 2.74 | 3.42 | 347.81
3.04 | REBOCO | SINAPI | 75481 | m² | 101.7 | 16.23 | 20.23 | 2057.39
3.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 | SINAPI | 87250 | m² | 43.2 | 87.66 | 109.29 | 4721.33
3.06 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA | SINAPI | 87265 | m² | 69.2 | 38.38 | 47.85 | 3311.22
4.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS | [6 empty] | 658.14 | 1.96%
4.01 | Luminária de sobrepor para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm | SINAPI | 73953/006 | Unid. | 3 | 67.38 | 84 | 252
4.02 | TOMADA DUPLA | SINAPI | 83555 | Unid. | 15 | 17.57 | 21.9 | 328.5
4.03 | INTERRUPTOR | SINAPI | 72332 | Unid. | 4 | 15.57 | 19.41 | 77.64
5.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [6 empty] | 2159.88 | 6.433%
5.01 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | SEINFRA | C0797 | Unid. | 3 | 10.58 | 13.19 | 39.57
5.02 | PORTA PAPEL METÁLICO | SEINFRA | C4670 | Unid. | 3 | 24.13 | 30.08 | 90.24
5.03 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) | SEINFRA | C1996 | Unid. | 3 | 34.52 | 43.04 | 129.12
5.04 | PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) | SEINFRA | C1990 | Unid. | 3 | 19.35 | 24.12 | 72.36
5.05 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 86894 | Unid. | 1 | 174.76 | 217.87 | 217.87
5.06 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR | SINAPI | 86904 | Unid. | 2 | 68.9 | 85.9 | 171.8
5.07 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO | SINAPI | 86931 | Unid. | 3 | 281.56 | 351.02 | 1053.06
5.08 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 86881 | Unid. | 3 | 103.17 | 128.62 | 385.86
6.00 | PINTURA | [6 empty] | 3173.4 | 9.451%
6.01 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | SINAPI | 88496 | m² | 80.74 | 14.57 | 18.16 | 1466.24
6.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | SINAPI | 88486 | m² | 80.74 | 7.19 | 8.96 | 723.43
6.03 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | SINAPI | 88483 | m² | 101.7 | 1.51 | 1.88 | 191.2
6.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | SINAPI | 88497 | m² | 21.99 | 8.58 | 10.7 | 235.29
6.05 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | SINAPI | 88489 | m² | 21.99 | 8.16 | 10.17 | 223.64
6.06 | PINTURA EXTERNA | SINAPI | 79334/001 | m² | 60 | 4.46 | 5.56 | 333.6
7.00 | ESQUADRIA | [6 empty] | 8921.69 | 26.57%
7.01 | PORTA DE MADEIRA 0,80 x 2,10M COM ACABEMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO COM PROTETOR VINÍLICO | SEINFRA | C1962 | Unid. | 3 | 1196.96 | 1492.25 | 4476.75
7.02 | PORTA DE MADEIRA 1,20 x 2,10M COM ACABEMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO COM PROTETOR VINÍLICO | SEINFRA | 73910/001 | Unid. | 2 | 1782.68 | 2222.47 | 4444.94
8.00 | DIVERSOS | [6 empty] | 753.28 | 2.243%
8.01 | Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada | SINAPI | 84887 | m² | 6 | 50.05 | 62.4 | 374.4
8.02 | PUXADOR HORIZONTAL NAS PORTAS DOS BANHEIROS | SINAPI | 84893 | m | 3 | 52.58 | 65.55 | 196.65
8.03 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | SINAPI | 9537 | m² | 96.9325 | 1.51 | 1.88 | 182.23
| TOTAL GERAL COM BDI ( ADOTADO 24,67%) | [6 empty] | 33577.01 | 100%
Importa o presente orçamento a quantia de R$ 33.577,01 (Trinta e Três Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Um Centavo)
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## Cronograma
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Hospital da Policia | [6 empty] | Município: Teresina-PI
Endereço: Teresina | [6 empty] | Data Base: Janeiro/2015 com Desoneração
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
REFORMA
1.00 | SERVIÇOSA PRELIMINARES | 9.409% | 3159.15 | 100% | 3159.15 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3159.15
2.00 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 5.626% | 1889.18 | 50% | 944.59 | 50% | 944.59 | 0% | 0 | 1889.18
3.00 | PAREDES | 38.31% | 12862.29 | 20% | 2572.458 | 40% | 5144.916 | 40% | 5144.916 | 12862.29
4.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS | 1.96% | 658.14 | 0% | 0 | 60% | 394.884 | 40% | 263.256 | 658.14
5.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 6.433% | 2159.88 | 0% | 0 | 60% | 1295.928 | 40% | 863.952 | 2159.88
6.00 | PINTURA | 9.451% | 3173.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3173.4 | 3173.4
7.00 | ESQUADRIA | 26.57% | 8921.69 | 40% | 3568.676 | 40% | 3568.676 | 20% | 1784.338 | 8921.69
8.00 | DIVERSOS | 2.243% | 753.28 | 80% | 602.624 | 10% | 75.328 | 10% | 75.328 | 753.28
| TOTAL GERAL COM BDI ( ADOTADO 24,67%) | 100% | 33577.01 | 100% | 10847.498 | 0% | 11424.322 | 0% | 11305.19 | 33577.01
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## Memorial de Cálculo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Município: Bom Jesus-PI
Data Base: Janeiro/2014 com Desoneração
DISCRIMINAÇÃO | UNID | APLICAÇÃO | COMP. | LARG. | PERIM. | ALT. | AREA/VOL | QUANT. | TOTAL
SERVIÇOSA PRELIMINARES
PLACA DA OBRA | m² |  | 3 |  |  | 1.5 | 4.5 |  | 4.5
4.5
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | 8
|  | ENFERMARIA 01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ENFERMARIA 02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | WC 01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | WC 02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | WC 03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | DIVERSOS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8
RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | 8
|  | ENFERMARIA 01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ENFERMARIA 02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | WC 01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | WC 02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | WC 03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | DIVERSOS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8
RETIRADA DE ARMARIOS DE MADEIRA
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ENFERMARIA 01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ENFERMARIA 02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  | WC 01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | WC 02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | WC 03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | DIVERSOS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 3.25 |  | 0.5 | 1.625 | 0 |  | 1.625
|  | ENFERMARIA 01 | 3 |  | 0.5 | 1.5 | 0 |  | 1.5
|  | ENFERMARIA 02 | 3 |  | 0.5 | 1.5 | 0 |  | 1.5
|  | WC 01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | WC 02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | WC 03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | DIVERSOS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.625
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ENFERMARIA 01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ENFERMARIA 02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | WC 01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  | WC 02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  | WC 03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  | DIVERSOS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3
REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2
|  | ENFERMARIA 01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2
|  | ENFERMARIA 02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2
|  | WC 01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3
|  | WC 02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3
|  | WC 03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2
|  | DIVERSOS | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
15
REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 5.5 |  | 2.1 |  | 11.55 |  | 11.55
|  | ENFERMARIA 01 | 1.75 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ENFERMARIA 02 | 5.5 |  | 2.1 |  | 11.55 |  | 11.55
|  | WC 01 | 1.75 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | WC 02 | 5.5 |  | 2.1 |  | 11.55 |  | 11.55
|  | WC 03 | 1.75 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | DIVERSOS | 5 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0
34.65
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m²
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 3.25 | 0.2 | 3 |  | 1.95 |  | 1.95
|  | ENFERMARIA 01 | 2.7 | 0.2 | 3 |  | 1.62 |  | 1.62
|  | ENFERMARIA 02 | 2.7 | 0.2 | 3 |  | 1.62 |  | 1.62
|  | WC 01 | [6 empty] | 0
|  | WC 02 | [6 empty] | 0
|  | WC 03 | [6 empty] | 0
|  | DIVERSOS | [6 empty] | 0
5.19
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m²
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | [6 empty] | 0
|  | ENFERMARIA 01 | [6 empty] | 0
|  | ENFERMARIA 02 | [6 empty] | 0
|  | WC 01 |  |  |  |  | 10.68 |  | 10.68
|  | WC 02 | [6 empty] | 0
|  | WC 03 | [6 empty] | 0
|  | DIVERSOS | [6 empty] | 0
10.68
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, ATE 0,5 KM | m
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | [6 empty] | 0
|  | ENFERMARIA 01 | [6 empty] | 0
|  | ENFERMARIA 02 | [6 empty] | 0
|  | WC 01 |  |  |  |  | 10.68 |  | 10.68
|  | WC 02 | [6 empty] | 0
|  | WC 03 | [6 empty] | 0
|  | DIVERSOS | [6 empty] | 0
10.68
PISO CIMENTADO | m²
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ENFERMARIA 01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ENFERMARIA 02 | 30 | 1 |  |  | 30 |  | 30
|  | WC 01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | WC 02 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | WC 03 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | 0
30
PAREDES
DEMOLIÇÃO DE PAREDE
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 3.25 | 0.15 | 3 | 3 | 1.35 |  | 1.35
|  | ENFERMARIA 01 | 3.6 | 0.15 | 3 | 3 | 1.35 |  | 1.35
|  | ENFERMARIA 02 | 3.6 | 0.15 | 3 | 3 | 1.35 |  | 1.35
|  | WC 01 | [6 empty] | 0
|  | WC 02 | [6 empty] | 0
|  | WC 03 | [6 empty] | 0
|  | DIVERSOS | [6 empty] | 0
4.05
CONSTRUÇÃO DE PAREDE
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 3.25 |  |  | 3 | 9.75 |  | 9.75
|  | ENFERMARIA 01 | 2.7 |  |  | 3 | 8.1 |  | 8.1
|  | ENFERMARIA 02 | 2.7 |  |  | 3 | 8.1 |  | 8.1
|  | WC 01 | [6 empty] | 0
|  | WC 02 | [6 empty] | 0
|  | WC 03 | [6 empty] | 0
|  | DIVERSOS | [6 empty] | 0
25.95
CHAPISCO
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 2.5 |  | 3 | 3 | 7.5 |  | 7.5
|  | ENFERMARIA 01 | 7.5 |  | 3 | 3 | 22.5 |  | 22.5
|  | ENFERMARIA 02 | 2.9 |  | 3 | 3 | 8.7 |  | 8.7
|  | WC 01 | 9.05 |  | 3 | 3 | 27.15 |  | 27.15
|  | WC 02 | 2.9 |  | 3 | 3 | 8.7 |  | 8.7
|  | WC 03 | 9.05 |  | 3 | 3 | 27.15 |  | 27.15
|  | DIVERSOS |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0
101.7
REBOCO
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 2.5 |  | 3 | 3 | 7.5 |  | 7.5
|  | ENFERMARIA 01 | 7.5 |  | 3 | 3 | 22.5 |  | 22.5
|  | ENFERMARIA 02 | 2.9 |  | 3 | 3 | 8.7 |  | 8.7
|  | WC 01 | 9.05 |  | 3 | 3 | 27.15 |  | 27.15
|  | WC 02 | 2.9 |  | 3 | 3 | 8.7 |  | 8.7
|  | WC 03 | 9.05 |  | 3 | 3 | 27.15 |  | 27.15
|  | DIVERSOS | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0
101.7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  | 3 | 3 | 3.4 |  | 3.4
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 3 | 3 | 4.9 |  | 4.9
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 3 | 3 | 4.9 |  | 4.9
|  | WC 01 |  |  | 3 | 3 |  |  | 0
|  | WC 02 |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
|  | WC 03 |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
|  | DIVERSOS | 5 | 6 | 0 | 3 | 30 |  | 30
43.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 2.5 |  | 1.8 | 2 | 5 |  | 2
|  | ENFERMARIA 01 | 7.5 |  | 2.1 | 15.75 | 118.125 |  | 15.75
|  | ENFERMARIA 02 | 2.9 |  | 1.8 | 5.22 | 15.138 |  | 5.22
|  | WC 01 | 9.05 |  | 2.1 | 19.005 | 171.9953 |  | 19.005
|  | WC 02 | 2.9 |  | 1.8 | 5.22 | 15.138 |  | 5.22
|  | WC 03 | 9.05 |  | 2.1 | 19.005 | 171.9953 |  | 19.005
|  | DIVERSOS | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 3
69.2
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS
Luminária de sobrepor para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm | unid
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  | 16.67 |  | 19.61 | 1 | 1
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 21.87 |  | 29.43 | 1 | 1
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 5.54 |  | 1.98 | 1 | 1
|  | WC 01 |  |  | 5.69 |  | 2.51 | 0 | 0
|  | WC 02 |  |  | 13.679 |  | 9.83 | 0 | 0
|  | WC 03 |  |  | 15 |  | 13.76 | 0 | 0
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 |  | 4.2 | 0 | 0
3
TOMADA DUPLA
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  | 16.67 |  | 19.61 | 2 | 2
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 21.87 |  | 29.43 | 3 | 3
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 5.54 |  | 1.98 | 4 | 4
|  | WC 01 |  |  | 5.69 |  | 2.51 | 1 | 1
|  | WC 02 |  |  | 13.679 |  | 9.83 | 1 | 1
|  | WC 03 |  |  | 15 |  | 13.76 | 2 | 2
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 |  | 4.2 | 2 | 2
15
INTERRUPTOR
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  | 16.67 |  | 19.61 |  | 0
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 21.87 |  | 29.43 | 3 | 3
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 5.54 |  | 1.98 |  | 0
|  | WC 01 |  |  | 5.69 |  | 2.51 |  | 0
|  | WC 02 |  |  | 13.679 |  | 9.83 |  | 0
|  | WC 03 |  |  | 15 |  | 13.76 | 1 | 1
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 |  | 4.2 |  | 0
4
INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS
CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | m
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  | 16.67 |  | 19.61 | 0 | 0
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 21.87 |  | 29.43 | 0 | 0
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 5.54 |  | 1.98 | 0 | 0
|  | WC 01 |  |  | 5.69 |  | 2.51 | 0 | 0
|  | WC 02 |  |  | 13.679 |  | 9.83 | 1 | 1
|  | WC 03 |  |  | 15 |  | 13.76 | 1 | 1
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 |  | 4.2 | 1 | 1
[8 empty] | 0 | 3
PORTA PAPEL METÁLICO | Unid
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  | 16.67 |  | 19.61 | 0 | 0
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 21.87 |  | 29.43 | 0 | 0
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 5.54 |  | 1.98 | 0 | 0
|  | WC 01 |  |  | 5.69 |  | 2.51 | 1 | 1
|  | WC 02 |  |  | 13.679 |  | 9.83 | 1 | 1
|  | WC 03 |  |  | 15 |  | 13.76 | 1 | 1
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 |  | 4.2 | 0 | 0
3
PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) | Unid
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  | 16.67 |  | 19.61 | 0 | 0
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 21.87 |  | 29.43 | 0 | 0
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 5.54 |  | 1.98 | 0 | 0
|  | WC 01 |  |  | 5.69 |  | 2.51 | 1 | 1
|  | WC 02 |  |  | 13.679 |  | 9.83 | 1 | 1
|  | WC 03 |  |  | 15 |  | 13.76 | 1 | 1
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 |  | 4.2 | 0 | 0
3
PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) | m²
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  | 16.67 |  | 19.61 |  | 0
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 21.87 |  | 29.43 |  | 0
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 5.54 |  | 1.98 |  | 0
|  | WC 01 |  |  | 5.69 |  | 2.51 | 1 | 1
|  | WC 02 |  |  | 13.679 |  | 9.83 | 1 | 1
|  | WC 03 |  |  | 15 |  | 13.76 | 1 | 1
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 |  | 4.2 | 0 | 0
3
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pt
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  | 16.67 |  | 19.61 |  | 0
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 21.87 |  | 29.43 |  | 0
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 5.54 |  | 1.98 |  | 0
|  | WC 01 |  |  | 5.69 |  | 2.51 |  | 0
|  | WC 02 |  |  | 13.679 |  | 9.83 |  | 0
|  | WC 03 |  |  | 15 |  | 13.76 |  | 0
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 |  | 4.2 | 1 | 1
1
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR | Pt
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  | 16.67 |  | 19.61 |  | 0
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 21.87 |  | 29.43 | 1 | 1
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 5.54 |  | 1.98 | 1 | 1
|  | WC 01 |  |  | 5.69 |  | 2.51 |  | 0
|  | WC 02 |  |  | 13.679 |  | 9.83 |  | 0
|  | WC 03 |  |  | 15 |  | 13.76 |  | 0
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 |  | 4.2 | 0 | 0
2
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO | Unid
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  | 16.67 |  | 19.61 |  | 0
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 21.87 |  | 29.43 |  | 0
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 5.54 |  | 1.98 |  | 0
|  | WC 01 |  |  | 5.69 |  | 2.51 | 1 | 1
|  | WC 02 |  |  | 13.679 |  | 9.83 | 1 | 1
|  | WC 03 |  |  | 15 |  | 13.76 | 1 | 1
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 |  | 4.2 | 0 | 0
3
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  | 16.67 |  | 19.61 |  | 0
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 21.87 |  | 29.43 |  | 0
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 5.54 |  | 1.98 |  | 0
|  | WC 01 |  |  | 5.69 |  | 2.51 | 1 | 1
|  | WC 02 |  |  | 13.679 |  | 9.83 | 1 | 1
|  | WC 03 |  |  | 15 |  | 13.76 | 1 | 1
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 |  | 4.2 |  | 0
3
PINTURA
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | m²
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  | 16.67 | 3 | 12.92 |  | 12.92
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 21.87 | 3 | 3.4 |  | 3.4
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 5.54 | 3 | 19.53 |  | 19.53
|  | WC 01 |  |  | 5.69 | 3 | 4.88 |  | 4.88
|  | WC 02 |  |  | 13.679 | 3 | 19.53 |  | 19.53
|  | WC 03 |  |  | 15 | 3 | 4.88 |  | 4.88
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 | 3 | 15.6 |  | 15.6
80.74
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | m²
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  | 16.67 | 3 | 12.92 |  | 12.92
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 21.87 | 3 | 3.4 |  | 3.4
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 5.54 | 3 | 19.53 |  | 19.53
|  | WC 01 |  |  | 5.69 | 3 | 4.88 |  | 4.88
|  | WC 02 |  |  | 13.679 | 3 | 19.53 |  | 19.53
|  | WC 03 |  |  | 15 | 3 | 4.88 |  | 4.88
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 | 3 | 15.6 |  | 15.6
80.74
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m²
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 2.5 |  | 3 | 3 | 7.5 |  | 7.5
|  | ENFERMARIA 01 | 7.5 |  | 3 | 3 | 22.5 |  | 22.5
|  | ENFERMARIA 02 | 2.9 |  | 3 | 3 | 8.7 |  | 8.7
|  | WC 01 | 9.05 |  | 3 | 3 | 27.15 |  | 27.15
|  | WC 02 | 2.9 |  | 3 | 3 | 8.7 |  | 8.7
|  | WC 03 | 9.05 |  | 3 | 3 | 27.15 |  | 27.15
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 | 3 | 0 |  | 0
101.7
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 7.25 |  | 1.2 | 3 | 8.7 |  | 8.7
|  | ENFERMARIA 01 | 3.25 |  | 0.9 | 3 | 2.925 |  | 2.925
|  | ENFERMARIA 02 | 1.7 |  | 1.2 | 3 | 2.04 |  | 2.04
|  | WC 01 | 2 |  | 0.9 | 3 | 1.8 |  | 1.8
|  | WC 02 | 3 |  | 1.2 | 3 | 3.6 |  | 3.6
|  | WC 03 | 3.25 |  | 0.9 | 3 | 2.925 |  | 2.925
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 | 3 | 0 |  | 0
21.99
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 7.25 |  | 1.2 | 3 | 8.7 |  | 8.7
|  | ENFERMARIA 01 | 3.25 |  | 0.9 | 3 | 2.925 |  | 2.925
|  | ENFERMARIA 02 | 1.7 |  | 1.2 | 3 | 2.04 |  | 2.04
|  | WC 01 | 2 |  | 0.9 | 3 | 1.8 |  | 1.8
|  | WC 02 | 3 |  | 1.2 | 3 | 3.6 |  | 3.6
|  | WC 03 | 3.25 |  | 0.9 | 3 | 2.925 |  | 2.925
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 | 3 | 0 |  | 0
21.99
PINTURA EXTERNA
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  | 0 | 3 |  |  | 0
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 21.87 | 3 |  |  | 0
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 5.54 | 3 |  |  | 0
|  | WC 01 |  |  | 5.69 | 3 |  |  | 0
|  | WC 02 |  |  | 13.679 | 3 |  |  | 0
|  | WC 03 |  |  | 15 | 3 |  |  | 0
|  | DIVERSOS |  | 2 | 30 | 3 | 60 |  | 60
60
ESQUADRIA
PORTA DE MADEIRA 0,80 x 2,10M COM ACABEMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO COM PROTETOR VINÍLICO | Unid
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 | 1 | 1
|  | ENFERMARIA 01 |  | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 | 1 | 1
|  | ENFERMARIA 02 |  | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 | 1 | 1
|  | WC 01 |  | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 |  | 0
|  | WC 02 |  | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 |  | 0
|  | WC 03 |  | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 |  | 0
|  | DIVERSOS |  | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 |  | 0
3
PORTA DE MADEIRA 1,20 x 2,10M COM ACABEMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO COM PROTETOR VINÍLICO | Unid
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 |  | 0
|  | ENFERMARIA 01 |  | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 | 1 | 1
|  | ENFERMARIA 02 |  | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 | 1 | 1
|  | WC 01 |  | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 |  | 0
|  | WC 02 |  | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 |  | 0
|  | WC 03 |  | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 |  | 0
|  | DIVERSOS |  | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 |  | 0
2
DIVERSOS
Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada | m²
|  | GABINETE ODONTOÓGICO |  |  | 16.67 |  | 19.61 | 1 | 1
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 21.87 |  | 29.43 | 1 | 1
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 5.54 |  | 1.98 | 1 | 1
|  | WC 01 |  |  | 5.69 |  | 2.51 | 1 | 1
|  | WC 02 |  |  | 13.679 |  | 9.83 | 1 | 1
|  | WC 03 |  |  | 15 |  | 13.76 | 1 | 1
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 |  | 4.2 |  | 0
6
PUXADOR HORIZONTAL NAS PORTAS DOS BANHEIROS | m²
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | [6 empty] | 0
|  | ENFERMARIA 01 | [6 empty] | 0
|  | ENFERMARIA 02 | [6 empty] | 0
|  | WC 01 | [5 empty] | 1 | 1
|  | WC 02 | [5 empty] | 1 | 1
|  | WC 03 | [5 empty] | 1 | 1
|  | DIVERSOS | [6 empty] | 0
3
LIMPEZA GERAL DA OBRA
|  | GABINETE ODONTOÓGICO | 10.15 | 9.55 | 16.67 |  | 96.9325 |  | 96.9325
|  | ENFERMARIA 01 |  |  | 21.87 |  |  |  | 0
|  | ENFERMARIA 02 |  |  | 5.54 |  |  |  | 0
|  | WC 01 |  |  | 5.69 |  |  |  | 0
|  | WC 02 |  |  | 13.679 |  |  |  | 0
|  | WC 03 |  |  | 15 |  |  |  | 0
|  | DIVERSOS |  |  | 8.25 |  |  |  | 0
96.9325
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## Composições de Custo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Hospital da Policia |  |  | Município: Teresina-PI
Endereço: Teresina |  |  | Data Base: Janeiro/2015 com Desoneração
COMPISIÇÕES DE CUSTO
ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO: |  | 89.46%
Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m).
Preço Adotado = |  | 168.84 |  |  |  | Unid
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0498 | CARPINTEIRO |  | H | 0.5 | 4.7292 | 2.36
I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO |  | H | 6.15 | 4.7292 | 29.08
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 31.44
MATERIAIS
I0337/SINAPI | LIXA PARA MADEIRA/MASSA |  | Unidade | 1 | 0.5 | 0.5
I0034/SINAPI | MADEIRA (PEROBA) |  | M3 | 0.045 | 1800 | 81
I0033/SINAPI | PREGO |  | KG | 0.1 | 8.42 | 0.84
I0032/SINAPI | MAÇANETA TIPO ALAVANCA |  | Unidade | 1 | 26.93 | 26.93
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 109.27
Total Simples | [5 empty] | 140.71
Encargos | [5 empty] | 28.13
TOTAL GERAL | [5 empty] | 168.84
Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir.
Preço Adotado = |  | 154.9 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0498 | CARPINTEIRO |  | H | 0.5 | 4.7292 | 2.36
I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO |  | H | 6.15 | 4.7292 | 29.08
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 31.44
MATERIAIS
07517/ORSE | MADEIRA (PEROBA) |  | M3 | 0.038 | 1800 | 68.4
I0032/SINAPI | MAÇANETA TIPO ALAVANCA |  | Unidade | 1 | 26.93 | 26.93
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 95.33
Total Simples | [5 empty] | 126.77
Encargos | [5 empty] | 28.13
TOTAL GERAL | [5 empty] | 154.9
Proteção radiológica (barita) nas paredes de acordo com recomendação do fabricante do equipamento.
Preço Adotado = |  | 1467.69 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2391 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO |  | H | 3.75 | 4 | 15
I2543 | CARPINTEIRO |  | H | 3.75 | 5.55 | 20.81
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 35.81
MATERIAIS
I0109 | BLINDOR/CHUMBO ( 1,10 X 2,10 )M |  | m2 | 2.31 | 605.99 | 1399.84
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 1399.84
Total Simples | [5 empty] | 1435.65
Encargos | [5 empty] | 32.04
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1467.69
PONTO ELÉTRICO PARA AR CONDICIONADO
Preço Adotado = |  | 172.79 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 5 | 4.7292 | 23.65
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 4 | 3.3411 | 13.36
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 37.01
MATERIAIS
I13347/SINAPI | CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR 25A |  | UN | 1 | 44.64 | 44.64
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 9 | 1.98 | 17.82
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
l0981/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 17 | 2.09 | 35.53
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 102.67
Total Simples | [5 empty] | 139.68
Encargos | [5 empty] | 33.11
TOTAL GERAL | [5 empty] | 172.79
PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO
Preço Adotado = |  | 92.83 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.5891 | 10.77
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7292 | 14.19
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.31
MATERIAIS
I1014/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 8 | 1.45 | 11.6
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
l7555/SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV |  | UN | 1 | 6.11 | 6.11
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 29.72
Total Simples | [5 empty] | 63.03
Encargos | [5 empty] | 29.8
TOTAL GERAL | [5 empty] | 92.83
PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES
Preço Adotado = |  | 100.93 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.5891 | 10.77
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7292 | 14.19
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.31
MATERIAIS
I1014/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 12 | 1.45 | 17.4
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
l01119/ORSE | INTERRUPTOR EMBUTIR 02 SEÇÕES SIMPLES COM PLACA |  | UN | 1 | 8.41 | 8.41
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 37.82
Total Simples | [5 empty] | 71.13
Encargos | [5 empty] | 29.8
TOTAL GERAL | [5 empty] | 100.93
PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES
Preço Adotado = |  | 104.13 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.5891 | 10.77
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7292 | 14.19
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.31
MATERIAIS
I1014/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 12 | 1.45 | 17.4
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
l01121/ORSE | INTERRUPTOR 03 SEÇÕES SIMPLES DE EMBUTIR COM PLACA |  | UN | 1 | 11.61 | 11.61
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 41.02
Total Simples | [5 empty] | 74.33
Encargos | [5 empty] | 29.8
TOTAL GERAL | [5 empty] | 104.13
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
Preço Adotado = |  | 46.47 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 0.5 | 4.7292 | 2.36
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 2.36
MATERIAIS
01353/ORSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 20W |  | UN | 1 | 42 | 42
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 42
Total Simples | [5 empty] | 44.36
Encargos | [5 empty] | 2.11
TOTAL GERAL | [5 empty] | 46.47
PORTA DE METALON E PINTURA COM PROTEÇÃO CONTRA A MARESIA COR A DEFINIR COM MAÇANETA TIPO CROMADA
Preço Adotado = |  | 223.31 |  |  |  | Unid:M2
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
I4750/SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.5 | 4.7292 | 7.09
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 15.44
MATERIAIS
I0367/SINAPI | AREIA GROSSA |  | M3 | 0.0072 | 50 | 0.36
I0208/SEINFRA | BATENTE DE FERRO |  | M | 2.5 | 17.9 | 44.75
I1106/SEINFRA | CAL HIDRATADA |  | KG | 0.49 | 0.87 | 0.43
I1379/SINAPI | CIMENTO PORTLAND |  | KG | 2.03 | 0.63 | 1.28
I1031/SEINFRA | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA |  | UN | 1.78 | 5.15 | 9.17
I1154/SEINFRA | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA |  | UN | 0.59 | 46.17 | 27.24
I0032/SINAPI | MAÇANETA |  | UN | 1 | 26.93 | 26.93
I1704/SEINFRA | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 |  | M2 | 1 | 83.9 | 83.9
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 194.06
Total Simples | [5 empty] | 209.5
Encargos | [5 empty] | 13.81
TOTAL GERAL | [5 empty] | 223.31
LETRA EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA NA COR PRETA FOSCA, SENDO 4-40X30CM, 4-25X12CM E 24-20X12CM
Preço Adotado = |  | 120.69 |  |  |  | Unid
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I6115/SINAPI | AJUDANTE |  | H | 1.2 | 3.3411 | 4.01
I6110/SINAPI | SERRALHEIRO |  | H | 1.8 | 4.7292 | 8.51
I4750/SINAPI | PEDREIRO |  | H | 0.8 | 4.7292 | 3.78
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 0.3 | 3.3411 | 1
I4783/SINAPI | PINTOR |  | H | 0.8 | 4.7292 | 3.78
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 21.08
MATERIAIS
I3670/SINAPI | AREIA GROSSA |  | M³ | 0.006 | 50 | 0.3
I4376/SINAPI | BUCHA PLÁSTICA 8MM |  | UM | 4 | 0.12 | 0.48
I0539/SEINFRA | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M |  | M | 0.9 | 26.5 | 23.85
I1379/SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 |  | KG | 1.2 | 0.63 | 0.76
I02217/ORSE | TINTA AUTOMOTIVA DELTRON PPG COR AMARELA OU SIMILAR |  | L | 0.2 | 36.76 | 7.35
I11964/SINAPI | PARAFUSO AÇO CHUMBADOR 3/8"X75MM |  | UM | 4 | 3.13 | 12.52
I13388/SINAPI | SOLDA 50/50 |  | KG | 0.5 | 54.69 | 27.35
I7307/SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV |  | GL | 0.3 | 19.4 | 5.82
I5318/SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS |  | L | 0.04 | 9.52 | 0.38
I3768/SINAPI | LIXA PARA FERRO |  | UM | 1.1 | 1.76 | 1.94
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 80.75
Total Simples | [5 empty] | 101.83
Encargos | [5 empty] | 18.86
TOTAL GERAL | [5 empty] | 120.69
ARANDELA DE USO EXTERNO
Preço Adotado = |  | 48.48 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 0.4 | 3.3411 | 1.34
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 0.4 | 4.7503 | 1.9
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 3.24
MATERIAIS
07517/ORSE | ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE, REF: DP-2011-01, LUSTRES PROJETO OU SIMILAR |  | UN | 1 | 36.19 | 36.19
04675/ORSE | LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V (COMPACTA INTEGRADA) |  | UN | 1 | 6.15 | 6.15
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 42.34
Total Simples | [5 empty] | 45.58
Encargos | [5 empty] | 2.9
TOTAL GERAL | [5 empty] | 48.48
PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO
Preço Adotado = |  | 84.34 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3.5 | 4.7503 | 16.63
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 3.5 | 3.3411 | 11.69
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 28.32
MATERIAIS
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 6 | 1.98 | 11.88
I07526/SINAPI | TOMADA EMBUTIR P/ TELEFONE PADRÃO TELEBRAS C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV. |  | UN | 1 | 12.61 | 12.61
I02938/ORSE | FIO TRANÇADO 2 X 22 |  | M | 12 | 0.4 | 4.8
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 30.68
Total Simples | [5 empty] | 59
Encargos | [5 empty] | 25.34
TOTAL GERAL | [5 empty] | 84.34
PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO
Preço Adotado = |  | 86.08 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.6683 | 11
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7503 | 14.25
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.6
MATERIAIS
I0363/SEINFRA | CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS) |  | M | 4 | 1.42 | 5.68
I0419/SEINFRA | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4''X2'', 4"X4" - CHAPA 18 |  | UN | 1 | 4.5 | 4.5
I0428/SEINFRA | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM |  | UN | 0.33 | 7.41 | 2.45
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 22.42
Total Simples | [5 empty] | 56.02
Encargos | [5 empty] | 30.06
TOTAL GERAL | [5 empty] | 86.08
PONTO ELÉTRICO PARA AR CONDICIONADO
Preço Adotado = |  | 171.28 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 5 | 4.7503 | 23.75
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 4 | 3.3411 | 13.36
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 37.11
MATERIAIS
I13347/SINAPI | CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR 25A |  | UN | 1 | 44.64 | 44.64
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 9 | 1.98 | 17.82
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
l0981/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 17 | 1.99 | 33.83
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 100.97
Total Simples | [5 empty] | 138.08
Encargos | [5 empty] | 33.2
TOTAL GERAL | [5 empty] | 171.28
PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA SIMPLES 2P + T, 10 A
Preço Adotado = |  | 98.73 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.6683 | 11
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7503 | 14.25
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.6
MATERIAIS
I1014/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 12 | 1.38 | 16.56
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
I7528/SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA |  | UN | 1 | 6.5 | 6.5
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 35.07
Total Simples | [5 empty] | 68.67
Encargos | [5 empty] | 30.06
TOTAL GERAL | [5 empty] | 98.73
PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA SIMPLES 2P + T, 20 A
Preço Adotado = |  | 109.5 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.6683 | 11
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7503 | 14.25
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.6
MATERIAIS
I0981/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4,0 MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 12 | 1.99 | 23.88
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
09097/ORSE | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC |  | UN | 1 | 9.95 | 9.95
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 45.84
Total Simples | [5 empty] | 79.44
Encargos | [5 empty] | 30.06
TOTAL GERAL | [5 empty] | 109.5
PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA DUPLA
Preço Adotado = |  | 100.42 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.6683 | 11
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7503 | 14.25
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.6
MATERIAIS
I1014/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 12.2 | 1.38 | 16.84
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.17 | 5.53 | 0.94
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
09106/ORSE | TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT |  | UN | 1 | 7.8 | 7.8
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 36.76
Total Simples | [5 empty] | 70.36
Encargos | [5 empty] | 30.06
TOTAL GERAL | [5 empty] | 100.42
PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO
Preço Adotado = |  | 92.82 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.6683 | 11
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7503 | 14.25
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.6
MATERIAIS
I1014/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 8 | 1.38 | 11.04
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
l7555/SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV |  | UN | 1 | 6.11 | 6.11
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 29.16
Total Simples | [5 empty] | 62.76
Encargos | [5 empty] | 30.06
TOTAL GERAL | [5 empty] | 92.82
PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES
Preço Adotado = |  | 100.64 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.6683 | 11
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7503 | 14.25
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.6
MATERIAIS
I1014/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 12 | 1.38 | 16.56
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
l01119/ORSE | INTERRUPTOR EMBUTIR 02 SEÇÕES SIMPLES COM PLACA |  | UN | 1 | 8.41 | 8.41
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 36.98
Total Simples | [5 empty] | 70.58
Encargos | [5 empty] | 30.06
TOTAL GERAL | [5 empty] | 100.64
CAIXA PVC OCTOGONAL 4 X 4 "
Preço Adotado = |  | 6.04 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 0.15 | 4.7503 | 0.71
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 0.15 | 3.6683 | 0.55
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 1.26
MATERIAIS
l12001/SINAPI | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" |  | UN | 1 | 3.65 | 3.65
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 3.65
Total Simples | [5 empty] | 4.91
Encargos | [5 empty] | 1.13
TOTAL GERAL | [5 empty] | 6.04
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
Preço Adotado = |  | 46.51 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 0.5 | 4.7503 | 2.38
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 2.38
MATERIAIS
01353/ORSE | Luminária de emergência 20w |  | UN | 1 | 42 | 42
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 42
Total Simples | [5 empty] | 44.38
Encargos | [5 empty] | 2.13
TOTAL GERAL | [5 empty] | 46.51
LUMINÁRIA, EMBUTIR P/ LÂMPADAS TUBULARES 2 X 20 W COM PROTEÇÃO DE VIDRO OU POLICARBONATO
Preço Adotado = |  | 118.44 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 1 | 4.7503 | 4.75
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 1 | 3.3411 | 3.34
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 8.09
MATERIAIS
7060/ORSE | Lampada fluorescente eletronica PL 26W / 127V (compacta integrada) |  | UN | 1 | 14.65 | 14.65
10425/ORSE | Luminária de embutir com aletas em aluminio, para lâmpada fluorescente compacta 2 x 26w |  | UN | 1 | 88.46 | 88.46
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 103.11
Total Simples | [5 empty] | 111.2
Encargos | [5 empty] | 7.24
TOTAL GERAL | [5 empty] | 118.44
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## BDI
|  | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
|  | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
|  | NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS | NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
CÁLCULO DO BDI
Composição do BDI | [7 empty] | Percentuais (%)
1. Lucro | [7 empty] | 7.3%
2. Administração central | [7 empty] | 4.9%
3. Despesas financeiras | [7 empty] | 0.5%
4. ISSQN | [7 empty] | 3%
5. PIS | [7 empty] | 0.65%
6. COFINS | [7 empty] | 3%
7.INSS (2% sobre o faturamento) | [7 empty] | 2%
8. Garantia e riscos | [7 empty] | 0.71%
Fórmula
Cálculo
BDI = | (1 + | 0.049 | + | 0.0071 | ) | (1 + | 0.005 |  | ) | (1 + | 0.073 | ) | -1
|  | (1 | - | 0.03 | - | 0.0065 | - | 0.03 | -0.02 |  | )
BDI = | 24.67%