## Orçamento
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Construção do Centro de Parto Normal (CPN) |  |  |  | Município: Floriano - PI
Endereço: Zona Urbana |  |  |  | Data Base: Fevereiro de 2015/Com Desoneração
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Discriminação | Referência | Código | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Preço Unitário Com BDI (%) | Preço Total | Preço Total do Item | % Serviço | 882286.35
24.93
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 10115.21 | 1.146%
1.1 | Placa da obra - 300 x 150 | SINAPI | 74209/001 | m2 | 3,00 | 216.61 | 270.61 | 811.83
1.2 | Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | SINAPI | 74210/001 | m2 | 8,00 | 281.1 | 351.18 | 2809.44
1.3 | Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra ,m3-chave 100acarga 3kwh,20cv excl forn medidor | SINAPI | 73960/001 | unid. | 1,00 | 1232.34 | 1539.56 | 1539.56
1.4 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, dn= 3/4´ | CPOS | 450102 | unid. | 1,00 | 729.45 | 911.3 | 911.3
1.5 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridaspontaletadas, sem reaproveitamento | SINAPI | 74077/001 | m2 | 373,89 | 6.89 | 8.61 | 3219.19
1.6 | Interligação com hospital e muro
1.6.1 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridaspontaletadas, sem reaproveitamento | SINAPI | 74077/001 | m2 | 95.69 | 6.89 | 8.61 | 823.89
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 6241.13 | 0.7074%
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | SINAPI | 73899/002 | m3 | 56.2815 | 56.75 | 70.9 | 3990.36
2.2 | Demolição de telha cerâmica | SINAPI | 72224 | m2 | 38.18 | 6.03 | 7.53 | 287.5
2.3 | Demolição de estrutura de madeira do telhado | SINAPI | 85373 | m2 | 38.18 | 3.39 | 4.24 | 161.88
2.4 | Demolição de laje | SINAPI | 85370 | m3 | 6.263 | 154.4 | 192.89 | 1208.07
2.6 | Demolição de piso cimentado | SEINFRA | C1066 | m3 | 38.18 | 12.44 | 15.54 | 593.32
3.00 | INFRA-ESTRUTURA | [7 empty] | 142439.42 | 16.14%
3.1 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindoesgotamento / escoramento | SINAPI | 73965/010 | m3 | 106,50 | 35.2 | 43.98 | 4683.87
3.2 | Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete | SINAPI | 5622 | m2 | 86,64 | 3.31 | 4.14 | 358.69
3.3 | Lastro de brita | SINAPI | 74164/004 | m3 | 5,66 | 89.94 | 112.36 | 635.96
3.4 | Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x | SINAPI | 5651 | m2 | 416,44 | 25.15 | 31.42 | 13084.54
3.5 | Armacao aco ca-50 p/ estruturas de concreto | SINAPI | 74254/002 | kg | 2.020,11 | 6.22 | 7.77 | 15696.25
3.6 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira | SINAPI | 73972/002 | m3 | 31,00 | 344.88 | 430.86 | 13356.66
3.7 | Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos furado 10x20x20cm | SINAPI | 83519 | m3 | 9,96 | 356.39 | 445.24 | 4434.59
3.8 | Impermeabilizacao de superficie com armagassa de cimento e areia (grossa),traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2,5cm. | SINAPI | 74000/001 | m2 | 174,22 | 36.78 | 45.95 | 8005.41
3.9 | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos | SINAPI | 74106/001 | m2 | 174,22 | 6.59 | 8.23 | 1433.83 |  |  | 540.22 | 1
3.10 | Aterro apiloado (manual) com camadas de 20cm, com empréstimo | SINAPI | 73904/001 | m3 | 540.22 | 74.17 | 92.66 | 50056.79
3.11 | Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm. | SINAPI | 73964/004 | m3 | 80,41 | 21.12 | 26.39 | 2122.02 |  |  |  | 540.22
3.12 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculante c/cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecânica | SINAPI | 74255/003 | m3 | 112,37 | 22.28 | 27.83 | 3127.26 |  |  |  | 35.2
3.12 | Interligação com hospital e muro | [10 empty] | 23756.369
3.12.1 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindoesgotamento / escoramento | SINAPI | 73965/010 | m3 | 7.4082 | 35.2 | 43.98 | 325.81
3.12.2 | Concreto armado 20 MPA sapatas e vigas baldrames | COMP. |  |  | 7.6402 | 1619.1166 | 2022.76 | 15454.39
3.12.3 | Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos furado 10x20x20cm | SINAPI | 83519 | m3 | 5.6074 | 356.39 | 445.24 | 2496.64
3.12.4 | Impermeabilizacao de superficie com armagassa de cimento e areia (grossa),traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2,5cm. | SINAPI | 74000/001 | m2 | 81.68 | 36.78 | 45.95 | 3753.2
3.12.5 | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos | SINAPI | 74106/001 | m2 | 81.68 | 6.59 | 8.23 | 672.23
3.12.6 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculante c/cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecânica | SINAPI | 74255/003 | m3 | 98.501 | 22.28 | 27.83 | 2741.28
4.00 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 80171.6 | 9.087%
4.1 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | SINAPI | 84217 | m2 | 118,85 | 51.29 | 64.08 | 7615.91
4.2 | Armacao aco ca-50 p/ estruturas de concreto | SINAPI | 74254/002 | kg | 2.650,00 | 6.22 | 7.77 | 20590.5
4.3 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira | SINAPI | 73972/002 | m3 | 12,05 | 344.88 | 430.86 | 5191.86
4.4 | laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos armaduranegativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mao de obra | SINAPI | 74141/002 | m2 | 280,20 | 77.18 | 96.42 | 27016.88
4.5 | Interligação com hospital
4.5.1 | Concreto armado 20 MPA vigas e pilares | COMP. |  | m3 | 5.0237 | 1619.1166 | 2022.76 | 10161.7
4.5.2 | laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos armaduranegativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mao de obra | SINAPI | 74141/002 | m2 | 99.51 | 77.18 | 96.42 | 9594.75
5.00 | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 59328.26 | 6.724%
5.1 | alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=9cm (1:2:8), junta 1cm | SEINFRA | C0073 | m2 | 666.9 | 35.34 | 44.15 | 29443.64
5.2 | Vergas, contravergas, cintas e pilaretes de concreto armado | CPOS | 142001 | m3 | 5,36 | 912.87 | 1140.45 | 6112.81
5.3 | Fechamento de alvenaria dos solariuns
5.3.1 | alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=9cm (1:2:8), junta 1cm | SEINFRA | C0073 | m2 | 52,62 | 35.34 | 44.15 | 2323.17
5.3.2 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | SINAPI | 84217 | m2 | 10,80 | 51.29 | 64.08 | 692.06
5.3.3 | Armacao aco ca-50 p/ estruturas de concreto | SINAPI | 74254/002 | kg | 37,44 | 6.22 | 7.77 | 290.91
5.3.4 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira | SINAPI | 73972/002 | m3 | 0,36 | 344.88 | 430.86 | 155.11
5.4 | Interligação com hospital
5.4.1 | alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=9cm (1:2:8), junta 1cm | SEINFRA | C0073 | m2 | 253.5344 | 35.34 | 44.15 | 11193.54
5.4.2 | Cintas e pilaretes de concreto armado | CPOS | 142001 | m3 | 0.9885 | 912.87
5.5 | Platibanda CPN e Circulação
5.5.1 | alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=9cm (1:2:8), junta 1cm | C0073 | m2 | m2 | 116.37 | 35.34 | 44.15 | 5137.74
5.5.2 | Cintas e pilaretes de concreto armado | CPOS | 142001 | m3 | 1.8683 | 912.87 | 1140.45 | 2130.65
5.6 | Muro
5.6.1 | alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=9cm (1:2:8), junta 1cm | SEINFRA | C0073 | m2 | 30.294 | 35.34 | 44.15 | 1337.48
5.6.2 | Cintas e pilaretes de concreto armado | CPOS | 142001 | m3 | 0.4482 | 912.87 | 1140.45 | 511.15
6.00 | COBERTURA | [7 empty] | 91378.84 | 10.36%
6.1 | Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem | SINAPI | 72110 | m2 | 246.14 | 62.07 | 77.54 | 19085.7
6.2 | Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada (termoacústica) | ORSE | 09918 | m2 | 246.14 | 93 | 116.18 | 28596.55
6.3 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | SINAPI | 74098/001 | m2 | 75.5 | 22.99 | 28.72 | 2168.36
6.4 | Chapim de concreto pré-moladado | SEINFRA | C0773 | m | 131.76 | 64.98 | 81.18 | 10696.28
6.5 | Impermeabilização de Laje com manta asfáltica protegida filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfaltica, E=3mm | SINAPI | 73753/001 | m2 | 14.3175 | 58.93 | 73.62 | 1054.05
6.6 | Calha de Alvenaria impermeabilizada
6.6.1 | alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=9cm (1:2:8), junta 1cm | SEINFRA | C0073 | m2 | 19.96 | 35.34 | 44.15 | 881.23
6.6.2 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | SINAPI | 87878 | m2 | 27.445 | 2.75 | 3.44 | 94.41
6.6.3 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | SINAPI | 87792 | m2 | 27.445 | 19.46 | 24.31 | 667.19
6.6.4 | Impermeabilização de Laje com manta asfáltica protegida filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfaltica, E=3mm | SINAPI | 73753/001 | m2 | 48.285 | 58.93 | 73.62 | 3554.74
6.7 | Interligação com hospital e muro
6.7.1 | Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem | SINAPI | 72110 | m2 | 75.1087 | 62.07 | 77.54 | 5823.93
6.7.2 | Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada (termoacústica) | ORSE | 09918 | m2 | 75.1087 | 93 | 116.18 | 8726.13
6.7.3 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | SINAPI | 74098/001 | m2 | 44.17 | 22.99 | 28.72 | 1268.56
6.7.4 | Chapim de concreto pré-moladado | SEINFRA | C0773 | m | 76.82 | 64.98 | 81.18 | 6236.25
6.7.5 | Calha de chapa galvanizada 26 desenvolvimento 50cm | SEINFRA | C0661 | m | 34.36 | 58.83 | 73.5 | 2525.46
7.00 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 41754.88 | 4.733%
7.1 | Janela em alumínio, cor branco, de correr | ORSE | 09560 | m2 | 9.49 | 438.31 | 547.58 | 5196.53
7.2 | Janela em alumínio, cor branco, maximar | ORSE | 09560 | m2 | 5.26 | 438.31 | 547.58 | 2880.27
7.3 | Caixilho fixo, em alumínio cor branco, p/ visor | SINAPI | 85010 | m2 | 4 | 417.34 | 521.38 | 2085.52
7.4 | Porta em aluminio, cor branco, de correr ou abrir, completa, exclusive vidros | ORSE | 01819 | m2 | 29.62 | 409.97 | 512.18 | 15170.77
7.5 | Porta em alumínio, cor branco | SEINFRA | C1967 | m2 | 3.612 | 353.63 | 441.79 | 1595.75
7.10 | Interligação com hospital, muro e gradil
7.10.1 | Janela em aluminio anonizado branco tipo correr (1,35x1,10) m | ORSE | 09560 | m2 | 20.79 | 438.31 | 547.58 | 11384.19
7.10.2 | Porta em aluminio, cor branco, de correr ou abrir, completa, exclusive vidros | ORSE | 01819 | m2 | 6.72 | 409.97 | 512.18 | 3441.85
8.00 | ESQUADRIAS MAADEIRA | [7 empty] | 25441.57 | 2.884%
8.1 | porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas | SINAPI | 73910/001 | unid. | 2,00 | 244.74 | 305.75 | 611.5
8.2 | porta de madeira compensada lisa para pintura, 70 x 210 x 3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça | SINAPI | 73910/003 | unid. | 2,00 | 249.42 | 311.6 | 623.2
8.3 | porta de madeira compensada lisa para pintura, 80 x 210 x 3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça | SINAPI | 73910/005 | unid. | 7,00 | 254.1 | 317.45 | 2222.15
8.4 | Porta lisa de correr, em madeira | CPOS | 230824 | m2 | 15,33 | 579.6 | 724.09 | 11100.3
8.5 | Fechadura de embutir completa p/ porta interna | SEINFRA | C1361 | unid. | 11 | 78.45 | 98.01 | 1078.11
8.5 | barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | CPOS | 300102 | unid. | 10,00 | 122.98 | 153.64 | 1536.4
8.6 | Revestimento vinílico | COMP. |  | m2 | 26.36 | 174.49 | 217.99 | 5746.22
8.6 | Interligação com hospital
8.6.1 | porta de madeira compensada lisa para pintura, 160 x 210 x 3,5cm,duas folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça vai-vem | COMP. |  | unid. | 2 | 535.43 | 668.91 | 1337.82
8.6.3 | Revestimento vinílico | COMP. |  | m2 | 5.44 | 174.49 | 217.99 | 1185.87
9.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUA PLUVIAL | [7 empty] | 70560.7 | 7.997%
9.1 | Rede de esgoto sanitário
9.1.1 | Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto armado | SINAPI | 74166/001 | m2 | 2 | 153.98 | 192.37 | 384.74
9.1.3 | Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimentoe instalaçao | SINAPI | 89708 | unid. | 14,00 | 38.42 | 48 | 672
9.1.4 | Tubo de pvc "r" 40mm incl conexoes - col esgoto | COMP. |  | m | 54,00 | 24.82 | 31.01 | 1674.54
9.1.5 | Tubo de pvc "r" 50mm incl conexoes - col esgoto | COMP. |  | m | 65,00 | 26.48 | 33.08 | 2150.2
9.1.6 | Tubo de pvc "r" 75mm incl conexoes - col esgoto | COMP. |  | m | 1,00 | 32.02 | 40 | 40
9.1.7 | Tubo de pvc "r" 100mm incl conexoes - col esgoto | COMP. |  | m | 90,00 | 41.69 | 52.08 | 4687.2
9.1.8 | Válvula de retenção vertical ø 100mm (4") - fornecimento e instalação | SINAPI | 73795/007 | unid. | 2,00 | 1006.19 | 1257.03 | 2514.06
9.2 | Rede de água fria
9.2.1 | Registro gaveta 1" bruto latao - fornecimento e instalacao | SINAPI | 74184/001 | unid. | 1,00 | 41.49 | 51.83 | 51.83
9.2.2 | Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento einstalaço | SINAPI | 89985 | unid. | 8,00 | 48.12 | 60.12 | 480.96
9.2.3 | Registro gaveta 3/4" bruto latao - fornecimento e instalacao | SINAPI | 89353 | unid. | 1,00 | 22.91 | 28.62 | 28.62
9.2.4 | Registro gaveta 1.1/4" bruto latao - fornecimento e instalacao | SINAPI | 74183/001 | unid. | 17,00 | 59.19 | 73.95 | 1257.15
9.2.5 | Tubo de pvc rigido junta soldavel dn 25mm (3/4") incl conexoes | SEINFRA | C2625 | m | 150 | 12.86 | 16.07 | 2410.5
9.2.6 | Tubo de pvc rigido junta soldavel dn 32mm (1") incl conexoes | SEINFRA | C2626 | m | 6,00 | 18.62 | 23.26 | 139.56
9.2.7 | Tubo de pvc rigido junta soldavel dn 40mm (1.1/4") incl conexoes | SEINFRA | C2627 | m | 24,00 | 22.98 | 28.71 | 689.04
9.2.8 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | SINAPI | 88503 | unid. | 2,00 | 591.56 | 739.04 | 1478.08
9.3 | Rede de águas pluviais + drenos de ar condicionado
9.3.1 | Tubo de pvc rigido junta soldavel dn 25mm (3/4") incl conexoes | SEINFRA | C2625 | m | 48,00 | 12.86 | 16.07 | 771.36
9.3.2 | Tubo de pvc "r" para aguas pluviais 50mm - incl. Conexoes | COMP. |  | m | 12 | 26.48 | 33.08 | 396.96
9.3.3 | Tubo de pvc "r" para aguas pluviais 75mm - incl. Conexoes | COMP. |  | m | 42,00 | 32.02 | 40 | 1680
9.3.4 | Tubo de pvc "r" para aguas pluviais 100mm - incl. Conexoes | COMP. |  | m | 126,00 | 41.69 | 52.08 | 6562.08
9.3.5 | Tubo de pvc "r" para aguas pluviais 150mm - incl conexoes | COMP. |  | m | 18,00 | 59.23 | 74 | 1332
9.3.6 | Ca-21 canaleta de aguas pluviais em concreto (20cm) | COMP. |  | m | 24,50 | 85.71 | 107.08 | 2623.46
9.3.7 | Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1 tijolo revestida | COMP. |  | m2 | 2,16 | 196.41 | 245.38 | 530.02
9.4 | Louças e metais
9.4.1 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | SINAPI | 86931 | unid. | 8,00 | 281.56 | 351.75 | 2814
9.4.2 | Banheira hospitalar c/ tampo e cuba em aço inox, dim. 180x160cm | SEINFRA | C3670 | unid. | 6,00 | 1607.29 | 2007.99 | 12047.94
9.4.3 | Lavatorio louca branca suspenso 29,5 x 39,0cm, padrao popular, com sifaoplastico tipo copo 1", valvula em plastico branco 1" e conjunto para fixacao- fornecimento e instalacao | SINAPI | 86942 | unid. | 10 | 119.59 | 149.4 | 1494
9.4.4 | Torneira cirúrgica (instalado) | SEINFRA | C2496 | unid. | 5 | 223.83 | 279.63 | 1398.15
9.4.5 | Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao | SINAPI | 9535 | unid. | 7,00 | 52.09 | 65.08 | 455.56
9.4.6 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | CPOS | 300803 | unid. | 5,00 | 706.97 | 883.22 | 4416.1
9.4.7 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de açoinoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | CPOS | 300103 | unid. | 15,00 | 135.52 | 169.31 | 2539.65
9.4.8 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm | CPOS | 300104 | unid. | 4,00 | 144.9 | 181.02 | 724.08
9.4.9 | Cuba aco inoxidavel 40,0x34,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2",valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | SINAPI | 86936 | unid. | 1,00 | 267.17 | 333.78 | 333.78
9.4.10 | Torneira cromada tubo movel de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha,padrao medio - fornecimento e instalacao | SINAPI | 86909 | unid. | 1,00 | 63.52 | 79.36 | 79.36
9.4.11 | Granito cinza polido para bancada e=2,5 cm, largura 60cm - fornecimento einstalacao | SEINFRA | C4069 | m2 | 7.38 | 279.46 | 349.13 | 2576.58
9.4.12 | Tanque de aço inoxidável, com sifão cromado e válvula de metal - completo | SEINFRA | C2311 | unid. | 1 | 587.43 | 733.88 | 733.88
9.4.13 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto - fornecimento e instalacao | SEINFRA | C2506 | unid. | 8 | 23.92 | 29.88 | 239.04
9.4.14 | Dispenser toalheiro em abs, para folhas | CPOS | 440318 | unid. | 14,00 | 33.44 | 41.78 | 584.92
9.4.15 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | CPOS | 440313 | unid. | 14,00 | 24.57 | 30.7 | 429.8
9.4.16 | Dispenser papel higienico em abs para rolão 300/600m, com visor | CPOS | 440305 | unid. | 8,00 | 37.06 | 46.3 | 370.4
9.5.7 | Banheira de imersão em acrílico
9.5.7.1 | Banheira de imersão em acrílico 1,54m x 1,54m x 58cm | CPOS |  | unid. | 1,00 | 1170.43 | 1462.22 | 1462.22
9.5.7.2 | alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=9cm (1:2:8), junta 1cm | SEINFRA | C0073 | m2 | 3.984 | 35.34 | 44.15 | 175.89
9.5.7.3 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | SINAPI | 87878 | m2 | 3.984 | 2.75 | 3.44 | 13.7
9.5.7.4 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | SINAPI | 87535 | m2 | 4.974 | 16.25 | 20.3 | 100.97
9.5.7.5 | Revestimento com cerâmica PEI 4, tipo A na cor branca com massa epóxi com espessura máxima de 2mm | COMP. |  | m2 | 4.974 | 56.06 | 70.04 | 348.38
9.5.7.6 | Areia p/ aterro com apiloamento manual | SINAPI | 73904/001 | m3 | 0.6 | 74.17 | 92.66 | 55.6
9.6 | Instalações de combate a incêndio
9.6.1 | Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao | SINAPI | 72554 | unid. | 5,00 | 476.05 | 594.73 | 2973.65
9.6.2 | Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao | SINAPI | 73775/001 | unid. | 5,00 | 143.74 | 179.57 | 897.85
9.6.3 | Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao | SINAPI | 73775/002 | unid. | 4,00 | 148.25 | 185.21 | 740.84
10.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 69103.69 | 7.832%
10.1 | Caixa metalica octogonal 4x4" fundo movel | SINAPI | 83438 | unid. | 60,00 | 5.72 | 7.15 | 429
10.2 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa | SINAPI | 83449 | unid. | 6,00 | 249.92 | 312.23 | 1873.38
10.3 | Supressor de surto monofásico, neutro-terra, in > ou = 20 ka, imax. de surtode 65 até 80 ka | SEINFRA | C4562 | unid. | 12,00 | 106.63 | 133.21 | 1598.52
10.4 | Quadro telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm | SEINFRA | C2086 | unid. | 1,00 | 158.18 | 197.61 | 197.61
10.5 | Caixa de ferro estâmpada 4´ x 2´ | SEINFRA | C0621 | unid. | 150,00 | 5.65 | 7.06 | 1059
10.6 | Caixa de ferro estâmpada 4´ x 4´ | SEINFRA | C0621 | unid. | 4,00 | 5.65 | 7.06 | 28.24
10.7 | Cabo de cobre de 25,0 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação epr 90°C | SINAPI | 83422 | m | 200,00 | 13.36 | 16.69 | 3338
10.8 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c | SINAPI | 73860/007 | m | 700,00 | 1.76 | 2.2 | 1540
10.9 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°C | SINAPI | 73860/008 | m | 1.900,00 | 2.32 | 2.9 | 5510
10.10 | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°C | SINAPI | 73860/009 | m | 600,00 | 3.4 | 4.25 | 2550
10.11 | Cabo de cobre de 6,0 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°C | SINAPI | 73860/010 | m | 500,00 | 4.61 | 5.76 | 2880
10.12 | Cabo de cobre de 70,0 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c | SINAPI | 73860/015 | m | 200,00 | 30.76 | 38.43 | 7686
10.13 | Conector split-bolt para cabo de 50,0 mm², latão, simples | SEINFRA | C0858 | unid. | 25,00 | 15.34 | 19.16 | 479
10.14 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente de 10 A até 30 A | SINAPI | 74130/001 | unid. | 17,00 | 9.31 | 11.63 | 197.71
10.15 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 A até 50 A | SINAPI | 74130/003 | unid. | 22,00 | 43.38 | 54.19 | 1192.18
10.16 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 60 A até 100 A | 74130/005 | 371366 | unid. | 2,00 | 82.22 | 102.72 | 205.44
10.17 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A | CPOS | 371370 | unid. | 1,00 | 415.97 | 519.67 | 519.67
10.18 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, tripolar 600 v, corrente de 150 A até 225 A | SINAPI | 74130/007 | unid. | 1,00 | 616.61 | 770.33 | 770.33
10.19 | Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade, dn= 30 mm, com acessórios | SINAPI | 72936 | m | 80,00 | 7.04 | 8.8 | 704
10.20 | Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | SINAPI | 73613 | m | 750,00 | 9.22 | 11.52 | 8640
10.21 | Eletroduto de pvc rígido roscável de 3´ - com acessórios | SINAPI | 55867 | m | 60,00 | 33.94 | 42.4 | 2544
10.22 | Placa de 4´ x 2´ | SINAPI | 72335 | unid. | 140,00 | 2.61 | 3.26 | 456.4
10.23 | Placa de 4´ x 4´ | SINAPI | 72336 | unid. | 4,00 | 4.47 | 5.58 | 22.32
10.24 | Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base e40 de 250 w | ORSE | 04434 | unid. | 1,00 | 33.8 | 42.23 | 42.23
10.25 | Dispositivo diferencial residual de 25 a x 30 ma - 2 pólos | ORSE | 07996 | unid. | 5,00 | 108.06 | 135 | 675
10.26 | Dispositivo diferencial residual de 40 a x 30 ma - 2 pólos | ORSE | 08077 | unid. | 13,00 | 126.66 | 158.24 | 2057.12
10.27 | Dispositivo diferencial residual de 63 a x 30 ma - 4 pólos | ORSE | 07997 | unid. | 1,00 | 245.36 | 306.53 | 306.53
10.28 | Dispositivo diferencial residual de 100 a x 30 ma - 4 pólos | CPOS | 371711 | unid. | 1,00 | 266.76 | 333.26 | 333.26
10.29 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | ORSE | 00476 | cj | 22,00 | 14.76 | 18.44 | 405.68
10.30 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | ORSE | 00470 | cj | 31,00 | 13.11 | 16.38 | 507.78
10.31 | Luminária de sobrepor ou pendentee com aletas parabólicas em calha, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w (completa) | ORSE | 07592 | unid. | 37,00 | 145.64 | 181.95 | 6732.15
10.32 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela, para lâmpada incandescente até 100 w, ou fluorescente compacta eletrônica até 23 w | CPOS | 411467 | unid. | 10,00 | 78.76 | 98.39 | 983.9
10.33 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | SINAPI | 74131/007 | unid. | 1,00 | 550.46 | 687.69 | 687.69
10.34 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25,0 mm² | SINAPI | 73782/005 | unid. | 12,00 | 14.96 | 18.69 | 224.28
10.35 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | SINAPI | 73782/002 | unid. | 12,00 | 23.88 | 29.83 | 357.96
10.36 | Tomada 2p+t, 10a 250v, completa | SINAPI | 83540 | cj | 94,00 | 9.89 | 12.36 | 1161.84
10.37 | Tomada rj 11 para telefone, sem placa | CPOS | 400409 | unid. | 5,00 | 19.64 | 24.54 | 122.7
10.38 | Tomada rj 45 para rede de dados, com placa | ORSE | 00794 | unid. | 5,00 | 33.74 | 42.15 | 210.75
10.39 | Interligação com hospital
10.39.1 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°C | SINAPI | 73860/008 | m | 437.12 | 2.32 | 2.9 | 1267.65
10.39.2 | Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | SINAPI | 73613 | m | 55.18 | 9.22 | 11.52 | 635.67
10.39.3 | Interruptor paralelo 2 tecla com placa | ORSE | 00470 | cj | 2 | 24.14 | 30.16 | 60.32
10.39.4 | Interruptor simples 3 teclas com placa | ORSE | 03403 | unid. | 1 | 16.27 | 20.33 | 20.33
10.39.5 | Interruptor simples 1 tecla com placa | ORSE | 00470 | unid. | 1 | 13.11 | 16.38 | 16.38
10.39.6 | Luminária de sobrepor ou pendentee com aletas parabólicas em calha, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w (completa) | ORSE | 07592 | unid. | 8 | 145.64 | 181.95 | 1455.6
10.39.7 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela, para lâmpada incandescente até 100 w, ou fluorescente compacta eletrônica até 23 w | CPOS | 411467 | unid. |  | 78.76 | 98.39 | 0
10.39.8 | Tomada 2p+t, 10a 250v, completa | SINAPI | 83540 | cj | 3 | 9.89 | 12.36 | 37.08
10.40 | S.P.A. Atmosfericas
10.40.1 | Cabo de cobre nu 16 mm2 | SINAPI | 72251 | m | 30,00 | 9.48 | 11.84 | 355.2
10.40.2 | Cabo de cobre nu 50 mm2 | SINAPI | 72254 | m | 50,00 | 26.41 | 32.99 | 1649.5
10.40.3 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | SEINFRA | C3910 | unid. | 12,00 | 77.63 | 96.98 | 1163.76
10.40.4 | Poste telecônico reto em aço sae 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 15,00 m | CPOS | 411032 | unid. | 1,00 | 2285.22 | 2854.93 | 2854.93
10.40.5 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8´ | ORSE | 08798 | unid. | 10 | 18.79 | 23.47 | 234.7
10.40.6 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | CPOS | 420530 | unid. | 2,00 | 23.86 | 29.81 | 59.62
10.40.7 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | CPOS | 420532 | unid. | 2,00 | 25.33 | 31.64 | 63.28
11.00 | REVESTIMENTO DE FORROS | [7 empty] | 8202 | 0.9296%
11.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | SINAPI | 87881 | m2 | 268.83 | 2.95 | 3.69 | 991.98
11.2 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | SEINFRA | C3034 | m2 | 268,83 | 21.47 | 26.82 | 7210.02
11.3 | Interligação com hospital
11.3.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | SINAPI | 87881 | m2 | 87.18 | 2.95 | 3.69 | 321.69
11.3.2 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | SEINFRA | C3034 | m2 | 87.18 | 21.47 | 26.82 | 2338.17
12.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 48467.07 | 5.493%
12.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | SINAPI | 87878 | m2 | 854,85 | 2.75 | 3.44 | 2940.68
12.2 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | SINAPI | 87535 | m2 | 281,07 | 16.25 | 20.3 | 5705.72
12.3 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | SINAPI | 87792 | m2 | 573,78 | 19.46 | 24.31 | 13948.59
12.4 | Revestimento com cerâmica PEI 4, tipo A na cor branca com massa epóxi com espessura máxima de 2mm | COMP. |  | m2 | 286,69 | 56.06 | 70.04 | 20079.77
12.5 | Cantoneira de aluminio 1x1" , para protecao de quina de parede | SINAPI | 73908/002 | m | 12,00 | 22.31 | 27.87 | 334.44
12.6 | Interligação com hospital
12.6.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | SINAPI | 87878 | m2 | 196.68 | 2.75 | 3.44 | 676.58
12.6.2 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | SINAPI | 87792 | m2 | 196.68 | 19.46 | 24.31 | 4781.29
13.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | [7 empty] | 33926.95 | 3.845%
13.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manualda argamassa | SINAPI | 87881 | m2 | 388.87 | 2.75 | 3.44 | 1337.71
13.2 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | SINAPI | 87792 | m2 | 388.87 | 19.46 | 24.31 | 9453.43
13.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecânico | SINAPI | 87535 | m2 | 64.3055 | 16.25 | 20.3 | 1305.4
13.4 | Argento Line, natural retificado, similar linha concretyssimo | SEINFRA | C1853 | m2 | 20.3895 | 110.56 | 138.12 | 2816.2
13.5 | Cerâmica tipo madeira, canela de demolição 20x120cm, natural retificado, similar a portobello | SEINFRA | C1849 | m2 | 38.386 | 125.74 | 157.09 | 6030.06
13.6 | Peitoril em granito l=15cm | SEINFRA | C2284 | m | 18.7 | 52.43 | 65.5 | 1224.85
13.7 | Platibanda
13.7.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manualda argamassa | SINAPI | 87881 | m2 | 121.0355 | 2.75 | 3.44 | 416.36
13.7.2 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | SINAPI | 87792 | m2 | 121.0355 | 19.46 | 24.31 | 2942.37
13.8 | Interligação com hospital e muro
13.8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manualda argamassa | SINAPI | 87881 | m2 | 223.5476 | 2.75 | 3.44 | 769
13.8.2 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | SINAPI | 87792 | m2 | 313.927 | 19.46 | 24.31 | 7631.57
13.8.3 | Peitoril em granito l=15cm | SEINFRA | C2284 | m | 18.9 | 52.43 | 65.5 | 1237.95
14.00 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 73612.71 | 8.343%
14.1 | Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual | SINAPI | 83534 | m3 | 22.1305 | 391.2 | 488.73 | 10815.84
14.2 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | SEINFRA | C2181 | m2 | 316.15 | 16.62 | 20.76 | 6563.27
14.3 | Revestimento porcelanato retificado, aplicado com argamassa industrializada, rejuntado c/epoxi, junta máxima de 2mm | ORSE | 07767 | m2 | 316.15 | 89.64 | 111.99 | 35405.64
14.4 | Rodapes de porcelanato retificado 10 cm | ORSE | 07768 | m2 | 15.204 | 89.64 | 111.99 | 1702.7
14.5 | Soleira em granito l=15cm | SEINFRA | C2284 | m | 30.1 | 52.43 | 65.5 | 1971.55
14.7 | Interligação com hospital
14.7.1 | Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual | SINAPI | 83534 | m3 | 6.1026 | 391.2 | 488.73 | 2982.52
14.7.2 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | SEINFRA | C2181 | m2 | 87.18 | 16.62 | 20.76 | 1809.86
14.7.3 | Revestimento porcelanato retificado, aplicado com argamassa industrializada, rejuntado c/epoxi, junta máxima de 2mm | ORSE | 07767 | m2 | 87.18 | 89.64 | 111.99 | 9763.29
14.7.4 | Rodapes de porcelanato retificado 10 cm | ORSE | 07768 | m2 | 12.3 | 89.64 | 111.99 | 1377.48
14.7.5 | Execução de calçada em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | SINAPI | 73892/001 | m2 | 28.28 | 34.55 | 43.16 | 1220.56
15.00 | VIDROS | [7 empty] | 13716.17 | 1.555%
15.1 | Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao | SINAPI | 72118 | m2 | 44.37 | 154.16 | 192.59 | 8545.22
15.2 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao | SINAPI | 72120 | m2 | 3.75 | 249.1 | 311.2 | 1167
15.3 | Interligação com hospital
15.3.1 | Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao | SINAPI | 72118 | m2 | 20.79 | 154.16 | 192.59 | 4003.95
16.00 | PINTURA | [7 empty] | 52948.24 | 6.001%
16.1 | Fundo selador acrílico, uma demão | SINAPI | 88415 | m2 | 1207.4615 | 1.7 | 2.12 | 2559.82
16.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | SINAPI | 88497 | m2 | 710.7 | 8.58 | 10.72 | 7618.7
16.3 | Aplicação manual de pintura com tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinada em paredes, sem odor, duas demãos | SEINFRA | C1615 | m2 | 710.7 | 11.3 | 14.12 | 10035.08
16.4 | Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão | SINAPI | 88482 | m2 | 148.76 | 1.66 | 2.07 | 307.93
16.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos | SINAPI | 88496 | m2 | 253.17 | 14.57 | 18.2 | 4607.69
16.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos | SINAPI | 88486 | m2 | 253.17 | 7.19 | 8.98 | 2273.47
16.7 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes | SINAPI | 88431 | m2 | 496.7615 | 13.83 | 17.28 | 8584.04
16.8 | Pintura esmalte sintético para madeira, duas demãos, sobre fundo branco | SINAPI | 74065/002 | m2 | 49.64 | 16.49 | 20.6 | 1022.58
16.9 | Interligação com hospital e muro
16.9.1 | Fundo selador acrílico, uma demão | SINAPI | 88415 | m2 | 577.4824 | 1.7 | 2.12 | 1224.26
16.9.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | SINAPI | 88497 | m2 | 261 | 8.58 | 10.72 | 2797.92
16.9.3 | Aplicação manual de pintura com tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinada em paredes, sem odor, duas demãos | SEINFRA | C1615 | m2 | 261 | 11.3 | 14.12 | 3685.32
16.9.4 | Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão | SINAPI | 88482 | m2 | 87.18 | 1.66 | 2.07 | 180.46
16.9.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos | SINAPI | 88496 | m2 | 87.18 | 14.57 | 18.2 | 1586.68
16.9.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos | SINAPI | 88486 | m2 | 87.18 | 7.19 | 8.98 | 782.88
16.9.7 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes | SINAPI | 88431 | m2 | 316.4824 | 13.83 | 17.28 | 5468.82
16.9.8 | Pintura esmalte sintético para madeira, duas demãos, sobre fundo branco | SINAPI | 74065/002 | m2 | 10.32 | 16.49 | 20.6 | 212.59
17.00 | LIXO COMUM / LIXO HOSPITALAR / CENTRAL DE GASES | [7 empty] | 4765.63 | 0.5401%
17.1 | Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual | SINAPI | 83534 | m2 | 0.2184 | 391.2 | 488.73 | 106.74
17.2 | Alvenaria de tijolo ceramico furado (baiano) esp.nom 15 cm | COMP. |  | m2 | 12,84 | 36.44 | 45.52 | 584.48
17.3 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | SINAPI | 73928/002 | m2 | 19,30 | 2.95 | 3.69 | 71.22
17.4 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | SINAPI | 87535 | m2 | 5,06 | 16.25 | 20.3 | 102.72
17.5 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | SINAPI | 87792 | m2 | 14,24 | 19.46 | 24.31 | 346.17
17.6 | Revestimento com cerâmica PEI 4, tipo A na cor branca com massa epóxi com espessura máxima de 2mm | COMP. |  | m2 | 5,06 | 56.06 | 70.04 | 354.4
17.7 | Laje maciça
17.7.1 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | SINAPI | 84217 | m2 | 5,70 | 51.29 | 64.08 | 365.26
17.7.2 | Armacao em tela soldada q-138 (aco ca-60 4,2mm c/10cm) | SINAPI | 73994/001 | kg | 0,72 | 6.66 | 8.32 | 5.99
17.7.3 | Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive lancamento e adensamento | SINAPI | 74138/002 | m3 | 0,33 | 461.77 | 576.89 | 190.37
17.7.4 | Fundo selador acrílico, uma demão | SINAPI | 88415 | m2 | 14.24 | 1.7 | 2.12 | 30.19
17.7.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | SINAPI | 88497 | m2 | 14.24 | 8.58 | 10.72 | 152.65
17.7.6 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica acetinada em paredes, duas demãos | SINAPI | 88489 | m2 | 14,24 | 8.16 | 10.19 | 145.11
17.7.7 | Portao de ferro com vara 1/2", com requadro | SINAPI | 74100/001 | m2 | 7,08 | 207.39 | 259.09 | 1834.36
17.7.8 | Pntura esmalte 2 demaos c/1 demao zarcao p/esquadria ferro | SINAPI | 6067 | m2 | 15,58 | 24.45 | 30.55 | 475.97
18.00 | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS | [7 empty] | 15035.53 | 1.704%
18.1 | Gm- oxigênio (o2)- tubos cobre, conexões e fixações
18.1.1 | Tubo de cobre classe a, dn= 15mm (1/2´), inclusive conexões | CPOS | 461001 | m | 95,00 | 35.42 | 44.25 | 4203.75
18.1.2 | Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4´), inclusive conexões | CPOS | 461002 | m | 15,00 | 50.98 | 63.69 | 955.35
18.1.3 | Tubo de cobre classe a, dn= 28mm (1´), inclusive conexões | CPOS | 461003 | m | 15,00 | 60.38 | 75.43 | 1131.45
18.2 | Gm- geral (acess)- registros, válvulas e acessórios
18.2.1 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, dn= 1/2´ | CPOS | 470701 | unid. | 2,00 | 51.47 | 64.3 | 128.6
18.2.2 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, dn= 3/4´ | CPOS | 470702 | unid. | 5,00 | 70.63 | 88.24 | 441.2
18.2.3 | Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, dn= 1´ | CPOS | 470703 | unid. | 2,00 | 97.65 | 121.99 | 243.98
18.2.4 | Caixa de setorização | ORSE | 10311 | unid. | 1,00 | 547.77 | 684.33 | 684.33
18.2.5 | Válvula de seccionamento e alarme - 1" | ORSE | 8451 | unid. | 1,00 | 667.78 | 834.26 | 834.26
18.3 | Gm- painéis de monitoramento de rede
18.3.1 | Painel de alarme | ORSE | 521 | unid. | 1,00 | 880 | 1099.38 | 1099.38
18.3.2 | Painel de oxigenio | ORSE | 521 | unid. | 1,00 | 880 | 1099.38 | 1099.38
18.4 | Instalação montagem
18.4.1 | Redes geral | ORSE | 522 | unid. | 125,00 | 6.43 | 8.03 | 1003.75
18.5 | Itens e testes especiais
18.5.1 | Limpeza quimica de tubulações | ORSE | 739487 | m | 125,00 | 2.94 | 3.67 | 458.75
18.5.2 | Testes especiais com nitrogenio | ORSE | 9823 | m | 125,00 | 4.58 | 5.72 | 715
18.5.3 | Terminais de redes para paineis de cabeceira | ORSE | 3666 | unid. | 5,00 | 326 | 407.27 | 2036.35
19.00 | URBANIZAÇÃO | [7 empty] | 14389.96 | 1.631%
19.1 | Cochão de areia para pavimentação em paralelepípedo ou blocos de concreto intertravados | SINAPI | 72948 | m3 | 19.168 | 32.19 | 40.21 | 770.75
19.2 | Piso Intertravado Tipo Tijolinho (19,9X10X4)cm cinza | SEINFRA | C3446 | m2 | 47.92 | 40.44 | 50.52 | 2420.92
19.3 | Plantio de Grama | SINAPI | 85179 | m2 | 152.38 | 36.72 | 45.87 | 6989.67
19.4 | Banco de madeira c/assento fixado em concreto e encosto fixado em tubo de aço galvanizado | SEINFRA | C3611 | unid. | 2 | 781.42 | 976.23 | 1952.46
19.5 | Meio-fio | SEINFRA | C3449 | m | 107.13 | 16.86 | 21.06 | 2256.16
20.00 | MARQUISE | [7 empty] | 3933.9 | 0.4459%
20.1 | Forro de PVC para a marquise | SEINFRA | C4468 | m2 | 6.9 | 36 | 44.97 | 310.29
20.2 | Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada | ORSE | 09918 | m2 | 6.9 | 99.18 | 123.91 | 854.98
20.3 | Estrutura metálica | SEINFRA | C1353 | m2 | 6.9 | 124.73 | 155.83 | 1075.23
20.4 | Revestimento metálico, tipo "reynobond" duas chapas | SEINFRA | C2222 | m2 | 2.725 | 417.61 | 521.72 | 1421.69
20.5 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm | SINAPI | 72104 | m | 3.45 | 24.78 | 30.96 | 106.81
20.6 | Tubo de pvc "r" 75mm incl conexoes | COMP. |  | m | 5.15 | 46.52 | 32.02 | 164.9
21.00 | DIVERSOS | [7 empty] | 16752.89 | 1.899%
21.1 | Forro de Gesso | SINAPI | 73986/001 | m2 | 24.53 | 99.63 | 124.47 | 3053.25
21.2 | Bate maca | SEINFRA | C0384 | m | 116.55 | 89.23 | 111.48 | 12992.99
21.3 | Limpeza da obra | SINAPI | 9537 | m2 | 373.89 | 1.51 | 1.89 | 706.65
TOTAL CONSTRUÇÃO | [8 empty] | 882286.35 | 100%
Importa o presente orçamento a quantia de R$ 882.286,35 (Oitocentos e Oitenta e Dois Mil Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos), referente a Obra: Construção do Centro de Parto Normal (CPN), Município: Floriano - PI
Teresina (PI), 23 de Abril de 2015
Secretaria Estadual da Saúde

## Cronograma
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Construção do Centro de Parto Normal (CPN) |  |  |  | Município: Floriano-PI
Endereço: Zona Urbana |  |  |  | Data Base: Setembro de 2015/Com Desoneração
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.146% | 10115.21 | 100 | 10115.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10115.21 | 100%
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 0.7074% | 6241.13 | 100 | 6241.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6241.13
3.00 | INFRA-ESTRUTURA | 16.14% | 142439.42 | 45 | 64097.739 | 55 | 78341.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142439.42 | 100%
4.00 | SUPERESTRUTURA | 9.087% | 80171.6 | 0 | 0 | 35 | 28060.06 | 65 | 52111.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80171.6 | 100%
5.00 | PAREDES E PAINÉIS | 6.724% | 59328.26 | 0 | 0 | 15 | 8899.239 | 75 | 44496.195 | 10 | 5932.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59328.26 | 100%
6.00 | COBERTURA | 10.36% | 91378.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 77672.014 | 15 | 13706.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91378.84 | 100%
7.00 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 4.733% | 41754.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 37579.392 | 10 | 4175.488 | 0 | 0 | 41754.88 | 100%
8.00 | ESQUADRIAS MAADEIRA | 2.884% | 25441.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3816.2355 | 0 | 0 | 85 | 21625.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25441.57 | 100%
9.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUA PLUVIAL | 7.997% | 70560.7 | 0 | 0 | 5 | 3528.035 | 25 | 17640.175 | 30 | 21168.21 | 15 | 10584.105 | 25 | 17640.175 | 0 | 0 | 70560.7 | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 7.832% | 69103.69 | 5 | 3455.1845 | 10 | 6910.369 | 20 | 13820.738 | 5 | 3455.1845 | 50 | 34551.845 | 0 | 0 | 10 | 6910.369 | 69103.69 | 100%
11.00 | REVESTIMENTO DE FORROS | 0.9296% | 8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1230.3 | 85 | 6971.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8202 | 100%
12.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 5.493% | 48467.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12116.7675 | 75 | 36350.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48467.07 | 100%
13.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 3.845% | 33926.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33926.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33926.95 | 100%
14.00 | PAVIMENTAÇÃO | 8.343% | 73612.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7361.271 | 90 | 66251.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73612.71 | 100%
15.00 | VIDROS | 1.555% | 13716.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13716.17 | 13716.17 | 100%
16.00 | PINTURA | 6.001% | 52948.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18531.884 | 65 | 34416.356 | 52948.24 | 100%
17.00 | LIXO COMUM / LIXO HOSPITALAR / CENTRAL DE GASES | 0.5401% | 4765.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2144.5335 | 55 | 2621.0965 | 0 | 0 | 4765.63 | 100%
18.00 | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS | 1.704% | 15035.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15035.53 | 0 | 0 | 15035.53 | 100%
19.00 | URBANIZAÇÃO | 1.631% | 14389.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7194.98 | 50 | 7194.98 | 14389.96 | 100%
20.00 | MARQUISE | 0.4459% | 3933.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3933.9 | 3933.9 | 100%
21.00 | DIVERSOS | 1.899% | 16752.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4188.2225 | 25 | 4188.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8376.445 | 16752.89 | 100%
| TOTAL DO PERÍODO (R$) |  | 882286.35 |  | 83909.2635 |  | 125739.384 |  | 227092.1875 |  | 133061.4925 |  | 172736.649 |  | 65199.1535 |  | 74548.22 | 882286.35 | 882286.35
| TOTAL DO PERÍODO (%) | 100% |  | 9.51% |  | 14.25% |  | 25.74% |  | 15.08% |  | 19.58% |  | 7.39% |  | 8.449% |  | 100%
Teresina (PI), 23 de Abril de 2015
Secretaria Estadual da Saúde

## Memorial de Cálculo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Construção do Centro de Parto Normal (CPN) |  |  |  | Município: Floriano-PI
Endereço: Zona Urbana |  |  |  | Data Base: Fevereiro 2015/Com Desoneração
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | APLICAÇÃO | COMPRI/PERÍMETRO | LARGURA | ALTURA | AREA | VOLUME | QUANTIDADE | TOTAL
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³
|  |  | Gerador | 25.8 | 0.15 | 3 |  | 11.61 |  | 11.61
|  |  | Construção Inacabada | 73.4 | 0.15 | 3 |  | 33.03 |  | 33.03
|  |  | Muro | 25.87 | 0.15 | 3 |  | 11.6415 |  | 11.6415
56.2815
2.2 | Demolição de telha cerâmica | m²
|  |  | Gerador | 8.3 | 4.6 |  | 38.18 |  |  | 38.18
38.18
2.3 | Demolição de estrutura de madeira do telhado | unid.
|  |  | Gerador | 8.3 | 4.6 |  | 38.18 |  |  | 38.18
38.18
2.4 | Demolição de laje | unid.
|  |  | Construção Inacabada |  |  | 0.1 | 62.63 | 6.263 |  | 6.263
6.263
2.6 | Demolição de piso cimentado | m²
|  |  | Gerador | 8.3 | 4.6 |  | 38.18 |  |  | 38.18 |  |  | 138.2
[10 empty] | 38.18 |  |  | 102.46
3.00 | INFRA-ESTRUTURA
3.12 | Interligação com hospital e muro
3.12.1 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindoesgotamento / escoramento | m³ | [8 empty] | Circulação | 43.54
|  |  | Sapatas/Circulação | 0.6 | 0.6 | 0.35 |  | 0.126 | 20 | 2.52
|  |  | Paredes/Circulação | 61.16 | 0.2 | 0.3 |  | 3.6696 |  | 3.6696
|  |  | Muro | 11.91 | 0.2 | 0.3 |  | 0.7146 |  | 0.7146
|  |  | Sapatas/Muro | 0.6 | 0.6 | 0.35 |  | 0.126 | 4 | 0.504
7.4082
3.12.2 | Concreto armado 20 MPA sapatas e vigas baldrames | m³
|  |  | Sapatas/Circulação | 0.6 | 0.6 | 0.25 |  | 0.09 | 20 | 1.8
|  |  | Paredes/Circulação | 61.16 | 0.25 | 0.3 |  | 4.587 |  | 4.587
|  |  | Muro | 11.91 | 0.25 | 0.3 |  | 0.89325 |  | 0.89325
|  |  | Sapatas/Muro | 0.6 | 0.6 | 0.25 |  | 0.09 | 4 | 0.36
7.6402
3.12.3 | Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos furado 10x20x20cm | m³
|  |  | Paredes/Circulação | 61.16 | 0.4 | 0.2 |  | 4.8928 |  | 4.8928
|  |  | Muro | 11.91 | 0.3 | 0.2 |  | 0.7146 |  | 0.7146
5.6074
3.12.4 | Impermeabilizacao de superficie com armagassa de cimento e areia (grossa),traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2,5cm. | m²
|  |  | Sapatas/Circulação | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.96 |  | 20 | 19.2
|  |  | Paredes/Circulação | 61.16 | 0.2 | 0.3 | 49.048 |  |  | 49.048
|  |  | Muro | 11.84 | 0.2 | 0.3 | 9.592 |  |  | 9.592
|  |  | Sapatas/Muro | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.96 |  | 4 | 3.84
81.68
3.12.5 | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos | m²
|  |  | Sapatas/Circulação | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.96 |  | 20 | 19.2
|  |  | Paredes/Circulação | 61.16 | 0.2 | 0.3 | 49.048 |  |  | 49.048
|  |  | Muro | 11.84 | 0.2 | 0.3 | 9.592 |  |  | 9.592
|  |  | Sapatas/Muro | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.96 |  | 4 | 3.84
81.68
3.12.6 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculante c/cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecânica | m³
|  |  | Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento |  |  |  |  | 56.2815 |  | 56.2815
|  |  | Demolição de telha cerâmica |  |  | 0.1 | 38.18 | 3.818 |  | 3.818
|  |  | Demolição de estrutura de madeira do telhado |  |  | 0.1 | 38.18 | 3.818 |  | 3.818
|  |  | Demolição de laje |  |  | 0.1 | 6.263 | 0.6263 |  | 0.6263
|  |  | Demolição de piso cimentado |  |  | 0.1 | 38.18 | 3.818 |  | 3.818
|  |  | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindoesgotamento / escoramento |  |  |  |  | 7.4082 |  | 7.4082
|  |  | Multiplicado por uma fotor de 1,30 | [6 empty] | 98.501
4.00 | SUPERESTRUTURA
4.4 | laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos armaduranegativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mao de obra | m²
|  |  | Laje CPN |  |  |  | 280.2 |  |  | 280.2
|  |  | Laje cobertura/Caixa d'água | 3.85 | 3.3 |  | 12.705 |  |  | 12.705
292.905
4.5 | Interligação com hospital
4.5.1 | Concreto armado 20 MPA vigas e pilares | m³
|  |  | Vigas/Circulação | 63.41 | 0.12 | 0.4 |  | 3.0437 |  | 3.0437
|  |  | Pilares/Circulação | 0.25 | 0.12 | 3.3 |  | 0.099 | 20 | 1.98
5.0237
4.5.2 | laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos armaduranegativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mao de obra | m²
|  |  | Circulação |  |  |  | 99.51 |  |  | 99.51
99.51
5.00 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=9cm (1:2:8), junta 1cm | m²
|  |  | Alvenaria do Projeto do Ministério |  |  |  | 693.02 |  |  | 693.02
|  |  | Alvenaria que será retirada |  |  |  | 26.12 |  |  | 26.12
666.9
5.4 | Interligação com hospital
5.4.1 | alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=9cm (1:2:8), junta 1cm | m²
|  |  | Circulação/Platibanda | 58.91 |  | 4.04 | 237.9964 |  |  | 237.9964
|  |  | Circulação | 2.25 |  | 3 | 6.75 |  |  | 6.75
|  |  | Platibanda | 2.25 |  | 1.04 | 2.34 |  |  | 2.34
|  |  | Circulação/paredes existentes do hospital | 6.2 |  | 1.04 | 6.448 |  |  | 6.448
253.5344
5.5.2 | Cintas e pilaretes de concreto armado | m³
|  |  | Pilaretes para a platibanda | 0.15 | 0.15 | 1.7 |  | 0.03825 | 23 | 0.87975
|  |  | Cintas | 67.36 | 0.1 | 0.15 |  | 1.0104 |  | 1.0104
1.8901
5.5 | Platibanda CPN e Circulação
5.5.1 | alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=9cm (1:2:8), junta 1cm | m²
|  |  | Platibanda | 65.9 |  | 1.7 | 112.03 |  |  | 112.03
|  |  | Parede/Marquise | 2 |  | 2.17 | 4.34 |  |  | 4.34
116.37
5.5.2 | Cintas e pilaretes de concreto armado | m³
|  |  | Pilaretes para a platibanda | 0.15 | 0.15 | 1.7 |  | 0.03825 | 23 | 0.87975
|  |  | Cintas | 65.9 | 0.1 | 0.15 |  | 0.9885 |  | 0.9885
1.8683
5.6 | Muro
5.6.1 | alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=9cm (1:2:8), junta 1cm | m²
|  |  | Lateral | 11.88 |  | 2.55 |  | 30.294 |  | 30.294
30.294
5.6.2 | Cintas e pilaretes de concreto armado | m³
|  |  | Pilaretes | 0.15 | 0.15 | 3 |  | 0.0675 | 4 | 0.27
|  |  | Cintas | 11.88 | 0.1 | 0.15 |  | 0.1782 |  | 0.1782
0.4482
6.00 | COBERTURA
6.1 | Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem | m²
|  |  | Área da Cobertura | 24.95 | 5.1 |  | 127.245 |  | 2 | 246.14
246.14
6.2 | Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada (termoacústica) | m²
|  |  | Área da Cobertura | 24.95 | 5.1 |  | 127.245 |  | 2 | 246.14
246.14
6.3 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m
|  |  | Cobertura | 70 | [5 empty] | 70
|  |  | Varanda | 5.5 | [5 empty] | 5.5
75.5
6.4 | Chapim de concreto pré-moladado | m
|  |  | Cobertura | 83.31 | [5 empty] | 83.31
|  |  | Muro Solarium | 48.45 | [5 empty] | 48.45
131.76
6.5 | Impermeabilização de Laje com manta asfáltica protegida filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfaltica, E=3mm | m²
|  |  | Laje sobre a caixa d'água (refeitório) | 4.15 | 3.45 |  | 14.3175 |  |  | 14.3175
14.3175
6.6 | Calha de Alvenaria impermeabilizada
6.6.1 | alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=9cm (1:2:8), junta 1cm | m²
|  |  | Calha | 24.95 |  | 0.4 | 9.98 |  | 2 | 19.96
19.96
6.6.2 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m²
|  |  | Calha | 24.95 |  | 0.55 | 13.7225 |  | 2 | 27.445
27.445
6.6.3 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | m²
|  |  | Calha | 24.95 |  | 0.55 | 13.7225 |  | 2 | 27.445
27.445
6.6.4 | Impermeabilização de Laje com manta asfáltica protegida filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfaltica, E=3mm | m²
|  |  | Calha | 24.95 | 1.1 | 0.4 | 48.285 |  |  | 48.285
48.285
6.7 | Interligação com hospital e muro
6.7.1 | Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem | m²
|  |  | Circulação | 32.36 | 1.96 |  | 63.4256 |  |  | 63.4256
|  |  | Circulação | 2.47 | 4.73 |  | 11.6831 |  |  | 11.6831
75.1087
6.7.2 | Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada (termoacústica) | m²
|  |  | Circulação | 32.36 | 1.96 |  | 63.4256 |  |  | 63.4256
|  |  | Circulação | 2.47 | 4.73 |  | 11.6831 |  |  | 11.6831
75.1087
6.7.3 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m
|  |  | Circulação | 44.17 | [5 empty] | 44.17
44.17
6.7.4 | Chapim de concreto pré-moladado | m
|  |  | Circulação | 65.21 | [5 empty] | 65.21
|  |  | Muro | 11.61 | [5 empty] | 11.61
76.82
6.7.5 | Calha de chapa galvanizada 26 desenvolvimento 50cm | m
|  |  | Circulação | 34.36 | [5 empty] | 34.36
34.36
7.00 | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.1 | Janela em alumínio, cor branco, de correr | m²
|  |  | Janela C1 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  | 1 | 1.44
|  |  | Janela C2 |  | 1.5 | 1.5 | 2.25 |  | 1 | 2.25
|  |  | Janela C3 |  | 1.5 | 1.2 | 1.8 |  | 1 | 1.8
|  |  | Janela C7 |  | 2 | 2 | 4 |  | 1 | 4
9.49
7.2 | Janela em alumínio, cor branco, maximar | m²
|  |  | Janela C4 |  | 0.8 | 0.8 | 0.64 |  | 1 | 0.64
|  |  | Janela C5 |  | 0.9 | 0.6 | 0.54 |  | 3 | 1.62
|  |  | Janela C6 |  | 1 | 0.6 | 0.6 |  | 5 | 3
5.26
7.3 | Caixilho fixo, em alumínio cor branco, p/ visor | m²
|  |  | Visor 1 |  | 2.9 | 1 | 2.9 |  |  | 2.9
|  |  | Visor 2 |  | 1.1 | 1 | 1.1 |  |  | 1.1
4
7.4 | Porta em aluminio, cor branco, de correr ou abrir, completa, exclusive vidros | m²
|  |  | Porta PA1 |  | 1.6 | 2.5 | 4 |  | 1 | 4
|  |  | Porta PA2 |  | 2 | 2.1 | 4.2 |  | 5 | 21
|  |  | Porta PA3 |  | 2.2 | 2.1 | 4.62 |  | 1 | 4.62
29.62
7.5 | Porta em alumínio, cor branco | m²
|  |  | Porta PA4 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1 | 1.68
|  |  | Porta PA5 |  | 0.92 | 2.1 | 1.932 |  | 1 | 1.932
3.612
7.10 | Interligação com hospital, muro e gradil
7.10.1 | Janela em aluminio anonizado branco tipo correr (1,35x1,10) m | m²
|  |  | Circulação |  | 1.35 | 1.1 | 1.485 |  | 14 | 20.79
20.79
7.10.2 | Porta em aluminio, cor branco, de correr ou abrir, completa, exclusive vidros | m²
|  |  | Circulação |  | 1.6 | 2.1 | 3.36 |  | 2 | 6.72
6.72
8.00 | ESQUADRIAS MAADEIRA
8.6 | Revestimento vinílico | m²
|  |  | Porta 60x210 |  | 0.6 | 0.85 | 1.02 |  | 2 | 2.04
|  |  | Porta 70x210 |  | 0.7 | 0.85 | 1.19 |  | 2 | 2.38
|  |  | Porta 80x210 |  | 0.8 | 0.85 | 1.36 |  | 7 | 9.52
|  |  | Porta de correr |  |  |  | 12.42 |  |  | 12.42
26.36
8.6 | Interligação com hospital
8.6.1 | porta de madeira compensada lisa para pintura, 160 x 210 x 3,5cm,duas folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça vai-vem | m²
|  |  | Circulação | [5 empty] | 2 | 2
2
8.6.3 | Revestimento vinílico
|  |  | Circulação |  | 1.6 | 0.85 | 2.72 |  | 2 | 5.44
5.44
8.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUA PLUVIAL
9.5.7 | Banheira de imersão em acrílico
9.5.7.2 | alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=9cm (1:2:8), junta 1cm | m²
|  |  | Caixa da Banheira | 6.64 |  | 0.6 | 3.984 |  |  | 3.984
3.984
9.5.7.3 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m²
|  |  | Caixa da Banheira | 6.64 |  | 0.6 | 3.984 |  |  | 3.984
3.984
9.5.7.4 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | m²
|  |  | Caixa da Banheira | 6.64 |  | 0.6 | 3.984 |  |  | 4.974
4.974
9.5.7.5 | Revestimento com cerâmica PEI 4, tipo A na cor branca com massa epóxi com espessura máxima de 2mm | m²
|  |  | Caixa da Banheira | 6.64 |  | 0.6 | 3.984 |  |  | 4.974
4.974
9.5.7.6 | Areia p/ aterro com apiloamento manual
[6 empty] | 0.6 | 1 | 0.6 |  | 0.6
0.6
10.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10.39 | Interligação com hospital
10.39.1 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°C | m
|  |  | Circulação/Prisma de ventilação | 437.12 | [5 empty] | 437.12
437.12
10.39.2 | Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m
|  |  | Circulação | 55.18 | [5 empty] | 55.18
55.18
10.39.3 | Interruptor paralelo 2 tecla com placa | unid.
|  |  | Circulação | [5 empty] | 2 | 2
2
10.39.4 | Interruptor simples 3 teclas com placa
|  |  | Circulação para arândelas presentes no prisma de ventilação | [5 empty] | 1 | 1
1
10.39.5 | Interruptor simples 1 tecla com placa | unid.
|  |  | Circulação | [5 empty] | 1 | 1
1
10.39.6 | Luminária de sobrepor ou pendentee com aletas parabólicas em calha, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w (completa) | unid.
|  |  | Circulação | [5 empty] | 8 | 8
8
10.39.8 | Tomada 2p+t, 10a 250v, completa | unid.
|  |  | Circulação | [5 empty] | 3 | 3
3
11.00 | REVESTIMENTO DE FORROS
11.3 | Interligação com hospital
11.3.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m²
|  |  | Circulação |  |  |  | 87.18 |  |  | 87.18
87.18
11.3.2 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m²
|  |  | Circulação |  |  |  | 87.18 |  |  | 87.18
87.18
12.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.6 | Interligação com hospital
12.6.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m²
|  |  | Circulação | 65.56 |  | 3 | 196.68 |  |  | 196.68
196.68
12.6.2 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | m²
|  |  | Circulação | 65.56 |  | 3 | 196.68 |  |  | 196.68
196.68
13.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
13.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manualda argamassa | m²
|  |  | Chapisco/Ministério |  |  |  | 434.34 |  |  | 434.34
|  |  | Chapisco/Retirado |  |  |  | 26.12 |  |  | 26.12
|  |  | Parede Comum/circulação |  |  |  | 19.35 |  |  | 19.35
388.87
13.2 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | m²
|  |  | Reoco/Ministério |  |  |  | 434.34 |  |  | 434.34
|  |  | Reboco/Retirado |  |  |  | 26.12 |  |  | 26.12
|  |  | Parede Comum/circulação |  |  |  | 19.35 |  |  | 19.35
388.87
13.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecânico | m²
|  |  | Fachada/Refeitório | 3.45 |  | 5.91 | 20.3895 |  |  | 20.3895
|  |  | Fachada Pricipal/Varanda | 7.2 |  | 5.265 | 37.908 |  |  | 37.508
|  |  | Solarium | 2.4 |  | 2.67 | 6.408 |  |  | 6.408
64.3055
13.4 | Argento Line, natural retificado, similar linha concretyssimo | m²
|  |  | Fachada Pricipal/Refeitório | 3.45 |  | 5.91 | 20.3895 |  |  | 20.3895
20.3895
13.5 | Cerâmica tipo madeira, canela de demolição 20x120cm, natural retificado, similar a portobello | m²
|  |  | Fachada Pricipal/Varanda | 7.2 |  | 5.265 | 37.908 |  |  | 37.508
|  |  | Solarium | 2.4 |  | 2.67 | 6.408 |  |  | 0.878
38.386
13.6 | Peitoril em granito l=15cm | m
|  |  | Janela C1 |  | 1.2 |  |  |  | 1 | 1.2
|  |  | Janela C2 |  | 1.5 |  |  |  | 1 | 1.5
|  |  | Janela C3 |  | 1.5 |  |  |  | 1 | 1.5
|  |  | Janela C7 |  | 2 |  |  |  | 1 | 2
|  |  | Janela C4 |  | 0.8 |  |  |  | 1 | 0.8
|  |  | Janela C5 |  | 0.9 |  |  |  | 3 | 2.7
|  |  | Janela C6 |  | 1 |  |  |  | 5 | 5
|  |  | Visor 1 |  | 2.9 |  |  |  | 1 | 2.9
|  |  | Visor 2 |  | 1.1 |  |  |  | 1 | 1.1
18.7
13.7 | Platibanda | m²
13.7.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manualda argamassa | m²
|  |  | Platibanda | 65.9 |  | 1.7 | 112.03 |  |  | 112.03
|  |  | Parede/Marquise | 2.075 |  | 2.17 | 4.5027 |  | 2 | 9.0055
121.0355
13.7.2 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | m²
|  |  | Platibanda | 65.9 |  | 1.7 | 112.03 |  |  | 112.03
|  |  | Parede/Marquise | 2.075 |  | 2.17 | 4.5027 |  | 2 | 9.0055
121.0355
13.8 | Interligação com hospital e muro
13.8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manualda argamassa | m²
|  |  | Circulação | 43.69 |  | 4.04 | 176.5076 |  |  | 176.5076
|  |  | Muro | 7.84 |  | 3 | 23.52 |  | 2 | 47.04
223.5476
13.8.2 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico | m²
|  |  | Circulação | 59.06 |  | 4.16 | 245.6896 |  |  | 245.6896
|  |  | Plaribanda/Paredes existententes do Hospital | 6 |  | 1.04 | 6.24 |  |  | 6.24
|  |  | Muro | 11.61 |  | 2.67 | 30.9987 |  | 2 | 61.9974
313.927
13.8.3 | Peitoril em granito l=15cm | m²
|  |  | Circulação |  | 1.35 |  |  |  | 14 | 18.9
18.9
14.00 | PAVIMENTAÇÃO
14.1 | Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual | m²
Interno
|  |  | Varanda |  |  | 0.07 | 7.12 | 0.4984 |  | 0.4984
|  |  | Refeitório/Deambulação/Circulação |  |  | 0.07 | 72.2 | 5.054 |  | 5.054
|  |  | Recep/Acolhimento |  |  | 0.07 | 18.73 | 1.3111 |  | 1.3111
|  |  | Cozinha |  |  | 0.07 | 4.78 | 0.3346 |  | 0.3346
|  |  | Serviços Enfermagem/Posto Enf. |  |  | 0.07 | 8.7 | 0.609 |  | 0.609
|  |  | Quarto PPP 2 |  |  | 0.07 | 14.73 | 1.0311 |  | 1.0311
|  |  | Banheiro 1 |  |  | 0.07 | 4.8 | 0.336 |  | 0.336
|  |  | Banheiro 2 |  |  | 0.07 | 4.8 | 0.336 |  | 0.336
|  |  | Quarto PPP1 |  |  | 0.07 | 19.3 | 1.351 |  | 1.351
|  |  | Utilidades |  |  | 0.07 | 6.23 | 0.4361 |  | 0.4361
|  |  | Exames |  |  | 0.07 | 11.97 | 0.8379 |  | 0.8379
|  |  | WC |  |  | 0.07 | 2.63 | 0.1841 |  | 0.1841
|  |  | Banheiro 5 |  |  | 0.07 | 5.26 | 0.3682 |  | 0.3682
|  |  | Quarto PPP 5 |  |  | 0.07 | 14.7 | 1.029 |  | 1.029
|  |  | Quarto PPP 4 |  |  | 0.07 | 14.7 | 1.029 |  | 1.029
|  |  | Banheiro 3 |  |  | 0.07 | 4.92 | 0.3444 |  | 0.3444
|  |  | Banheiro 4 |  |  | 0.07 | 4.8 | 0.336 |  | 0.336
|  |  | Quarto PPP 3 |  |  | 0.07 | 14.91 | 1.0437 |  | 1.0437
|  |  | Plantão |  |  | 0.07 | 11.34 | 0.7938 |  | 0.7938
|  |  | Dep de Equip/Mat |  |  | 0.07 | 3.79 | 0.2653 |  | 0.2653
|  |  | Banheiro Funcionário |  |  | 0.07 | 2.65 | 0.1855 |  | 0.1855
|  |  | Banheiro Funcionário |  |  | 0.07 | 2.53 | 0.1771 |  | 0.1771
|  |  | DML |  |  | 0.07 | 4.7 | 0.329 |  | 0.329
Externo
|  |  | Solarium 1 |  |  | 0.07 | 8.28 | 0.5796 |  | 0.5796
|  |  | Solarium 2 |  |  | 0.07 | 11.76 | 0.8232 |  | 0.8232
|  |  | Solarium 3 |  |  | 0.07 | 7.65 | 0.5355 |  | 0.5355
|  |  | Solarium 4 |  |  | 0.07 | 8.55 | 0.5985 |  | 0.5985
|  |  | Solarium 5 |  |  | 0.07 | 9.9 | 0.693 |  | 0.693
|  |  | Solarium 6 |  |  | 0.07 | 9.72 | 0.6804 |  | 0.6804
22.1305
14.2 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | m²
Interno
|  |  | Varanda |  |  |  | 7.12 |  |  | 7.12
|  |  | Refeitório/Deambulação/Circulação |  |  |  | 72.2 |  |  | 72.2
|  |  | Recep/Acolhimento |  |  |  | 18.73 |  |  | 18.73
|  |  | Cozinha |  |  |  | 4.78 |  |  | 4.78
|  |  | Serviços Enfermagem/Posto Enf. |  |  |  | 8.7 |  |  | 8.7
|  |  | Quarto PPP 2 |  |  |  | 14.73 |  |  | 14.73
|  |  | Banheiro 1 |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
|  |  | Banheiro 2 |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
|  |  | Quarto PPP1 |  |  |  | 19.3 |  |  | 19.3
|  |  | Utilidades |  |  |  | 6.23 |  |  | 6.23
|  |  | Exames |  |  |  | 11.97 |  |  | 11.97
|  |  | WC |  |  |  | 2.63 |  |  | 2.63
|  |  | Banheiro 5 |  |  |  | 5.26 |  |  | 5.26
|  |  | Quarto PPP 5 |  |  |  | 14.7 |  |  | 14.7
|  |  | Quarto PPP 4 |  |  |  | 14.7 |  |  | 14.7
|  |  | Banheiro 3 |  |  |  | 4.92 |  |  | 4.92
|  |  | Banheiro 4 |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
|  |  | Quarto PPP 3 |  |  |  | 14.91 |  |  | 14.91
|  |  | Plantão |  |  |  | 11.34 |  |  | 11.34
|  |  | Dep de Equip/Mat |  |  |  | 3.79 |  |  | 3.79
|  |  | Banheiro Funcionário |  |  |  | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  | Banheiro Funcionário |  |  |  | 2.53 |  |  | 2.53
|  |  | DML |  |  |  | 4.7 |  |  | 4.7
Externo
|  |  | Solarium 1 |  |  |  | 8.28 |  |  | 8.28
|  |  | Solarium 2 |  |  |  | 11.76 |  |  | 11.76
|  |  | Solarium 3 |  |  |  | 7.65 |  |  | 7.65
|  |  | Solarium 4 |  |  |  | 8.55 |  |  | 8.55
|  |  | Solarium 5 |  |  |  | 9.9 |  |  | 9.9
|  |  | Solarium 6 |  |  |  | 9.72 |  |  | 9.72
316.15
14.3 | Revestimento porcelanato retificado, aplicado com argamassa industrializada, rejuntado c/epoxi, junta máxima de 2mm | m²
Interno
|  |  | Varanda |  |  |  | 7.12 |  |  | 7.12
|  |  | Refeitório/Deambulação/Circulação |  |  |  | 72.2 |  |  | 72.2
|  |  | Recep/Acolhimento |  |  |  | 18.73 |  |  | 18.73
|  |  | Cozinha |  |  |  | 4.78 |  |  | 4.78
|  |  | Serviços Enfermagem/Posto Enf. |  |  |  | 8.7 |  |  | 8.7
|  |  | Quarto PPP 2 |  |  |  | 14.73 |  |  | 14.73
|  |  | Banheiro 1 |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
|  |  | Banheiro 2 |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
|  |  | Quarto PPP1 |  |  |  | 19.3 |  |  | 19.3
|  |  | Utilidades |  |  |  | 6.23 |  |  | 6.23
|  |  | Exames |  |  |  | 11.97 |  |  | 11.97
|  |  | WC |  |  |  | 2.63 |  |  | 2.63
|  |  | Banheiro 5 |  |  |  | 5.26 |  |  | 5.26
|  |  | Quarto PPP 5 |  |  |  | 14.7 |  |  | 14.7
|  |  | Quarto PPP 4 |  |  |  | 14.7 |  |  | 14.7
|  |  | Banheiro 3 |  |  |  | 4.92 |  |  | 4.92
|  |  | Banheiro 4 |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
|  |  | Quarto PPP 3 |  |  |  | 14.91 |  |  | 14.91
|  |  | Plantão |  |  |  | 11.34 |  |  | 11.34
|  |  | Dep de Equip/Mat |  |  |  | 3.79 |  |  | 3.79
|  |  | Banheiro Funcionário |  |  |  | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  | Banheiro Funcionário |  |  |  | 2.53 |  |  | 2.53
|  |  | DML |  |  |  | 4.7 |  |  | 4.7
Externo
|  |  | Solarium 1 |  |  |  | 8.28 |  |  | 8.28
|  |  | Solarium 2 |  |  |  | 11.76 |  |  | 11.76
|  |  | Solarium 3 |  |  |  | 7.65 |  |  | 7.65
|  |  | Solarium 4 |  |  |  | 8.55 |  |  | 8.55
|  |  | Solarium 5 |  |  |  | 9.9 |  |  | 9.9
|  |  | Solarium 6 |  |  |  | 9.72 |  |  | 9.72
316.15
14.5 | Soleira em granito l=15cm | m
|  |  | Recepção | 1.6 | [5 empty] | 1.6
|  |  | Compa | 0.8 | [5 empty] | 0.8
|  |  | Solarium 6 | 2.2 | [5 empty] | 2.2
|  |  | Solarium 2 | 2 | [5 empty] | 2
|  |  | Solarium 1 | 2 | [5 empty] | 2
|  |  | Quarto PPP 2 | 1.1 | [5 empty] | 1.1
|  |  | Banheiro 2 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
|  |  | Banheiro 1 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
|  |  | Quarto PPP 1 | 1.1 | [5 empty] | 1.1
|  |  | Utilidades | 0.7 | [5 empty] | 0.7
|  |  | Exames | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | WC | 0.8 | [5 empty] | 0.8
|  |  | Banheiro 5 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
|  |  | Quarto PPP 5 | 1.1 | [5 empty] | 1.1
|  |  | Quarto PPP 4 | 1.1 | [5 empty] | 1.1
|  |  | Banheiro 3 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
|  |  | Banheiro 4 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
|  |  | Quarto PPP 3 | 1.1 | [5 empty] | 1.1
|  |  | Plantão | 0.8 | [5 empty] | 0.8
|  |  | Dep. De Equip. | 0.8 | [5 empty] | 0.8
|  |  | Ban. Func. | 0.6 | [5 empty] | 0.6
|  |  | Ban. Func. | 0.6 | [5 empty] | 0.6
|  |  | DML | 0.7 | [5 empty] | 0.7
|  |  | Solarium 5 | 2 | [5 empty] | 2
|  |  | Solarium 4 | 2 | [5 empty] | 2
|  |  | Solarium 3 | 2 | [5 empty] | 2
30.1
14.7 | Interligação com hospital
14.7.1 | Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual | m³
|  |  | Circulação |  |  | 0.07 | 87.18 | 6.1026 |  | 6.1026
6.1026
14.7.2 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | m²
|  |  | Circulação |  |  |  | 87.18 |  |  | 87.18
87.18
14.7.3 | Revestimento porcelanato retificado, aplicado com argamassa industrializada, rejuntado c/epoxi, junta máxima de 2mm | m²
|  |  | Circulação |  |  |  | 87.18 |  |  | 87.18
87.18
14.7.4 | Rodapes de porcelanato retificado 10 cm | m²
|  |  | Circulação | 82 |  | 0.15 | 12.3 |  |  | 12.3
12.3
14.7.5 | Execução de calçada em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | m²
|  |  | Calçada de contorno |  |  |  | 28.28 |  |  | 28.28
28.28
15.00 | VIDROS
15.1 | Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao | m²
|  |  | Janela em alumínio, cor branco, de correr |  |  |  | 9.49 |  |  | 9.49
|  |  | Janela em alumínio, cor branco, maximar |  |  |  | 5.26 |  |  | 5.26
|  |  | Porta em aluminio, cor branco, de correr ou abrir, completa, exclusive vidros |  |  |  | 29.62 |  |  | 29.62
44.37
15.2 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao | m²
|  |  | Visor 1 |  | 2.65 | 1 | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  | Visor 2 |  | 1.1 | 1 | 1.1 |  |  | 1.1
3.75
15.3 | Interligação com hospital
15.3.1 | Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao | m²
|  |  | Circulação/Janelas |  | 1.35 | 1.1 | 1.485 |  | 14 | 20.79
|  |  | Circulação/Porta |  | 1.6 | 2.1 | 3.36 |  | 2 | 6.72
20.79
16.00 | PINTURA
16.1 | Fundo selador acrílico, uma demão | m²
Interno
|  |  | Recep/Acolhimento | 18.7 |  | 3 | 56.1 |  |  | 56.1
|  |  | Cozinha | 8.8 |  | 0.9 | 7.92 |  |  | 7.92
|  |  | Refeitório/Deambulação/Circulação | 63.6 |  | 3 | 190.8 |  |  | 190.8
|  |  | Serviços Enfermagem/Posto Enf. | 9.9 |  | 0.9 | 8.91 |  |  | 8.91
|  |  | Quarto PPP 2 | 15.4 |  | 3 | 46.2 |  |  | 46.2
|  |  | Banheiro 1 | 8.8 |  | 0.9 | 7.92 |  |  | 7.92
|  |  | Banheiro 2 | 8.8 |  | 0.9 | 7.92 |  |  | 7.92
|  |  | Quarto PPP1 | 17.6 |  | 3 | 52.8 |  |  | 52.8
|  |  | Utilidades | 11.3 |  | 3 | 33.9 |  |  | 33.9
|  |  | Exames | 14.1 |  | 3 | 42.3 |  |  | 42.3
|  |  | WC | 6.6 |  | 0.9 | 5.94 |  |  | 5.94
|  |  | Banheiro 5 | 9.3 |  | 0.9 | 8.37 |  |  | 8.37
|  |  | Quarto PPP 5 | 15.4 |  | 3 | 46.2 |  |  | 46.2
|  |  | Quarto PPP 4 | 15.4 |  | 3 | 46.2 |  |  | 46.2
|  |  | Banheiro 3 | 8.9 |  | 0.9 | 8.01 |  |  | 8.01
|  |  | Banheiro 4 | 8.8 |  | 0.9 | 7.92 |  |  | 7.92
|  |  | Quarto PPP 3 | 15.5 |  | 3 | 46.5 |  |  | 46.5
|  |  | Plantão | 13.8 |  | 3 | 41.4 |  |  | 41.4
|  |  | Dep de Equip/Mat | 7.9 |  | 3 | 23.7 |  |  | 23.7
|  |  | Banheiro Funcionário | 6.9 |  | 0.9 | 6.21 |  |  | 6.21
|  |  | Banheiro Funcionário | 6.8 |  | 0.9 | 6.12 |  |  | 6.12
|  |  | DML | 10.4 |  | 0.9 | 9.36 |  |  | 9.36
Externo
|  |  | Paredes Externas de fechamento | 58.35 |  | 4.97 | 289.9995 |  |  | 289.9995
|  |  | Refeitório/caixa d'água | 6.7 |  | 5.91 | 39.597 |  |  | 39.597
|  |  | Refeitório/caixa d'água | 4.9 |  | 0.7 | 3.43 |  |  | 3.43
|  |  | Solarium 6 | 7.65 |  | 2.55 | 19.5075 |  |  | 19.5075
|  |  | Solarium 2 | 10.9 |  | 2.55 | 27.795 |  |  | 27.795
|  |  | Solarium 1 | 9.45 |  | 2.55 | 24.0975 |  |  | 24.0975
|  |  | Solarium 5 | 10.1 |  | 2.55 | 25.755 |  |  | 25.755
|  |  | Solarium 4 | 9.5 |  | 2.55 | 24.225 |  |  | 24.225
|  |  | Solarium 3 | 9.1 |  | 2.55 | 23.205 |  |  | 23.205
|  |  | Paredes externas Solariums | 37.2 |  | 2.7 | 100.44 |  |  | 105.97
1207.4615
16.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m²
Interno
|  |  | Recep/Acolhimento | 18.7 |  | 3 | 56.1 |  |  | 56.1
|  |  | Cozinha | 8.8 |  | 0.9 | 7.92 |  |  | 7.92
|  |  | Refeitório/Deambulação/Circulação | 63.6 |  | 3 | 190.8 |  |  | 190.8
|  |  | Serviços Enfermagem/Posto Enf. | 9.9 |  | 0.9 | 8.91 |  |  | 8.91
|  |  | Quarto PPP 2 | 15.4 |  | 3 | 46.2 |  |  | 46.2
|  |  | Banheiro 1 | 8.8 |  | 0.9 | 7.92 |  |  | 7.92
|  |  | Banheiro 2 | 8.8 |  | 0.9 | 7.92 |  |  | 7.92
|  |  | Quarto PPP1 | 17.6 |  | 3 | 52.8 |  |  | 52.8
|  |  | Utilidades | 11.3 |  | 3 | 33.9 |  |  | 33.9
|  |  | Exames | 14.1 |  | 3 | 42.3 |  |  | 42.3
|  |  | WC | 6.6 |  | 0.9 | 5.94 |  |  | 5.94
|  |  | Banheiro 5 | 9.3 |  | 0.9 | 8.37 |  |  | 8.37
|  |  | Quarto PPP 5 | 15.4 |  | 3 | 46.2 |  |  | 46.2
|  |  | Quarto PPP 4 | 15.4 |  | 3 | 46.2 |  |  | 46.2
|  |  | Banheiro 3 | 8.9 |  | 0.9 | 8.01 |  |  | 8.01
|  |  | Banheiro 4 | 8.8 |  | 0.9 | 7.92 |  |  | 7.92
|  |  | Quarto PPP 3 | 15.5 |  | 3 | 46.5 |  |  | 46.5
|  |  | Plantão | 13.8 |  | 3 | 41.4 |  |  | 41.4
|  |  | Dep de Equip/Mat | 7.9 |  | 3 | 23.7 |  |  | 23.7
|  |  | Banheiro Funcionário | 6.9 |  | 0.9 | 6.21 |  |  | 6.21
|  |  | Banheiro Funcionário | 6.8 |  | 0.9 | 6.12 |  |  | 6.12
|  |  | DML | 10.4 |  | 0.9 | 9.36 |  |  | 9.36
710.7
16.3 | Aplicação manual de pintura com tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinada em paredes, sem odor, duas demãos | m²
Interno
|  |  | Recep/Acolhimento | 18.7 |  | 3 | 56.1 |  |  | 56.1
|  |  | Cozinha | 8.8 |  | 0.9 | 7.92 |  |  | 7.92
|  |  | Refeitório/Deambulação/Circulação | 63.6 |  | 3 | 190.8 |  |  | 190.8
|  |  | Serviços Enfermagem/Posto Enf. | 9.9 |  | 0.9 | 8.91 |  |  | 8.91
|  |  | Quarto PPP 2 | 15.4 |  | 3 | 46.2 |  |  | 46.2
|  |  | Banheiro 1 | 8.8 |  | 0.9 | 7.92 |  |  | 7.92
|  |  | Banheiro 2 | 8.8 |  | 0.9 | 7.92 |  |  | 7.92
|  |  | Quarto PPP1 | 17.6 |  | 3 | 52.8 |  |  | 52.8
|  |  | Utilidades | 11.3 |  | 3 | 33.9 |  |  | 33.9
|  |  | Exames | 14.1 |  | 3 | 42.3 |  |  | 42.3
|  |  | WC | 6.6 |  | 0.9 | 5.94 |  |  | 5.94
|  |  | Banheiro 5 | 9.3 |  | 0.9 | 8.37 |  |  | 8.37
|  |  | Quarto PPP 5 | 15.4 |  | 3 | 46.2 |  |  | 46.2
|  |  | Quarto PPP 4 | 15.4 |  | 3 | 46.2 |  |  | 46.2
|  |  | Banheiro 3 | 8.9 |  | 0.9 | 8.01 |  |  | 8.01
|  |  | Banheiro 4 | 8.8 |  | 0.9 | 7.92 |  |  | 7.92
|  |  | Quarto PPP 3 | 15.5 |  | 3 | 46.5 |  |  | 46.5
|  |  | Plantão | 13.8 |  | 3 | 41.4 |  |  | 41.4
|  |  | Dep de Equip/Mat | 7.9 |  | 3 | 23.7 |  |  | 23.7
|  |  | Banheiro Funcionário | 6.9 |  | 0.9 | 6.21 |  |  | 6.21
|  |  | Banheiro Funcionário | 6.8 |  | 0.9 | 6.12 |  |  | 6.12
|  |  | DML | 10.4 |  | 0.9 | 9.36 |  |  | 9.36
710.7
16.4 | Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão | m²
|  |  | Cozinha |  |  |  | 4.78 |  |  | 4.78
|  |  | Quarto PPP 2 |  |  |  | 14.73 |  |  | 14.73
|  |  | Banheiro 1 |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
|  |  | Banheiro 2 |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
|  |  | Quarto PPP1 |  |  |  | 19.3 |  |  | 19.3
|  |  | Utilidades |  |  |  | 6.23 |  |  | 6.23
|  |  | Exames |  |  |  | 11.97 |  |  | 11.97
|  |  | WC |  |  |  | 2.63 |  |  | 2.63
|  |  | Banheiro 5 |  |  |  | 5.26 |  |  | 5.26
|  |  | Quarto PPP 5 |  |  |  | 14.7 |  |  | 14.7
|  |  | Quarto PPP 4 |  |  |  | 14.7 |  |  | 14.7
|  |  | Banheiro 3 |  |  |  | 4.92 |  |  | 4.92
|  |  | Banheiro 4 |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
|  |  | Quarto PPP 3 |  |  |  | 14.91 |  |  | 14.91
|  |  | Plantão |  |  |  | 11.34 |  |  | 11.34
|  |  | Dep de Equip/Mat |  |  |  | 3.79 |  |  | 3.79
|  |  | Banheiro Funcionário |  |  |  | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  | Banheiro Funcionário |  |  |  | 2.53 |  |  | 2.53
|  |  | DML |  |  |  | 4.7 |  |  | 4.7
148.76
16.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos | m²
|  |  | Refeitório/Deambulação/Circulação |  |  |  | 72.2 |  |  | 72.2
|  |  | Recep/Acolhimento |  |  |  | 18.73 |  |  | 18.73
|  |  | Cozinha |  |  |  | 4.78 |  |  | 4.78
|  |  | Serviços Enfermagem/Posto Enf. |  |  |  | 8.7 |  |  | 8.7
|  |  | Quarto PPP 2 |  |  |  | 14.73 |  |  | 14.73
|  |  | Banheiro 1 |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
|  |  | Banheiro 2 |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
|  |  | Quarto PPP1 |  |  |  | 19.3 |  |  | 19.3
|  |  | Utilidades |  |  |  | 6.23 |  |  | 6.23
|  |  | Exames |  |  |  | 11.97 |  |  | 11.97
|  |  | WC |  |  |  | 2.63 |  |  | 2.63
|  |  | Banheiro 5 |  |  |  | 5.26 |  |  | 5.26
|  |  | Quarto PPP 5 |  |  |  | 14.7 |  |  | 14.7
|  |  | Quarto PPP 4 |  |  |  | 14.7 |  |  | 14.7
|  |  | Banheiro 3 |  |  |  | 4.92 |  |  | 4.92
|  |  | Banheiro 4 |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
|  |  | Quarto PPP 3 |  |  |  | 14.91 |  |  | 14.91
|  |  | Plantão |  |  |  | 11.34 |  |  | 11.34
|  |  | Dep de Equip/Mat |  |  |  | 3.79 |  |  | 3.79
|  |  | Banheiro Funcionário |  |  |  | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  | Banheiro Funcionário |  |  |  | 2.53 |  |  | 2.53
|  |  | DML |  |  |  | 4.7 |  |  | 4.7
253.17
16.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos | m²
|  |  | Refeitório/Deambulação/Circulação |  |  |  | 72.2 |  |  | 72.2
|  |  | Recep/Acolhimento |  |  |  | 18.73 |  |  | 18.73
|  |  | Cozinha |  |  |  | 4.78 |  |  | 4.78
|  |  | Serviços Enfermagem/Posto Enf. |  |  |  | 8.7 |  |  | 8.7
|  |  | Quarto PPP 2 |  |  |  | 14.73 |  |  | 14.73
|  |  | Banheiro 1 |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
|  |  | Banheiro 2 |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
|  |  | Quarto PPP1 |  |  |  | 19.3 |  |  | 19.3
|  |  | Utilidades |  |  |  | 6.23 |  |  | 6.23
|  |  | Exames |  |  |  | 11.97 |  |  | 11.97
|  |  | WC |  |  |  | 2.63 |  |  | 2.63
|  |  | Banheiro 5 |  |  |  | 5.26 |  |  | 5.26
|  |  | Quarto PPP 5 |  |  |  | 14.7 |  |  | 14.7
|  |  | Quarto PPP 4 |  |  |  | 14.7 |  |  | 14.7
|  |  | Banheiro 3 |  |  |  | 4.92 |  |  | 4.92
|  |  | Banheiro 4 |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
|  |  | Quarto PPP 3 |  |  |  | 14.91 |  |  | 14.91
|  |  | Plantão |  |  |  | 11.34 |  |  | 11.34
|  |  | Dep de Equip/Mat |  |  |  | 3.79 |  |  | 3.79
|  |  | Banheiro Funcionário |  |  |  | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  | Banheiro Funcionário |  |  |  | 2.53 |  |  | 2.53
|  |  | DML |  |  |  | 4.7 |  |  | 4.7
253.17
16.7 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes | m²
Externo
|  |  | Paredes Externas de fechamento | 58.35 |  | 4.97 | 289.9995 |  |  | 289.9995
|  |  | Refeitório/caixa d'água | 6.7 |  | 5.91 | 39.597 |  |  | 39.597
|  |  | Refeitório/caixa d'água | 4.9 |  | 0.7 | 3.43 |  |  | 3.43
|  |  | Solarium 6 | 7.65 |  | 2.55 | 19.5075 |  |  | 19.5075
|  |  | Solarium 2 | 10.9 |  | 2.55 | 27.795 |  |  | 27.795
|  |  | Solarium 1 | 9.45 |  | 2.55 | 24.0975 |  |  | 24.0975
|  |  | Solarium 5 | 10.1 |  | 2.55 | 25.755 |  |  | 25.755
|  |  | Solarium 4 | 9.5 |  | 2.55 | 24.225 |  |  | 24.225
|  |  | Solarium 3 | 9.1 |  | 2.55 | 23.205 |  |  | 23.205
|  |  | Paredes externas Solariums | 37.2 |  | 2.7 | 100.44 |  |  | 105.97
496.7615
16.9.8 | Pintura esmalte sintético para madeira, duas demãos, sobre fundo branco | m²
|  |  | Porta 60x210 |  | 0.6 | 1.25 | 1.5 |  | 2 | 3
|  |  | Porta 70x210 |  | 0.7 | 1.25 | 1.75 |  | 2 | 3.5
|  |  | Porta 80x210 |  | 0.8 | 1.25 | 2 |  | 7 | 14
|  |  | Porta de correr |  |  |  | 9.13 |  | 2 | 18.26
|  |  | Forma porta 60x210 | 4.8 | 0.2 |  | 0.96 |  | 2 | 1.92
|  |  | Forma porta 70x210 | 4.9 | 0.2 |  | 0.98 |  | 2 | 1.96
|  |  | Forma porta 80x210 | 5 | 0.2 |  | 1 |  | 7 | 7
49.64
16.9 | Interligação com hospital e muro
16.9.1 | Fundo selador acrílico, uma demão | m²
|  |  | Circulação/Interno | 87 |  | 3 | 261 |  |  | 261
|  |  | Circulação/Externo | 59.06 |  | 4.04 | 238.6024 |  |  | 238.6024
|  |  | Circulação/Externo | 6 |  | 1.07 | 6.42 |  |  | 6.42
|  |  | Muro | 11.91 |  | 3 | 35.73 |  | 2 | 71.46
577.4824
16.9.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m²
|  |  | Circulação/Interno | 87 |  | 3 | 261 |  |  | 261
261
16.9.3 | Aplicação manual de pintura com tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinada em paredes, sem odor, duas demãos | m²
|  |  | Circulação/Interno | 87 |  | 3 | 261 |  |  | 261
261
16.9.4 | Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão | m²
|  |  | Circulação |  |  |  | 87.18 |  |  | 87.18
87.18
16.9.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos
|  |  | Circulação |  |  |  | 87.18 |  |  | 87.18
87.18
16.9.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos | m²
|  |  | Circulação |  |  |  | 87.18 |  |  | 87.18
87.18
16.9.7 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes | m²
|  |  | Circulação/Externo | 59.06 |  | 4.04 | 238.6024 |  |  | 238.6024
|  |  | Circulação/Externo | 6 |  | 1.07 | 6.42 |  |  | 6.42
|  |  | Muro | 11.91 |  | 3 | 35.73 |  | 2 | 71.46
316.4824
16.9.8 | Pintura esmalte sintético para madeira, duas demãos, sobre fundo branco | m²
|  |  | Porta |  | 1.6 | 1.25 | 4 |  | 2 | 8
|  |  | Forma | 5.8 | 0.2 |  | 1.16 |  | 2 | 2.32
10.32
19.00 | URBANIZAÇÃO
19.1 | Cochão de areia para pavimentação em paralelepípedo ou blocos de concreto intertravados | m³
|  |  | Prisma de Iluminação |  |  | 0.4 | 47.92 | 19.168 |  | 19.168
19.168
19.2 | Piso Intertravado Tipo Tijolinho (19,9X10X4)cm cinza | m²
|  |  | Prisma de Iluminação |  |  |  | 47.92 |  |  | 47.92
47.92
19.3 | Plantio de Grama | m²
|  |  | Prisma de Iluminação |  |  |  | 118.61 |  |  | 118.61
|  |  | Frente |  |  |  | 17.03 |  |  | 17.03
|  |  | Solarium 6, 2 e 1 | 2.4 | 1.2 |  | 2.88 |  | 3 | 8.64
|  |  | Solarium 5, 4 e 3 | 2.25 | 1.2 |  | 2.7 |  | 3 | 8.1
152.38
19.4 | Banco de madeira c/assento fixado em concreto e encosto fixado em tubo de aço galvanizado | unid
|  |  | Prisma de Iluminação | [5 empty] | 2 | 2
2
19.5 | Meio-fio | m
|  |  | Prisma de Iluminação | 61.98 | [5 empty] | 61.98
|  |  | Frente | 13.9 | [5 empty] | 13.9
|  |  | Calçada | 31.25 | [5 empty] | 31.25
107.13
20.00 | MARQUISE
20.1 | Forro de PVC para a marquise | m²
|  |  |  | 2 | 3.45 |  | 6.9 |  |  | 6.9
6.9
20.2 | Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada | m²
|  |  |  | 2 | 3.45 |  | 6.9 |  |  | 6.9
6.9
20.3 | Estrutura metálica | m²
|  |  |  | 2 | 3.45 |  | 6.9 |  |  | 6.9
6.9
20.4 | Revestimento metálico, tipo "reynobond" duas chapas | m²
|  |  |  | 5.45 |  | 0.5 | 2.725 |  |  | 2.725
2.725
20.5 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm | m
|  |  |  | 3.45 | [5 empty] | 3.45
3.45
20.6 | Tubo de pvc "r" 75mm incl conexoes | m
|  |  |  | 5.15 | [5 empty] | 5.15
5.15
21.00 | DIVERSOS
21.1 | Forro de Gesso | m²
|  |  | Refeitório/Deambulação/Circulação |  |  |  | 72.2 |  |  | 72.2
|  |  | Recep/Acolhimento |  |  |  | 18.73 |  |  | 18.73
|  |  | Serviços Enfermagem/Posto Enf. |  |  |  | 8.7 |  |  | 8.7
99.63
21.2 | Bate maca | m
|  |  | Circulação/Interligação | 82 | [5 empty] | 82
|  |  | Circulação/CPN | 34.55 | [5 empty] | 34.55
116.55
Teresina (PI), 23 de Abril de 2015
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## Composições de Custo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Construção do Centro de Parto Normal (CPN) |  |  | Município: Floriano - PI
Endereço: Zona Urbana |  |  | Data Base: Fevereiro de 2015/Com Desoneração
COMPISIÇÕES DE CUSTO
ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO: |  | 89.46%
TUBO DE PVC "R" 50MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO/ÁGUA PLUVIAL
Preço Adotado = |  | 38.21 |  |  |  | Unid: UN.
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 | 6.8141 | 6.81
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 5.3045 | 10.61
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 17.42
SERVIÇOS
00006/ORSE | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO OU TIJOLO CERÂMICO, SEM REAPROVEITAMENTO |  | M³ | 0.1 | 18.97 | 1.9
00018/ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO |  | M² | 0.5 | 6.61 | 3.31
TOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 5.21
Total Simples | [5 empty] | 22.63
Encargos | [5 empty] | 15.58
TOTAL GERAL | [5 empty] | 38.21
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO
Preço Adotado = |  | 1610.65 |  |  |  | Unid: M³
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88262/SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 6.8141 | 3.4071
88245/SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6.15 | 6.7402 | 41.4523
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6.15 | 5.3045 | 32.623
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 | 6.8141 | 27.2564
88297/SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 10.9205 | 5.4603
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 110.199
MATERIAIS
I0337/SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | KG | 1.8 | 8.24 | 14.832
I0027/SINAPI | ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 5 | 3.14 | 15.7
I0029/SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 10 | 2.94 | 29.4
I0031/SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO |  | KG | 12 | 3.14 | 37.68
I0032/SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO |  | KG | 10 | 3.46 | 34.6
I0033/SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 12 | 3.88 | 46.56
I0034/SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 12 | 3.3 | 39.6
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 218.372
SERVIÇOS
73294/SINAPI | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  | H | 0.5 | 6.86 | 3.43
73296/SINAPI | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CP-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNIL P/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L |  | H | 0.28 | 8.02 | 2.2456
73298/SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTEDE 5M COMP -EXCL OPERADOR |  | H | 0.4 | 1.49 | 0.596
73299/SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTEDE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 0.6 | 1.07 | 0.642
73300/SINAPI | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COMGUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO ESPERA DE 1000L |  | H | 0.23 | 4.4 | 1.012
73301/SINAPI | ESCORAMENTO DE FORMA (CIMBRAMENTO) ATE 3,30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, TABUAS (2,5 X 23,0 CM) EMPREGADAS 3 VEZES E PRUMOS (7,5 X 7,5 CM) 4 VEZES |  | M3 | 25.2 | 8.3 | 209.16
73972/002/SINAPI | CONCRETO FCK=20MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM B ETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENASPARA FUNDAÇÕES) |  | M3 | 1 | 344.88 | 344.88
74007/002/SINAPI | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM |  | M2 | 14 | 45 | 630
TOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 1191.9656
Total Simples | [5 empty] | 1520.5366
Encargos | [5 empty] | 98.58
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1619.1166
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS TIPO VAI E VEM
Preço Adotado = |  | 535.43 |  |  |  | Unid: UM.
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88261/SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2.33 | 6.7402 | 15.7
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.624 | 6.8141 | 11.07
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3.95 | 5.3045 | 20.95
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 47.72
MATERIAIS/SERVIÇOS
88627/SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL |  | M³ | 0.0116 | 433.43 | 5.03
C1146/SEINFRA | DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAI - VEM |  | UN | 6 | 34.8 | 208.8
I00184/SINAPI | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR |  | JG | 1.1 | 26.52 | 29.17
I4419/SINAPI | PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE |  | UN | 6 | 0.62 | 3.72
I10555/SINAPI | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM |  | UN | 2 | 79.22 | 158.44
I20006/SINAPI | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR |  | M | 11.6 | 2.95 | 34.22
I20247/SINAPI | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA |  | KG | 0.696 | 8.11 | 5.64
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 445.02
Total Simples | [5 empty] | 492.74
Encargos | [5 empty] | 42.69
TOTAL GERAL | [5 empty] | 535.43
TUBO DE PVC "R" 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO
Preço Adotado = |  | 24.82 |  |  |  | Unid: M
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88256/SINAPI | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.8 | 6.8141 | 5.45
88316/SINAPI | AJUDANTE DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.8 | 5.5473 | 4.44
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 9.89
MATERIAIS/SERVIÇOS
I020067/SINAPI | TUBO DE PVC "R" 40MMM |  | M | 1.1 | 4.6 | 5.06
I00122/SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS PVC |  | UN | 0.0128 | 34.69 | 0.44
I20083/INSUMO | SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC |  | UN | 0.0193 | 30.12 | 0.58
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 6.08
Total Simples | [5 empty] | 15.97
Encargos | [5 empty] | 8.85
TOTAL GERAL | [5 empty] | 24.82
TUBO DE PVC "R" 50MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO/ÁGUA PLUVIAL
Preço Adotado = |  | 26.48 |  |  |  | Unid: M
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88256/SINAPI | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.8 | 6.8141 | 5.45
88316/SINAPI | AJUDANTE DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.8 | 5.5473 | 4.44
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 9.89
MATERIAIS/SERVIÇOS
I20068/SINAPI | TUBO DE PVC "R" 50MMM |  | M | 1.1 | 6.11 | 6.72
I00122/SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS PVC |  | UN | 0.0128 | 34.69 | 0.44
I20083/INSUMO | SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC |  | UN | 0.0193 | 30.12 | 0.58
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 7.74
Total Simples | [5 empty] | 17.63
Encargos | [5 empty] | 8.85
TOTAL GERAL | [5 empty] | 26.48
TUBO DE PVC "R" 75MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO/ÁGUA PLUVIAL
Preço Adotado = |  | 32.02 |  |  |  | Unid: M
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88256/SINAPI | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.9 | 6.8141 | 6.13
88316/SINAPI | AJUDANTE DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.9 | 5.5473 | 4.99
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 11.12
MATERIAIS/SERVIÇOS
I9839/SINAPI | TUBO DE PVC "R" 75MMM |  | M | 1.1 | 7.78 | 8.56
I00122/SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS PVC |  | UN | 0.0293 | 34.69 | 1.02
I20083/INSUMO | SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC |  | UN | 0.0455 | 30.12 | 1.37
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 10.95
Total Simples | [5 empty] | 22.07
Encargos | [5 empty] | 9.95
TOTAL GERAL | [5 empty] | 32.02
TUBO DE PVC "R" 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO/ÁGUA PLUVIAL
Preço Adotado = |  | 41.69 |  |  |  | Unid: M
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88256/SINAPI | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 | 6.8141 | 6.81
88316/SINAPI | AJUDANTE DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 | 5.5473 | 5.55
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 12.36
MATERIAIS/SERVIÇOS
I20072/SINAPI | TUBO DE PVC "R" 100MMM |  | M | 1.1 | 13.34 | 14.67
I00122/SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS PVC |  | UN | 0.0429 | 34.69 | 1.49
I20083/INSUMO | SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC |  | UN | 0.0701 | 30.12 | 2.11
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 18.27
Total Simples | [5 empty] | 30.63
Encargos | [5 empty] | 11.06
TOTAL GERAL | [5 empty] | 41.69
TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 150MM - INCL. CONEXOES
Preço Adotado = |  | 59.23 |  |  |  | Unid: M
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88256/SINAPI | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.2 | 6.8141 | 8.18
88316/SINAPI | AJUDANTE DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.2 | 5.5473 | 6.66
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 14.84
MATERIAIS/SERVIÇOS
I20073/SINAPI | TUBO DE PVC "R" 150MMM |  | M | 1.1 | 27.6 | 30.36
I00122/SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS PVC |  | UN | 0.0128 | 34.69 | 0.44
I20083/INSUMO | SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC |  | UN | 0.0102 | 30.12 | 0.31
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 31.11
Total Simples | [5 empty] | 45.95
Encargos | [5 empty] | 13.28
TOTAL GERAL | [5 empty] | 59.23
CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)
Preço Adotado = |  | 85.71 |  |  |  | Unid: M
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88262/SINAPI | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.452 | 6.8141 | 9.89
88239/SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.452 | 5.5473 | 8.05
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.33 | 6.8141 | 2.25
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.67 | 5.3045 | 8.86
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 29.05
MATERIAIS/SERVIÇOS
I20530/FDE | CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 15 M PA |  | M³ | 0.055 | 251.35 | 13.82
I04502/SINAPI | SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 |  | M | 2.64 | 2.34 | 6.18
I01350/SINAPI | PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 |  | M² | 0.66 | 13.43 | 8.86
I05063/INSUMO | PREGO |  | KG | 0.264 | 6.87 | 1.81
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 30.67
Total Simples | [5 empty] | 59.72
Encargos | [5 empty] | 25.99
TOTAL GERAL | [5 empty] | 85.71
CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)
Preço Adotado = |  | 196.41 |  |  |  | Unid: M
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 4.49 | 6.8141 | 30.6
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 5.7 | 5.3045 | 30.24
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 60.84
MATERIAIS/SERVIÇOS
I00370/SINAPI | AREIA |  | M³ | 0.121 | 24.5 | 2.96
I01106/SINAPI | CAL HIDRATADA |  | KG | 13.96 | 0.5 | 6.98
I01379/SINAPI | CIMENTO |  | KG | 23.94 | 0.6 | 14.36
I07258/INSUMO | TIJOLO COMUM MACIÇO |  | UN | 196 | 0.29 | 56.84
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 81.14
Total Simples | [5 empty] | 141.98
Encargos | [5 empty] | 54.43
TOTAL GERAL | [5 empty] | 196.41
BANHEIRA DE IMERSÃO EM FIBRA DE VIDRO 1,54M X 1,54M X 58CM
Preço Adotado = |  | 1170.43 |  |  |  | Unid: UM
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.5 | 6.8141 | 10.22
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.7 | 5.3045 | 9.02
88267/SINAPI | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6.49 | 6.8141 | 44.22
88248/SINAPI | AJUDANTE DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 5.5473 | 11.09
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 74.55
MATERIAIS/SERVIÇOS
I093460/CPOS | BANHEIRA DE FIBRA DE VIDRO |  | UN | 1 | 982.5 | 982.5
I064004/CPOS | VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA DE 1 1/2', REF. 1606C DA DECA OU EQUIVALENTE |  | UN | 1 | 46.27 | 46.27
I069552/CPOS | FITA TEFLON DE 18 MM |  | M | 2.82 | 0.15 | 0.42
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 1029.19
Total Simples | [5 empty] | 1103.74
Encargos | [5 empty] | 66.69
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1170.43
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM
Preço Adotado = |  | 36.44 |  |  |  | Unid: UM
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.74 | 6.8141 | 5.04
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.89 | 5.3045 | 4.72
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 9.76
MATERIAIS/SERVIÇOS
I00370/SINAPI | AREIA |  | M³ | 0.01005 | 24.5 | 0.25
I01106/SINAPI | CAL HIDRATADA |  | KG | 4.2697 | 0.5 | 2.13
I01379/SINAPI | CIMENTO |  | KG | 1.2558 | 0.6 | 0.75
I22529/FDE | TIJOLO CERAMICO FURADO BAIANAO 11,5X14X25CM |  |  | 26 | 0.57 | 14.82
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 17.95
Total Simples | [5 empty] | 27.71
Encargos | [5 empty] | 8.73
TOTAL GERAL | [5 empty] | 36.44
REVESTIMENTO VINÍLICO
Preço Adotado = |  | 174.49 |  |  |  | Unid: M²
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88261/SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.18 | 6.7402 | 1.21
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 1.21
MATERIAIS/SERVIÇOS
111162/ORSE | REVESTIMENTO VINÍLICO |  | M² | 1.05 | 133.32 | 139.99
I04791/SINAPI | COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA |  | KG | 0.9 | 35.79 | 32.21
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 172.2
Total Simples | [5 empty] | 173.41
Encargos | [5 empty] | 1.08
TOTAL GERAL | [5 empty] | 174.49
CERÂMICA RETIFICADA APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADA COM ARGAMASSA A BASE DE EPÓXI, JUNTA MÁXIMA 2MM
Preço Adotado = |  | 56.06 |  |  |  | Unid: M²
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88256/SINAPI | LADRILHISTA COMPLEMENTARES |  | H | 1.4 | 6.3549 | 8.9
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.4 | 5.3045 | 7.43
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 16.33
MATERIAIS/SERVIÇOS
I00536/SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA |  | UN | 1.1 | 17.05 | 18.76
I37329/SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO |  | KG | 0.12 | 39.01 | 4.68
COMP. | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III |  | KG | 4 | 0.42 | 1.68
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 25.12
Total Simples | [5 empty] | 41.45
Encargos | [5 empty] | 14.61
TOTAL GERAL | [5 empty] | 56.06
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III
Preço Adotado = |  | 0.42 |  |  |  | Unid: KG
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.007 | 5.3045 | 0.04
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 0.04
MATERIAIS
I00371/SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA |  | KG | 0.84 | 0.4 | 0.34
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 0.34
Total Simples | [5 empty] | 0.38
Encargos | [5 empty] | 0.04
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0.42
Teresina (PI), 23 de Abril de 2015
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## BDI
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Construção do Centro de Parto Normal (CPN) |  | Município: Floriano - PI
Endereço: Zona Rural |  | Fevereiro de 2015/Com Desoneração
COMPOSIÇÃO DO BDI
DESCRIÇÃO |  | Percentuais (%)
1. LUCRO |  | 7.3 | 0.073
2. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3 | 0.03
3. DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23 | 0.0123
4. ISSQN |  | 3 | 0.03
5. PIS |  | 0.65 | 0.0065
6. CPRB (2% SOBRE FATURAMENTO) |  | 2 | 0.02
7. COFINS |  | 3 | 0.03
8. GARANTIAS, SEGUROS E RISCOS |  | 2.07 | 0.0207
X(%)= | 5.07
Y(%)= | 1.23
Z(%)= | 7.3
l(%)= | 8.65
Aplicando na fórmula acima, temos:
| BDI(%)= | 24.93
Teresina (PI), 23 de Abril de 2015
Secretaria Estadual da Saúde

## LEIS SOCIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
Obra: Construção do Centro de Parto Normal (CPN) |  |  | Município: Floriano - PI
Endereço: Zona Rural |  |  | Abril de 2014
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS |  |  | 0 | 0
A2 | SESI |  |  | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  |  | 1 | 1
A4 | INCRA |  |  | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  |  | 0.6 | 0.6
A6 | Salário-Educação |  |  | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  |  | 3 | 3
A8 | FGTS |  |  | 8 | 8
A9 | SECONCI |  |  | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais |  |  | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  |  | 17.84 | 0
B2 | Feriados |  |  | 3.95 | 0
B3 | Auxilio - enfermidade |  |  | 0.92 | 0.69
B4 | 13º salário |  |  | 11.02 | 8.33
B5 | Licença Paternidade |  |  | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas justificadas |  |  | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva |  |  | 1.2 | 0
B8 | Auxilio acidete de trabalho |  |  | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas |  |  | 12.43 | 9.39
B10 | Salário Maternidade |  |  | 0.03 | 0.02
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A |  |  | 48.32 | 19.14
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  | 7.73 | 5.85
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  | 0.42 | 0.32
C3 | Férias Idenizadas |  |  | 1.74 | 1.31
C4 | Depósito rescisão sem Justa Causa |  |  | 4.99 | 3.78
C5 | Idenização Adicional |  |  | 0.65 | 0.49
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A |  |  | 15.53 | 11.75
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  |  | 8.12 | 3.22
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência doFGTSsobre Aviso Prévio Indenizado |  |  | 0.69 | 0.52
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  |  | 8.81 | 3.74
TOTAL (A+B+C+D) |  |  |  | 89.46 | 51.43