## Orçamento
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI
Serviço: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO PARA A CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE INTERNAÇÕES DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.
Data do orçamento: 25/03/2015 |  |  | Tipo de intervenção: Reforma | BDI: 25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO BASE | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[6 empty] | Preço Unitário | Preço Total | Preço Etapa | % da Etapa
1.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5897.745 | 2.292%
1.01 | SINAPI | 74209/001 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, 300x150 | m2 | 4.5 | 213.77 | 961.965
1.02 | SINAPI | 73805/001 | Barracão de obra para alojamento/escritório, paredes em compensado de 10 mm, cobertura de telha de fibrocimento, inclusive instalação elétrica e esquadrias | m2 | 18 | 274.21 | 4935.78
2.00 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 533.0592 | 0.2072%
2.01 | SINAPI | 85372 | Demolição de forro de gesso | m2 | 321.12 | 1.66 | 533.0592
3.00 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 6592.772 | 2.562%
3.01 | SINAPI | 87878 | Chapisco de aderência em parede - traço 1:3 | m2 | 17.84 | 2.9 | 51.736
3.02 | SINAPI | 73986/001 | Forro de gesso | m2 | 321.12 | 19.3 | 6197.616
3.03 | ORSE | 03316 | Reboco em parede e=2,50cm - traço 1:2:8 | m2 | 17.84 | 19.25 | 343.42
4.00 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 57115.7008 | 22.2%
4.01 | SEINFRA/CE | C1208 | Emassamento de parede | m2 | 17.84 | 9.38 | 167.3392
4.02 | SEINFRA/CE | C1615 | Látex em parede, duas demãos | m2 | 3696 | 11.3 | 41764.8
4.03 | SEINFRA/CE | C1208 | Emassamento de forro | m2 | 321.12 | 9.38 | 3012.1056
4.04 | SEINFRA/CE | C1615 | Látex em laje de forro, duas demãos | m2 | 1077.12 | 11.3 | 12171.456
5.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 181393 | 70.5%
| SEINFRA/CE | C0469 | Braçadeira tipo "U" p/ eletroduto de 4" | unid. | 4 | 5.98 | 23.92
5.02 | SINAPI | 72253 | Cabo de cobre nu 35mm²-Fornecimento e instalação | m | 180 | 19.21 | 3457.8
5.03 | SINAPI | 73860/022 | Cabo flex. isolado, cobre, 35mm² | m | 1400 | 16.44 | 23016
5.04 | SINAPI | 73860/009 | Cabo flex. isolado, cobre, 4mm² | m | 8200 | 3.56 | 29192
5.05 | SINAPI | 73860/017 | Cabo, flex., isolado, cobre, 120mm2, 600V, preto | m | 600 | 50.94 | 30564
5.06 | SEINFRA/CE | C0628 | Caixa de passagem 20x20 | unid. | 223 | 44.84 | 9999.32
5.07 | SINAPI | 74131/006 | Centro de distribuição 32 circuitos | unid. | 10 | 520.18 | 5201.8
5.08 | SINAPI | 73782/004 | Conector Box reto de 4" completo | unid. | 3 | 47.49 | 142.47
5.09 | SEINFRA/CE | C3911 | Conector GUT | unid. | 3 | 13.92 | 41.76
5.10 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor monopolar, padrão NEMA 10 a 30A 240V | unid. | 223 | 9.5 | 2118.5
5.11 | SINAPI | 74130/006 | Disjuntor tripolar 150A padrão Iec | unid. | 7 | 238.18 | 1667.26
5.12 | SINAPI | 74130/007 | Disjuntor tripolar 225A padrão Iec | unid. | 3 | 617.65 | 1852.95
5.13 | SINAPI | 74130/005 | Disjuntor tripolar 70A | unid. | 4 | 83.26 | 333.04
5.14 | SINAPI | 74130/005 | Disjuntor tripolar 90A | unid. | 9 | 83.26 | 749.34
5.15 | SEINFRA/CE | C1155 | Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço(100 X 100)mm, inclusive acessórios | m | 450 | 76.04 | 34218
5.16 | SINAPI | 55867 | Eletroduto PVC 2.1/2" | m | 51 | 35.5 | 1810.5
5.17 | SINAPI | 55868 | Eletroduto PVC Rosável 4" | unid. | 120 | 45.88 | 5505.6
5.18 | ORSE | 04014 | Fita Isolante - Rolo 20mx3/4" - Amarela | unid. | 4 | 6 | 24
5.19 | ORSE | 04014 | Fita Isolante - Rolo 20mx3/4" - Azul | unid. | 4 | 6 | 24
5.20 | ORSE | 04014 | Fita Isolante - Rolo 20mx3/4" - Verde | unid. | 2 | 6 | 12
5.21 | ORSE | 04014 | Fita Isolante - Rolo 20mx3/4" - Vermelha | unid. | 4 | 6 | 24
5.22 | ORSE | 04015 | Fita isolante autofusão 19mmx10m - 3M ou similar | unid. | 2 | 11 | 22
5.23 | SEINFRA/CE | C1406 | Fornec e instal de barramento de cobre p/quadros | kg | 15 | 91.95 | 1379.25
5.24 | SINAPI | 68069 | Haste copperweld 5/8 X 3,0M com conector | unid. | 12 | 38.93 | 467.16
5.25 | SINAPI | 68069 | Haste de aterramento | unid. | 3 | 38.93 | 116.79
5.26 | SEINFRA/CE | C1725 | Luva PVC roscável 4" | unid. | 40 | 35.54 | 1421.6
5.27 | SEINFRA/CE | C2088 | Painel autoportante com fundo de montagem vazado 1200X800X800Mm | unid. | 1 | 2722.29 | 2722.29
5.28 | SEINFRA/CE | C2089 | Qgbt completo com dimensões 90X26X60 cm, sobrepor, com barramento, 225A | unid. | 1 | 5360.39 | 5360.39
5.29 | SEINFRA/CE | C2301 | Tampa normal para duto perfurado até (100 X 100)mm | m | 360 | 50.55 | 18198
5.30 | SEINFRA/CE | C2454 | Terminal de compressão para cabo de 120Mm² | unid. | 24 | 17.14 | 411.36
5.31 | SEINFRA/CE | C2457 | Terminal de compressão para cabo de 35mm² | unid. | 48 | 9.55 | 458.4
5.32 | SEINFRA/CE | C2457 | Terminal de compressão para cabo de 35Mm² | unid. | 18 | 9.55 | 171.9
5.33 | SEINFRA/CE | C2454 | Terminal de compressão para cabo de 70Mm² | unid. | 40 | 17.14 | 685.6
6.00 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 5748.6192 | 2.234%
6.01 | SEINFRA/CE | C1256 | Escavação de valas em qualquer solo com reaterro | m3 | 18 | 24.45 | 440.1
6.02 | SINAPI | 9537 | Limpeza geral da obra | m2 | 1077.12 | 1.66 | 1788.0192
6.03 | SEINFRA/CE | C1083 | Projeto "As Built" | hxh | 80 | 24.55 | 1964
6.04 | SEINFRA/CE | C1924 | Recomposição de piso de concreto bruto | m2 | 25 | 62.26 | 1556.5
VALOR TOTAL DA PLANILHA SEM BDI | [6 empty] | 257280.8962 | 257280.8962 | 100%
VALOR DO BDI - 25,00% | [6 empty] | 64320.2241 | 64320.224
VALOR TOTAL DA PLANILHA COM BDI | [6 empty] | 321601.1203 | 321601.1202
- Importa o presente orçamento a quantia de R$ 321.601,12 (trezentos e vinte e um mil, seiscentos e um reais e doze centavos), referente aos serviços de ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO PARA A CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE INTERNAÇÕES DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. Os preços unitários estão de acordo com as tabelas SINAPI, SEINFRA/CE e ORSE - JAN/15.
Teresina (PI), 25 de março de 2015
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV

## Cronograma
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI
Serviço: Adequação da instalação elétrica para climatização das unidades de internações do Hospital Getúlio Vargas
Data do orçamento: 05/11/2014 |  |  | Tipo de intervenção: Reforma |  |  |  | BDI: 21,24 %
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.2923 | 5897.745 | 20 | 1179.549 | 20 | 1179.549 | 20 | 1179.549 | 20 | 1179.549 | 20 | 1179.549 | 5897.745
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 0.20719 | 533.0592 | 20 | 106.6118 | 20 | 106.6118 | 20 | 106.6118 | 20 | 106.6118 | 20 | 106.6118 | 533.0592
3.00 | REVESTIMENTO | 2.5625 | 6592.772 | 20 | 1318.5544 | 20 | 1318.5544 | 20 | 1318.5544 | 20 | 1318.5544 | 20 | 1318.5544 | 6592.772
4.00 | PINTURA | 22.1997 | 57115.7008 | 20 | 11423.1402 | 20 | 11423.1402 | 20 | 11423.1402 | 20 | 11423.1402 | 20 | 11423.1402 | 57115.7008
5.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 70.5039 | 181393 | 20 | 36278.6 | 20 | 36278.6 | 20 | 36278.6 | 20 | 36278.6 | 20 | 36278.6 | 181393
6.00 | DIVERSOS | 2.2344 | 5748.6192 | 20 | 1149.7238 | 20 | 1149.7238 | 20 | 1149.7238 | 20 | 1149.7238 | 20 | 1149.7238 | 5748.6192
VALOR TOTAL SEM BDI |  |  | 257280.8962 |  | 51456.1792 |  | 51456.1792 |  | 51456.1792 |  | 51456.1792 |  | 51456.1792 | 257280.8962
VALOR DO BDI (25,00%) |  |  | 64320.224 |  | 12864.0448 |  | 12864.0448 |  | 12864.0448 |  | 12864.0448 |  | 12864.0448 | 64320.224
VALOR TOTAL COM BDI |  |  | 321601.1202 |  | 64320.224 |  | 64320.224 |  | 64320.224 |  | 64320.224 |  | 64320.224 | 321601.1202
TOTAL DO PERÍODO (%) |  | 100 |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100%
Teresina (PI), 25 de março de 2015
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV

## Plan BDI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI
Serviço: Adequação da instalação elétrica para climatização das unidades de internações do Hospital Getúlio Vargas
Data do orçamento: 05/11/2014 |  |  | Tipo de intervenção: Reforma
CÁLCULO DO BDI
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | %
GRUPO A |  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS
A-1 | Administração Central |  |  | 4.07%
Total Grupo A |  |  |  | 4.07%
GRUPO B |  | LUCRO
B-1 | Lucro bruto |  |  | 6.9%
Total Grupo B |  |  |  | 6.9%
GRUPO C |  | IMPOSTOS
C-1 | PIS |  |  | 0.65%
C-2 | COFINS |  |  | 3%
C-3 | ISSQN |  |  | 3%
Total Grupo C |  |  |  | 6.65%
GRUPO D |  | DIVERSOS
D-1 | Despesas financeiras e seguros |  |  | 0.59%
D-2 | Riscos e imprevistos |  |  | 1.18%
Total Grupo D |  |  |  | 1.77%
TOTAL DESTE BDI |  |  |  | 21.24%
BDI = ((1+X)x(1+Y)x(1+Z)/(1-I)) - 1
Onde:
X = Taxa do somatório das despeses indiretas, exceto trubutos e despesas financeiras;
Y = Taxa representativa das despesas financeiras;
Z = Taxa representativa do lucro; e
I = Taxa representativa da incidencia de tributos.
Marcus David da Silva Holanda
Engenheiro Eletricista
CREA - PI N.º 190.243.267-3