## ESQUADRIA (hidden)
RESUMO GERAL - ESQUADRIAS
| Especificações | Tipo | Material | Dimensões |  | Quantidade | Área total
PORTAS
| Porta com 2 folhas | Abrir | Vidro | 2,00 x 2,10 |  | 3 | 12.6
| Porta com 1 folha | Abrir | Madeira | 0,80 x 2,10 |  | 301 | 505.68
| Porta com 1 folha | Abrir | Madeira | 0,90 x 2,10 |  | 32 | 60.48
| Porta com 2 folhas | Abrir | Madeira | 1,20 x 2,10 |  | 59 | 148.68
| Porta com 2 folhas | Abrir | Madeira | 1,60 x 2,10 |  | 46 | 154.56
| Porta com 2 folhas | Abrir | Madeira | 2,10 x 2,10 |  | 2 | 8.82
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 2,20 x 2,10 |  | 3 | 13.86
| Porta com 1 folha | Abrir | Corta fogo | 1,00 x 2,10 |  | 86
| Porta com 1 folha | Abrir | * | 1,00 x 2,10 |  | 3
PORTAS DO BANHEIROS
| Porta com 1 folha | Sanfonada | PVC | 0,60 x 1,80 |  | 80
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,60 x 1,80 |  | 4
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,90 x 1,80 |  | 2
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,60 x 2,10 |  | 10
JANELAS
| Janelas em geral | A definir | Alumínio e vidro | Ver projeto |  |  | 1765.9256
| Janelas dos dutos de ventilação | Fixo | Metálica | Ver projeto |  | 36 | 14.4
VIDROS
| Visor | Fixo | Vidro | Ver projeto |  |  | 19.492
| Divisórias de Vidros | Fixo | Vidro | Ver projeto |  |  | 26.154
| Tijolos de vidro | Fixo | Vidro | Ver projeto |  | 104 | 4.16
GRADIL
| Abrigo de máquinas | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  | 427.84
RESUMO DO LEVANTAMENTO
1.0 | SUBSOLO - MATERNIDADE
| Especificações | Tipo | Material | Dimensões |  |  | Quantidade | Área total
PORTAS
| Porta com 2 folhas | Abrir | Vidro | 2,00 x 2,10 |  |  | 2 | 8.4
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,80 x 2,10 |  |  | 35 | 58.8
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,90 x 2,10 |  |  | 6 | 11.34
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 1,60 x 2,10 |  |  | 16 | 53.76
| Porta com 1 folha | Abrir | Corta fogo | 1,00 x 2,10 |  |  | 8 | 16.8
| Porta com 1 folha | Abrir | * | 1,00 x 2,10 |  |  | 3 | 6.3
PORTAS DO BANHEIROS
| Porta com 1 folha | Sanfonada | PVC | 0,60 x 1,80 |  |  | 22 | 23.76
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,60 x 1,80 |  |  | 4 | 4.32
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,90 x 1,80 |  |  | 2 | 3.24
JANELAS
| Janelas em geral | A definir | Alumínio e vidro | Ver projeto |  |  |  | 144.55
| Janelas dos dutos de ventilação | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  | 4 | 1.6
VIDROS
| Visor | Fixo | Vidro | Ver projeto |  |  |  | 11.792
| Divisórias de Vidros | Fixo | Vidro | Ver projeto |  |  |  | 26.154
| Tijolos de vidro | Fixo | Vidro | Ver projeto |  |  | 8 | 0.32
7.0 | PAVIMENTO TÉRREO - MATERNIDADE
| Especificações | Tipo | Material | Dimensões |  |  | Quantidade | Área total
PORTAS
| Porta com 2 folhas | Abrir | Vidro | 2,00 x 2,10 |  |  | 1 | 4.2
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,80 x 2,10 |  |  | 39 | 65.52
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,90 x 2,10 |  |  | 2 | 3.78
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 1,60 x 2,10 |  |  | 3 | 10.08
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 2,10 x 2,10 |  |  | 2 | 8.82
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 2,20 x 2,10 |  |  | 3 | 13.86
| Porta com 1 folha | Abrir | Corta fogo | 1,00 x 2,10 |  |  | 15 | 31.5
PORTAS DO BANHEIROS
| Porta com 1 folha | Sanfonada | PVC | 0,60 x 1,80 |  |  | 10 | 10.8
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,60 x 2,10 |  |  | 10 | 12.6
JANELAS
| Janelas em geral | A definir | Alumínio e vidro | Ver projeto |  |  |  | 189.424
| Janelas dos dutos de ventilação | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  | 4 | 1.6
VIDROS
| Tijolos de vidro | Fixo | Vidro | Ver projeto |  |  | 12 | 0.48
GRADIL
| Abrigo de máquinas | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  |  | 53.48
8.0 | 2º PAVIMENTO - MATERNIDADE
| Especificações | Tipo | Material | Dimensões |  |  | Quantidade | Área total
PORTAS
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,80 x 2,10 |  |  | 32 | 53.76
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,90 x 2,10 |  |  | 2 | 3.78
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 1,20 x 2,10 |  |  | 8 | 20.16
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 1,60 x 2,10 |  |  | 13 | 43.68
| Porta com 1 folha | Abrir | Corta fogo | 1,00 x 2,10 |  |  | 9 | 18.9
PORTAS DO BANHEIROS
| Porta com 1 folha | Sanfonada | PVC | 0,60 x 1,80 |  |  | 8 | 8.64
JANELAS
| Janelas em geral | A definir | Alumínio e vidro | Ver projeto |  |  |  | 206.5488
| Janelas dos dutos de ventilação | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  | 4 | 1.6
VIDROS
| Visor | Fixo | Vidro | Ver projeto |  |  |  | 3.85
| Tijolos de vidro | Fixo | Vidro | Ver projeto |  |  | 12 | 0.48
GRADIL
| Abrigo de máquinas | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  |  | 53.48
9.0 | 3º PAVIMENTO - MATERNIDADE
| Especificações | Tipo | Material | Dimensões |  |  | Quantidade | Área total
PORTAS
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,80 x 2,10 |  |  | 33 | 55.44
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,90 x 2,10 |  |  | 2 | 3.78
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 1,20 x 2,10 |  |  | 2 | 5.04
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 1,60 x 2,10 |  |  | 5 | 16.8
| Porta com 1 folha | Abrir | Corta fogo | 1,00 x 2,10 |  |  | 9 | 18.9
JANELAS
| Janelas em geral | A definir | Alumínio e vidro | Ver projeto |  |  |  | 200.5488
| Janelas dos dutos de ventilação | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  | 4 | 1.6
VIDROS
| Visor | Fixo | Vidro | Ver projeto |  |  |  | 2.2
| Tijolos de vidro | Fixo | Vidro | Ver projeto |  |  | 12 | 0.48
GRADIL
| Abrigo de máquinas | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  |  | 53.48
10.0 | 4º PAVIMENTO - MATERNIDADE
| Especificações | Tipo | Material | Dimensões |  |  | Quantidade | Área total
PORTAS
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,80 x 2,10 |  |  | 42 | 70.56
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,90 x 2,10 |  |  | 4 | 7.56
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 1,20 x 2,10 |  |  | 3 | 7.56
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 1,60 x 2,10 |  |  | 3 | 10.08
| Porta com 1 folha | Abrir | Corta fogo | 1,00 x 2,10 |  |  | 9 | 18.9
JANELAS
| Janelas em geral | A definir | Alumínio e vidro | Ver projeto |  |  |  | 202.7388
| Janelas dos dutos de ventilação | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  | 4 | 1.6
VIDROS
| Tijolos de vidro | Fixo | Vidro | Ver projeto |  |  | 12 | 0.48
GRADIL
| Abrigo de máquinas | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  |  | 53.48
11.0 | 5º PAVIMENTO - MATERNIDADE
| Especificações | Tipo | Material | Dimensões |  |  | Quantidade | Área total
PORTAS
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,80 x 2,10 |  |  | 33 | 55.44
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,90 x 2,10 |  |  | 4 | 7.56
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 1,20 x 2,10 |  |  | 15 | 37.8
| Porta com 1 folha | Abrir | Corta fogo | 1,00 x 2,10 |  |  | 9 | 18.9
PORTAS DO BANHEIROS
| Porta com 1 folha | Sanfonada | PVC | 0,60 x 1,80 |  |  | 10 | 10.8
JANELAS
| Janelas em geral | A definir | Alumínio e vidro | Ver projeto |  |  |  | 205.7088
| Janelas dos dutos de ventilação | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  | 4 | 1.6
VIDROS
| Tijolos de vidro | Fixo | Vidro | Ver projeto |  |  | 12 | 0.48
GRADIL
| Abrigo de máquinas | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  |  | 53.48
12.0 | 6º PAVIMENTO - MATERNIDADE
| Especificações | Tipo | Material | Dimensões |  |  | Quantidade | Área total
PORTAS
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,80 x 2,10 |  |  | 33 | 55.44
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,90 x 2,10 |  |  | 4 | 7.56
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 1,20 x 2,10 |  |  | 15 | 37.8
| Porta com 1 folha | Abrir | Corta fogo | 1,00 x 2,10 |  |  | 9 | 18.9
PORTAS DO BANHEIROS
| Porta com 1 folha | Sanfonada | PVC | 0,60 x 1,80 |  |  | 10 | 10.8
JANELAS
| Janelas em geral | A definir | Alumínio e vidro | Ver projeto |  |  |  | 205.7088
| Janelas dos dutos de ventilação | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  | 4 | 1.6
VIDROS
| Tijolos de vidro | Fixo | Vidro | Ver projeto |  |  | 12 | 0.48
GRADIL
| Abrigo de máquinas | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  |  | 53.48
13.0 | 7º PAVIMENTO - MATERNIDADE
| Especificações | Tipo | Material | Dimensões |  |  | Quantidade | Área total
PORTAS
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,80 x 2,10 |  |  | 33 | 55.44
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,90 x 2,10 |  |  | 4 | 7.56
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 1,20 x 2,10 |  |  | 15 | 37.8
| Porta com 1 folha | Abrir | Corta fogo | 1,00 x 2,10 |  |  | 9 | 18.9
PORTAS DO BANHEIROS
| Porta com 1 folha | Sanfonada | PVC | 0,60 x 1,80 |  |  | 10 | 10.8
JANELAS
| Janelas em geral | A definir | Alumínio e vidro | Ver projeto |  |  |  | 205.7088
| Janelas dos dutos de ventilação | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  | 4 | 1.6
VIDROS
| Tijolos de vidro | Fixo | Vidro | Ver projeto |  |  | 12 | 0.48
GRADIL
| Abrigo de máquinas | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  |  | 53.48
14.0 | 8º PAVIMENTO - MATERNIDADE
| Especificações | Tipo | Material | Dimensões |  |  | Quantidade | Área total
PORTAS
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,80 x 2,10 |  |  | 21 | 35.28
| Porta com 1 folha | Abrir | A definir | 0,90 x 2,10 |  |  | 4 | 7.56
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 1,20 x 2,10 |  |  | 1 | 2.52
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 1,60 x 2,10 |  |  | 5 | 16.8
| Porta com 1 folha | Abrir | Corta fogo | 1,00 x 2,10 |  |  | 9 | 18.9
PORTAS DO BANHEIROS
| Porta com 1 folha | Sanfonada | PVC | 0,60 x 1,80 |  |  | 10 | 10.8
JANELAS
| Janelas em geral | A definir | Alumínio e vidro | Ver projeto |  |  |  | 200.1888
| Janelas dos dutos de ventilação | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  | 4 | 1.6
VIDROS
| Visor | Fixo | Vidro | Ver projeto |  |  |  | 1.65
| Tijolos de vidro | Fixo | Vidro | Ver projeto |  |  | 12 | 0.48
GRADIL
| Abrigo de máquinas | Fixo | Metálica | Ver projeto |  |  |  | 53.48
15.0 | 9º PAVIMENTO - MATERNIDADE
| Especificações | Tipo | Material | Dimensões |  |  | Quantidade | Área total
PORTAS
| Porta com 2 folhas | Abrir | A definir | 1,60 x 2,10 |  |  | 1 | 3.36
JANELAS
| Janelas em geral | A definir | Alumínio e vidro | Ver projeto |  |  |  | 4.8
MEMÓRIA DE CÁCULO
ITENS | DESCRIMINAÇÃO | COMP. (M) | LARGURA (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | QUANTIDADE | TOTAL
1.0 | SUBSOLO - MATERNIDADE
PORTAS
PV 01 | Porta com 2 folhas de abrir (vidros) | 2 |  | 2.1 | 4.2 | 0 | 2 | 8.4
P 02 | Porta com 1 folha de abrir (sem especificações) | 0.8 |  | 2.1 | 1.68 | 0 | 35 | 58.8
P 03 | Porta com 1 folha de abrir - PNE (sem especificações) | 0.9 |  | 2.1 | 1.89 | 0 | 6 | 11.34
P 04 | Porta com 2 folhas de abrir (sem especificações) | 1.6 |  | 2.1 | 3.36 | 0 | 13 | 43.68
P 06 | Porta com 2 folhas de abrir (sem especificações) | 1.6 |  | 2.1 | 3.36 | 0 | 3 | 10.08
PCF | Porta corta-fogo com resistênia à 4 horas de fogo | 1 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 8 | 16.8
PC 01 | Porta com 1 folha - Câmaras de resfriamento | 1 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 3 | 6.3
PORTAS DO BANHEIROS
PSB | Porta com 1 folha sanfonada (sem especificações) | 0.6 |  | 1.8 | 1.08 | 0 | 22 | 23.76
PB 1 | Porta com 1 folha de abrir (sem especificações) | 0.6 |  | 1.8 | 1.08 | 0 | 4 | 4.32
PB PNE | Porta com 1 folha de abrir - PNE (sem especificações) | 0.9 |  | 1.8 | 1.62 | 0 | 2 | 3.24
JANELAS
J 08 | (sem especificações) | 2.1 |  | 1 | 2.1 | 0 | 2 | 4.2
J 09 | (sem especificações) | 4 |  | 0.6 | 2.4 | 0 | 2 | 4.8
J 11 | (sem especificações) | 4.7 |  | 1 | 4.7 | 0 | 1 | 4.7
J 12 | (sem especificações) | 3.95 |  | 1 | 3.95 | 0 | 1 | 3.95
J 13 | (sem especificações) | 2.5 |  | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 2.5
J 14 | (sem especificações) | 3.95 |  | 1 | 3.95 | 0 | 1 | 3.95
J 16 | (sem especificações) | 2.8 |  | 1 | 2.8 | 0 | 1 | 2.8
J 17 | (sem especificações) | 4 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 4
J 18 | (sem especificações) | 3.7 |  | 1 | 3.7 | 0 | 2 | 7.4
J 19 | (sem especificações) | 7 |  | 1 | 7 | 0 | 1 | 7
J 20 | (sem especificações) | 3 |  | 1 | 3 | 0 | 1 | 3
J 21 | (sem especificações) | 3.65 |  | 1 | 3.65 | 0 | 1 | 3.65
J 22 | (sem especificações) | 2.5 |  | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 2.5
J 23 | (sem especificações) | 4 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 4
J 24 | (sem especificações) | 5.45 |  | 1 | 5.45 | 0 | 1 | 5.45
J 25 | (sem especificações) | 5.3 |  | 1 | 5.3 | 0 | 1 | 5.3
J 27 | (sem especificações) | 13 |  | 1 | 13 | 0 | 1 | 13
J 28 | (sem especificações) | 5 |  | 1 | 5 | 0 | 2 | 10
J 29 | (sem especificações) | 4.25 |  | 1 | 4.25 | 0 | 1 | 4.25
J 30 | (sem especificações) | 6.5 |  | 1 | 6.5 | 0 | 1 | 6.5
J 31 | (sem especificações) | 2.4 |  | 1 | 2.4 | 0 | 1 | 2.4
J 32 | (sem especificações) | 7.35 |  | 1 | 7.35 | 0 | 1 | 7.35
J 33 | (sem especificações) | 0.8 |  | 1 | 0.8 | 0 | 2 | 1.6
J 34 | (sem especificações) | 3.4 |  | 1 | 3.4 | 0 | 1 | 3.4
J 69 | (sem especificações) | 5.5 |  | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 5.5
J 70 | (sem especificações) | 3 |  | 1 | 3 | 0 | 4 | 12
J 71 | (sem especificações) | 6.55 |  | 1 | 6.55 | 0 | 1 | 6.55
J 79 | (sem especificações) | 2.8 |  | 1 | 2.8 | 0 | 1 | 2.8
VIDROS
Visor 1 | Nutricionista/Hall | 2 |  | 1.1 | 2.2 | 0 | 2 | 4.4
Visor 1 | Nutricionista/Cozinha | 2 |  | 1.1 | 2.2 | 0 | 1 | 2.2
Visor 1 | Nutricionista/Nutrição Enteral | 2 |  | 1.1 | 2.2 | 0 | 1 | 2.2
Visor 2 | Nutricionista/Chefia | 1.52 |  | 1.1 | 1.672 | 0 | 1 | 1.672
Visor 3 | Preparo de Lanches/Hall | 1.2 |  | 1.1 | 1.32 | 0 | 1 | 1.32
V1 | Estar Funcionários/Refeitório | 2.4 |  | 2.6 | 6.24 | 0 | 1 | 6.24
V2 |  | 6.15 |  | 2.6 | 15.99 | 0 | 1 | 15.99
V3 |  | 2 |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1
V4 | Estar Funcionários/Calçada | 0.37 |  | 2.6 | 0.962 | 0 | 2 | 1.924
V5 |  | 2 |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1
2.0 | PAVIMENTO TÉRREO - ANEXO II - VELÓRIO | [6 empty] | 0
3.0 | PAVIMENTO TÉRREO - ANEXO III - SUBESTAÇÃO | [6 empty] | 0
4.0 | PAVIMENTO TÉRREO - ANEXO IV - CPN | [6 empty] | 0
5.0 | PAVIMENTO TÉRREO - ANEXO V - BANCO DE LEITE E ALMOXARIFADO | [6 empty] | 0
6.0 | PAVIMENTO TÉRREO - ANEXO VI - LIXEIRA | [6 empty] | 0
7.0 | PAVIMENTO TÉRREO - MATERNIDADE
PORTAS
PV 01 | Porta com 2 folhas de abrir (vidros) | 2 |  | 2.1 | 4.2 | 0 | 1 | 4.2
P 02 | Porta com 1 folha de abrir (sem especificações) | 0.8 |  | 2.1 | 1.68 | 0 | 39 | 65.52
P 03 | Porta com 1 folha de abrir - PNE (sem especificações) | 0.9 |  | 2.1 | 1.89 | 0 | 2 | 3.78
P 04 | Porta com 2 folhas de abrir (sem especificações) | 1.6 |  | 2.1 | 3.36 | 0 | 2 | 6.72
P 06 | Porta com 2 folhas de abrir (sem especificações) | 1.6 |  | 2.1 | 3.36 | 0 | 1 | 3.36
PP 01 | Porta com 2 folhas de abrir (sem especificações) | 2.2 |  | 2.1 | 4.62 | 0 | 3 | 13.86
PP 02 | Porta com 2 folhas de abrir (sem especificações) | 2.1 |  | 2.1 | 4.41 | 0 | 2 | 8.82
PCF | Porta corta-fogo com resistênia à 4 horas de fogo | 1 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 15 | 31.5
PORTAS DO BANHEIROS
PSB | Porta com 1 folha sanfonada (sem especificações) | 0.6 |  | 1.8 | 1.08 | 0 | 10 | 10.8
PB 2 | Porta com 1 folha de abrir (sem especificações) | 0.6 |  | 2.1 | 1.26 | 0 | 10 | 12.6
JANELAS
JR1 | (sem especificações) | 4 |  | 0.6 | 2.4 | 0 | 2 | 4.8
J 10 | (sem especificações) | 5 |  | 0.6 | 3 | 0 | 1 | 3
J 20 | (sem especificações) | 2.3 |  | 0.6 | 1.38 | 0 | 2 | 2.76
J 36 | (sem especificações) | 7.5 |  | 0.6 | 4.5 | 0 | 6 | 27
J 37 | (sem especificações) | 1.6 |  | 0.6 | 0.96 | 0 | 1 | 0.96
J 87 | (sem especificações) | 4.9 |  | 0.6 | 2.94 | 0 | 2 | 5.88
J 85 | (sem especificações) | 1.03 |  | 1.76 | 1.8128 | 0 | 80 | 145.024
8.0 | 2º PAVIMENTO - MATERNIDADE
PORTAS
P 02 | Porta com 1 folha de abrir (sem especificações) | 0.8 |  | 2.1 | 1.68 | 0 | 32 | 53.76
P 03 | Porta com 1 folha de abrir - PNE (sem especificações) | 0.9 |  | 2.1 | 1.89 | 0 | 2 | 3.78
P 04 | Porta com 2 folhas de abrir (sem especificações) | 1.6 |  | 2.1 | 3.36 | 0 | 13 | 43.68
P 05 | Porta com 2 folhas de abrir (sem especificações) | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 | 0 | 8 | 20.16
PCF | Porta corta-fogo com resistênia à 4 horas de fogo | 1 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 9 | 18.9
PORTAS DO BANHEIROS
PSB | Porta com 1 folha sanfonada (sem especificações) | 0.6 |  | 1.8 | 1.08 | 0 | 8 | 8.64
JANELAS
JR1 | (sem especificações) | 4 |  | 0.6 | 2.4 | 0 | 2 | 4.8
JPNE 1 | (sem especificações) | 1.2 |  | 0.6 | 0.72 | 0 | 1 | 0.72
JPNE 1 | (sem especificações) | 1.2 |  | 0.6 | 0.72 | 0 | 1 | 0.72
J 10 | (sem especificações) | 4.65 |  | 0.6 | 2.79 | 0 | 1 | 2.79
J 60 | (sem especificações) | 4.9 |  | 0.6 | 2.94 | 0 | 1 | 2.94
J 61 | (sem especificações) | 3.95 |  | 0.6 | 2.37 | 0 | 1 | 2.37
J 62 | (sem especificações) | 4.3 |  | 0.6 | 2.58 | 0 | 1 | 2.58
JX1 | (sem especificações) | 5 |  | 0.6 | 3 | 0 | 1 | 3
JX2 | (sem especificações) | 3 |  | 0.6 | 1.8 | 0 | 1 | 1.8
JX3 | (sem especificações) | 3.3 |  | 0.6 | 1.98 | 0 | 2 | 3.96
JX4 | (sem especificações) | 1.6 |  | 0.6 | 0.96 | 0 | 2 | 1.92
J 85 | (sem especificações) | 1.03 |  | 1.76 | 1.8128 | 0 | 96 | 174.0288
J 98 | (sem especificações) | 8.2 |  | 0.6 | 4.92 | 0 | 1 | 4.92
VIDROS
Visor 1 | Espera/Galeria Interna | 2 |  | 1.1 | 2.2 | 0 | 1 | 2.2
Visor 2 | Posto de Enfermagem/Corredor Secundário | 1.5 |  | 1.1 | 1.65 | 0 | 1 | 1.65
9.0 | 3º PAVIMENTO - MATERNIDADE
PORTAS
P 02 | Porta com 1 folha de abrir (sem especificações) | 0.8 |  | 2.1 | 1.68 | 0 | 33 | 55.44
P 03 | Porta com 1 folha de abrir - PNE (sem especificações) | 0.9 |  | 2.1 | 1.89 | 0 | 2 | 3.78
P 04 | Porta com 2 folhas de abrir (sem especificações) | 1.6 |  | 2.1 | 3.36 | 0 | 5 | 16.8
P 05 | Porta com 2 folhas de abrir (sem especificações) | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 | 0 | 2 | 5.04
PCF | Porta corta-fogo com resistênia à 4 horas de fogo | 1 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 9 | 18.9
JANELAS
JR1 | (sem especificações) | 4 |  | 0.6 | 2.4 | 0 | 2 | 4.8
JPNE 1 | (sem especificações) | 1.2 |  | 0.6 | 0.72 | 0 | 1 | 0.72
JPNE 1 | (sem especificações) | 1.2 |  | 0.6 | 0.72 | 0 | 1 | 0.72
J 10 | (sem especificações) | 2.45 |  | 0.6 | 1.47 | 0 | 2 | 2.94
J 65 | (sem especificações) | 13.45 |  | 0.6 | 8.07 | 0 | 2 | 16.14
J 72 | (sem especificações) | 1 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 1.2
J 85 | (sem especificações) | 1.03 |  | 1.76 | 1.8128 | 0 | 96 | 174.0288
VIDROS
Visor 1 | Sala Conviv. Pac. Ucinca/Galeria Interna | 2 |  | 1.1 | 2.2 | 0 | 1 | 2.2
10.0 | 4º PAVIMENTO - MATERNIDADE
PORTAS
P 02 | Porta com 1 folha de abrir (sem especificações) | 0.8 |  | 2.1 | 1.68 | 0 | 42 | 70.56
P 03 | Porta com 1 folha de abrir - PNE (sem especificações) | 0.9 |  | 2.1 | 1.89 | 0 | 4 | 7.56
P 04 | Porta com 2 folhas de abrir (sem especificações) | 1.6 |  | 2.1 | 3.36 | 0 | 3 | 10.08
P 05 | Porta com 2 folhas de abrir (sem especificações) | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 | 0 | 3 | 7.56
PCF | Porta corta-fogo com resistênia à 4 horas de fogo | 1 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 9 | 18.9
JANELAS
JR1 | (sem especificações) | 4 |  | 0.6 | 2.4 | 0 | 2 | 4.8
JPNE 1 | (sem especificações) | 1.2 |  | 0.6 | 0.72 | 0 | 1 | 0.72
JPNE 1 | (sem especificações) | 1.2 |  | 0.6 | 0.72 | 0 | 1 | 0.72
JX4 | (sem especificações) | 4 |  | 0.6 | 2.4 | 0 | 2 | 4.8
JX5 | (sem especificações) | 2 |  | 0.6 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2
JX6 | (sem especificações) | 3.05 |  | 0.6 | 1.83 | 0 | 1 | 1.83
JX7 | (sem especificações) | 3.25 |  | 0.6 | 1.95 | 0 | 1 | 1.95
JX8 | (sem especificações) | 1.6 |  | 0.6 | 0.96 | 0 | 1 | 0.96
JX9 | (sem especificações) | 11.8 |  | 0.6 | 7.08 | 0 | 1 | 7.08
JX10 | (sem especificações) | 2.5 |  | 0.6 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5
JX11 | (sem especificações) | 2.35 |  | 0.6 | 1.41 | 0 | 1 | 1.41
J 49 | (sem especificações) | 2.9 |  | 0.6 | 1.74 | 0 | 1 | 1.74
J 85 | (sem especificações) | 1.03 |  | 1.76 | 1.8128 | 0 | 96 | 174.0288
11.0 | 5º, 6º E 7º PAVIMENTO - MATERNIDADE
PORTAS
P 02 | Porta com 1 folha de abrir (sem especificações) | 0.8 |  | 2.1 | 1.68 | 0 | 33 | 55.44
P 03 | Porta com 1 folha de abrir - PNE (sem especificações) | 0.9 |  | 2.1 | 1.89 | 0 | 4 | 7.56
P 05 | Porta com 2 folhas de abrir (sem especificações) | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 | 0 | 15 | 37.8
PCF | Porta corta-fogo com resistênia à 4 horas de fogo | 1 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 9 | 18.9
PORTAS DO BANHEIROS
PSB | Porta com 1 folha sanfonada (sem especificações) | 0.6 |  | 1.8 | 1.08 | 0 | 10 | 10.8
JANELAS
JR1 | (sem especificações) | 4 |  | 0.6 | 2.4 | 0 | 2 | 4.8
JPNE 1 | (sem especificações) | 1.2 |  | 0.6 | 0.72 | 0 | 1 | 0.72
JPNE 1 | (sem especificações) | 1.2 |  | 0.6 | 0.72 | 0 | 1 | 0.72
J 10 | (sem especificações) | 4.6 |  | 0.6 | 2.76 | 0 | 1 | 2.76
J 37 | (sem especificações) | 1.6 |  | 0.6 | 0.96 | 0 | 5 | 4.8
J 40 | (sem especificações) | 1.65 |  | 0.6 | 0.99 | 0 | 1 | 0.99
J 41 | (sem especificações) | 1.55 |  | 0.6 | 0.93 | 0 | 1 | 0.93
J 85 | (sem especificações) | 1.03 |  | 1.76 | 1.8128 | 0 | 96 | 174.0288
J 87 | (sem especificações) | 4.9 |  | 0.6 | 2.94 | 0 | 2 | 5.88
J 88 | (sem especificações) | 4.5 |  | 0.6 | 2.7 | 0 | 1 | 2.7
J 89 | (sem especificações) | 4.45 |  | 0.6 | 2.67 | 0 | 1 | 2.67
J 90 | (sem especificações) | 1.55 |  | 0.6 | 0.93 | 0 | 1 | 0.93
J 91 | (sem especificações) | 3.45 |  | 0.6 | 2.07 | 0 | 1 | 2.07
J 92 | (sem especificações) | 2.85 |  | 0.6 | 1.71 | 0 | 1 | 1.71
14.0 | 8º PAVIMENTO - MATERNIDADE
PORTAS
P 02 | Porta com 1 folha de abrir (sem especificações) | 0.8 |  | 2.1 | 1.68 | 0 | 21 | 35.28
P 03 | Porta com 1 folha de abrir - PNE (sem especificações) | 0.9 |  | 2.1 | 1.89 | 0 | 4 | 7.56
P 04 | Porta com 2 folhas de abrir (sem especificações) | 1.6 |  | 2.1 | 3.36 | 0 | 5 | 16.8
P 05 | Porta com 2 folhas de abrir (sem especificações) | 1.2 |  | 2.1 | 2.52 | 0 | 1 | 2.52
PCF | Porta corta-fogo com resistênia à 4 horas de fogo | 1 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 9 | 18.9
PORTAS DO BANHEIROS
PSB | Porta com 1 folha sanfonada (sem especificações) | 0.6 |  | 1.8 | 1.08 | 0 | 10 | 10.8
JANELAS
JR1 | (sem especificações) | 4 |  | 0.6 | 2.4 | 0 | 2 | 4.8
J 10 | (sem especificações) | 4.65 |  | 0.6 | 2.79 | 0 | 2 | 5.58
J 67 | (sem especificações) | 3.25 |  | 0.6 | 1.95 | 0 | 4 | 7.8
J 99 | (sem especificações) | 3.5 |  | 0.6 | 2.1 | 0 | 1 | 2.1
J 100 | (sem especificações) | 9.8 |  | 0.6 | 5.88 | 0 | 1 | 5.88
J 85 | (sem especificações) | 1.03 |  | 1.76 | 1.8128 | 0 | 96 | 174.0288
VIDROS
Visor 4 | Same | 1.5 |  | 1.1 | 1.65 | 0 | 1 | 1.65
15.0 | 9º PAVIMENTO - HELIPONTO DA MATERNIDADE
PORTAS
P 04 | Porta com 2 folhas de abrir (sem especificações) | 1.6 |  | 2.1 | 3.36 | 0 | 1 | 3.36
JANELAS
JR1 | (sem especificações) | 4 |  | 0.6 | 2.4 | 0 | 2 | 4.8
1185
16.0 | ANEXOS
Nº | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | TAMANHO | QUANTIDADE | ÁREA | ÁREA TOTAL
CPN
PORTAS
P1 | PORTA EM ALUMINIO E VIDRO | ABRIR ( 02 FOLHAS) | 1.60X2.50 | 1 | 4 | 4
P2 | PORTA EM MADEIRA LISA | ABRIR | 0.80X2.10 | 11 | 1.68 | 18.48
P3 | PORTA EM MADEIRA LISA | CORRER | 1.10X2.10 | 6 | 2.31 | 13.86
P4 | PORTA EM ALUMINIO E VIDRO | ABRIR ( 02 FOLHAS) | 2.00X2.10 | 5 | 4.2 | 21
P5 | PORTA EM MADEIRA LISA | CORRER | 0.80X2.10 | 1 | 1.68 | 1.68
P6 | PORTA EM MADEIRA LISA | ABRIR | 0.70X2.10 | 2 | 1.47 | 2.94
P7 | PORTA EM MADEIRA LISA | ABRIR | 0.60X2.10 | 2 | 1.26 | 2.52
P8 | PORTA EM ALUMINIO E VIDRO | CORRER | 0.80X2.10 | 1 | 1.68 | 1.68
JANELAS
J1 | JANELA EM ALUMINIO E VIDRO | CORRER (02FOLHAS) | 1.50X1.50X1.00 | 2 | 2.25 | 4.5
J2 | JANELA EM ALUMINIO E VIDRO | ABRIR | 0.70X2.00X0.50 | 3 | 0.7 | 2.1
J3 | JANELA EM ALUMINIO E VIDRO | ABRIR ( 02 FOLHAS) | 1.00X0.50X1.60 | 5 | 0.8 | 4
J4 | JANELA EM ALUMINIO E VIDRO | ABRIR ( 02 FOLHAS) | 0.80X0.80X1.30 | 1 | 0.832 | 0.832
J5 | JANELA EM ALUMINIO E VIDRO | ABRIR ( 02 FOLHAS) | 0.90X0.60X1.50 | 4 | 0.81 | 3.24
J6 | JANELA EM ALUMINIO E VIDRO | CORRER (02FOLHAS) | 1.20X1.10X1.00 | 2 | 1.32 | 2.64
83.472
CAPELA ECUMÊNICA
| ALUMINIO |  | 1,74X103,86 |  | 103.86
VELÓRIO
PORTAS
P1 | PORTA EM ALUMINIO E VIDRO | VAI E VEM ( 02 FOLHAS) | 1.60X2.50 | 1 | 4 | 4
P2 | PORTA EM MADEIRA LISA | VAI E VEM ( 02 FOLHAS) | 1.60X2.10 | 1 | 3.36 | 3.36
P3 | PORTA EM MADEIRA LISA | ABRIR | 0.90X2.10 | 2 | 1.89 | 3.78
P4 | PORTA EM MADEIRA LISA COM BARRA DE APOIO | ABRIR | 2.00X2.10 | 2 | 4.2 | 8.4
P5 | PORTA EM ALUMINIO | ABRIR | 0.90X2.10 | 1 | 1.89 | 1.89
P6 | PORTA FRIGORÍFICA EM POLIURETANO | ABRIR | 1.00X2.10 | 2 | 2.1 | 4.2
JANELAS
J1 | JANELA EM ALUMINIO E VIFRO | CORRER ( 04 FOLHAS) | 3.35X1.10X1.00 | 1 | 3.685 | 3.685
J2 | JANELA EM ALUMINIO E VIFRO | CORRER ( 08 FOLHAS) | 5.60X1.10X1.00 | 1 | 6.16 | 6.16
J3 | JANELA EM ALUMINIO E VIFRO | PIVOTANTE ( 03 FOLHAS) | 1.60X0.50X1.60 | 3 | 1.28 | 3.84
39.315
SUBSTAÇÃO
PORTAS
P1 | PORTA EM ALUMINIO VENEZIANO | ABRIR | 0.90X2.50 | 3 | 2.25 | 6.75
P2 | PORTA EM GRADE METALICA | ABRIR ( 02 FOLHAS ) | 2.00X2.50 | 2 | 5 | 10
P3 | PORTA EM GRADE METALICA | ABRIR ( 02 FOLHAS ) | 1.30X2.50 | 1 | 3.25 | 3.25
GRADE
G1 | PORTA EM GRADE METALICA | CORRER ( 02 FOLHAS ) | 1.90X2.50 | 4 | 4.75 | 19
G2 | PORTA EM GRADE METALICA | CORRER ( 02 FOLHAS ) | 3.00X2.50 | 6 | 7.5 | 45
G3 | PORTA EM GRADE METALICA | CORRER ( 02 FOLHAS ) | 4.50X2.50 | 2 | 11.25 | 22.5
G4 | PORTA EM GRADE METALICA | CORRER ( 02 FOLHAS ) | 5.70X2.50 | 1 | 14.25 | 14.25
120.75
BANCO DE LEITE
PORTAS
P1 | PORTA EM ALUMINIO E VIDRO | VAI E VEM (02 FOLHAS) | 1.60X2.10 | 3 | 3.36 | 10.08
P2 | PORTA EM MADEIRA LISA | ABRIR | 0.80X2.10 | 3 | 1.68 | 5.04
P3 | PORTA EM MADEIRA LISA | ABRIR | 0.9X2.10 | 9 | 1.89 | 17.01
JANELAS
J1 | JANELA EM ALUMINIO E VIDRO | CORRER (08 FOLHAS ) | 6.40X1.00X1.10 | 1 | 7.04 | 7.04
J2 | JANELA EM ALUMINIO E VIDRO | CORRER (04 FOLHAS ) | 3.15X1.00X1.10 | 1 | 3.465 | 3.465
J3 | JANELA EM ALUMINIO E VIDRO | CORRER (04 FOLHAS ) | 2.50X1.00X1.10 | 1 | 2.75 | 2.75
J4 | JANELA EM ALUMINIO E VIDRO | PIVOTANTE ( 03 FOHAS ) | 2.30X0.50X1.60 | 1 | 1.84 | 1.84
J5 | JANELA EM ALUMINIO E VIDRO | CORRER (02 FOLHAS ) | 1.95X1.00X1.10 | 1 | 2.145 | 2.145
J6 | JANELA EM ALUMINIO E VIDRO | CORRER ( 04 FOLHAS ) | 4.00X1.00X1.10 | 4 | 4.4 | 17.6
J7 | JANELA EM ALUMINIO E VIDRO | CORRER (04 FOLHAS ) | 2.70X1.10X1.00 | 1 | 2.97 | 2.97
J8 | JANELA EM ALUMINIO E VIDRO | CORRER (02 FOLHAS ) | 2.25X1.00X1.10 | 1 | 2.475 | 2.475
J9 | JANELA EM ALUMINIO E VIDRO | PIVOTANTE ( 03 FOHAS ) | 2.25X0.50X1.60 | 1 | 1.8 | 1.8
J10 | JANELA EM ALUMINIO E VIDRO | CORRER (04 FOLHAS ) | 4.10X1.10X1.00 | 1 | 4.51 | 4.51
78.725
LIXEIRA
PORTAS
P1 | PORTA EM ALUMINIO VENEZIANO | ABRIR | 1.60X2.10 | 2 | 3.36 | 6.72
PF1 | PORTA FRIGORÍFICA EM POLIURETANO | ABRIR ( 02 FOLHAS) | 2.00X2.10 | 6 | 4.2 | 25.2
31.92

## CRON ETAPAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA MATERNIDADE ESTADUAL
ENDEREÇO: Avenida Presidente Kennedy esquina com Rua Valdemar Martins, Bairro São Cristóvão - Teresina Piauí
ÁREA DO TERRENO: 16.694 M2; ÁREA CONSTRUÍDA: 26.881,36 M2; PRAZO DA OBRA: 06 MESES PARA PROJETOS E 28 MESES PARA CONSTRUÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[8 empty] | INÍCIO DA 1ª ETAPA | [48 empty] | FINAL DA 1ª ETAPA |  |  | INÍCIO DA 2ª ETAPA
ITEM |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | Preço Total (R$) | % | 1º MÊS - 30 DIAS |  | 2º MÊS - 60 DIAS |  | 3º MÊS - 90 DIAS |  | 4º MÊS - 120 DIAS |  | 5º MÊS - 150 DIAS |  | 6º MÊS - 180 DIAS |  | 7º MÊS - 210 DIAS |  | 8º MÊS - 240 DIAS |  | 9º MÊS - 270 DIAS |  | 10º MÊS - 300 DIAS |  | 11º MÊS - 330 DIAS |  | 12º MÊS - 360 DIAS |  | 13º MÊS - 390 DIAS |  | 14º MÊS - 420 DIAS |  | 15º MÊS - 450 DIAS |  | 16º MÊS - 480 DIAS |  | 17º MÊS - 510 DIAS |  | 18º MÊS - 540 DIAS |  | 19º MÊS - 570 DIAS |  | 20º MÊS - 600 DIAS |  | 21º MÊS - 630 DIAS |  | 22º MÊS - 660 DIAS |  | 23º MÊS - 690 DIAS |  | 24º MÊS - 720 DIAS |  | 25º MÊS - 750 DIAS |  | 26º MÊS - 780 DIAS |  | 27º MÊS - 810 DIAS |  | 28º MÊS - 840 DIAS |  | 29º MÊS - 870 DIAS |  | 30º MÊS - 900 DIAS |  | 31º MÊS - 930 DIAS |  | 32º MÊS - 960 DIAS |  | 33º MÊS - 990 DIAS |  | 34º MÊS - 1020 DIAS |  | % TOTAL ETAPAS | VL TOTAL ETAPAS
| COÓDIGO |  | UNID | QNT | Preço Unitário (R$) |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [74 empty] | 0
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 5156934.37 | 5.734% | 10.01% | 516241.83 | 17.65% | 910098.74 | 17.67% | 911474.97 | 17.93% | 924744.7 | 14.37% | 741106.31 | 18.41% | 949402.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2324% | 11985.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2324% | 11985.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.043% | 53762 | 1.397% | 72026.73 | 1.049% | 54105.99 | 100% | 5156934.37 | 0 | 0%
1.2 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS E TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | 164215.25 | 0.1826% | 100% | 164215.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 164215.25 | 0 | 0%
1.3 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |  | 205145.29 | 0.2281% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.871% | 20249.57 | 9.871% | 20249.57 | 9.871% | 20249.57 | 10.52% | 21574.42 | 9.871% | 20249.57 | 9.871% | 20249.57 | 9.871% | 20249.57 | 9.871% | 20249.57 | 9.871% | 20249.57 | 9.871% | 20249.57 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.6458% | 1324.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 205145.4 | -0.11 | -5.362e-05%
1.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CANTEIROS DE OBRAS |  |  |  |  | 134515.46 | 0.1496% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 86.76% | 116710.61 | 10.82% | 14551.36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.419% | 3253.49 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 134515.46 | 0 | 0%
1.5 | FECHAMENTOS, PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES DA OBRA |  |  |  |  | 476722.37 | 0.5301% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.311% | 6247.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.59% | 69540.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.725% | 46360.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.725% | 46360.64 | 20.03% | 95468.48 | 20.03% | 95468.48 | 9.725% | 46360.64 | 0% | 0 | 14.88% | 70914.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 476722.35 | 0.02 | 4.195e-06%
1.6 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 483872.28 | 0.5381% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2674% | 1293.92 | 1.41% | 6824.21 | 1.173% | 5676.25 | 13.03% | 63049.23 | 6.145% | 29735.9 | 6.145% | 29735.9 | 6.145% | 29735.9 | 6.145% | 29735.9 | 8.281% | 40070.95 | 7% | 33869.92 | 7% | 33869.92 | 5.857% | 28339.63 | 5.857% | 28339.63 | 5.857% | 28339.63 | 5.857% | 28339.63 | 5.857% | 28339.63 | 5.857% | 28339.63 | 1.201% | 5810.59 | 0.8845% | 4279.99 | 0.03017% | 145.97 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 483872.33 | -0.05 | -1.033e-05%
1.7 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE PRÉDIOS EXISTENTES |  |  |  |  | 199645.1 | 0.222% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 199645.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 199645.1 | 0 | 0%
1.10 |  | TRANSPORTES DIVERSOS DE MATERIAL NA OBRA |  |  |  | 304285.08 | 0.3384% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1% | 3042.85 | 1% | 3042.85 | 3.5% | 10649.98 | 3.5% | 10649.98 | 3.5% | 10649.98 | 3.5% | 10649.98 | 7.5% | 22821.38 | 7.5% | 22821.38 | 7.5% | 22821.38 | 7.5% | 22821.38 | 7.5% | 22821.38 | 7.5% | 22821.38 | 7.5% | 22821.38 | 5% | 15214.25 | 3.5% | 10649.98 | 3.5% | 10649.98 | 3.5% | 10649.98 | 3.5% | 10649.98 | 2.5% | 7607.13 | 2.5% | 7607.13 | 2% | 6085.7 | 1.5% | 4564.28 | 1.5% | 4564.28 | 1.5% | 4564.28 | 1% | 3042.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 304285.1 | -0.02 | -6.573e-06%
1.11 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 82082.22 | 0.09127% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 4% | 3283.29 | 2.5% | 2052.06 | 2.5% | 2052.06 | 2.5% | 2052.06 | 2.5% | 2052.06 | 2.5% | 2052.06 | 2.5% | 2052.06 | 2.5% | 2052.06 | 2.5% | 2051.96 | 100% | 82082.18 | 0.04 | 4.873e-05%
2 | INFRA-ESTRUTURA | [75 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 790605.27 | 0.8791% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 59.76% | 472447.65 | 39.05% | 308737.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5957% | 4709.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5957% | 4709.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 790605.29 | -0.02 | -2.53e-06%
2.2 | DRENAGENS E CONTENÇÕES INTERNAS À OBRA |  |  |  |  | 41292.15 | 0.04592% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 41292.15 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 41292.15 | 0 | 0%
2.3 | FUNDAÇÃO | [75 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.1 |  | FUNDAÇÃO DA CORTINA DO SUBSOLO - BASE DE 100 X 30CM - ESPESSURA PAREDE 20CM - PROF. 100CM |  |  |  | 237274.37 | 0.2638% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 94909.73 | 40% | 94909.73 | 20% | 47454.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 237274.34 | 0.03 | 1.264e-05%
2.3.2 |  | FUNDAÇÃO EM SAPATAS |  |  |  | 596573.21 | 0.6634% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 178971.97 | 60% | 357943.93 | 10% | 59657.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 596573.22 | -0.01 | -1.676e-06%
2.3.3 |  | CINTAMENTO DE TRAVAMENTO DOS PILARES |  |  |  | 294715.85 | 0.3277% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 88414.77 | 60% | 176829.51 | 10% | 29471.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 294715.87 | -0.02 | -6.786e-06%
3 | SUPRA-ESTRUTURA | [74 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 |  | CORTINA DO SUBSOLO |  |  |  | 454936.57 | 0.5059% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 181974.62 | 40% | 181974.62 | 20% | 90987.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 454936.56 | 0.01 | 2.198e-06%
3.2 |  | PILARES |  |  |  | 2260409.26 | 2.514% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 339061.39 | 15% | 339061.39 | 12.5% | 282551.16 | 11.5% | 259947.06 | 11.5% | 259947.06 | 11.5% | 259947.06 | 11.5% | 259947.06 | 11.5% | 259947.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2260409.24 | 0.02 | 8.848e-07%
3.3 |  | VIGAS |  |  |  | 3088387.57 | 3.434% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 463258.15 | 15% | 463258.15 | 12.5% | 386048.47 | 11.5% | 355164.56 | 11.5% | 355164.56 | 11.5% | 355164.56 | 11.5% | 355164.56 | 11.5% | 355164.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3088387.57 | 0 | 0%
3.4 | LAJES, RAMPAS E ESCADAS, RESERVATÓRIO SUPERIOR | [74 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 |  | LAJES, RAMPAS E ESCADAS |  |  |  | 4872743.9 | 5.418% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 730911.59 | 15% | 730911.59 | 12.5% | 609092.98 | 11.5% | 560365.53 | 11.5% | 560365.53 | 11.5% | 560365.53 | 11.5% | 560365.53 | 11.5% | 560365.53 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4872743.81 | 0.09 | 1.847e-06%
3.5 |  | CINTAMENTO EM CONCRETO NA ALTURA DE PORTAS E JANELAS - H=2,10M |  |  |  | 472732.91 | 0.5257% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 47273.29 | 10% | 47273.29 | 10% | 47273.29 | 10% | 47273.29 | 10% | 47273.29 | 10% | 47273.29 | 10% | 47273.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 47273.29 | 10% | 47273.29 | 10% | 47273.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 472732.9 | 0.01 | 2.115e-06%
3.6 |  | RESERVATÓRIO INFERIOR |  |  |  | 352147.22 | 0.3916% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 176073.62 | 50% | 176073.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 352147.24 | -0.02 | -5.679e-06%
3.7 |  | ESTRUTURA METÁLICA DO MEZANINO DE MÁQUINAS DO 2º PAVIMENTO |  |  |  | 86873.05 | 0.0966% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 86873.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 86873.05 | 0 | 0%
4 | PAREDES E PAINÉIS | [74 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1 |  | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  | 2449432.83 | 2.724% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.199% | 225322.17 | 9.199% | 225322.17 | 9.199% | 225322.17 | 9.199% | 225322.17 | 9.199% | 225322.17 | 9.199% | 225322.17 | 9.199% | 225322.17 | 2.403% | 58863.34 | 1.602% | 39242.22 | 0.801% | 19621.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.199% | 225322.17 | 9.199% | 225322.17 | 9.199% | 225322.17 | 1.602% | 39242.22 | 1.602% | 39242.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2449432.82 | 0.01 | 4.083e-07%
4.2 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 2874481.28 | 3.196% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 13.05% | 375153.66 | 13.05% | 375153.66 | 20.36% | 585207.69 | 19.2% | 552032.44 | 18.07% | 519318.76 | 4.974% | 142964.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.926% | 84095.94 | 0% | 0 | 4.184% | 120277.57 | 4.184% | 120277.51 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2874481.3 | -0.02 | -6.958e-07%
4.3 |  | VIDROS |  |  |  | 1112657.22 | 1.237% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 166898.58 | 15% | 166898.58 | 15% | 166898.58 | 15% | 166898.58 | 15% | 166898.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 111265.72 | 10% | 111265.72 | 5% | 55632.84 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1112657.18 | 0.04 | 3.595e-06%
4.4 |  | ELEMENTOS DE FACHADAS / OUTROS |  |  |  | 428698.64 | 0.4767% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 171479.46 | 50% | 214349.33 | 10% | 42869.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 428698.65 | -0.01 | -2.333e-06%
5 | COBERTURA E PROTEÇÕES | [74 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1 |  | COBERTURA / TELHADOS |  |  |  | 729834.89 | 0.8116% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | 510884.43 | 30% | 218950.46 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 729834.89 | 0 | 0%
5.2 |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  | 86700.85 | 0.09641% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | 60690.6 | 30% | 26010.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 86700.85 | 0 | 0%
6 | REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA, SERRALHERIA E PINTURAS | [74 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1 |  | REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES |  |  |  | 2848826.64 | 3.168% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.5% | 99708.93 | 3.5% | 99708.93 | 7% | 199417.86 | 7% | 199417.86 | 7% | 199417.86 | 7% | 199417.86 | 7% | 199417.86 | 5% | 142441.33 | 5% | 142441.33 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8% | 227906.13 | 10% | 284882.66 | 10% | 284882.66 | 10% | 284882.66 | 10% | 284882.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2848826.57 | 0.07 | 2.457e-06%
6.2 |  | REVESTIMENTO EXTERNO EM PAREDE |  |  |  | 1331120.23 | 1.48% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 332780.07 | 25% | 332780.07 | 25% | 332780.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 66556.01 | 7.5% | 99834.02 | 7.5% | 99834.02 | 5% | 66555.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1331120.24 | -0.01 | -7.512e-07%
6.3 |  | FORROS E ELEMENTOS DECORATIVOS |  |  |  | 1681872.1 | 1.87% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.7185% | 12084.72 | 0.7185% | 12084.72 | 0.7185% | 12084.72 | 0.7185% | 12084.72 | 0.7185% | 12084.72 | 8.089% | 136039.33 | 8.089% | 136039.33 | 7.37% | 123954.61 | 7.37% | 123954.61 | 7.37% | 123954.61 | 7.37% | 123954.61 | 8.599% | 144631.84 | 7.154% | 120320.67 | 0% | 0 | 8.09% | 136063.45 | 8.09% | 136063.45 | 8.089% | 136039.33 | 5.73% | 96371.27 | 4.998% | 84061.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1681872.11 | -0.01 | -5.946e-07%
6.4 |  | ESCADAS E CORRIMÃOS METÁLICOS |  |  |  | 574344.65 | 0.6387% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.341% | 42164.96 | 13.25% | 76125.84 | 14.11% | 81032.15 | 14.77% | 84829.19 | 20.93% | 120211.79 | 5.72% | 32852.51 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 57434.47 | 13.88% | 79693.73 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 574344.64 | 0.01 | 1.741e-06%
6.5 |  | PINTURAS |  |  |  | 1783611.97 | 1.983% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 19.72% | 351755.09 | 19.72% | 351755.09 | 19.72% | 351755.09 | 10% | 178361.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 11.11% | 198159.29 | 9.861% | 175877.54 | 9.865% | 175948.68 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1783611.98 | -0.01 | -5.607e-07%
7 | PAVIMENTAÇÃO, PISOS, BANCADAS | [74 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1 |  | PAVIMENTAÇÃO E PISOS |  |  |  | 6102727.39 | 6.786% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.891% | 481537.17 | 7.891% | 481537.17 | 11.57% | 706219.41 | 12.8% | 781113.49 | 11.57% | 706219.41 | 7.891% | 481537.17 | 5.151% | 314374.06 | 7.355% | 448847.92 | 3.563% | 217444.94 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 11.84% | 722305.75 | 12.48% | 761590.92 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6102727.41 | -0.02 | -3.277e-07%
7.2 |  | BANCADAS |  |  |  | 432409.82 | 0.4808% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 86481.97 | 20% | 86481.97 | 20% | 86481.97 | 20% | 86481.97 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 43240.98 | 10% | 43240.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 432409.84 | -0.02 | -4.625e-06%
8 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 1254523.55 | 1.395% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.26% | 178839.16 | 17.73% | 222422.94 | 15.74% | 197517.93 | 14.26% | 178839.16 | 28.51% | 357678.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.752% | 59613.05 | 4.752% | 59613.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1254523.58 | -0.03 | -2.391e-06%
9 | INSTALAÇÕES E APARELHOS | [74 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SUBESTAÇÃO / TELEFÔNICAS / SPDA/EQUIPAMENTOS NO BREAK/ESTABILIZADOR/CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV E SISTEMAS ELETRÔNICOS |  |  |  | 19379454.09 | 21.55% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.273% | 634254.86 | 3.273% | 634254.86 | 6.105% | 1183079.92 | 11% | 2131739.95 | 11% | 2131739.95 | 9% | 1744150.87 | 7.5% | 1453459.06 | 5.5% | 1065869.97 | 4% | 775178.16 | 4% | 775178.16 | 9% | 1744150.87 | 9.5% | 1841048.17 | 9.5% | 1841048.14 | 5% | 968972.7 | 2.35% | 455328.46 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 19379454.1 | -0.01 | -5.16e-08%
9.2 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE |  |  |  | 2180423.55 | 2.425% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 109021.17 | 5% | 109021.17 | 5% | 109021.17 | 5% | 109021.17 | 14% | 305259.3 | 14% | 305259.3 | 14% | 305259.3 | 14% | 305259.3 | 14% | 305259.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.5% | 54510.59 | 5% | 109021.17 | 2.5% | 54510.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2180423.53 | 0.02 | 9.173e-07%
9.3 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAIS |  |  |  | 733537.55 | 0.8157% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 36676.88 | 7.5% | 55015.32 | 7.5% | 55015.32 | 7.5% | 55015.32 | 7.5% | 55015.32 | 7.5% | 55015.32 | 7.5% | 55015.32 | 7.5% | 55015.32 | 7.5% | 55015.32 | 10% | 73353.75 | 10% | 73353.75 | 5% | 36676.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.5% | 18338.44 | 2.5% | 18338.44 | 5% | 36676.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 733537.58 | -0.03 | -4.09e-06%
9.4 |  | INSTALAÇÕES DE GASES ESPECIAIS E MEDICINAIS |  |  |  | 1788878.88 | 1.989% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 357775.78 | 20% | 357775.78 | 20% | 357775.78 | 20% | 357775.78 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 357775.78 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1788878.9 | -0.02 | -1.118e-06%
9.5 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 2512963.66 | 2.794% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 376944.55 | 15% | 376944.55 | 15% | 376944.55 | 15% | 376944.55 | 15% | 376944.55 | 15% | 376944.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 251296.37 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2512963.67 | -0.01 | -3.979e-07%
9.6 |  | TOTAL APARELHOS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 760523.29 | 0.8457% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 380261.69 | 20% | 152104.66 | 5% | 38026.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.47% | 110059.82 | 10.53% | 80070.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 760523.31 | -0.02 | -2.63e-06%
10.0 | EQUIPAMENTOS | [74 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1 |  | ELEVADORES |  |  |  | 1979496 | 2.201% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4% | 79179.84 | 4% | 79179.84 | 4% | 79179.84 | 4% | 79179.84 | 4% | 79179.84 | 4% | 79179.84 | 4% | 79179.84 | 4% | 79179.84 | 4% | 79179.84 | 4% | 79179.84 | 4% | 79179.84 | 4% | 79179.84 | 4% | 79179.84 | 6% | 118769.76 | 6% | 118769.76 | 6% | 118769.76 | 2% | 39589.92 | 6% | 118769.76 | 4% | 79179.84 | 6% | 118769.76 | 6% | 118769.76 | 6% | 118769.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1979496 | 0 | 0%
10.2 |  | CÂMARAS FRIGORÍFICAS |  |  |  | 255868.42 | 0.2845% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 102347.35 | 40% | 102347.35 | 20% | 51173.68 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 255868.38 | 0.04 | 1.563e-05%
11.0 |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 14012556 | 15.58% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6% | 840753.36 | 6% | 840753.36 | 6% | 840753.36 | 6% | 840753.36 | 9% | 1261130.04 | 9% | 1261130.04 | 9% | 1261130.04 | 9% | 1261130.04 | 0.4392% | 61546.83 |  | 0 | 10% | 1401255.6 | 10% | 1401255.6 | 10% | 1401255.6 | 9.561% | 1339708.78 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 14012556.01 | -0.01 | -7.136e-08%
12.0 | URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO EXTERN | [74 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1 |  | PAISAGISMO - GRAMAS E ARBUSTOS |  |  |  | 63202.94 | 0.07028% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 37921.77 | 40% | 25281.17 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 63202.94 | 0 | 0%
12.2 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 805340.47 | 0.8955% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 24.07% | 193870.07 | 31.94% | 257226.2 | 35.95% | 289554.91 | 8.033% | 64689.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 805340.48 | -0.01 | -1.242e-06%
13.0 | COMPLEMENTAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS | [74 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1 |  | CONSTRUÇÃO DE HELIPONTO INCLUINDO ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO E HOMOLOGAÇÃO NA ANAC |  |  |  | 203281.41 | 0.226% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 91476.63 | 55% | 111804.78 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 203281.41 | 0 | 0%
13.2 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 205932.13 | 0.229% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 54.62% | 112473.85 | 45.38% | 93458.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 205932.13 | 0 | 0%
13.3 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 600780.86 | 0.6681% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 120156.17 | 30% | 180234.26 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 120156.17 | 30% | 180234.26 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 600780.86 | 0 | 0%
[78 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | SUBTOTAL DA ETAPA (SEM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA) |  |  |  | 89929590.06 | 93% | 0.7567% | 680457.08 | 1.012% | 910098.74 | 1.014% | 911474.97 | 1.028% | 924744.7 | 0.8241% | 741106.31 | 1.056% | 949402.96 | 0.8926% | 802671.38 | 0.7995% | 718985.63 | 2.848% | 2560821.63 | 2.528% | 2273816.03 | 1.688% | 1517813.24 | 1.783% | 1603156.26 | 1.959% | 1761496.88 | 1.907% | 1715136.24 | 2.192% | 1970878.27 | 2.552% | 2295088.53 | 3.128% | 2812797.01 | 3.781% | 3400205.79 | 4.691% | 4218625.44 | 6.289% | 5655313.09 | 6.606% | 5940950.93 | 6.718% | 6041539.28 | 6.829% | 6141092.07 | 6.309% | 5673876.51 | 5.542% | 4983861.56 | 1.999% | 1797873.22 | 2.862% | 2574179.44 | 4.677% | 4205571.48 | 5.118% | 4602928.4 | 5.25% | 4721733.84 | 5.155% | 4635842.43 | 0.06206% | 55814.06 | 0.08237% | 74078.79 | 0.06245% | 56157.95 | 100% | 89929590.14 | -0.08 | -8.896e-08%
[78 empty] | 0 | #DIV/0!
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [74 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
1.8 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 5680806.98 | 5.875% | 0.7567% | 42984.13 | 1.012% | 57490.48 | 1.014% | 57577.42 | 1.028% | 58415.66 | 0.8241% | 46815.31 | 1.056% | 59973.31 | 0.8926% | 50704.35 | 0.7995% | 45417.96 | 2.848% | 161765.81 | 2.528% | 143635.82 | 1.688% | 95879.5 | 1.783% | 101270.57 | 1.959% | 111272.87 | 1.907% | 108344.29 | 2.192% | 124499.39 | 2.552% | 144979.59 | 3.128% | 177682.97 | 3.781% | 214789.29 | 4.691% | 266488.45 | 6.289% | 357243.28 | 6.606% | 375286.88 | 6.718% | 381641 | 6.829% | 387929.7 | 6.309% | 358415.93 | 5.542% | 314828.03 | 1.999% | 113570.75 | 2.862% | 162609.62 | 4.677% | 265663.84 | 5.118% | 290764.67 | 5.25% | 298269.55 | 5.155% | 292843.84 | 0.06206% | 3525.75 | 0.08237% | 4679.52 | 0.06245% | 3547.47 | 100% | 5680807 | -0.02 | -3.521e-07%
1.9 |  | CONSUMOS |  |  |  | 1092293.14 | 1.13% | 0.7567% | 8264.89 | 1.012% | 11054.14 | 1.014% | 11070.86 | 1.028% | 11232.03 | 0.8241% | 9001.55 | 1.056% | 11531.54 | 0.8926% | 9749.32 | 0.7995% | 8732.87 | 2.848% | 31103.98 | 2.528% | 27617.98 | 1.688% | 18435.5 | 1.783% | 19472.08 | 1.959% | 21395.3 | 1.907% | 20832.2 | 2.192% | 23938.47 | 2.552% | 27876.36 | 3.128% | 34164.49 | 3.781% | 41299.21 | 4.691% | 51239.82 | 6.289% | 68689.96 | 6.606% | 72159.34 | 6.718% | 73381.1 | 6.829% | 74590.27 | 6.309% | 68915.43 | 5.542% | 60534.44 | 1.999% | 21837.13 | 2.862% | 31266.22 | 4.677% | 51081.26 | 5.118% | 55907.6 | 5.25% | 57350.62 | 5.155% | 56307.37 | 0.06206% | 677.92 | 0.08237% | 899.77 | 0.06245% | 682.1 | 100% | 1092293.12 | 0.02 | 1.831e-06%
[78 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL DA ETAPA | [5 empty] | 96702690.18 | 100% | 0.7567% | 731706.1 | 1.012% | 978643.36 | 1.014% | 980123.25 | 1.028% | 994392.39 | 0.8241% | 796923.17 | 1.056% | 1020907.81 | 0.8926% | 863125.05 | 0.7995% | 773136.46 | 2.848% | 2753691.42 | 2.528% | 2445069.83 | 1.688% | 1632128.24 | 1.783% | 1723898.91 | 1.959% | 1894165.05 | 1.907% | 1844312.73 | 2.192% | 2119316.13 | 2.552% | 2467944.48 | 3.128% | 3024644.47 | 3.781% | 3656294.29 | 4.691% | 4536353.71 | 6.289% | 6081246.33 | 6.606% | 6388397.15 | 6.718% | 6496561.38 | 6.829% | 6603612.04 | 6.309% | 6101207.87 | 5.542% | 5359224.03 | 1.999% | 1933281.1 | 2.862% | 2768055.28 | 4.677% | 4522316.58 | 5.118% | 4949600.67 | 5.25% | 5077354.01 | 5.155% | 4984993.64 | 0.06206% | 60017.73 | 0.08237% | 79658.08 | 0.06245% | 60387.52 |  | 96702690.26 | -0.08 | -8.273e-08%
|  | TOTAL ACUMULADO | [5 empty] | 0.7567% | 731706.1 | 1.769% | 1710349.46 | 2.782% | 2690472.71 | 3.811% | 3684865.1 | 4.635% | 4481788.27 | 5.69% | 5502696.08 | 6.583% | 6365821.13 | 7.382% | 7138957.59 | 10.23% | 9892649.01 | 12.76% | 12337718.84 | 14.45% | 13969847.08 | 16.23% | 15693745.99 | 18.19% | 17587911.04 | 20.09% | 19432223.77 | 22.29% | 21551539.9 | 24.84% | 24019484.38 | 27.97% | 27044128.85 | 31.75% | 30700423.14 | 36.44% | 35236776.85 | 42.73% | 41318023.18 | 49.33% | 47706420.33 | 56.05% | 54202981.71 | 62.88% | 60806593.75 | 69.19% | 66907801.62 | 74.73% | 72267025.65 | 76.73% | 74200306.75 | 79.59% | 76968362.03 | 84.27% | 81490678.61 | 89.39% | 86440279.28 | 94.64% | 91517633.29 | 99.79% | 96502626.93 | 99.86% | 96562644.66 | 99.94% | 96642302.74 | 100% | 96702690.26
_________________________________________________
RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 190.072.936-9
|  |  | AREA DE CONSTRUÇÃO |  |  | #REF!
|  |  | VALOR POR M2 QUADRADO |  |  | #REF!
|  |  | CUSTO POR M2 QUADRADO |  |  | #REF!
[5 empty] | 74555961.98 | 59757171.42
[5 empty] | 22569134.11 | 18128181.87
[5 empty] | 97125096.09 | 77885353.29
[5 empty] | #REF! | 18817336.89

## CRON ANAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA MATERNIDADE ESTADUAL
ENDEREÇO: Avenida Presidente Kennedy esquina com Rua Valdemar Martins, Bairro São Cristóvão - Teresina Piauí
ÁREA DO TERRENO: 16.694 M2; ÁREA CONSTRUÍDA: 26.881,36 M2; PRAZO DA OBRA: 06 MESES PARA PROJETOS E 28 MESES PARA CONSTRUÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [9 empty] | 1º MÊS - 30 DIAS |  | 2º MÊS - 60 DIAS |  | 3º MÊS - 90 DIAS |  | 4º MÊS - 120 DIAS |  | 5º MÊS - 150 DIAS |  | 6º MÊS - 180 DIAS |  | 7º MÊS - 210 DIAS |  | 8º MÊS - 240 DIAS |  | 9º MÊS - 270 DIAS |  | 10º MÊS - 300 DIAS |  | 11º MÊS - 330 DIAS |  | 12º MÊS - 360 DIAS |  | 13º MÊS - 390 DIAS |  | 14º MÊS - 420 DIAS |  | 15º MÊS - 450 DIAS |  | 16º MÊS - 480 DIAS |  | 17º MÊS - 510 DIAS |  | 18º MÊS - 540 DIAS |  | 19º MÊS - 570 DIAS |  | 20º MÊS - 600 DIAS |  | 21º MÊS - 630 DIAS |  | 22º MÊS - 660 DIAS |  | 23º MÊS - 690 DIAS |  | 24º MÊS - 720 DIAS |  | 25º MÊS - 750 DIAS |  | 26º MÊS - 780 DIAS |  | 27º MÊS - 810 DIAS |  | 28º MÊS - 840 DIAS |  | 29º MÊS - 870 DIAS |  | 30º MÊS - 900 DIAS |  | 31º MÊS - 930 DIAS |  | 32º MÊS - 960 DIAS |  | 33º MÊS - 990 DIAS |  | 34º MÊS - 1020 DIAS |  | % TOTAL ETAPAS | VL TOTAL ETAPAS
ITEM | COÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO | UNID | QNT | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | % | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 8.804% | [68 empty] | 0% | 0
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [76 empty] | 0% | 0
1.1.1 | COMPOSIÇÃO |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | un | 1 | 664246.12 | 664246.12 | 0.8536% |  | 0 | 20% | 132849.22 | 20% | 132849.22 | 20% | 132849.22 | 20% | 132849.22 | 20% | 132849.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 664246.1 | 0.02
1.1.2 | COMPOSIÇÃO |  |  | PROJETO/'DETALHAMENTOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO | un | 1 | 979954.71 | 979954.71 | 1.259% | 40% | 391981.88 | 15% | 146993.21 | 15% | 146993.21 | 15% | 146993.21 |  | 0 | 15% | 146993.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 979954.72 | -0.01
1.1.3 | COMPOSIÇÃO |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS DE REDES INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITÁRIAS, INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS, PROJETOS DE GÁS COMBUSTÍVEL, PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIOS, PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS; | UN | 1 | 556213.44 | 556213.44 | 0.7148% |  | 0 | 20% | 111242.69 | 20% | 111242.69 | 20% | 111242.69 | 20% | 111242.69 | 20% | 111242.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 556213.45 | -0.01
1.1.4 | COMPOSIÇÃO |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E/OU ALTA TENSAO, LUMINOTÉCNICO E SPDA (SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS), SUBESTAÇÃO ABRIGADA | UN | 1 | 548982.19 | 548982.19 | 0.7055% |  | 0 | 20% | 109796.44 | 20% | 109796.44 | 20% | 109796.44 | 20% | 109796.44 | 20% | 109796.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 548982.2 | -0.01
1.1.5 | COMPOSIÇÃO |  |  | ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS, INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E IMAGEM)/ REDE ESTABILIZADA POR EQUIPAMENTOS NO BREAK/ CFTV/ CATV, MONITORAMENTO CARDÍACO, CHAMADA DE ENFERMEIRAS/ SISTEMAS DE CONTROLE/ IT MÉDICO | UN | 1 | 636379.84 | 636379.84 | 0.8178% |  | 0 | 20% | 127275.97 | 20% | 127275.97 | 20% | 127275.97 | 20% | 127275.97 | 20% | 127275.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 636379.85 | -0.01
1.1.6 | COMPOSIÇÃO |  |  | PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES MECÂNICAS/AR CONDICIONADO CENTRAL, SISTEMAS DE VENTILAÇÃO FORÇADA E EXAUSTÃO MECÂNICA, SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR NAS ÁREAS CRÍTICAS, AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO | UN | 1 | 501651.53 | 501651.53 | 0.6447% |  | 0 | 20% | 100330.31 | 20% | 100330.31 | 20% | 100330.31 | 20% | 100330.31 | 20% | 100330.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 501651.55 | -0.02
1.1.7 | COMPOSIÇÃO |  |  | EIA - RIMA - PGA/PGRSCC/PCA/EIV - ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL | UN | 1 | 53108.74 | 53108.74 | 0.06825% | 40% | 21243.5 |  | 0 |  | 0 | 20% | 10621.75 | 20% | 10621.75 | 20% | 10621.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 53108.75 | -0.01
1.1.8 | COMPOSIÇÃO |  |  | PROJETOS DE AS BUILT | UN | 1 | 143445.84 | 143445.84 | 0.1843% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 43033.75 | 40% | 57378.34 | 30% | 43033.75 | 100% | 143445.84 | 0
1.1.9 | COMPOSIÇÃO |  |  | ELABORAÇÃO DE PCMAT / PCMSO |  |  |  | 38373.76 | 0.04931% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 19186.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 9593.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 9593.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 38373.76
1.1.10 | ORSE |  | I-5554 | Plotagem em papel formato A-1 | un | 2040 | 2.7 | 5508 | 0.007078% |  | 0 |  | 0 | 20% | 1101.6 | 20% | 1101.6 | 20% | 1101.6 | 30% | 1652.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 275.4 | 5% | 275.4 | 100% | 5508 | 0
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS | [7 empty] | 4127864.17 |  | 10.01% | 413225.38 | 17.65% | 728487.84 | 17.67% | 729589.44 | 17.93% | 740211.19 | 14.37% | 593217.98 | 18.41% | 759948.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2324% | 9593.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2324% | 9593.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.043% | 43033.75 | 1.397% | 57653.74 | 1.049% | 43309.15 | 100% | 4127864.22 | -0.05
1.2 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS E TOPOGRÁFICOS | [78 empty] | 0
1.2.1 | SINAPI |  | 72872 | Mobilizacao e instalacao de 01 equipamento de sondagem, distancia de 10km ate 20km | UN | 1 | 437.07 | 437.07 | 0.0005617% | 100% | 437.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 437.07 | 0
1.2.2 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-16 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN | 5 | 57.92 | 289.6 | 0.0003722% | 100% | 289.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 289.6 | 0
1.2.3 | SEINFRA-CE |  | C3955 | SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO - (SONDAGEM COMPLEMENTAR - 3 FUROS COM 25M) | M | 75 | 306.67 | 23000.25 | 0.02956% | 100% | 23000.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 23000.25 | 0
1.2.4 | SEINFRA-CE |  | C2290 | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (SONDAGEM COMPLEMENTAR - 5 FUROS COM 10M) | M | 50 | 54.52 | 2726 | 0.003503% | 100% | 2726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2726 | 0
1.2.5 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-90 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - EXCEDENTE A 10.000M2 | M2 | 16694.62 | 0.26 | 4340.6 | 0.005578% | 100% | 4340.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4340.6 | 0
TOTAL ESTUDOS GEOTÉCNICOS | [7 empty] | 30793.52 |  | 100% | 30793.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 30793.52 | 0
1.3 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | [78 empty] | 0
1.3.1 | SINAPI |  | 72743 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO | un | 10 | 213.09 | 2130.9 | 0.002738% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 213.09 | 10% | 213.09 | 10% | 213.09 | 10% | 213.09 | 10% | 213.09 | 10% | 213.09 | 10% | 213.09 | 10% | 213.09 | 10% | 213.09 | 10% | 213.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2130.9 | 0
1.3.2 | SINAPI |  | 74022/058 | ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE | un | 630 | 40.52 | 25527.6 | 0.0328% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 2552.76 | 10% | 2552.76 | 10% | 2552.76 | 10% | 2552.76 | 10% | 2552.76 | 10% | 2552.76 | 10% | 2552.76 | 10% | 2552.76 | 10% | 2552.76 | 10% | 2552.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 25527.6 | 0
1.3.3 | SINAPI |  | 74022/030 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | un | 810 | 95.89 | 77670.9 | 0.09981% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 7767.09 | 10% | 7767.09 | 10% | 7767.09 | 10% | 7767.09 | 10% | 7767.09 | 10% | 7767.09 | 10% | 7767.09 | 10% | 7767.09 | 10% | 7767.09 | 10% | 7767.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 77670.9 | 0
1.3.4 | SINAPI |  | 74022/031 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO | un | 135 | 95.89 | 12945.15 | 0.01664% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 1294.52 | 10% | 1294.52 | 10% | 1294.52 | 10% | 1294.52 | 10% | 1294.52 | 10% | 1294.52 | 10% | 1294.52 | 10% | 1294.52 | 10% | 1294.52 | 10% | 1294.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12945.2 | -0.05
1.3.5 | SINAPI |  | 74022/032 | ENSAIO DE MÓDULO DE ELASTICIDADE - CONCRETO | un | 405 | 106.54 | 43148.7 | 0.05545% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 4314.87 | 10% | 4314.87 | 10% | 4314.87 | 10% | 4314.87 | 10% | 4314.87 | 10% | 4314.87 | 10% | 4314.87 | 10% | 4314.87 | 10% | 4314.87 | 10% | 4314.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 43148.7 | 0
1.3.6 | SINAPI |  | 74021/002 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | M3 | 1663.2 | 1.27 | 2112.26 | 0.002714% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 1056.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 1056.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2112.26 | 0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  | 163535.51 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.871% | 16142.33 | 9.871% | 16142.33 | 9.871% | 16142.33 | 10.52% | 17198.46 | 9.871% | 16142.33 | 9.871% | 16142.33 | 9.871% | 16142.33 | 9.871% | 16142.33 | 9.871% | 16142.33 | 9.871% | 16142.33 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.6458% | 1056.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 163535.56 | -0.05
1.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [78 empty] | 0
1.4.1 | SINAPI |  | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X, COM PORTÃO | m² | 1011.53 | 47.61 | 48158.94 | 0.06189% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 48158.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 48158.94 | 0
1.4.2 | SINAPI |  | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 50 | 543.83 | 27191.5 | 0.03494% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 27191.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 27191.5 | 0
1.4.3 | SINAPI |  | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 36 | 429.19 | 15450.84 | 0.01986% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 15450.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 15450.84 | 0
1.4.4 | SINAPI |  | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m2 | 36 | 341.61 | 12297.96 | 0.0158% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12297.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12297.96 | 0
1.4.5 | SINAPI |  | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 20 | 260.71 | 5214.2 | 0.006701% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5214.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5214.2 | 0
1.4.6 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-91 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | un | 1 | 2249.92 | 2249.92 | 0.002891% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2249.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2249.92 | 0
1.4.7 | SINAPI |  | 93243 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | un | 2 | 2128.9 | 4257.8 | 0.005472% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4257.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4257.8 | 0
1.4.8 | SINAPI |  | 93213 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 45 | 612.25 | 27551.25 | 0.0354% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 27551.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 27551.25 | 0
1.4.9 | SINAPI |  | 93582 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 18 | 167.46 | 3014.28 | 0.003874% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3014.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3014.28 | 0
1.4.10 | SINAPI |  | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 18 | 312.22 | 5619.96 | 0.007222% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5619.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5619.96 | 0
1.4.11 | SEINFRA-CE |  | C4240 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL | un | 1 | 8571.64 | 8571.64 | 0.01102% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8571.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8571.64 | 0
1.4.12 | SINAPI |  | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | un | 1 | 1467.46 | 1467.46 | 0.001886% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1467.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1467.46 | 0
1.4.13 | SINAPI |  | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 10237.49 | 9.22 | 94389.66 | 0.1213% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 66072.76 | 30% | 28316.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 94389.66 | 0
1.4.14 | COMPOSIÇÃO |  | comp-08 | Locação de praças com piquetes de madeira | m² | 9740.44 | 0.65 | 6331.29 | 0.008136% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6331.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6331.29 | 0
|  |  |  | TOTAL INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  | 261766.7 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 86.76% | 227118.51 | 10.82% | 28316.9 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.419% | 6331.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 261766.7 | 0
1.5 | PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES | [78 empty] | 0
1.5.1 | SINAPI |  | 72817 | Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, com tabua | M | 615 | 259.48 | 159580.2 | 0.2051% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 47874.06 |  | 0 |  | 0 | 20% | 31916.04 |  | 0 |  | 0 | 20% | 31916.04 |  | 0 |  | 0 | 20% | 31916.04 |  | 0 | 10% | 15958.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 159580.2 | 0
1.5.2 | SINAPI |  | 73804/001 | Protecao de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira com arame galvanizado | M2 | 8118 | 20.24 | 164308.32 | 0.2111% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 65723.33 | 40% | 65723.33 |  | 0 |  | 0 | 20% | 32861.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 164308.32 | 0
1.5.3 | SINAPI |  | 72554 | Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao | UN | 6 | 548.38 | 3290.28 | 0.004228% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3290.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3290.28 | 0
1.5.4 | SINAPI |  | 73775/001 | Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao | UN | 3 | 165.9 | 497.7 | 0.0006396% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 497.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 497.7 | 0
1.5.5 | SINAPI |  | 73775/002 | Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao | UN | 3 | 171.1 | 513.3 | 0.0006596% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 513.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 513.3 | 0
|  |  |  | TOTAL MÁQUINAS E FERRAMENTAS |  |  |  | 328189.8 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.311% | 4301.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.59% | 47874.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.725% | 31916.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.725% | 31916.04 | 20.03% | 65723.33 | 20.03% | 65723.33 | 9.725% | 31916.04 | 0% | 0 | 14.88% | 48819.68 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 328189.8 | 0
1.6 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | [78 empty] | 0
1.6.1 | SINAPI | C | 73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | m² | 8818 | 4.69 | 41356.42 | 0.05315% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 8271.28 | 8% | 3308.51 | 8% | 3308.51 | 8% | 3308.51 | 8% | 3308.51 | 8% | 3308.51 | 8% | 3308.51 | 8% | 3308.51 | 8% | 3308.51 | 8% | 3308.51 | 8% | 3308.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 41356.38 | 0.04
1.6.2 | SINAPI | I | 39814 | ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE, SIMPLES FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA *1200* KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIOS DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E DE CARGA | HORA | 6160 | 48.09 | 296234.4 | 0.3807% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.5% | 45916.33 | 6.5% | 19255.24 | 6.5% | 19255.24 | 6.5% | 19255.24 | 6.5% | 19255.24 | 6.5% | 19255.24 | 6.5% | 19255.24 | 6.5% | 19255.24 | 6.5% | 19255.24 | 6.5% | 19255.24 | 6.5% | 19255.24 | 6.5% | 19255.24 | 6.5% | 19255.24 | 6.5% | 19255.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 296234.45 | -0.05
1.6.3 | SINAPI | I | 1443 | COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL/GASOLINA * 5HP * NÃO REVERSÍVEL TIPO CLARIDOM CS-15, OU COMPACTADOR TIPO SAPO OU EQUIV | HORA | 1320 | 2.32 | 3062.4 | 0.003935% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 918.72 | 30% | 918.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 1224.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3062.4 | 0
1.6.4 | SINAPI - | I | 10485 | LOCAÇÃO DE VIBRADOR DE IMERSAO COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2 CV, QUALQUER DIAMETRO, COM MANGOTE DE 35 MM | HORA | 13200 | 1.07 | 14124 | 0.01815% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 1412.4 | 10% | 1412.4 | 10% | 1412.4 | 10% | 1412.4 | 10% | 1412.4 | 10% | 1412.4 | 10% | 1412.4 | 10% | 1412.4 | 10% | 1412.4 | 10% | 1412.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14124 | 0
1.6.5 | SINAPI | I | 10790 | BANCADA PARA CARPINTARIA (SEM O DISCO DE SERRA) COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE *3 A 5* HP, CHAVE E COIFA PROTETORA (LOCACAO) | HORA | 4400 | 1.44 | 6336 | 0.008142% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 633.6 | 10% | 633.6 | 10% | 633.6 | 10% | 633.6 | 10% | 633.6 | 10% | 633.6 | 10% | 633.6 | 10% | 633.6 | 10% | 633.6 | 10% | 633.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6336 | 0
1.6.6 | SINAPI | I | 4037 | MAQUINA DE CORTAR ACO TIPO SOGEMAT OU EQUIV (MANUAL) | HORA | 3960 | 6.01 | 23799.6 | 0.03058% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 2379.96 | 10% | 2379.96 | 10% | 2379.96 | 10% | 2379.96 | 10% | 2379.96 | 10% | 2379.96 | 10% | 2379.96 | 10% | 2379.96 | 10% | 2379.96 | 10% | 2379.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 23799.6 | 0
1.6.7 | SINAPI | I | 3291 | FURADEIRA DE IMPACTO, PORTATIL, ELETRICA, TIPO INDUSTRIAL, COM MADRIL DE 5/8" (LOCACAO) | HORA | 3960 | 0.59 | 2336.4 | 0.003002% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 | 5% | 116.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2336.4 | 0
|  |  |  | TOTAL MÁQUINAS E FERRAMENTAS |  |  |  | 387249.22 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2674% | 1035.54 | 1.41% | 5461.5 | 1.173% | 4542.78 | 13.03% | 50459.11 | 6.145% | 23798.02 | 6.145% | 23798.02 | 6.145% | 23798.02 | 6.145% | 23798.02 | 8.281% | 32069.3 | 7% | 27106.53 | 7% | 27106.53 | 5.857% | 22680.57 | 5.857% | 22680.57 | 5.857% | 22680.57 | 5.857% | 22680.57 | 5.857% | 22680.57 | 5.857% | 22680.57 | 1.201% | 4650.29 | 0.8845% | 3425.33 | 0.03017% | 116.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 387249.23 | -0.01
1.7 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE PRÉDIOS EXISTENTES | [78 empty] | 0
1.7.1 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-09 | DEMOLIÇÕES DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA | m² | 2314.5 | 54.67 | 126533.72 | 0.1626% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 126533.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 126533.72 | 0
1.7.2 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-10 | DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA H = 2,00M | m2 | 505.41 | 10.18 | 5145.07 | 0.006612% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5145.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5145.07 | 0
1.7.3 | SINAPI |  | 72875 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 10,0KM) | m3*KM | 21864.3 | 1.31 | 28642.23 | 0.03681% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 28642.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 28642.23 | 0
1.7.4 | SINAPI |  | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m3 | 2186.43 | 0.92 | 2011.52 | 0.002585% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2011.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2011.52 | 0
|  |  |  | TOTAL DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE PRÉDIOS EXISTENTES |  |  |  | 162332.54 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 162332.54 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 162332.54 | 0
1.9 | CONSUMOS | [76 empty] | 0% | 0 | 0
1.9.1 | SINAPI |  | 14583 | CONSUMO DE ÁGUA | m³ | 63186.53 | 11.35 | 717167.12 | 0.9216% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 35858.36 | 5% | 35858.36 | 5% | 35858.36 | 5% | 35858.36 | 5% | 35858.36 | 5% | 35858.36 | 5% | 35858.36 | 5% | 35858.36 | 5% | 35858.36 | 5% | 35858.36 | 3% | 21515.01 | 3% | 21515.01 | 3% | 21515.01 | 3% | 21515.01 | 3% | 21515.01 | 3% | 21515.01 | 3% | 21515.01 | 3% | 21515.01 | 3% | 21515.01 | 3% | 21515.01 | 3% | 21515.01 | 3% | 21515.01 | 3% | 21515.01 | 3% | 21515.01 | 3% | 21515.01 | 1.7% | 12191.84 | 1.7% | 12191.84 | 1.6% | 11474.67 | 100% | 717167.1 | 0.02
1.9.2 | SINAPI |  | 14250 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | kwh | 1007820 | 0.6 | 604692 | 0.7771% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 30234.6 | 5% | 30234.6 | 5% | 30234.6 | 5% | 30234.6 | 5% | 30234.6 | 5% | 30234.6 | 5% | 30234.6 | 5% | 30234.6 | 5% | 30234.6 | 5% | 30234.6 | 3% | 18140.76 | 3% | 18140.76 | 3% | 18140.76 | 3% | 18140.76 | 3% | 18140.76 | 3% | 18140.76 | 3% | 18140.76 | 3% | 18140.76 | 3% | 18140.76 | 3% | 18140.76 | 3% | 18140.76 | 3% | 18140.76 | 3% | 18140.76 | 3% | 18140.76 | 3% | 18140.76 | 1.7% | 10279.76 | 1.7% | 10279.76 | 1.6% | 9675.07 | 100% | 604691.99 | 0.01
|  |  |  | TOTAL ADIMINISTRAÇÃO E DESPESAS E CONSUMOS |  |  |  | 1321859.12 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 66092.96 | 5% | 66092.96 | 5% | 66092.96 | 5% | 66092.96 | 5% | 66092.96 | 5% | 66092.96 | 5% | 66092.96 | 5% | 66092.96 | 5% | 66092.96 | 5% | 66092.96 | 3% | 39655.77 | 3% | 39655.77 | 3% | 39655.77 | 3% | 39655.77 | 3% | 39655.77 | 3% | 39655.77 | 3% | 39655.77 | 3% | 39655.77 | 3% | 39655.77 | 3% | 39655.77 | 3% | 39655.77 | 3% | 39655.77 | 3% | 39655.77 | 3% | 39655.77 | 3% | 39655.77 | 1.7% | 22471.6 | 1.7% | 22471.6 | 1.6% | 21149.74 | 100% | 1321859.09 | 0.03
1.10 | LIMPEZA DA OBRA E DIVERSOS | [76 empty] | 0% | 0 | 0
1.10.1 | SINAPI |  | 85183 | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA (RETIRADA PERIÓDICA DE ENTULHOS - REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM | m² | 26881.36 | 1.8 | 48386.45 | 0.06218% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 4% | 1935.46 | 2.5% | 1209.66 | 2.5% | 1209.66 | 2.5% | 1209.66 | 2.5% | 1209.66 | 2.5% | 1209.66 | 2.5% | 1209.66 | 2.5% | 1209.66 | 2.5% | 1209.66 | 100% | 48386.48 | -0.03
1.10.2 | SINAPI |  | 72875 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 10 KM) | m3*KM | 13440.68 | 1.31 | 17607.29 | 0.02263% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 4% | 704.29 | 2.5% | 440.18 | 2.5% | 440.18 | 2.5% | 440.18 | 2.5% | 440.18 | 2.5% | 440.18 | 2.5% | 440.18 | 2.5% | 440.18 | 2.5% | 440.18 | 100% | 17607.24 | 0.05
1.10.3 | SINAPI |  | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m3 | 1344.06 | 0.94 | 1263.42 | 0.001624% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 4% | 50.54 | 2.5% | 31.59 | 2.5% | 31.59 | 2.5% | 31.59 | 2.5% | 31.59 | 2.5% | 31.59 | 2.5% | 31.59 | 2.5% | 31.59 | 2.5% | 31.59 | 100% | 1263.52 | -0.1
|  |  |  | TOTAL LIMPEZA DA OBRA E DIVERSOS |  |  |  | 67257.16 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 4% | 2690.29 | 2.5% | 1681.43 | 2.5% | 1681.43 | 2.5% | 1681.43 | 2.5% | 1681.43 | 2.5% | 1681.43 | 2.5% | 1681.43 | 2.5% | 1681.43 | 2.5% | 1681.43 | 100% | 67257.24 | -0.08
|  |  |  | TOTAL DA ETAPA - SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 6850847.74 |  | 6.481% | 444018.9 | 10.63% | 728487.84 | 10.65% | 729589.44 | 10.8% | 740211.19 | 8.659% | 593217.98 | 11.09% | 759948.87 | 6.767% | 463571.12 | 1.733% | 118703.98 | 1.306% | 89468.36 | 2.675% | 183258.75 | 1.602% | 109779.73 | 1.727% | 118317.04 | 2.053% | 140639.64 | 1.587% | 108723.6 | 1.708% | 116994.88 | 2.101% | 143948.15 | 2.209% | 151318.25 | 1.909% | 130749.96 | 1.415% | 96942.67 | 0.9492% | 65026.63 | 1.662% | 113846.31 | 0.9492% | 65026.63 | 0.9492% | 65026.63 | 0.9339% | 63977.21 | 0.6681% | 45771.39 | 0.6198% | 42462.88 | 0.6034% | 41337.2 | 0.6034% | 41337.2 | 0.6034% | 41337.2 | 0.6034% | 41337.2 | 0.6034% | 41337.2 | 0.9807% | 67186.78 | 1.194% | 81806.77 | 0.9654% | 66140.32 | 100% | 6850847.9 | -0.16
2 | INFRA-ESTRUTURA | [7 empty] | 2.092% | [68 empty] | 0% | 0 | 0
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [76 empty] | 0% | 0 | 0
2.1.1 | SINAPI |  | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 16694.62 | 0.49 | 8180.36 | 0.01051% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8180.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8180.36 | 0
2.1.2 | SINAPI |  | 74151/001 | ESCAVACAO PARA EXECUÇÃO DO SUBSOLO - ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m³ | 40701 | 3.13 | 127394.13 | 0.1637% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 76436.48 | 40% | 50957.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 127394.13 | 0
2.1.3 | SINAPI |  | 72875 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO (DMT - 8 KM) | m3*KM | 374762.88 | 1.35 | 505929.89 | 0.6501% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 303557.93 | 40% | 202371.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 505929.89 | 0
2.1.4 | SINAPI |  | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 46845.36 | 0.91 | 42629.28 | 0.05478% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 25577.57 | 40% | 17051.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 42629.28 | 0
2.1.5 | SINAPI |  | 74005/002 | ATERRO E COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | m³ | 1663.2 | 4.56 | 7584.19 | 0.009746% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3792.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3792.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7584.2 | -0.01
2.1.6 | SINAPI |  | 74021/001 | ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO | m³ | 1663.2 | 0.4 | 665.28 | 0.0008549% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 332.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 332.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 665.28 | 0
|  |  |  | TOTAL MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 692383.13 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 59.76% | 413752.34 | 39.05% | 270381.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5957% | 4124.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5957% | 4124.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 692383.14 | -0.01
2.2 | DRENAGENS E CONTENÇÕES INTERNAS À OBRA | [76 empty] | 0% | 0 | 0
2.2.1 | SINAPI |  | 79517/001 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M PARA FUNDAÇOES SUPERFICIAIS - SAPATAS, CINTAS E FUNDAÇÃO DA CORTINA | m³ | 26.88 | 24.1 | 647.81 | 0.0008325% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 647.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 647.81 | 0
2.2.2 | SINAPI |  | 73843/001 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO | m3 | 50.4 | 330.29 | 16646.62 | 0.02139% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 16646.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 16646.62 | 0
2.2.3 | SINAPI |  | 73762/001 | APLICAÇÃO DE PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM ELASTOMEROS, TRÊS DEMÃOS, SOBRE PARTE INTERNA DO MURO DE ARRIMO (LADO DO ATERRO) - IMPERMEABILIZAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA. | m² | 168 | 72.42 | 12166.56 | 0.01563% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12166.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12166.56 | 0
2.2.4 | SINAPI |  | 83746 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC1:4, E=2 CM - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA. | m² | 168 | 21.38 | 3591.84 | 0.004616% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3591.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3591.84 | 0
|  |  |  | TOTAL ESCORAMENTO, DRENAGENS E CONTENÇÕES |  |  |  | 33052.83 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 33052.83 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 33052.83 | 0
2.3 | FUNDAÇÃO | [76 empty] | 0% | 0 | 0
| FUNDAÇÃO DA CORTINA DO SUBSOLO - BASE DE 100 X 30CM - ESPESSURA PAREDE 20CM - PROF. 100CM | [76 empty] | 0% | 0 | 0
2.3.1 | SINAPI |  | 79517/001 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M PARA FUNDAÇOES SUPERFICIAIS - SAPATAS, CINTAS E FUNDAÇÃO DA CORTINA | m³ | 383.05 | 24.1 | 9231.51 | 0.01186% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 3692.6 | 40% | 3692.6 | 20% | 1846.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9231.5 | 0.01
2.3.2 | SINAPI |  | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m³ | 195.36 | 17.29 | 3377.77 | 0.004341% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 1351.11 | 40% | 1351.11 | 20% | 675.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3377.77 | 0
2.3.3 | SINAPI |  | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 383.05 | 3.97 | 1520.71 | 0.001954% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 608.28 | 40% | 608.28 | 20% | 304.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1520.7 | 0.01
2.3.4 | SINAPI |  | 73907/003 | LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E= 5CM PARA REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | m2 | 383.05 | 27.06 | 10365.33 | 0.01332% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 4146.13 | 40% | 4146.13 | 20% | 2073.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10365.33 | 0
2.3.5 | SINAPI |  | 5651 | FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES UTILIZAÇÃO 5X | m2 | 766.1 | 29.66 | 22722.53 | 0.0292% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 9089.01 | 40% | 9089.01 | 20% | 4544.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 22722.53 | 0
2.3.6 | SINAPI |  | 92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 10955.23 | 6.87 | 75262.43 | 0.09672% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 30104.97 | 40% | 30104.97 | 20% | 15052.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 75262.43 | 0
2.3.7 | SINAPI |  | 90861 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 168.54 | 400.32 | 67469.93 | 0.0867% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 26987.97 | 40% | 26987.97 | 20% | 13493.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 67469.93 | 0
|  |  |  | TOTAL FUNDAÇÃO DA CORTINA DO SUBSOLO - BASE DE 100 X 30CM |  |  |  | 189950.21 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 75980.07 | 40% | 75980.07 | 20% | 37990.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 189950.19 | 0.02
| SAPATAS | [76 empty] | 0% | 0 | 0
2.3.8 | SINAPI |  | 79517/001 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M PARA FUNDAÇOES SUPERFICIAIS - SAPATAS, CINTAS E FUNDAÇÃO DA CORTINA | m³ | 1358.5 | 24.1 | 32739.85 | 0.04207% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 9821.96 | 60% | 19643.91 | 10% | 3273.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 32739.86 | -0.01
2.3.9 | SINAPI |  | 93382 | REATERRO APILOADO - FUNDAÇÕES EM SAPATAS, CINTAMENTO E CORTINA | m³ | 919 | 17.29 | 15889.51 | 0.02042% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 4766.85 | 60% | 9533.71 | 10% | 1588.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 15889.51 | 0
2.3.10 | SINAPI |  | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 639 | 3.97 | 2536.83 | 0.00326% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 761.05 | 60% | 1522.1 | 10% | 253.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2536.83 | 0
2.3.11 | SINAPI |  | 73907/003 | LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E= 5CM PARA REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | m2 | 639 | 27.06 | 17291.34 | 0.02222% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 5187.4 | 60% | 10374.8 | 10% | 1729.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 17291.33 | 0.01
2.3.12 | SINAPI |  | 5651 | FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES UTILIZAÇÃO 5X | m2 | 1205.6 | 29.26 | 35758.1 | 0.04595% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 10727.43 | 60% | 21454.86 | 10% | 3575.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 35758.1 | 0
2.3.13 | SINAPI |  | 92921 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 25438.5 | 6.87 | 174762.5 | 0.2246% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 52428.75 | 60% | 104857.5 | 10% | 17476.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 174762.5 | 0
2.3.14 | SINAPI |  | 90861 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 496.11 | 400.32 | 198602.76 | 0.2552% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 59580.83 | 60% | 119161.66 | 10% | 19860.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 198602.77 | -0.01
|  |  |  | TOTAL FUNDAÇÃO EM SAPATAS |  |  |  | 477580.89 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 143274.27 | 60% | 286548.54 | 10% | 47758.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 477580.9 | -0.01
| CINTAMENTO DE TRAVAMENTO DOS PILARES | [76 empty] | 0% | 0 | 0
2.3.15 | SINAPI |  | 79517/001 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M PARA FUNDAÇOES SUPERFICIAIS - SAPATAS, CINTAS E FUNDAÇÃO DA CORTINA | m³ | 371.16 | 24.1 | 8944.96 | 0.01149% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 2683.49 | 60% | 5366.98 | 10% | 894.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8944.97 | -0.01
2.3.16 | SINAPI |  | 93382 | REATERRO APILOADO - FUNDAÇÕES EM SAPATAS, CINTAMENTO E CORTINA | m³ | 169.77 | 17.29 | 2935.32 | 0.003772% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 880.6 | 60% | 1761.19 | 10% | 293.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2935.32 | 0
2.3.17 | SINAPI |  | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 690.73 | 3.97 | 2742.2 | 0.003524% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 822.66 | 60% | 1645.32 | 10% | 274.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2742.2 | 0
2.3.18 | SINAPI |  | 73907/003 | LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E= 5CM PARA REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | m3 | 690.8 | 27.06 | 18693.05 | 0.02402% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 5607.92 | 60% | 11215.83 | 10% | 1869.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 18693.06 | -0.01
2.3.19 | SINAPI |  | 5651 | FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES UTILIZAÇÃO 5X | m2 | 2013.91 | 29.26 | 58927.01 | 0.07572% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 17678.1 | 60% | 35356.21 | 10% | 5892.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 58927.01 | 0
2.3.20 | SINAPI |  | 92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 9062.55 | 6.87 | 62259.72 | 0.08001% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 18677.92 | 60% | 37355.83 | 10% | 6225.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 62259.72 | 0
2.3.21 | SINAPI |  | 90861 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 201.39 | 400.32 | 80620.44 | 0.1036% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 24186.13 | 60% | 48372.26 | 10% | 8062.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 80620.43 | 0.01
|  |  |  | TOTAL CINTAMENTO DE TRAVAMENTO DOS PILARES |  |  |  | 235122.7 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 70536.82 | 60% | 141073.62 | 10% | 23512.27 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 235122.71 | -0.01
|  |  |  | TOTAL DAS FUNDAÇÕES |  |  |  | 902653.8 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 32.1% | 289791.16 | 55.79% | 503602.23 | 12.1% | 109260.41 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 902653.8 | 0
|  |  |  | TOTAL DA ETAPA - INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 1628089.76 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25.41% | 413752.34 | 34.41% | 560172.48 | 30.93% | 503602.23 | 6.711% | 109260.41 | 0.2533% | 4124.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.284% | 37177.57 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1628089.77 | -0.01
3 | SUPRA-ESTRUTURA | [76 empty] | 0% | 0 | 0
3.1 | CORTINA DO SUBSOLO | [76 empty] | 0% | 0 | 0
3.1.1 | SINAPI |  | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. | m² | 3294.23 | 25.87 | 85221.73 | 0.1095% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 34088.69 | 40% | 34088.69 | 20% | 17044.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 85221.73 | 0
3.1.2 | SINAPI |  | 92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 21412.3 | 6.87 | 147102.5 | 0.189% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 58841 | 40% | 58841 | 20% | 29420.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 147102.5 | 0
3.1.3 | SINAPI |  | 90861 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 329.42 | 400.32 | 131873.41 | 0.1695% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 52749.36 | 40% | 52749.36 | 20% | 26374.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 131873.4 | 0.01
|  |  |  | TOTAL CORTINA DO SUBSOLO |  |  |  | 364197.64 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 145679.05 | 40% | 145679.05 | 20% | 72839.53 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 364197.63 | 0.01
3.2 | PILARES | [76 empty] | 0% | 0 | 0
3.2.1 | SINAPI |  | 92437 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 13338.43 | 31.52 | 420427.31 | 0.5403% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 63064.1 | 15% | 63064.1 | 12.5% | 52553.41 | 11.5% | 48349.14 | 11.5% | 48349.14 | 11.5% | 48349.14 | 11.5% | 48349.14 | 11.5% | 48349.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 420427.31 | 0
3.2.2 | SINAPI |  | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 84477.6 | 4.55 | 384373.08 | 0.4939% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 57655.96 | 15% | 57655.96 | 12.5% | 48046.64 | 11.5% | 44202.9 | 11.5% | 44202.9 | 11.5% | 44202.9 | 11.5% | 44202.9 | 11.5% | 44202.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 384373.06 | 0.02
3.2.3 | SINAPI |  | 92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 112636.8 | 4.02 | 452799.94 | 0.5819% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 67919.99 | 15% | 67919.99 | 12.5% | 56599.99 | 11.5% | 52071.99 | 11.5% | 52071.99 | 11.5% | 52071.99 | 11.5% | 52071.99 | 11.5% | 52071.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 452799.92 | 0.02
3.2.4 | SINAPI |  | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1407.96 | 400.04 | 563240.32 | 0.7238% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 84486.05 | 15% | 84486.05 | 12.5% | 70405.04 | 11.5% | 64772.64 | 11.5% | 64772.64 | 11.5% | 64772.64 | 11.5% | 64772.64 | 11.5% | 64772.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 563240.34 | -0.02
|  |  |  | TOTAL PILARES |  |  |  | 1820840.65 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 273126.1 | 15% | 273126.1 | 12.5% | 227605.08 | 11.5% | 209396.67 | 11.5% | 209396.67 | 11.5% | 209396.67 | 11.5% | 209396.67 | 11.5% | 209396.67 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1820840.63 | 0.02
3.3 | VIGAS | [76 empty] | 0% | 0 | 0
3.3.1 | SINAPI |  | 92466 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 19385.57 | 60.11 | 1165266.61 | 1.497% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 174789.99 | 15% | 174789.99 | 12.5% | 145658.33 | 11.5% | 134005.66 | 11.5% | 134005.66 | 11.5% | 134005.66 | 11.5% | 134005.66 | 11.5% | 134005.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1165266.61 | 0
3.3.2 | SINAPI |  | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 13076 | 5.67 | 54788.44 | 0.07041% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 8218.27 | 15% | 8218.27 | 12.5% | 6848.56 | 11.5% | 6300.67 | 11.5% | 6300.67 | 11.5% | 6300.67 | 11.5% | 6300.67 | 11.5% | 6300.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 54788.45 | -0.01
3.3.3 |  |  | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 39227 | 5.38 | 211041.26 | 0.2712% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 31656.19 | 15% | 31656.19 | 12.5% | 26380.16 | 11.5% | 24269.74 | 11.5% | 24269.74 | 11.5% | 24269.74 | 11.5% | 24269.74 | 11.5% | 24269.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 211041.24 | 0.02
3.3.4 | SINAPI |  | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 78455 | 6.5 | 509957.5 | 0.6553% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 76493.63 | 15% | 76493.63 | 12.5% | 63744.69 | 11.5% | 58645.11 | 11.5% | 58645.11 | 11.5% | 58645.11 | 11.5% | 58645.11 | 11.5% | 58645.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 509957.5 | 0
3.3.5 | SINAPI |  | 92726 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1396.22 | 380.37 | 531080.2 | 0.6825% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 79662.03 | 15% | 79662.03 | 12.5% | 66385.03 | 11.5% | 61074.22 | 11.5% | 61074.22 | 11.5% | 61074.22 | 11.5% | 61074.22 | 11.5% | 61074.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 531080.19 | 0.01
|  |  |  | TOTAL VIGAS |  |  |  | 2472134.01 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 370820.11 | 15% | 370820.11 | 12.5% | 309016.77 | 11.5% | 284295.4 | 11.5% | 284295.4 | 11.5% | 284295.4 | 11.5% | 284295.4 | 11.5% | 284295.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2472133.99 | 0.02
3.4 | LAJES, RAMPAS E ESCADAS, RESERVATÓRIO SUPERIOR | [76 empty] | 0% | 0 | 0
3.4.1 | SINAPI |  | 92524 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA , 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 26980.35 | 20.66 | 557414.03 | 0.7163% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 83612.1 | 15% | 83612.1 | 12.5% | 69676.75 | 11.5% | 64102.61 | 11.5% | 64102.61 | 11.5% | 64102.61 | 11.5% | 64102.61 | 11.5% | 64102.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 557414 | 0.03
3.4.2 | SINAPI |  | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | kg | 83188 | 5.86 | 487481.68 | 0.6264% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 73122.25 | 15% | 73122.25 | 12.5% | 60935.21 | 11.5% | 56060.39 | 11.5% | 56060.39 | 11.5% | 56060.39 | 11.5% | 56060.39 | 11.5% | 56060.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 487481.66 | 0.02
3.4.3 | SINAPI |  | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | kg | 249564 | 4.71 | 1175446.44 | 1.511% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 176316.97 | 15% | 176316.97 | 12.5% | 146930.81 | 11.5% | 135176.34 | 11.5% | 135176.34 | 11.5% | 135176.34 | 11.5% | 135176.34 | 11.5% | 135176.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1175446.45 | -0.01
3.4.4 | SINAPI |  | 92726 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4419.21 | 380.37 | 1680934.91 | 2.16% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 252140.24 | 15% | 252140.24 | 12.5% | 210116.86 | 11.5% | 193307.51 | 11.5% | 193307.51 | 11.5% | 193307.51 | 11.5% | 193307.51 | 11.5% | 193307.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1680934.89 | 0.02
|  |  |  | TOTAL LAJES, RAMPAS E ESCADAS |  |  |  | 3901277.06 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 585191.56 | 15% | 585191.56 | 12.5% | 487659.63 | 11.5% | 448646.85 | 11.5% | 448646.85 | 11.5% | 448646.85 | 11.5% | 448646.85 | 11.5% | 448646.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3901277 | 0.06
3.5 | CINTAMENTO EM CONCRETO NA ALTURA DE PORTAS E JANELAS - H=2,10M | [76 empty] | 0% | 0 | 0
3.5.1 | SINAPI |  | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 8386.25 | 45.12 | 378387.6 | 0.4862% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 37838.76 | 10% | 37838.76 | 10% | 37838.76 | 10% | 37838.76 | 10% | 37838.76 | 10% | 37838.76 | 10% | 37838.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 37838.76 | 10% | 37838.76 | 10% | 37838.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 378387.6 | 0
|  |  |  | TOTAL CINTAMENTO EM CONCRETO NA ALTURA DE PORTAS E JANELAS - H=2,10M |  |  |  | 378387.6 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 37838.76 | 10% | 37838.76 | 10% | 37838.76 | 10% | 37838.76 | 10% | 37838.76 | 10% | 37838.76 | 10% | 37838.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 37838.76 | 10% | 37838.76 | 10% | 37838.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 378387.6 | 0
3.6 | RESERVATÓRIO INFERIOR | [76 empty] | 0% | 0 | 0
3.6.1 | SINAPI |  | 92524 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA , 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 1648.67 | 20.66 | 34061.52 | 0.04377% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 17030.76 | 50% | 17030.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 34061.52 | 0
3.6.2 | SINAPI |  | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | kg | 9639.28 | 5.86 | 56486.18 | 0.07259% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 28243.09 | 50% | 28243.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 56486.18 | 0
3.6.3 | SINAPI |  | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | kg | 14458.92 | 4.71 | 68101.51 | 0.08751% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 34050.76 | 50% | 34050.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 68101.52 | -0.01
3.6.4 | SINAPI |  | 92726 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 324.11 | 380.37 | 123281.72 | 0.1584% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 61640.86 | 50% | 61640.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 123281.72 | 0
|  |  |  | TOTAL RESERVATÓRIO INFERIOR |  |  |  | 281930.93 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 140965.47 | 50% | 140965.47 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 281930.94 | -0.01
3.7 | ESTRUTURA METÁLICA DO MEZANINO DE MAQUINAS DO 2º PAVIMENTO | [76 empty] | 0% | 0 | 0
3.7.1 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-70 | Estrutura metálica em aço sac 300, vãos de até 12m, INCLUSIVE CHAPA XADREZ PARA PISOS E=1/4" | M2 | 209.96 | 331.19 | 69536.65 | 0.08936% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 69536.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 69536.65 | 0
|  |  |  | TOTAL ESTRUTURA METÁLICA DO MEZANINO DE MÁQUINAS DO 2º PAVIMENTO |  |  |  | 69536.65 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 69536.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 69536.65 | 0
|  |  |  | TOTAL SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  | 9288304.54 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16.32% | 1515782.29 | 16.32% | 1515782.29 | 11.81% | 1097121.01 | 10.55% | 980177.68 | 10.55% | 980177.68 | 10.55% | 980177.68 | 10.55% | 980177.68 | 11.3% | 1049714.33 | 0.4074% | 37838.76 | 0.4074% | 37838.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.4074% | 37838.76 | 0.4074% | 37838.76 | 0.4074% | 37838.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 9288304.44 | 0.1
4 | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 6.775% | [68 empty] | 0% | 0 | 0
4.1 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | [76 empty] | 0% | 0 | 0
4.1.1 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-17 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 9x19x19 (espessura 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, traço 1:2:8; | m² | 29880.86 | 42.46 | 1268741.32 | 1.63% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 126874.13 | 10% | 126874.13 | 10% | 126874.13 | 10% | 126874.13 | 10% | 126874.13 | 10% | 126874.13 | 10% | 126874.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 126874.13 | 10% | 126874.13 | 10% | 126874.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1268741.3 | 0.02
4.1.2 | SINAPI |  | 73935/002 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 (espessura 19cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, traço 1:2:8 | m² | 4575.4 | 57.55 | 263314.27 | 0.3384% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 26331.43 | 10% | 26331.43 | 10% | 26331.43 | 10% | 26331.43 | 10% | 26331.43 | 10% | 26331.43 | 10% | 26331.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 26331.43 | 10% | 26331.43 | 10% | 26331.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 263314.3 | -0.03
4.1.3 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-18 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 334.91 | 415.49 | 139151.76 | 0.1788% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 41745.53 | 20% | 27830.35 | 10% | 13915.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 27830.35 | 20% | 27830.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 139151.76 | 0
4.1.4 | SINAPI |  | 68051 | LOCACAO ALVENARIA | m | 8386.25 | 4.35 | 36480.19 | 0.04688% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 3648.02 | 10% | 3648.02 | 10% | 3648.02 | 10% | 3648.02 | 10% | 3648.02 | 10% | 3648.02 | 10% | 3648.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 3648.02 | 10% | 3648.02 | 10% | 3648.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 36480.2 | -0.01
4.1.5 | SINAPI |  | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | m | 8386.25 | 3.51 | 29435.74 | 0.03783% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 2943.57 | 10% | 2943.57 | 10% | 2943.57 | 10% | 2943.57 | 10% | 2943.57 | 10% | 2943.57 | 10% | 2943.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 2943.57 | 10% | 2943.57 | 10% | 2943.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 29435.7 | 0.04
|  |  |  | TOTAL ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  | 1737123.28 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.199% | 159797.15 | 9.199% | 159797.15 | 9.199% | 159797.15 | 9.199% | 159797.15 | 9.199% | 159797.15 | 9.199% | 159797.15 | 9.199% | 159797.15 | 2.403% | 41745.53 | 1.602% | 27830.35 | 0.801% | 13915.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.199% | 159797.15 | 9.199% | 159797.15 | 9.199% | 159797.15 | 1.602% | 27830.35 | 1.602% | 27830.35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1737123.26 | 0.02
4.2 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [76 empty] | 0% | 0 | 0
|  |  |  | PORTAS EM MADEIRA |  | 0 | [71 empty] | 0% | 0 | 0
4.2.1 | SINAPI |  | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ABRIR | UND | 2 | 461.14 | 922.28 | 0.001185% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 922.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 922.28 | 0
4.2.2 | SINAPI |  | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ABRIR | UND | 2 | 483.14 | 966.28 | 0.001242% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 966.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 966.28 | 0
4.2.3 | SINAPI |  | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ABRIR | UND | 14 | 510.89 | 7152.46 | 0.009191% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7152.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7152.46 | 0
4.2.4 | SINAPI |  | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ABRIR | UND | 361 | 537.2 | 193929.2 | 0.2492% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 29089.38 | 25% | 48482.3 | 17% | 32967.96 | 9% | 17453.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17% | 32967.96 | 17% | 32967.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 193929.19 | 0.01
4.2.5 | SINAPI |  | 73910/009 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS (40+80), INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL - DE ABRIR | UND | 59 | 602.22 | 35530.98 | 0.04566% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 5329.65 | 25% | 8882.75 | 17% | 6040.27 | 9% | 3197.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17% | 6040.27 | 17% | 6040.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 35531 | -0.02
4.2.6 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-19 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor(30x30cm), tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens | UND | 46 | 624.44 | 28724.24 | 0.03691% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 4308.64 | 25% | 7181.06 | 17% | 4883.12 | 9% | 2585.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17% | 4883.12 | 17% | 4883.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 28724.24 | 0
4.2.7 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-20 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, DE CORRER, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS | M2 | 32.55 | 210.2 | 6842.01 | 0.008792% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 1026.3 | 25% | 1710.5 | 17% | 1163.14 | 9% | 615.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17% | 1163.14 | 17% | 1163.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6842 | 0.01
4.2.8 | SINAPI |  | 74139/002 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | UN | 84 | 229.81 | 19304.04 | 0.02481% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 2895.61 | 25% | 4826.01 | 17% | 3281.69 | 9% | 1737.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17% | 3281.69 | 17% | 3281.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 19304.05 | -0.01
4.2.9 | ORSE | C | 3423 | Porta especial com revestimento de chumbo, e=2mm | M² | 2.52 | 2005.1 | 5052.85 | 0.006493% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5052.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5052.85 | 0
|  |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO | [73 empty] | 0% | 0 | 0
4.2.10 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-82 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LAMINADO COLORIDO 6MM (3+3MM) - COMP SIMILAR COMP. SINAPI 68050 | M² | 1.68 | 726.49 | 1220.5 | 0.001568% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1220.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1220.5 | 0
4.2.11 | SINAPI |  | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M² | 1.89 | 585.01 | 1105.67 | 0.001421% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1105.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1105.67 | 0
4.2.12 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-85 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS LAMINADO 6MM (3+3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - SIMILAR COMP 94805 SINAPI | M2 | 51.11 | 748.22 | 38241.52 | 0.04914% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 19120.76 | 50% | 19120.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 38241.52 | 0
4.2.13 | SINAPI |  | 73736/001 | DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" - P/ PORTA DE 120X210CM | UND | 80 | 58.68 | 4694.4 | 0.006033% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 704.16 | 25% | 1173.6 | 17% | 798.05 | 9% | 422.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17% | 798.05 | 17% | 798.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4694.41 | -0.01
|  |  |  | PORTAS EM VIDRO | [73 empty] | 0% | 0 | 0
4.2.14 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-23 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | M2 | 15.6 | 954.2 | 14885.52 | 0.01913% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14885.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14885.52 | 0
4.2.15 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-86 | PORTA DE VIDRO LAMINADO BRONZE, 2,00X2,60M,2 FOLHAS, ESPESSURA 8MM (4+4), INCLUSIVE ACESSORIOS - SIMILAR COMP 73838/1 | UN | 2 | 4868.73 | 9737.46 | 0.01251% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9737.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9737.46 | 0
4.2.16 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-87 | PORTA DE VIDRO LAMINADO BRONZE, 1,00X2,10M,1 FOLHAS, ESPESSURA 8MM (4+4), INCLUSIVE ACESSORIOS - SIMILAR COMP 73838/1 | UN | 1 | 2210.99 | 2210.99 | 0.002841% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2210.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2210.99 | 0
|  |  |  | PORTAS EM FERRO | [73 empty] | 0% | 0 | 0
4.2.17 | SINAPI |  | 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 114 | 729.72 | 83188.08 | 0.1069% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 83188.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 83188.08 | 0
4.2.18 | SINAPI |  | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 50 | 1181.06 | 59053 | 0.07589% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 8857.95 | 25% | 14763.25 | 17% | 10039.01 | 9% | 5314.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17% | 10039.01 | 17% | 10039.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 59053 | 0
4.2.19 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-24 | PORTA CORTA-FOGO 200X210X4CM 2F- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016 | UND | 18 | 2230 | 40140 | 0.05158% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 6021 | 25% | 10035 | 17% | 6823.8 | 9% | 3612.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17% | 6823.8 | 17% | 6823.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 40140 | 0
4.2.20 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-83 | Porta p/ Câmara Frigorífica, Núcleo em PUR, revestida nas duas faces com aço pré-pintado (RAL9003), acabamento lateral em aluminio, Giratória c/ chave, 2 FOLHAS COM dim. 2,00 x 2,10 x 0,10, manual. | UN | 4 | 10120.14 | 40480.56 | 0.05202% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 40480.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 40480.56 | 0
|  |  |  | JANELAS | [73 empty] | 0% | 0 | 0
4.2.21 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-26 | JANELA EM ALUMINIO TIPO MAXIMAR/CORRER ANODIZADO BRANCO - FACHADA ENTRE VÃOS, INCLUSIVE VIDRO LAMINADO 6MM | M² | 1748.03 | 771.96 | 1349409.24 | 1.734% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 269881.85 | 20% | 269881.85 | 20% | 269881.85 | 20% | 269881.85 | 20% | 269881.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1349409.25 | -0.01
4.2.22 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-81 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, VENEZIANO - SIMILIAR COMP 85010 - SINAPI - ENTRADA E SAÍDA DE VENTILAÇÃO ESCADAS | M2 | 28.8 | 475.14 | 13684.03 | 0.01758% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 2736.81 | 20% | 2736.81 | 20% | 2736.81 | 20% | 2736.81 | 20% | 2736.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13684.05 | -0.02
4.2.23 | SINAPI |  | 85096 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA | M2 | 470.21 | 294.26 | 138363.99 | 0.1778% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 27672.8 | 20% | 27672.8 | 20% | 27672.8 | 20% | 27672.8 | 20% | 27672.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 138364 | -0.01
4.2.24 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-88 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, INCLUSIVE - SIMILAR COMP 85010 SINAPI - GUICHES/VISORES DE PAREDES | M2 | 49.81 | 560.63 | 27924.98 | 0.03589% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 27924.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 27924.98 | 0
|  |  |  | ACESSÓRIOS | [73 empty] | 0% | 0 | 0
4.2.25 | SINAPI |  | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 59 | 74.03 | 4367.77 | 0.005613% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 655.17 | 25% | 1091.94 | 17% | 742.52 | 9% | 393.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17% | 742.52 | 17% | 742.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4367.77 | 0
4.2.26 | SINAPI |  | 84880 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO | UN | 16 | 58.75 | 940 | 0.001208% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 141 | 25% | 235 | 17% | 159.8 | 9% | 84.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17% | 159.8 | 17% | 159.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 940 | 0
4.2.27 | SINAPI |  | 74046/002 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | 84 | 24.58 | 2064.72 | 0.002653% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 309.71 | 25% | 516.18 | 17% | 351 | 9% | 185.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17% | 351 | 17% | 351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2064.71 | 0.01
4.2.28 | SINAPI |  | 72200 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | M² | 2251.17 | 69.68 | 156861.53 | 0.2016% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 23529.23 | 25% | 39215.38 | 17% | 26666.46 | 9% | 14117.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17% | 26666.46 | 17% | 26666.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 156861.53 | 0
4.2.29 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-01 | VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA - 40X90CM | un | 59 | 100.34 | 5920.06 | 0.007608% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 888.01 | 25% | 1480.02 | 17% | 1006.41 | 9% | 532.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17% | 1006.41 | 17% | 1006.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5920.07 | -0.01
4.2.30 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-02 | VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA - 20X90CM | un | 92 | 86.5 | 7958 | 0.01023% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 1193.7 | 25% | 1989.5 | 17% | 1352.86 | 9% | 716.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17% | 1352.86 | 17% | 1352.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7958 | 0
|  |  |  | TOTAL ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 2300876.36 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 13.05% | 300291.46 | 13.05% | 300291.46 | 20.36% | 468429.05 | 19.2% | 441873.95 | 18.07% | 415688.31 | 4.974% | 114435.48 | 2.926% | 67314.53 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.184% | 96276.09 | 4.184% | 96276.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2300876.42 | -0.06
4.3 | VIDROS | [76 empty] | 0% | 0 | 0
4.3.1 | SINAPI |  | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 29.07 | 345.36 | 10039.62 | 0.0129% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10039.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10039.62 | 0
4.3.2 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-27 | VISOR PLUMBÍFERO, COM MOLDURA DE 100 X 60 CM, ESP: 60MM | unid | 0.6 | 4314.82 | 2588.89 | 0.003327% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2588.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2588.89 | 0
4.3.3 | SINAPI |  | 72139 | BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | M2 | 3.84 | 532.47 | 2027.02 | 0.002605% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 1013.51 |  | 0 | 50% | 1013.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2027.02 | 0
4.3.4 | ORSE |  | 10036 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata | m² | 637.29 | 1374.52 | 875967.85 | 1.126% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 218991.96 | 25% | 218991.96 | 25% | 218991.96 | 25% | 218991.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 875967.84 | 0.01
|  |  |  | TOTAL VIDROS |  |  |  | 890623.38 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 24.7% | 220005.47 | 24.59% | 218991.96 | 26.12% | 232633.98 | 24.59% | 218991.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 890623.37 | 0.01
4.4 | ELEMENTOS DE FACHADA / OUTROS | [76 empty] | 0% | 0 | 0
4.4.1 | SEINFRA |  | C2222 | REVESTIMENTO EM ACM (MARQUISES), CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 788.02 | 417.61 | 343151.19 | 0.441% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 137260.48 | 50% | 171575.6 | 10% | 34315.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 343151.2 | -0.01
|  |  |  | ELEMENTOS DE FACHADAS / OUTROS |  |  |  | 343151.19 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 137260.48 | 50% | 171575.6 | 10% | 34315.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 343151.2 | -0.01
|  |  |  | TOTAL DO ITEM PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 5271774.21 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.031% | 159797.15 | 3.031% | 159797.15 | 3.031% | 159797.15 | 3.031% | 159797.15 | 3.031% | 159797.15 | 3.031% | 159797.15 | 3.031% | 159797.15 | 6.488% | 342036.99 | 6.224% | 328121.81 | 9.15% | 482344.23 | 12.56% | 661879.42 | 12.04% | 634680.27 | 9.187% | 484329.94 | 8.686% | 457882.09 | 0.6509% | 34315.12 | 3.031% | 159797.15 | 3.031% | 159797.15 | 3.031% | 159797.15 | 2.354% | 124106.44 | 2.354% | 124106.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5271774.25 | -0.04
5 | COBERTURA E PROTEÇÕES | [7 empty] | 0.8399% | [68 empty] | 0% | 0 | 0
5.1 | COBERTURA / TELHADO | [76 empty] | 0% | 0 | 0
5.1.1 | SINAPI |  | 72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m2 | 3010.87 | 65.18 | 196248.51 | 0.2522% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 137373.96 | 30% | 58874.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 196248.51 | 0
5.1.2 | SINAPI |  | 74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | m2 | 3010.87 | 13.56 | 40827.4 | 0.05247% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 28579.18 | 30% | 12248.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 40827.4 | 0
5.1.3 | SINAPI |  | 73924/003 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA CHUMBO, DUAS DEMAOS, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO | m2 | 3010.87 | 18.04 | 54316.09 | 0.0698% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 38021.26 | 30% | 16294.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 54316.09 | 0
5.1.4 | SINAPI |  | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 3010.87 | 97.25 | 292807.11 | 0.3763% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 204964.98 | 30% | 87842.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 292807.11 | 0
|  |  |  | TOTAL COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  | 584199.11 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | 408939.38 | 30% | 175259.73 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 584199.11 | 0
5.2 | CALHAS E RUFOS | [76 empty] | 0% | 0 | 0
5.2.1 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-28 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 467.58 | 23.92 | 11184.51 | 0.01437% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 7829.16 | 30% | 3355.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 11184.51 | 0
5.2.2 | SINAPI |  | 84042 | CALHA DE CONCRETO, ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA ME DIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL ( LARGURA DA CALHA DE 40 CM) | m | 362.04 | 128.73 | 46605.41 | 0.05989% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 32623.79 | 30% | 13981.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 46605.41 | 0
5.2.3 | SINAPI |  | 71623 | Chapim de concreto pré-moladado | m | 470.22 | 24.69 | 11609.73 | 0.01492% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 8126.81 | 30% | 3482.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 11609.73 | 0
|  |  |  | TOTAL CALHAS E RUFOS |  |  |  | 69399.65 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | 48579.76 | 30% | 20819.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 69399.65 | 0
|  |  |  | TOTAL COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  | 653598.76 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | 457519.14 | 30% | 196079.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 653598.76 | 0
6 | REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA, SERRALHERIA E PINTURAS | [7 empty] | 8.487% | [68 empty] | 0% | 0 | 0
6.1 | REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES | [76 empty] | 0% | 0 | 0
6.1.1 | SINAPI |  | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 49004.84 | 3.83 | 123982.25 | 0.1593% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 12398.23 | 10% | 12398.23 | 10% | 12398.23 | 10% | 12398.23 | 10% | 12398.23 | 10% | 12398.23 | 10% | 12398.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 12398.23 | 10% | 12398.23 | 10% | 12398.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 123982.3 | -0.05
6.1.2 | SINAPI |  | 87527 | EMBOÇO, INTERNO E EXTERNO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 8502.59 | 21.31 | 181190.19 | 0.2328% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 18119.02 | 10% | 18119.02 | 10% | 18119.02 | 10% | 18119.02 | 10% | 18119.02 | 10% | 18119.02 | 10% | 18119.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 18119.02 | 10% | 18119.02 | 10% | 18119.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 181190.2 | -0.01
6.1.3 | SINAPI |  | 87794 | REBOCO OU MASSA ÚNICA, INTERNO E EXTERNO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE NA ALVENARIA, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 40502.25 | 22.46 | 909680.54 | 1.169% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 90968.05 | 10% | 90968.05 | 10% | 90968.05 | 10% | 90968.05 | 10% | 90968.05 | 10% | 90968.05 | 10% | 90968.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 90968.05 | 10% | 90968.05 | 10% | 90968.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 909680.5 | 0.04
6.1.4 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-71 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, RX-GAB.MEDICO | m² | 64.05 | 67.68 | 4334.9 | 0.005571% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4334.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4334.9 | 0
6.1.5 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-29 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO 60X60 CM, COM REJUNTE NA COR BRANCO, A BASE DE EPÓXI, ELIANE - BIANCO PLUS, OU EQUIVALENTE TÉCNICA | m² | 8502.59 | 127.73 | 1086035.82 | 1.396% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 108603.58 | 10% | 108603.58 | 10% | 108603.58 | 10% | 108603.58 | 10% | 108603.58 | 10% | 108603.58 | 10% | 108603.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 108603.58 | 10% | 108603.58 | 10% | 108603.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1086035.8 | 0.02
|  |  |  | TOTAL REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES |  |  |  | 2305223.7 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.27% | 121485.3 | 5.27% | 121485.3 | 9.981% | 230088.88 | 9.981% | 230088.88 | 9.981% | 230088.88 | 9.981% | 230088.88 | 9.981% | 230088.88 | 4.711% | 108603.58 | 4.899% | 112938.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.27% | 121485.3 | 9.981% | 230088.88 | 9.981% | 230088.88 | 4.711% | 108603.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2305223.7 | 0
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO EM PAREDES | [76 empty] | 0% | 0 | 0
6.2.1 | SINAPI |  | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 7362.94 | 5.26 | 38729.06 | 0.04977% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 9682.27 | 25% | 9682.27 | 25% | 9682.27 | 25% | 9682.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 38729.08 | -0.02
6.2.2 | SINAPI |  | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | m² | 7362.94 | 36.07 | 265581.25 | 0.3413% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 66395.31 | 25% | 66395.31 | 25% | 66395.31 | 25% | 66395.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 265581.24 | 0.01
6.2.3 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-29 | REVESTIMENTO EXTERNO EM FACHADAS DE PRÉDIOS COM CERÂMICA TIPO PORCELANATO CONCRETÍSSIMO -M 30X90CM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 2147.79 | 127.73 | 274337.22 | 0.3525% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 68584.31 | 25% | 68584.31 | 25% | 68584.31 | 25% | 68584.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 274337.24 | -0.02
6.2.4 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-31 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, GAIL - LINHA SPORT, PLACA EXTRUDADA, REF. 1009, DIMENSÕES 24X11,6CM, OU EQUIVALENTE TÉCNICA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (ORSE - 09117 ADAPTADA) | M2 | 3085.52 | 76.1 | 234808.07 | 0.3017% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 58702.02 | 25% | 58702.02 | 25% | 58702.02 | 25% | 58702.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 234808.08 | -0.01
6.2.5 | SINAPI |  | 87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 2129.63 | 118.36 | 252063.01 | 0.3239% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 63015.75 | 25% | 63015.75 | 25% | 63015.75 | 25% | 63015.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 252063 | 0.01
|  |  |  | TOTAL REVESTIMENTO EXTERNO EM PAREDE |  |  |  | 1065518.61 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 266379.66 | 25% | 266379.66 | 25% | 266379.66 | 25% | 266379.66 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1065518.64 | -0.03
6.3 | FORROS E ELEMENTOS DECORATIVOS | [76 empty] | 0% | 0 | 0
6.3.1 | SINAPI |  | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 3357.53 | 3.38 | 11348.45 | 0.01458% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 1134.85 | 10% | 1134.85 | 10% | 1134.85 | 10% | 1134.85 | 10% | 1134.85 | 10% | 1134.85 | 10% | 1134.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 1134.85 | 10% | 1134.85 | 10% | 1134.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 11348.5 | -0.05
6.3.2 | SINAPI |  | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 3357.53 | 25.43 | 85381.99 | 0.1097% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 8538.2 | 10% | 8538.2 | 10% | 8538.2 | 10% | 8538.2 | 10% | 8538.2 | 10% | 8538.2 | 10% | 8538.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 8538.2 | 10% | 8538.2 | 10% | 8538.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 85382 | -0.01
6.3.3 | ORSE | C | 10411 | Forro de gesso acartonado, FGE - forro gypsum estruturado, em chapa gypsum drywall, RT BR 12,5mm, da Gypsum ou similar - fornecimento e aplicação | m² | 9097.47 | 60 | 545848.2 | 0.7014% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 54584.82 | 10% | 54584.82 | 10% | 54584.82 | 10% | 54584.82 | 10% | 54584.82 | 10% | 54584.82 | 10% | 54584.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 54584.82 | 10% | 54584.82 | 10% | 54584.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 545848.2 | 0
6.3.4 | ORSE | C | 7702 | Forro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm, gessolyne gypsum ou similar - fornecimento e aplicação | m2 | 4149.34 | 75 | 311200.5 | 0.3999% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 31120.05 | 10% | 31120.05 | 10% | 31120.05 | 10% | 31120.05 | 10% | 31120.05 | 10% | 31120.05 | 10% | 31120.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 31120.05 | 10% | 31120.05 | 10% | 31120.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 311200.5 | 0
6.3.5 | ORSE | C | 1955 | Fornecimento e colocação de forro em fibra mineral armstrong georgian (rh 90) | m2 | 1801.72 | 75 | 135129 | 0.1736% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 13512.9 | 10% | 13512.9 | 10% | 13512.9 | 10% | 13512.9 | 10% | 13512.9 | 10% | 13512.9 | 10% | 13512.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 13512.9 | 10% | 13512.9 | 10% | 13512.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 135129 | 0
6.3.6 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-78 | REVESTIMENTO PAREDES COM GRANITO PRETO TIJUCA, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO - SIMILAR COMP 84097 - SINAPI - ÁREA DOS ELEVADORES DO TERREO | m2 | 39.48 | 419.22 | 16550.81 | 0.02127% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 16550.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 16550.81 | 0
6.3.7 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-06 | BATE MACAS EM PVC -20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2248.95 | 107.06 | 240772.59 | 0.3094% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 96309.04 | 40% | 96309.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 48154.52 | 100% | 240772.6 | -0.01
|  |  |  | TOTAL FORROS E ELEMENTOS DECORATIVOS |  |  |  | 1346231.54 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.7185% | 9673.05 | 0.7185% | 9673.05 | 0.7185% | 9673.05 | 0.7185% | 9673.05 | 0.7185% | 9673.05 | 8.089% | 108890.82 | 8.089% | 108890.82 | 7.37% | 99217.77 | 7.37% | 99217.77 | 7.37% | 99217.77 | 7.37% | 99217.77 | 8.599% | 115768.58 | 7.154% | 96309.04 | 7.154% | 96309.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.089% | 108890.82 | 8.089% | 108890.82 | 8.089% | 108890.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.577% | 48154.52 | 100% | 1346231.61 | -0.07
6.4 | ESCADAS E CORRIMÃOS METÁLICOS | [76 empty] | 0% | 0 | 0
6.4.1 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-62 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m | 193.84 | 601.72 | 116637.4 | 0.1499% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 58318.7 | 50% | 58318.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 116637.4 | 0
6.4.2 | SINAPI |  | 84862 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2") | M | 205.7 | 169.34 | 34833.24 | 0.04476% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 6966.65 | 40% | 13933.3 | 40% | 13933.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 34833.25 | -0.01
6.4.3 | SINAPI |  | 74072/002 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL (DIAMETRO DE 2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1781.63 | 94.72 | 168755.99 | 0.2169% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 33751.2 | 20% | 33751.2 | 20% | 33751.2 | 20% | 33751.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 33751.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 168756 | -0.01
6.4.4 | COMPOSIÇÃO |  | comp-07 | GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8MM | M2 | 150.86 | 794.52 | 119861.29 | 0.154% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 23972.26 | 20% | 23972.26 | 20% | 23972.26 | 20% | 23972.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 23972.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 119861.3 | -0.01
6.4.5 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-70 | ESCADA DE ACESSO AO HELIPONTO EM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO SAC 300, VÃOS ATE 12M, INCLUSIVE CHAPA XADREZ PARA PISOS E=1/4" | M2 | 8.68 | 331.19 | 2874.73 | 0.003694% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2874.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2874.73 | 0
6.4.6 | SINAPI |  | 74194/001 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | m | 20.25 | 193.94 | 3927.29 | 0.005047% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3927.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3927.29 | 0
6.4.7 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-77 | ASSENTAMENTO DE PORTAIS PARA ELEVADORES - 1,20 X 2,20M | m2 | 168.96 | 76.04 | 12847.72 | 0.01651% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 3211.93 | 25% | 3211.93 | 25% | 3211.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 3211.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12847.72 | 0
|  |  |  | TOTAL ESCADAS E CORRIMÃOS METÁLICOS |  |  |  | 459737.66 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.341% | 33751.2 | 13.25% | 60935.39 | 14.11% | 64862.68 | 14.77% | 67902.04 | 20.93% | 96224.26 | 15.72% | 72252 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 13.88% | 63810.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 459737.69 | -0.03
6.5 | PINTURAS | [76 empty] | 0% | 0 | 0
6.5.1 | SINAPI |  | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES | m² | 37580.53 | 1.57 | 59001.43 | 0.07582% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 11800.29 | 20% | 11800.29 | 20% | 11800.29 | 20% | 11800.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 5900.14 | 10% | 5900.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 59001.44 | -0.01
6.5.2 | SINAPI |  | 88496 | EMASSAMENTO INTERNO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS, EM FORRO | m² | 16604.35 | 15.02 | 249397.34 | 0.3205% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 49879.47 | 20% | 49879.47 | 20% | 49879.47 | 20% | 49879.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 24939.73 | 10% | 24939.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 249397.34 | 0
6.5.3 | SINAPI |  | 88497 | EMASSAMENTO INTERNO COM MASSA ACRILICA, 2 DEMAOS - PAREDES | m² | 28777.89 | 7.96 | 229072 | 0.2944% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 45814.4 | 20% | 45814.4 | 20% | 45814.4 | 20% | 45814.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 22907.2 | 10% | 22907.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 229072 | 0
6.5.4 | SINAPI |  | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. | m² | 28777.89 | 9.39 | 270224.39 | 0.3473% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 54044.88 | 20% | 54044.88 | 20% | 54044.88 | 20% | 54044.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 27022.44 | 10% | 27022.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 270224.4 | -0.01
6.5.5 | SINAPI |  | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA - PINTURA EXTERNA DA UNIDADE | m² | 11724.36 | 13.1 | 153589.12 | 0.1974% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 30717.82 | 20% | 30717.82 | 20% | 30717.82 | 20% | 30717.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 15358.91 | 10% | 15358.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 153589.1 | 0.02
6.5.6 | SINAPI |  | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO | m² | 16604.35 | 2.05 | 34038.92 | 0.04374% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 6807.78 | 20% | 6807.78 | 20% | 6807.78 | 20% | 6807.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 3403.89 | 10% | 3403.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 34038.9 | 0.02
6.5.7 | SINAPI |  | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 16604.35 | 8.27 | 137317.97 | 0.1765% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 27463.59 | 20% | 27463.59 | 20% | 27463.59 | 20% | 27463.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 13731.8 | 10% | 13731.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 137317.96 | 0.01
6.5.8 | SINAPI |  | 84647 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | m² | 2921.72 | 94.25 | 275372.11 | 0.3539% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 55074.42 | 20% | 55074.42 | 20% | 55074.42 | 20% | 55074.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 27537.21 | 10% | 27537.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 275372.1 | 0.01
6.5.9 | SINAPI |  | 79467 | PINTURA DAS FAIXAS DE DEMARCACAO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA | m | 1902.7 | 10.45 | 19883.22 | 0.02555% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 19883.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 19883.22 | 0
|  |  |  | TOTAL PINTURAS |  |  |  | 1427896.5 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 19.72% | 281602.65 | 19.72% | 281602.65 | 19.72% | 281602.65 | 21.11% | 301485.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.861% | 140801.32 | 9.861% | 140801.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1427896.46 | 0.04
|  |  |  | TOTAL DA ETAPA REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA E SERRALHERIA |  |  |  | 6604608.01 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.986% | 131158.35 | 1.986% | 131158.35 | 3.63% | 239761.93 | 3.63% | 239761.93 | 3.63% | 239761.93 | 5.132% | 338979.7 | 5.132% | 338979.7 | 3.147% | 207821.35 | 7.757% | 512287.11 | 6.458% | 426532.82 | 10.78% | 712062.76 | 11.08% | 731652.93 | 7.179% | 474135.95 | 7.117% | 470046.91 | 1.839% | 121485.3 | 3.484% | 230088.88 | 5.132% | 338979.7 | 5.425% | 358295.72 | 4.747% | 313502.26 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.7291% | 48154.52 | 100% | 6604608.1 | -0.09
7 | PAVIMENTAÇÃO, PISOS, BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS | [7 empty] | 6.722% | [68 empty] | 0% | 0 | 0
7.1 | PAVIMENTAÇÃO E PISOS | [76 empty] | 0% | 0 | 0
7.1.1 | SINAPI |  | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO E M TELA SOLDADA - SUBSOLO | m² | 8543.27 | 70.17 | 599481.26 | 0.7704% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 179844.38 | 40% | 239792.5 | 30% | 179844.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 599481.26 | 0
7.1.2 | SINAPI |  | 87620 | REGULARIZACAO DE CONTRAPISO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA), ESPESSURA DE 2 cm, DAS LAJES E CONTRAPISOS | m² | 20178.51 | 20 | 403570.2 | 0.5186% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 40357.02 | 10% | 40357.02 | 10% | 40357.02 | 10% | 40357.02 | 10% | 40357.02 | 10% | 40357.02 | 5% | 20178.51 | 5% | 20178.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 60535.53 | 15% | 60535.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 403570.2 | 0
7.1.3 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-29 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 60 X 60 CM, PORCELANATO RETIFICADO LINHA BIANCO PLUS, ELIANE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM REJUNTE EPÓXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m² | 13345.33 | 127.73 | 1704599 | 2.191% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 170459.9 | 10% | 170459.9 | 10% | 170459.9 | 10% | 170459.9 | 10% | 170459.9 | 10% | 170459.9 | 5% | 85229.95 | 5% | 85229.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 255689.85 | 15% | 255689.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1704599 | 0
7.1.4 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-30 | Rodape em porcelanato retificado h=10 cm - NA MESMA ESPECIFICAÇÃO DO PISO | m | 10391.59 | 23.69 | 246176.77 | 0.3164% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 24617.68 | 10% | 24617.68 | 10% | 24617.68 | 10% | 24617.68 | 10% | 24617.68 | 10% | 24617.68 | 5% | 12308.84 | 5% | 12308.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 36926.52 | 15% | 36926.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 246176.8 | -0.03
7.1.5 | SINAPI |  | 84190 | PISO GRANITO CINZA NÃO POLIDO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / AREIA TRACO 1:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | M2 | 4809.32 | 302.83 | 1456406.38 | 1.872% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 145640.64 | 10% | 145640.64 | 10% | 145640.64 | 10% | 145640.64 | 10% | 145640.64 | 10% | 145640.64 | 5% | 72820.32 | 5% | 72820.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 218460.96 | 15% | 218460.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1456406.4 | -0.02
7.1.6 | SINAPI |  | 73974/001 | PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO RÚSTICO PARA ÁREAS TÉCNICAS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 2CM | M2 | 1510.13 | 28.91 | 43657.86 | 0.0561% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 4365.79 | 10% | 4365.79 | 10% | 4365.79 | 10% | 4365.79 | 10% | 4365.79 | 10% | 4365.79 | 5% | 2182.89 | 5% | 2182.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 6548.68 | 15% | 6548.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 43657.88 | -0.02
7.1.7 | SINAPI |  | 84179 | PISO EM CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA - AUDITÓRIO | m2 | 209.18 | 133.25 | 27873.24 | 0.03582% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 27873.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 27873.24 | 0
7.1.8 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-04 | PISO VÍNILICO CONDUTIVO EM MANTA, ESPESSURA 2MM, RODAPÉ BOLEADO TIPO HOSPITALAR, | m² | 126.9 | 198.69 | 25213.76 | 0.0324% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 25213.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 25213.76 | 0
7.1.9 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-04 | RODAPÉ - VÍNILICO CONDUTIVO EM MANTA, ESPESSURA 2MM, RODAPÉ BOLEADO TIPO HOSPITALAR, COM DESENHOS EM TRÊS PADRÕES DE CORES. | m² | 108.12 | 198.69 | 21482.36 | 0.02761% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 21482.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 21482.36 | 0
7.1.10 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-03 | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | m2 | 92.5 | 174.54 | 16144.95 | 0.02075% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 16144.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 16144.95 | 0
7.1.11 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-03 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL EM MANTA, LINHA IQ OPTIMA CLASSIC - MARCA TARKETT , ESPESSURA 2,0MM, FIXADO COM COLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m² | 1687.77 | 174.54 | 294583.38 | 0.3786% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 58916.68 | 50% | 147291.69 | 30% | 88375.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 294583.38 | 0
7.1.12 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-61 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 25x 25cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 195 | 197.57 | 38526.15 | 0.04951% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 19263.08 | 50% | 19263.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 38526.16 | -0.01
7.1.13 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-79 | PISO EM GRANITO DOS ELEVADORES - PISO EM GRANITO PRETO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO - COMP SIMILAR 72138 - SINAPI | m2 | 17.16 | 416.34 | 7144.39 | 0.009181% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3572.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3572.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7144.4 | -0.01
|  |  |  | TOTAL PISOS E CALÇADAS |  |  |  | 4884859.7 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.891% | 385441.03 | 7.891% | 385441.03 | 11.57% | 565285.41 | 12.8% | 625233.53 | 11.57% | 565285.41 | 7.891% | 385441.03 | 5.151% | 251637.19 | 7.355% | 359275.28 | 3.563% | 174051.36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 11.84% | 578161.54 | 12.48% | 609606.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4884859.79 | -0.09
7.2 | BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS | [76 empty] | 0% | 0 | 0
7.2.1 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-32 | BANCADAS EM GRANITO CINZA - COLOCADO | m² | 309.08 | 503.48 | 155615.6 | 0.2% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 31123.12 | 20% | 31123.12 | 20% | 31123.12 | 20% | 31123.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 15561.56 | 10% | 15561.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 155615.6 | 0
7.2.2 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-69 | BANCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL 304, INCLUSIVE RODABANCADA | M2 | 156.51 | 1217.21 | 190505.54 | 0.2448% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 38101.11 | 20% | 38101.11 | 20% | 38101.11 | 20% | 38101.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 19050.55 | 10% | 19050.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 190505.54 | 0
|  |  |  | TOTAL BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  | 346121.14 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 69224.23 | 20% | 69224.23 | 20% | 69224.23 | 20% | 69224.23 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 34612.11 | 10% | 34612.11 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 346121.14 | 0
|  |  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 5230980.84 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.368% | 385441.03 | 7.368% | 385441.03 | 10.81% | 565285.41 | 11.95% | 625233.53 | 12.13% | 634509.64 | 8.692% | 454665.26 | 6.134% | 320861.42 | 8.192% | 428499.51 | 3.327% | 174051.36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 11.71% | 612773.65 | 12.32% | 644219.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5230980.93 | -0.09
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 1.29% | [68 empty] | 0% | 0 | 0
8.1 | SINAPI |  | 83737 | IMPERMEABILIZACAO DAS LAJES COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m² | 11914.27 | 55.49 | 661122.84 | 0.8496% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 99168.43 | 15% | 99168.43 | 15% | 99168.43 | 15% | 99168.43 | 30% | 198336.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 33056.14 | 5% | 33056.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 661122.85 | -0.01
8.2 | SINAPI |  | 83749 | PROTEÇÃO MECÂNICA DA MANTA ASFÁLTICA APLICADA SOBRE LAJES, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESP. 2,5 CM E COM TELA GALVANIZADA. | m² | 11914.27 | 24.61 | 293210.18 | 0.3768% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 43981.53 | 15% | 43981.53 | 15% | 43981.53 | 15% | 43981.53 | 30% | 87963.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 14660.51 | 5% | 14660.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 293210.19 | -0.01
8.3 | SINAPI |  | 83737 | IMPERMEABILIZACAO DAS CALHAS COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m² | 622.19 | 55.49 | 34525.32 | 0.04437% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 24167.72 | 30% | 10357.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 34525.32 | 0
8.4 | SINAPI |  | 83749 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESP. 2,5 CM, DAS SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS DAS CALHAS. | m² | 622.19 | 24.61 | 15312.1 | 0.01968% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 10718.47 | 30% | 4593.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 15312.1 | 0
|  |  |  | TOTAL IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 1004170.44 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.26% | 143149.96 | 17.73% | 178036.15 | 15.74% | 158101.19 | 14.26% | 143149.96 | 28.51% | 286299.9 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.752% | 47716.65 | 4.752% | 47716.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1004170.46 | -0.02
9 | INSTALAÇÕES E APARELHOS | [76 empty] | 0% | 0 | 0
9.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SUBESTAÇÃO / TELEFÔNICAS / SPDA/EQUIPAMENTOS NO BREAK/ESTABILIZADOR/CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV E SISTEMAS ELETRÔNICOS | [7 empty] | 19.93% | [68 empty] | 0% | 0 | 0
9.1.1 | Parametrização |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ALTA TENSÃO - (Subestação Abrigada em alvenaria de 1000kva/13800-380/220v, entrada áerea, com posto de medição, disjunção e transformação, fornecida ) | m2 | 23205.87 | 124.35 | 2885649.93 | 3.708% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 1154259.97 | 40% | 1154259.97 | 20% | 577129.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2885649.93 | 0
9.1.2 | Parametrização |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO (Luminárias, interruptors, tomadas, fios e cabos, quadros de distribuição, barramentos, eletrocalhas, pára-raios e spda) | m2 | 23205.87 | 437.55 | 10153728.42 | 13.05% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 507686.42 | 5% | 507686.42 | 7.5% | 761529.63 | 7.5% | 761529.63 | 7.5% | 761529.63 | 7.5% | 761529.63 | 11.25% | 1142294.45 | 11.25% | 1142294.45 | 13.5% | 1370753.34 | 13.5% | 1370753.34 |  | 0 | 1.5% | 152305.93 | 1.5% | 152305.93 | 3.75% | 380764.82 | 3.75% | 380764.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10153728.44 | -0.02
9.1.3 | Parametrização |  |  | ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, LOGICA, SPDA E MONITORAMENTO CARDIACO | m2 | 23205.87 | 106.56 | 2472817.51 | 3.178% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.5% | 185461.31 | 10% | 247281.75 | 10% | 247281.75 | 10% | 247281.75 | 10% | 247281.75 | 10% | 247281.75 | 12.5% | 309102.19 | 12.5% | 309102.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 247281.75 | 7.5% | 185461.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2472817.5 | 0.01
|  |  |  | Instalações de lógica (dados e voz) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | Instalações do sistema de sonorização | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | Sistema de chamada de enfermeiras | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | Sistema de monitoramento cardíaco | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | Sistema de controle de acesso | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | Sistema de CFTV | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | Sistema de TV aberta | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | Sistema de relógio | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SUBESTAÇÃO / TELEFÔNICAS / SPDA/EQUIPAMENTOS NO BREAK/ESTABILIZADOR/CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 15512195.86 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.273% | 507686.42 | 3.273% | 507686.42 | 6.105% | 946990.94 | 13.94% | 2163071.35 | 13.94% | 2163071.35 | 10.22% | 1585941.37 | 8.958% | 1389576.2 | 8.958% | 1389576.2 | 10.83% | 1679855.53 | 10.83% | 1679855.53 | 0% | 0 | 0.9818% | 152305.93 | 0.9818% | 152305.93 | 4.049% | 628046.57 | 3.65% | 566226.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 15512195.87 | -0.01
9.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 2.243% | [68 empty] | 0% | 0 | 0
9.2.1 | Parametrização |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE - tubulações de água fria, registros e válvulas, drenos de ar-condicionado, boileres, sistema de irrigação, bombas de recalque) | unid | 23205.87 | 75.21 | 1745313.48 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 87265.67 | 5% | 87265.67 | 5% | 87265.67 | 5% | 87265.67 | 14% | 244343.89 | 14% | 244343.89 | 14% | 244343.89 | 14% | 244343.89 | 14% | 244343.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5% | 43632.84 | 5% | 87265.67 | 2.5% | 43632.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1745313.48 | 0
|  |  |  | TOTAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA |  |  |  | 1745313.48 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 87265.67 | 5% | 87265.67 | 5% | 87265.67 | 5% | 87265.67 | 14% | 244343.89 | 14% | 244343.89 | 14% | 244343.89 | 14% | 244343.89 | 14% | 244343.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.5% | 43632.84 | 5% | 87265.67 | 2.5% | 43632.84 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1745313.48 | 0
9.3 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAIS | [7 empty] | 0.7545% | [68 empty] | 0% | 0 | 0
9.3.1 | Parametrização |  |  | INSTALACOES SANITARIAS / PLUVIAIS - tubulação em pvc, caixas, drenagens diversas, águas pluviais) | unid | 23205.87 | 25.3 | 587108.51 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 29355.43 | 7.5% | 44033.14 | 7.5% | 44033.14 | 7.5% | 44033.14 | 7.5% | 44033.14 | 7.5% | 44033.14 | 7.5% | 44033.14 | 7.5% | 44033.14 | 7.5% | 44033.14 | 10% | 58710.85 | 10% | 58710.85 | 5% | 29355.43 |  | 0 |  | 0 | 2.5% | 14677.71 | 2.5% | 14677.71 | 5% | 29355.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 587108.53 | -0.02
|  |  |  | TOTAL INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 587108.51 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 29355.43 | 7.5% | 44033.14 | 7.5% | 44033.14 | 7.5% | 44033.14 | 7.5% | 44033.14 | 7.5% | 44033.14 | 7.5% | 44033.14 | 7.5% | 44033.14 | 7.5% | 44033.14 | 10% | 58710.85 | 10% | 58710.85 | 5% | 29355.43 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.5% | 14677.71 | 2.5% | 14677.71 | 5% | 29355.43 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 587108.53 | -0.02
9.4 | INSTALACOES GASES ESPECIAIS E MEDICINAIS | [7 empty] | 1.84% | [68 empty] | 0% | 0 | 0
9.4.1 | Parametrização |  |  | INSTALACOES GASES ESPECIAIS E MEDICINAIS - instalações da rede em tubos de cobre, válvulas de segurança, sistema de alarme, centrais de gases medicinais, instalação de pontos de consumo, instalações de painéis modulares das cabeceiras) | Unid | 15691.92 | 91.25 | 1431887.7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 286377.54 | 20% | 286377.54 | 20% | 286377.54 | 20% | 286377.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 286377.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1431887.7 | 0
|  |  |  | TOTAL INSTALAÇÕES DE GASES ESPECIAIS |  |  |  | 1431887.7 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 286377.54 | 20% | 286377.54 | 20% | 286377.54 | 20% | 286377.54 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 286377.54 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1431887.7 | 0
9.5 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 2.585% | [68 empty] | 0% | 0 | 0
9.5.1 | Parametrização |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, DETECÇÃO E ALARME - tubulações em aço galvanizado, rede de hidrantes/splinkers, extintores, rede gás glp, bombas, sinalização de rotas de fuga, iluminação de emergência, sistema de detecção e alarme de incêndio) | Und | 23205.87 | 86.68 | 2011484.81 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 301722.72 | 15% | 301722.72 | 15% | 301722.72 | 15% | 301722.72 | 15% | 301722.72 | 15% | 301722.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 201148.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2011484.8 | 0.01
|  |  |  | TOTAL INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 2011484.81 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 301722.72 | 15% | 301722.72 | 15% | 301722.72 | 15% | 301722.72 | 15% | 301722.72 | 15% | 301722.72 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 201148.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2011484.8 | 0.01
9.6 | APARELHOS, LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 0.7823% | [68 empty] | 0% | 0 | 0
9.6.1 | SINAPI |  | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 202 | 318.49 | 64334.98 | 0.08267% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 32167.49 | 20% | 12867 | 5% | 3216.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 6433.5 | 15% | 9650.25 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 64334.99 | -0.01
9.6.2 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-33 | ASSENTO P/VASO SANITÁRIO | UNID | 202 | 33.5 | 6767 | 0.008696% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3383.5 | 20% | 1353.4 | 5% | 338.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 1015.05 | 10% | 676.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6767 | 0
9.6.3 | SINAPI |  | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 20 | 367.35 | 7347 | 0.009441% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3673.5 | 20% | 1469.4 | 5% | 367.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 1102.05 | 10% | 734.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7347 | 0
9.6.4 | SINAPI |  | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 54 | 128.06 | 6915.24 | 0.008886% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3457.62 | 20% | 1383.05 | 5% | 345.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 1037.29 | 10% | 691.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6915.24 | 0
9.6.5 | SINAPI |  | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 169 | 90.36 | 15270.84 | 0.01962% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 7635.42 | 20% | 3054.17 | 5% | 763.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 2290.63 | 10% | 1527.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 15270.84 | 0
9.6.6 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-34 | Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou siimilar, exclusive sifão, engate, válvula e torneira | UNID | 33 | 724.99 | 23924.67 | 0.03074% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 11962.34 | 20% | 4784.93 | 5% | 1196.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 3588.7 | 10% | 2392.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 23924.67 | 0
9.6.7 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-038 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, VÁLVULA METÁLICA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SIMILAR COMP 86942 | UNID | 96 | 287.28 | 27578.88 | 0.03544% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 13789.44 | 20% | 5515.78 | 5% | 1378.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 4136.83 | 10% | 2757.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 27578.88 | 0
9.6.8 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-035 | LAVATÓRIO EM AÇO INOX 540X410X595, TORNEIRA E ACIONAMENTO POR JOELHO - UTI'S/URGÊNCIA | UNID | 22 | 1733.61 | 38139.42 | 0.04901% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 19069.71 | 20% | 7627.88 | 5% | 1906.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 5720.91 | 10% | 3813.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 38139.41 | 0.01
9.6.9 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-036 | EXPURGO HOSPITALAR EM INOX 70X55, INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | UNID | 62 | 1190.38 | 73803.56 | 0.09484% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 36901.78 | 20% | 14760.71 | 5% | 3690.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 11070.53 | 10% | 7380.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 73803.56 | 0
9.6.10 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-037 | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão metálico | UNID | 12 | 487.49 | 5849.88 | 0.007517% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 2924.94 | 20% | 1169.98 | 5% | 292.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 877.48 | 10% | 584.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5849.88 | 0
9.6.11 | SINAPI |  | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CUBAS DE LOUÇA EMBUTIR E SOBREPOR | UNID | 202 | 60.98 | 12317.96 | 0.01583% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 6158.98 | 20% | 2463.59 | 5% | 615.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 1847.69 | 10% | 1231.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12317.96 | 0
9.6.12 | SINAPI |  | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - CUBAS DE INOX E BANHEIRA DE BEBÊS | UNID | 108 | 69.3 | 7484.4 | 0.009618% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3742.2 | 20% | 1496.88 | 5% | 374.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 1122.66 | 10% | 748.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7484.4 | 0
9.6.13 | SINAPI |  | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CUBAS DE LOUÇA | UNID | 202 | 27.98 | 5651.96 | 0.007263% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 2825.98 | 20% | 1130.39 | 5% | 282.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 847.79 | 10% | 565.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5651.96 | 0
9.6.14 | SINAPI |  | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 202 | 105.14 | 21238.28 | 0.02729% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 10619.14 | 20% | 4247.66 | 5% | 1061.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 3185.74 | 10% | 2123.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 21238.28 | 0
9.6.15 | SINAPI |  | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2'X1.1/2' PARA CUBAS DE LOUÇA | UNID | 202 | 18.78 | 3793.56 | 0.004875% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 1896.78 | 20% | 758.71 | 5% | 189.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 569.03 | 10% | 379.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3793.56 | 0
9.6.16 | SINAPI |  | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA | UNID | 54 | 37.37 | 2017.98 | 0.002593% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 1008.99 | 20% | 403.6 | 5% | 100.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 302.7 | 10% | 201.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2017.99 | -0.01
9.6.17 | SINAPI |  | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 136 | 55.01 | 7481.36 | 0.009614% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3740.68 | 20% | 1496.27 | 5% | 374.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 1122.2 | 10% | 748.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7481.36 | 0
9.6.18 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-63 | Torneira para lavatorio cirúrgico com acionamento cotovelo mod. 455 ou similar | UNID | 15 | 406.3 | 6094.5 | 0.007832% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3047.25 | 20% | 1218.9 | 5% | 304.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 914.18 | 10% | 609.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6094.51 | -0.01
9.6.19 | COMPOSIÇÃO |  | COMP- | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - PARA PORTAS DE BANHEIROS PNE | UNID | 34 | 117.68 | 4001.12 | 0.005142% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 2000.56 | 20% | 800.22 | 5% | 200.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 600.17 | 10% | 400.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4001.12 | 0
9.6.20 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-64 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UNID | 148 | 141.39 | 20925.72 | 0.02689% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 10462.86 | 20% | 4185.14 | 5% | 1046.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 3138.86 | 10% | 2092.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 20925.72 | 0
9.6.21 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-68 | BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, 40* CM X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UNID | 6 | 290.4 | 1742.4 | 0.002239% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 871.2 | 20% | 348.48 | 5% | 87.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 261.36 | 10% | 174.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1742.4 | 0
9.6.22 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-65 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UNID | 10 | 289.51 | 2895.1 | 0.00372% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 1447.55 | 20% | 579.02 | 5% | 144.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 434.27 | 10% | 289.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2895.11 | -0.01
9.6.23 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-66 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UNID | 65 | 311.76 | 20264.4 | 0.02604% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 10132.2 | 20% | 4052.88 | 5% | 1013.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 3039.66 | 10% | 2026.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 20264.4 | 0
9.6.24 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-67 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UNID | 11 | 552.03 | 6072.33 | 0.007803% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3036.17 | 20% | 1214.47 | 5% | 303.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 910.85 | 10% | 607.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6072.34 | -0.01
9.6.25 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-39 | LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX 304 - INCLUSIVE VALVULA METÁLICA - 2,00M | UN | 5 | 3352.29 | 16761.45 | 0.02154% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 8380.73 | 20% | 3352.29 | 5% | 838.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 2514.22 | 10% | 1676.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 16761.46 | -0.01
9.6.26 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-40 | LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX 304 - INCLUSIVE VALVULA METÁLICA - 3,00M | UN | 1 | 4951.49 | 4951.49 | 0.006363% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 2475.75 | 20% | 990.3 | 5% | 247.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 742.72 | 10% | 495.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4951.49 | 0
9.6.27 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-41 | BANHEIRA INOX BERÇÁRIOS (100X56CM) COM CUBA (70X40X20/23CM) - HIDRONOX, INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA | UN | 53 | 1016.41 | 53869.73 | 0.06923% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 26934.87 | 20% | 10773.95 | 5% | 2693.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 8080.46 | 10% | 5386.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 53869.74 | -0.01
9.6.28 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-74 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 304 | 48.63 | 14783.52 | 0.019% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 7391.76 | 20% | 2956.7 | 5% | 739.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 2217.53 | 10% | 1478.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14783.52 | 0
9.6.29 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-73 | PORTA SABONETE DE LOUÇA 15X15CM | UN | 126 | 58.32 | 7348.32 | 0.009443% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3674.16 | 20% | 1469.66 | 5% | 367.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 1102.25 | 10% | 734.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7348.32 | 0
9.6.30 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-76 | PORTA PAPEL TOALHA METÁLICO CROMADO | UN | 293 | 83.11 | 24351.23 | 0.03129% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 12175.62 | 20% | 4870.25 | 5% | 1217.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 3652.68 | 10% | 2435.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 24351.23 | 0
9.6.31 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-75 | PORTA PAPEL HIGIENICO PARA ROLOS GRANDES | UN | 55 | 56.95 | 3132.25 | 0.004025% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 1566.13 | 20% | 626.45 | 5% | 156.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 469.84 | 10% | 313.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3132.26 | -0.01
9.6.32 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-72 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE LOUÇA | UN | 146 | 57.75 | 8431.5 | 0.01083% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 4215.75 | 20% | 1686.3 | 5% | 421.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 1264.73 | 10% | 843.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8431.51 | -0.01
9.6.33 | SINAPI |  | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 212.3 | 391.98 | 83217.35 | 0.1069% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 41608.68 | 20% | 16643.47 | 5% | 4160.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 12482.6 | 10% | 8321.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 83217.36 | -0.01
|  |  |  | TOTAL APARELHOS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 608759.38 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 304379.73 | 20% | 121751.88 | 5% | 30437.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.47% | 88097.16 | 10.53% | 64092.71 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 608759.47 | -0.09
|  |  |  | TOTAL INSTALAÇÕES E APARELHOS |  |  |  | 21896749.74 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5326% | 116621.1 | 0.5996% | 131298.81 | 2.918% | 638985.23 | 2.918% | 638985.23 | 5.642% | 1235367.97 | 12.57% | 2753171.1 | 12.57% | 2753171.1 | 11.25% | 2462418.66 | 10.35% | 2266053.49 | 10.69% | 2340767.04 | 11.18% | 2448418.52 | 7.945% | 1739648.95 | 0% | 0 | 0.6956% | 152305.93 | 0.9619% | 210616.48 | 3.736% | 818087.11 | 5.438% | 1190833.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 21896749.85 | -0.11
10.0 | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 2.481% | [68 empty] | 0% | 0 | 0
10.1 | ELEVADORES ( BDI 15,76%) | [76 empty] | 0% | 0 | 0
10.1.1 | COTAÇÃO |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 8 UNIDADES DE ELEVADORES, SENDO 2 ELEVADORES SOCIAIS COM CAPACIDADE PARA 21 PESSOAS OU 1575 KG - 9 PARADAS; E 6 ELEVADORES PARA MACAS , CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS OU 1200 KG, 9 PARADAS . CABINE EM AÇO INOXIDÁVEL, PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL EM TODOS OS PAVIMENTOS - MODELO REFERÊNCIA SCHINDLER 5500, CABINE MODELO TIMES SQUARE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO - ELEVADORES SEM CASA DE MÁQUINAS | CONJ | 1 | 1710000 | 1710000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 6% | 102600 | 6% | 102600 | 6% | 102600 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 6% | 102600 | 6% | 102600 | 6% | 102600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1710000 | 0
|  |  |  | TOTAL ELEVADORES |  |  |  | 1710000 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 6% | 102600 | 6% | 102600 | 6% | 102600 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 4% | 68400 | 6% | 102600 | 6% | 102600 | 6% | 102600 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1710000 | 0
10.2 | CÂMARAS FRIGORIFICAS (BDI 15,76%) | [76 empty] | 0% | 0 | 0
10.2.1 | COTAÇÃO |  |  | CONJUNTO DE UMA CÂMARA DE RESFRIAMENTO E DUAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS PARA CARNE | CONJ | 1 | 104918.21 | 104918.21 | 0.1348% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 41967.28 | 40% | 41967.28 | 20% | 20983.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 104918.2 | 0.01
10.2.2 | COTAÇÃO |  |  | CONJUNTO CÂMARA FRIGORIFÍCA PARA CONSERVAÇÃO CADÁVERES | CONJ | 1 | 58057.66 | 58057.66 | 0.07461% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 23223.06 | 40% | 23223.06 | 20% | 11611.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 58057.65 | 0.01
10.2.3 | COTAÇÃO |  |  | CONJUNTO CÂMARA FRIGORIFÍCA PARA CONSERVAÇÃO LIXO ORGÂNICO | CONJ | 1 | 58057.66 | 58057.66 | 0.07461% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 23223.06 | 40% | 23223.06 | 20% | 11611.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 58057.65 | 0.01
|  |  |  | TOTAL CÂMARAS FRIGORÍFICAS |  |  |  | 221033.53 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 88413.4 | 40% | 88413.4 | 20% | 44206.7 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 221033.5 | 0.03
|  |  |  | TOTAL INSTALAÇÕES E APARELHOS |  |  |  | 1931033.53 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.542% | 68400 | 3.542% | 68400 | 3.542% | 68400 | 3.542% | 68400 | 3.542% | 68400 | 3.542% | 68400 | 3.542% | 68400 | 3.542% | 68400 | 3.542% | 68400 | 3.542% | 68400 | 3.542% | 68400 | 3.542% | 68400 | 3.542% | 68400 | 5.313% | 102600 | 9.892% | 191013.4 | 9.892% | 191013.4 | 5.831% | 112606.7 | 3.542% | 68400 | 3.542% | 68400 | 5.313% | 102600 | 5.313% | 102600 | 5.313% | 102600 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1931033.5 | 0.03
11.0 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [7 empty] | 14.41% | [68 empty] | 0% | 0 | 0
11.1 | Parametrização |  |  | INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL COM EXPANSÃO INDIRETA A AR 600 TRS - 3 CHILLERS 200TR , FANCOILS, FANCOLETES, BOMBAS, VENTILADORS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIFUSORES E GRELHAS, SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM FILTRAGEM ABSOLUTA NAS UTIS E CENTRO CIRÚRGICO, CONTROLES DIGITAIS E MONITORAMENTO DO SISTEMA, REDE HIDRÁULICA EM TUBOS DE AÇO, REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, SPLITS) | TR | 600 | 18693.88 | 11216328 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.5% | 729061.32 | 6.5% | 729061.32 | 6.5% | 729061.32 | 6.5% | 729061.32 | 11.5% | 1289877.72 | 11.5% | 1289877.72 | 11.5% | 1289877.72 | 11.5% | 1289877.72 |  | 0 | 5% | 560816.4 | 5% | 560816.4 |  | 0 | 9% | 1009469.52 | 9% | 1009469.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 11216328 | 0
|  |  |  | TOTAL INSTALAÇÃO DE AR-CONCIONADO |  |  |  | 11216328 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.5% | 729061.32 | 6.5% | 729061.32 | 6.5% | 729061.32 | 6.5% | 729061.32 | 11.5% | 1289877.72 | 11.5% | 1289877.72 | 11.5% | 1289877.72 | 11.5% | 1289877.72 | 0% | 0 | 5% | 560816.4 | 5% | 560816.4 | 0% | 0 | 9% | 1009469.52 | 9% | 1009469.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 11216328 | 0
12.0 | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | 0.8935% | [68 empty] | 0% | 0 | 0
12.1 | PAISAGISMO - GRAMAS E ARBUSTOS | [76 empty] | 0% | 0 | 0
12.1.1 | SINAPI |  | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO, COM IRRIGAÇÃO E ADUBO | m² | 1060 | 15.41 | 17246.2 | 0.02216% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 10347.72 | 40% | 6898.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 17246.2 | 0
12.1.2 | SINAPI |  | 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | unid | 59 | 99.58 | 5820.35 | 0.007479% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 3492.21 | 40% | 2328.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5820.35 | 0
12.1.3 | SINAPI |  | 73967/001 | PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | unid | 10 | 128.66 | 1202.4 | 0.001545% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 721.44 | 40% | 480.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1202.4 | 0
12.1.4 | SINAPI |  | 73967/002 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | unid | 10 | 184.69 | 1874.9 | 0.002409% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 1124.94 | 40% | 749.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1874.9 | 0
12.1.5 | ORSE |  | 3420 | CLARABÓIA EM CHAPA DE POLICARBONATO, COR CRISTAL, PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DO SUBSOLO | m² | 15.93 | 876.03 | 13955.16 | 0.01793% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 8373.1 | 40% | 5582.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13955.16 | 0
12.1.6 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-92 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m | 81 | 130.66 | 10583.46 | 0.0136% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 6350.08 | 40% | 4233.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10583.46 | 0
|  |  |  | TOTAL PAISAGISMO - GRAMAS E ARBUSTOS |  |  |  | 50682.47 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 30409.49 | 40% | 20272.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 50682.47 | 0
12.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [76 empty] | 0% | 0 | 0
12.2.1 | SINAPI |  | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 | m | 1673.8 | 33.07 | 55352.57 | 0.07113% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 27676.29 | 50% | 27676.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 55352.58 | -0.01
12.2.2 | SINAPI |  | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1673.8 | 31.16 | 52155.61 | 0.06702% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 26077.81 | 50% | 26077.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 52155.62 | -0.01
12.2.3 | SINAPI |  | 73892/001 | PISO EM CONCRETO , PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - EXTERNO: ESTACIONAMENTO E CALÇADA | m² | 8783.44 | 38.49 | 338074.61 | 0.4344% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 101422.38 | 45% | 152133.57 | 20% | 67614.92 | 5% | 16903.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 338074.6 | 0.01
12.2.4 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-60 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 252.39 | 97.67 | 24650.93 | 0.03168% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 24650.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 24650.93 | 0
12.2.5 | SINAPI |  | 0RC-10652 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM TSD DUPLO - ORÇAMENTO SINAPI DE REFERÊNCIA | M2 | 1975 | 88.29 | 174372.75 | 0.2241% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80% | 139498.2 | 20% | 34874.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 174372.75 | 0
|  |  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 644606.47 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 24.07% | 155176.48 | 31.94% | 205887.67 | 35.95% | 231764.05 | 8.033% | 51778.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 644606.48 | -0.01
|  |  |  | TOTAL IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 695288.94 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 22.32% | 155176.48 | 29.61% | 205887.67 | 37.71% | 262173.54 | 10.36% | 72051.26 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 695288.95 | -0.01
13.0 | COMPLEMENTAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 1.063% | [68 empty] | 0% | 0 | 0
13.1 | CONSTRUÇÃO DE HELIPONTO INCLUINDO ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO E HOMOLOGAÇÃO NA ANAC | [76 empty] | 0% | 0 | 0
13.1.1 | COTAÇÃO |  |  | CONSULTORIA PARA ESTUDOS TÉCNICOS E APROVAÇÃO DE PROJETO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES - ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR ESPECIAL - FAIXA C | UN | 1 | 18000 | 18000 | 0.02313% |  | 0 |  | 0 | 50% | 9000 |  | 0 |  | 0 | 50% | 9000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 18000 | 0
13.1.2 | COTAÇÃO |  | ANEXA | ELABORAÇÃO DE PROJETOS - HELIPONTO | UN | 1 | 50000 | 50000 | 0.06425% |  | 0 |  | 0 | 50% | 25000 |  | 0 |  | 0 | 50% | 25000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 50000 | 0
13.1.3 | COMP ANEXA |  | COMP-05 | LUMINÁRIA DE SINALIZAÇAO SN-05 - HPL-3 - DE LIMITE | UN | 16 | 608.32 | 9733.12 | 0.01251% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9733.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9733.12 | 0
13.1.4 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-42 | PAINEL DE CONTROLE DE 3 NIVEIS | UN | 1 | 4436.4 | 4436.4 | 0.005701% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4436.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4436.4 | 0
13.1.5 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-43 | HOLOFOTES COM PERSIANAS ANTI-OFUSCANTES PARA HELIPONTO HOMOLOGADO | UN | 4 | 771.2 | 3084.8 | 0.003964% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3084.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3084.8 | 0
13.1.6 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-44 | BIRUTA ILUMINADA E MASTRO DE 3,00 M COM INCLUSAO AS SINALIZAÇAO PARA OPERAÇAO VISUAL NOTURNA E SINALIZAÇAO DE OBSTÁCULOS EM CONFORMIDADE COM OACI | UN | 1 | 3065.84 | 3065.84 | 0.00394% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3065.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3065.84 | 0
13.1.7 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-51 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DESCONECTOR DE IMPACTO BIPOLAR MACHO E FEMEA, INCLUSIVE FIOS, FITA ISOLANTE E CABOS | UN | 20 | 76.54 | 1530.8 | 0.001967% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1530.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1530.8 | 0
13.1.8 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-45 | ATERRAMENTO | UN | 1 | 139.73 | 139.73 | 0.0001796% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 139.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 139.73 | 0
13.1.9 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-46 | FUNDO PREPARADOR DE CONCRETO A BASE DE EPÓXI | M2 | 314 | 16.38 | 5143.32 | 0.006609% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5143.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5143.32 | 0
13.1.10 | SINAPI |  | 79462 | EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS | M2 | 314 | 30.3 | 9514.2 | 0.01223% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9514.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9514.2 | 0
13.1.11 | SINAPI |  | 79465 | PINTURA DA FACE EM TINTA ACRÍLICA NA COR AZUL, COM 02 DEMAOS E PINTURA AERONÁUTICA NA COR AMARELA COM DUAS DEMAOS EM TINTA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO, INCLUSIVE DEMARCAÇOES DOS SINAIS DELIMITADORES DE ÁREA DE TOQUE, ÁREA DE POUSO E DECOLAGEM , TIPO E CAPACIDADE DO HELIPONTO, PINTURA DA CRUZ EM VERMELHO COM APLICAÇAO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO PARA REFLEXAO (PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - SIMILAR) | M2 | 314 | 34.92 | 10964.88 | 0.01409% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10964.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10964.88 | 0
13.1.12 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-47 | PLACA DE ORIENTAÇAO EM ACRÍLICO 1,00 X 0,80 M | UN | 1 | 785.91 | 785.91 | 0.00101% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 785.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 785.91 | 0
13.1.13 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-48 | PLACA DE AVISO DE HELIPONTO 0,30 X 0,30 M | UN | 2 | 100.49 | 200.98 | 0.0002583% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 200.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 200.98 | 0
13.1.14 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-49 | PLACA DE AVISO DE EXTINTORES 0,15 X 0,45 M | UN | 2 | 78.77 | 157.54 | 0.0002024% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 157.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 157.54 | 0
13.1.15 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-48 | PLACA DE AVISO DE MATERIAL DE ARROMBAMENTO 0,30 X 0,30 M | UN | 1 | 100.49 | 100.49 | 0.0001291% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 100.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 100.49 | 0
13.1.16 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-48 | PLACA DE PROIBIDO FUMAR 0,30 X 0,30 M | UN | 2 | 100.49 | 200.98 | 0.0002583% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 200.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 200.98 | 0
13.1.17 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-50 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TELA DE SEGURANÇA DE 1,50M X 1,50 M | UN | 43 | 463.88 | 19946.84 | 0.02563% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 19946.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 19946.84 | 0
13.1.18 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-50 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TELA DE SEGURANÇA DE 1,50M X 1,50 M, CANTO | UN | 8 | 463.88 | 3711.04 | 0.004769% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3711.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3711.04 | 0
13.1.19 | COTAÇÃO |  | ANEXA | CONSULTORIA TÉCNICA E DOCUMENTAÇAO PARA HOMOLOGAÇAO JUNTO A ANAC - ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR ESPECIAL - FAIXA C | UN | 1 | 22000 | 22000 | 0.02827% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 22000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 22000 | 0
|  |  |  | TOTAL CONSTRUÇÃO HELIPONTO |  |  |  | 162716.87 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 58.21% | 94716.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 162716.87 | 0
13.2 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [76 empty] | 0% | 0 | 0
13.2.1 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-52 | TT - TOTEM ACESSO PRINCIPAL EXTERNO - CAIXA EXTRUTURADA EM PERFIS METÁLICOS E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2MM. PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA POR 4,20x1,20M. TEXTO EM LETRA BLOCO COM 8MM DE ESPESSURA NA COR TURQUESA. REF: TURQUESA 74 GENERAL MOTORS POLIDURA OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 3161.73 | 9485.19 | 0.01219% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9485.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9485.19 | 0
13.2.2 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-53 | BASE EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESTRUTIRADA COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRATA POR 1,00x4,90M: REF: CINZA NOBRE MET. 84 VOLKSWAGEN POLIDURA OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 3072.9 | 9218.7 | 0.01185% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9218.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9218.7 | 0
13.2.3 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-54 | TI - TOTEM IDENTIFICATIVO DE ACESSO - CAIXA EXTRUTURADA EM PERFIS METÁLICOS E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2MM. PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA POR 2,40x0,70M. TEXTO EM FIGURAS EM IMPRESSÃO DIGITAL 600 DPI COM LAMINAÇÃO FOSCA SOBRE VINIL ADESIVO NA COR BRANCO COLADO PELA FRENTE. | UN | 6 | 1066.04 | 6396.24 | 0.00822% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6396.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6396.24 | 0
13.2.4 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-55 | BASE EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESTRUTIRADA COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRATA POR 0,60X2,90M. REF: CINZA NOBRE MET. 84 VOLKSWAGEN POLIDURA OU EQUIVALENTE | UN | 6 | 1066.04 | 6396.24 | 0.00822% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6396.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6396.24 | 0
13.2.5 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-56 | TE - TOTEM ESTACIONAMENTO - CAIXA EXTRUTURADA EM PERFIS METÁLICOS E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2MM. PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA POR 0,70x1,00. TEXTO E SETAS EM SILKSCREEN. | UN | 8 | 444.19 | 3553.52 | 0.004566% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3553.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3553.52 | 0
13.2.6 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-57 | BASE EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESTRUTIRADA COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRATA POR 0,40x1,40M. REF: CINZA NOBRE MET. 84 VOLKSWAGEN POLIDURA OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 355.35 | 2842.8 | 0.003653% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2842.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2842.8 | 0
13.2.7 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-58 | PLACA IDENTIFICATIVA GRANDE - PLACA EM MDF COM PINTURA . TEXTOS E SETAS EM VINIL ADESIVO POR 0,80x1,20M, FIXADA SOBRE A PORTA OU SUSPENSA COM CABOS DE AÇO. TEXTO CENTRALIZADO NA PLACA | UN | 27 | 765.79 | 20676.33 | 0.02657% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 14473.43 | 30% | 6202.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 20676.33 | 0
13.2.8 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-59 | PDA - PLANCA IDENTIFICATIVA AÉREA - PLACA DUPLA FACE CONFECCIONADA EM MDF COM PINTURA AUTOMOTIVA EM TODAS AS FACES. TEXTOS E SETAS EM VINIL ADESIVO E FIXAÇÃO COM CABOS DE AÇO.-0,50X1,50M | UN | 113 | 765.79 | 86534.27 | 0.1112% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 60573.99 | 30% | 25960.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 86534.27 | 0
13.2.9 | SINAPI |  | 84122 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 1 | 556.74 | 556.74 | 0.0007154% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 556.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 556.74 | 0
13.2.10 | SINAPI |  | 84121 | PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 623 | 50.33 | 31355.59 | 0.04029% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 21948.91 | 30% | 9406.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 31355.59 | 0
13.2.11 | ORSE |  | 7842 | Letras em aço escovado 40 x 40 cm - (MATERNIDADE DE REFERÊNCIA ESTADUAL DO PIAUÍ) | UN | 38 | 180 | 6840 | 0.00879% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3420 | 50% | 3420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6840 | 0
|  |  |  | TOTAL COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 183855.62 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 54.62% | 100416.33 | 45.38% | 83439.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 183855.62 | 0
13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [76 empty] | 0% | 0 | 0
13.3.1 | SINAPI |  | 73948/008 | LIMPEZA VIDRO COMUM | m² | 2693.81 | 8.75 | 23570.84 | 0.03029% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 5892.71 | 45% | 10606.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 7071.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 23570.84 | 0
13.3.2 | SINAPI |  | 74086/001 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | m² | 520 | 19.51 | 10145.2 | 0.01304% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 2536.3 | 45% | 4565.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 3043.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10145.2 | 0
13.3.3 | SINAPI |  | 73948/004 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS | m² | 2129.63 | 6.38 | 13587.04 | 0.01746% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 3396.76 | 45% | 6114.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 4076.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13587.04 | 0
13.3.4 | SINAPI |  | 84125 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA | m² | 13735.9 | 5.83 | 80080.3 | 0.1029% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 20020.08 | 45% | 36036.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 24024.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 80080.31 | -0.01
13.3.5 | SINAPI |  | 73948/011 | LIMPEZA PISO CERAMICO | m² | 18154.65 | 15.52 | 281760.17 | 0.3621% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 70440.04 | 45% | 126792.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 84528.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 281760.17 | 0
13.3.6 | SINAPI |  | 73948/013 | LIMPEZA DE PISO VINILICO/BORRACHA | m² | 1814.67 | 6.97 | 12648.25 | 0.01625% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 3162.06 | 45% | 5691.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 3794.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12648.25 | 0
13.3.7 | SINAPI |  | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 36935.09 | 1.6 | 59096.14 | 0.07594% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 14774.04 | 45% | 26593.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 17728.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 59096.14 | 0
|  |  |  | TOTAL LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 480887.94 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 120221.99 | 45% | 216399.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 144266.38 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 480887.95 | -0.01
|  |  |  | TOTAL COMPLEMENTAÇÕES DA OBRA |  |  |  | 827460.43 | 1.063% | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.109% | 34000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.109% | 34000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 26.66% | 220638.32 | 36.24% | 299838.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 28.88% | 238983.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 827460.44 | -0.01
|  |  |  | SUBTOTAL DA ETAPA (SEM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA) |  |  |  | 73099234.94 |  | 0.6074% | 444018.9 | 0.9966% | 728487.84 | 1.045% | 763589.44 | 1.013% | 740211.19 | 0.8115% | 593217.98 | 1.086% | 793948.87 | 1.2% | 877323.46 | 0.9287% | 678876.46 | 2.885% | 2108852.88 | 2.567% | 1876701.45 | 1.75% | 1279425.48 | 1.815% | 1326691.87 | 2.025% | 1480172.82 | 1.981% | 1448256.78 | 2.301% | 1681752.74 | 2.649% | 1936070.33 | 3.17% | 2317097.64 | 3.89% | 2843433.96 | 4.814% | 3519224.02 | 6.926% | 5063135.64 | 7.242% | 5293619.71 | 7.427% | 5428800.51 | 7.587% | 5546338.77 | 7.898% | 5773182.99 | 7.612% | 5563962.29 | 3.791% | 2770970.69 | 1.354% | 989674.81 | 1.711% | 1250584.32 | 1.284% | 938885.94 | 4.26% | 3114386.29 | 5.014% | 3665050.89 | 0.09191% | 67186.78 | 0.1119% | 81806.77 | 0.1564% | 114294.84 | 100% | 73099235.35
1.8 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [76 empty] | 0% | 0 | 0
1.8.1 | SINAPI |  | 93568 | ENGENHEIRO DE OBRA SENIOR - 34 MESES - GERENTE CONTRATO/ COORDENADOR | MES | 34 | 27019.34 | 918657.56 | 1.181% | 0.6074% | 5580.1 | 0.9966% | 9155.1 | 1.045% | 9596.23 | 1.013% | 9302.43 | 0.8115% | 7455.13 | 1.086% | 9977.77 | 1.2% | 11025.56 | 0.9287% | 8531.62 | 2.885% | 26502.52 | 2.567% | 23585.01 | 1.75% | 16078.88 | 1.815% | 16672.89 | 2.025% | 18601.73 | 1.981% | 18200.63 | 2.301% | 21135.03 | 2.649% | 24331.11 | 3.17% | 29119.58 | 3.89% | 35734.19 | 4.814% | 44227.03 | 6.926% | 63629.77 | 7.242% | 66526.33 | 7.427% | 68225.18 | 7.587% | 69702.32 | 7.898% | 72553.13 | 7.612% | 69923.8 | 3.791% | 34823.53 | 1.354% | 12437.51 | 1.711% | 15716.43 | 1.284% | 11799.23 | 4.26% | 39139.32 | 5.014% | 46059.67 | 0.09191% | 844.35 | 0.1119% | 1028.09 | 0.1564% | 1436.37 | 100% | 918657.57 | -0.01
1.8.2 | SINAPI |  | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA - RESIDENTE DA OBRA (2 ENGENHEIROS - 28MESES) | MES | 56 | 20587.63 | 1152907.28 | 1.482% | 0.6074% | 7002.98 | 0.9966% | 11489.57 | 1.045% | 12043.19 | 1.013% | 11674.47 | 0.8115% | 9356.12 | 1.086% | 12522.01 | 1.2% | 13836.98 | 0.9287% | 10707.11 | 2.885% | 33260.43 | 2.567% | 29598.98 | 1.75% | 20178.86 | 1.815% | 20924.33 | 2.025% | 23345.01 | 1.981% | 22841.63 | 2.301% | 26524.29 | 2.649% | 30535.33 | 3.17% | 36544.82 | 3.89% | 44846.1 | 4.814% | 55504.53 | 6.926% | 79854.82 | 7.242% | 83489.97 | 7.427% | 85622.01 | 7.587% | 87475.8 | 7.898% | 91053.55 | 7.612% | 87753.76 | 3.791% | 43703.22 | 1.354% | 15608.96 | 1.711% | 19723.98 | 1.284% | 14807.93 | 4.26% | 49119.51 | 5.014% | 57804.49 | 0.09191% | 1059.66 | 0.1119% | 1290.24 | 0.1564% | 1802.64 | 100% | 1152907.28 | 0
1.8.3 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-12 | ENGENHEIRO ELETRICISTA - RESIDENTE DE OBRA - 1 ENGENHEIRO - 28 MESES | MES | 28 | 19082.98 | 534323.44 | 0.6866% | 0.6074% | 3245.58 | 0.9966% | 5324.93 | 1.045% | 5581.5 | 1.013% | 5410.62 | 0.8115% | 4336.16 | 1.086% | 5803.42 | 1.2% | 6412.85 | 0.9287% | 4962.29 | 2.885% | 15414.79 | 2.567% | 13717.87 | 1.75% | 9352.04 | 1.815% | 9697.54 | 2.025% | 10819.42 | 1.981% | 10586.12 | 2.301% | 12292.88 | 2.649% | 14151.83 | 3.17% | 16936.97 | 3.89% | 20784.26 | 4.814% | 25723.99 | 6.926% | 37009.31 | 7.242% | 38694.05 | 7.427% | 39682.16 | 7.587% | 40541.31 | 7.898% | 42199.44 | 7.612% | 40670.13 | 3.791% | 20254.58 | 1.354% | 7234.09 | 1.711% | 9141.22 | 1.284% | 6862.85 | 4.26% | 22764.8 | 5.014% | 26789.92 | 0.09191% | 491.11 | 0.1119% | 597.97 | 0.1564% | 835.45 | 100% | 534323.45 | -0.01
1.8.4 | SINAPI |  | 93565 | ENGENHEIRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO DA OBRA - 1 ENGENHEIRO - 28 MESES | MES | 28 | 16363.03 | 458164.84 | 0.5888% | 0.6074% | 2782.98 | 0.9966% | 4565.95 | 1.045% | 4785.96 | 1.013% | 4639.43 | 0.8115% | 3718.12 | 1.086% | 4976.24 | 1.2% | 5498.81 | 0.9287% | 4255 | 2.885% | 13217.68 | 2.567% | 11762.62 | 1.75% | 8019.07 | 1.815% | 8315.32 | 2.025% | 9277.29 | 1.981% | 9077.25 | 2.301% | 10540.74 | 2.649% | 12134.73 | 3.17% | 14522.9 | 3.89% | 17821.82 | 4.814% | 22057.48 | 6.926% | 31734.27 | 7.242% | 33178.88 | 7.427% | 34026.15 | 7.587% | 34762.85 | 7.898% | 36184.64 | 7.612% | 34873.3 | 3.791% | 17367.64 | 1.354% | 6203 | 1.711% | 7838.3 | 1.284% | 5884.67 | 4.26% | 19520.07 | 5.014% | 22971.48 | 0.09191% | 421.11 | 0.1119% | 512.74 | 0.1564% | 716.37 | 100% | 458164.86 | -0.02
1.8.5 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-15 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 2 UN | MES | 56 | 6016.94 | 336948.64 | 0.433% | 0.6074% | 2046.69 | 0.9966% | 3357.94 | 1.045% | 3519.74 | 1.013% | 3411.98 | 0.8115% | 2734.42 | 1.086% | 3659.68 | 1.2% | 4044 | 0.9287% | 3129.26 | 2.885% | 9720.69 | 2.567% | 8650.6 | 1.75% | 5897.47 | 1.815% | 6115.34 | 2.025% | 6822.81 | 1.981% | 6675.69 | 2.301% | 7751.99 | 2.649% | 8924.26 | 3.17% | 10680.59 | 3.89% | 13106.72 | 4.814% | 16221.75 | 6.926% | 23338.37 | 7.242% | 24400.77 | 7.427% | 25023.89 | 7.587% | 25565.68 | 7.898% | 26611.31 | 7.612% | 25646.91 | 3.791% | 12772.7 | 1.354% | 4561.88 | 1.711% | 5764.53 | 1.284% | 4327.77 | 4.26% | 14355.67 | 5.014% | 16893.94 | 0.09191% | 309.7 | 0.1119% | 377.09 | 0.1564% | 526.84 | 100% | 336948.67 | -0.03
1.8.6 | SINAPI |  | 94295 | MESTRE DE OBRAS - 1 MESTRE - 28 MESES | MES | 28 | 5001.33 | 140037.24 | 0.18% | 0.6074% | 850.61 | 0.9966% | 1395.57 | 1.045% | 1462.82 | 1.013% | 1418.03 | 0.8115% | 1136.44 | 1.086% | 1520.98 | 1.2% | 1680.7 | 0.9287% | 1300.53 | 2.885% | 4039.96 | 2.567% | 3595.22 | 1.75% | 2451.01 | 1.815% | 2541.56 | 2.025% | 2835.59 | 1.981% | 2774.45 | 2.301% | 3221.76 | 2.649% | 3708.96 | 3.17% | 4438.9 | 3.89% | 5447.21 | 4.814% | 6741.83 | 6.926% | 9699.52 | 7.242% | 10141.06 | 7.427% | 10400.03 | 7.587% | 10625.2 | 7.898% | 11059.77 | 7.612% | 10658.96 | 3.791% | 5308.39 | 1.354% | 1895.93 | 1.711% | 2395.76 | 1.284% | 1798.64 | 4.26% | 5966.27 | 5.014% | 7021.19 | 0.09191% | 128.71 | 0.1119% | 156.72 | 0.1564% | 218.96 | 100% | 140037.24 | 0
1.8.7 | SINAPI |  | 93572 | ENCARREGADOS ARMAÇÃO/ CARPINTARIA/ ALVENARIA E ACABAMENTOS - 3 ENCARREGADOS - 28 MESES | MES | 84 | 3511.98 | 295006.32 | 0.3791% | 0.6074% | 1791.93 | 0.9966% | 2939.96 | 1.045% | 3081.62 | 1.013% | 2987.27 | 0.8115% | 2394.05 | 1.086% | 3204.14 | 1.2% | 3540.61 | 0.9287% | 2739.74 | 2.885% | 8510.69 | 2.567% | 7573.8 | 1.75% | 5163.37 | 1.815% | 5354.13 | 2.025% | 5973.53 | 1.981% | 5844.72 | 2.301% | 6787.04 | 2.649% | 7813.39 | 3.17% | 9351.1 | 3.89% | 11475.24 | 4.814% | 14202.52 | 6.926% | 20433.28 | 7.242% | 21363.44 | 7.427% | 21908.99 | 7.587% | 22383.34 | 7.898% | 23298.81 | 7.612% | 22454.46 | 3.791% | 11182.8 | 1.354% | 3994.03 | 1.711% | 5046.98 | 1.284% | 3789.06 | 4.26% | 12568.72 | 5.014% | 14791.03 | 0.09191% | 271.15 | 0.1119% | 330.15 | 0.1564% | 461.26 | 100% | 295006.35 | -0.03
1.8.8 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-11 | ESTAGIÁRIO - 2 UNIDADES - 28 MESES | MES | 56 | 4145.13 | 232127.28 | 0.2983% | 0.6074% | 1409.99 | 0.9966% | 2313.32 | 1.045% | 2424.79 | 1.013% | 2350.55 | 0.8115% | 1883.77 | 1.086% | 2521.19 | 1.2% | 2785.95 | 0.9287% | 2155.78 | 2.885% | 6696.68 | 2.567% | 5959.48 | 1.75% | 4062.83 | 1.815% | 4212.92 | 2.025% | 4700.3 | 1.981% | 4598.95 | 2.301% | 5340.42 | 2.649% | 6148.01 | 3.17% | 7357.96 | 3.89% | 9029.35 | 4.814% | 11175.33 | 6.926% | 16078.03 | 7.242% | 16809.94 | 7.427% | 17239.2 | 7.587% | 17612.45 | 7.898% | 18332.79 | 7.612% | 17668.41 | 3.791% | 8799.24 | 1.354% | 3142.72 | 1.711% | 3971.24 | 1.284% | 2981.44 | 4.26% | 9889.76 | 5.014% | 11638.4 | 0.09191% | 213.35 | 0.1119% | 259.78 | 0.1564% | 362.94 | 100% | 232127.26 | 0.02
1.8.9 | SINAPI |  | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 2 UNID | MES | 56 | 3440.41 | 192662.96 | 0.2476% | 0.6074% | 1170.27 | 0.9966% | 1920.03 | 1.045% | 2012.54 | 1.013% | 1950.93 | 0.8115% | 1563.51 | 1.086% | 2092.56 | 1.2% | 2312.31 | 0.9287% | 1789.27 | 2.885% | 5558.17 | 2.567% | 4946.3 | 1.75% | 3372.1 | 1.815% | 3496.68 | 2.025% | 3901.2 | 1.981% | 3817.08 | 2.301% | 4432.49 | 2.649% | 5102.78 | 3.17% | 6107.03 | 3.89% | 7494.26 | 4.814% | 9275.39 | 6.926% | 13344.58 | 7.242% | 13952.05 | 7.427% | 14308.34 | 7.587% | 14618.13 | 7.898% | 15216.01 | 7.612% | 14664.58 | 3.791% | 7303.27 | 1.354% | 2608.42 | 1.711% | 3296.08 | 1.284% | 2474.56 | 4.26% | 8208.39 | 5.014% | 9659.74 | 0.09191% | 177.08 | 0.1119% | 215.61 | 0.1564% | 301.24 | 100% | 192662.98 | -0.02
1.8.10 | SINAPI |  | 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 28 | 2339.09 | 65494.52 | 0.08416% | 0.6074% | 397.83 | 0.9966% | 652.7 | 1.045% | 684.15 | 1.013% | 663.2 | 0.8115% | 531.5 | 1.086% | 711.35 | 1.2% | 786.05 | 0.9287% | 608.25 | 2.885% | 1889.46 | 2.567% | 1681.46 | 1.75% | 1146.32 | 1.815% | 1188.67 | 2.025% | 1326.19 | 1.981% | 1297.59 | 2.301% | 1506.8 | 2.649% | 1734.66 | 3.17% | 2076.04 | 3.89% | 2547.62 | 4.814% | 3153.11 | 6.926% | 4536.4 | 7.242% | 4742.91 | 7.427% | 4864.03 | 7.587% | 4969.34 | 7.898% | 5172.58 | 7.612% | 4985.13 | 3.791% | 2482.7 | 1.354% | 886.72 | 1.711% | 1120.48 | 1.284% | 841.21 | 4.26% | 2790.39 | 5.014% | 3283.77 | 0.09191% | 60.2 | 0.1119% | 73.3 | 0.1564% | 102.4 | 100% | 65494.51 | 0.01
1.8.11 | SINAPI |  | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 28 | 2443.17 | 68408.76 | 0.08791% | 0.6074% | 415.53 | 0.9966% | 681.74 | 1.045% | 714.59 | 1.013% | 692.71 | 0.8115% | 555.15 | 1.086% | 743 | 1.2% | 821.03 | 0.9287% | 635.32 | 2.885% | 1973.54 | 2.567% | 1756.28 | 1.75% | 1197.33 | 1.815% | 1241.56 | 2.025% | 1385.2 | 1.981% | 1355.33 | 2.301% | 1573.84 | 2.649% | 1811.84 | 3.17% | 2168.42 | 3.89% | 2660.98 | 4.814% | 3293.41 | 6.926% | 4738.26 | 7.242% | 4953.95 | 7.427% | 5080.46 | 7.587% | 5190.45 | 7.898% | 5402.74 | 7.612% | 5206.95 | 3.791% | 2593.17 | 1.354% | 926.17 | 1.711% | 1170.34 | 1.284% | 878.64 | 4.26% | 2914.55 | 5.014% | 3429.88 | 0.09191% | 62.88 | 0.1119% | 76.56 | 0.1564% | 106.96 | 100% | 68408.76 | 0
1.8.12 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-14 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 28 | 2174.19 | 60877.32 | 0.07823% | 0.6074% | 369.78 | 0.9966% | 606.69 | 1.045% | 635.92 | 1.013% | 616.45 | 0.8115% | 494.03 | 1.086% | 661.2 | 1.2% | 730.64 | 0.9287% | 565.37 | 2.885% | 1756.26 | 2.567% | 1562.92 | 1.75% | 1065.51 | 1.815% | 1104.87 | 2.025% | 1232.69 | 1.981% | 1206.11 | 2.301% | 1400.57 | 2.649% | 1612.37 | 3.17% | 1929.69 | 3.89% | 2368.02 | 4.814% | 2930.82 | 6.926% | 4216.6 | 7.242% | 4408.55 | 7.427% | 4521.13 | 7.587% | 4619.01 | 7.898% | 4807.93 | 7.612% | 4633.69 | 3.791% | 2307.67 | 1.354% | 824.2 | 1.711% | 1041.49 | 1.284% | 781.91 | 4.26% | 2593.67 | 5.014% | 3052.27 | 0.09191% | 55.95 | 0.1119% | 68.13 | 0.1564% | 95.19 | 100% | 60877.3 | 0.02
1.8.13 | COMPOSIÇÃO |  | COMP-13 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 3 UNIDADES | MES | 84 | 3128.27 | 262774.68 | 0.3377% | 0.6074% | 1596.14 | 0.9966% | 2618.74 | 1.045% | 2744.93 | 1.013% | 2660.89 | 0.8115% | 2132.48 | 1.086% | 2854.06 | 1.2% | 3153.77 | 0.9287% | 2440.4 | 2.885% | 7580.83 | 2.567% | 6746.3 | 1.75% | 4599.24 | 1.815% | 4769.15 | 2.025% | 5320.88 | 1.981% | 5206.14 | 2.301% | 6045.51 | 2.649% | 6959.72 | 3.17% | 8329.42 | 3.89% | 10221.48 | 4.814% | 12650.79 | 6.926% | 18200.79 | 7.242% | 19029.33 | 7.427% | 19515.27 | 7.587% | 19937.79 | 7.898% | 20753.24 | 7.612% | 20001.15 | 3.791% | 9960.99 | 1.354% | 3557.65 | 1.711% | 4495.56 | 1.284% | 3375.08 | 4.26% | 11195.49 | 5.014% | 13175 | 0.09191% | 241.52 | 0.1119% | 294.08 | 0.1564% | 410.86 | 100% | 262774.67 | 0.01
|  |  |  | TOTAL ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS |  |  |  | 4718390.84 |  | 0.6074% | 28660.41 | 0.9966% | 47022.24 | 1.045% | 49287.98 | 1.013% | 47778.96 | 0.8115% | 38290.88 | 1.086% | 51247.6 | 1.2% | 56629.26 | 0.9287% | 43819.94 | 2.885% | 136121.7 | 2.567% | 121136.84 | 1.75% | 82584.03 | 1.815% | 85634.96 | 2.025% | 95541.84 | 1.981% | 93481.69 | 2.301% | 108553.36 | 2.649% | 124968.99 | 3.17% | 149563.42 | 3.89% | 183537.25 | 4.814% | 227157.98 | 6.926% | 326814 | 7.242% | 341691.23 | 7.427% | 350416.84 | 7.587% | 358003.67 | 7.898% | 372645.94 | 7.612% | 359141.23 | 3.791% | 178859.9 | 1.354% | 63881.28 | 1.711% | 80722.39 | 1.284% | 60602.99 | 4.26% | 201026.61 | 5.014% | 236570.78 | 0.09191% | 4336.77 | 0.1119% | 5280.46 | 0.1564% | 7377.48 | 100% | 4718390.9 | -0.06
SUBTOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 77817625.78 |  | 0.6074% | 472679.31 | 0.9966% | 775510.08 | 1.045% | 812877.42 | 1.013% | 787990.15 | 0.8115% | 631508.86 | 1.086% | 845196.47 | 1.2% | 933952.72 | 0.9287% | 722696.4 | 2.885% | 2244974.58 | 2.567% | 1997838.29 | 1.75% | 1362009.51 | 1.815% | 1412326.83 | 2.025% | 1575714.66 | 1.981% | 1541738.47 | 2.301% | 1790306.1 | 2.649% | 2061039.32 | 3.17% | 2466661.06 | 3.89% | 3026971.21 | 4.814% | 3746382 | 6.926% | 5389949.64 | 7.242% | 5635310.94 | 7.427% | 5779217.35 | 7.587% | 5904342.44 | 7.898% | 6145828.93 | 7.612% | 5923103.52 | 3.791% | 2949830.59 | 1.354% | 1053556.09 | 1.711% | 1331306.71 | 1.284% | 999488.93 | 4.26% | 3315412.9 | 5.014% | 3901621.67 | 0.09191% | 71523.55 | 0.1119% | 87087.23 | 0.1564% | 121672.32 |  | 77817626.25
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (15,76%)(AQUISIÇÃO ELEVADORES) | [7 empty] | 304330.88 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10779.84 |  | 10779.84 |  | 10779.84 |  | 10779.84 |  | 10779.84 |  | 10779.84 |  | 10779.84 |  | 10779.84 |  | 10779.84 |  | 10779.84 |  | 10779.84 |  | 10779.84 |  | 10779.84 |  | 16169.76 |  | 30103.71 |  | 30103.71 |  | 17746.82 |  | 10779.84 |  | 10779.84 |  | 16169.76 |  | 16169.76 |  | 16169.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 304330.88
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (24,93%) | [7 empty] | 18918527.45 |  |  | 117838.95 |  | 193334.66 |  | 202650.34 |  | 196445.94 |  | 157435.16 |  | 210707.48 |  | 232834.41 |  | 180168.21 |  | 559672.16 |  | 481008.97 |  | 322496.85 |  | 335040.96 |  | 375773.54 |  | 367303.28 |  | 429271.19 |  | 496764.98 |  | 597886.48 |  | 737571.8 |  | 916920.91 |  | 1326662.33 |  | 1387830.9 |  | 1423706.77 |  | 1446374.39 |  | 1484535.51 |  | 1429010.07 |  | 707319.92 |  | 245599.41 |  | 314842.64 |  | 223594.41 |  | 800954.26 |  | 947096.1 |  | 17830.82 |  | 21710.85 |  | 30332.91 |  | 18918527.57
TOTAL GERAL | [7 empty] | 97040484.11 |  |  | 590518.26 |  | 968844.74 |  | 1015527.76 |  | 984436.09 |  | 788944.02 |  | 1055903.95 |  | 1166787.13 |  | 902864.61 |  | 2804646.74 |  | 2489627.1 |  | 1695286.2 |  | 1758147.63 |  | 1962268.04 |  | 1919821.59 |  | 2230357.13 |  | 2568584.14 |  | 3075327.38 |  | 3775322.85 |  | 4674082.75 |  | 6727391.81 |  | 7033921.68 |  | 7213703.96 |  | 7366886.59 |  | 7660468.15 |  | 7382217.3 |  | 3674897.33 |  | 1309935.34 |  | 1656929.19 |  | 1239253.1 |  | 4132536.92 |  | 4864887.53 |  | 89354.37 |  | 108798.08 |  | 152005.23 |  | 97040484.7
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO | [5 empty] | 0.6074% | 590518.26 | 1.604% | 1559363 | 2.649% | 2574890.76 | 3.661% | 3559326.85 | 4.473% | 4348270.87 | 5.559% | 5404174.82 | 6.759% | 6570961.95 | 7.688% | 7473826.56 | 10.57% | 10278473.3 | 13.14% | 12768100.4 | 14.89% | 14463386.6 | 16.71% | 16221534.23 | 18.73% | 18183802.27 | 20.71% | 20103623.86 | 23.01% | 22333980.99 | 25.66% | 24902565.13 | 28.83% | 27977892.51 | 32.72% | 31753215.36 | 37.53% | 36427298.11 | 44.46% | 43154689.92 | 51.7% | 50188611.6 | 59.13% | 57402315.56 | 66.72% | 64769202.15 | 74.61% | 72429670.3 | 82.23% | 79811887.6 | 86.02% | 83486784.93 | 87.37% | 84796720.27 | 89.08% | 86453649.46 | 90.37% | 87692902.56 | 94.63% | 91825439.48 | 99.64% | 96690327.01 | 99.73% | 96779681.38 | 99.84% | 96888479.46 | 100% | 97040484.69
_________________________________________________
RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 190.072.936-9
[5 empty] | AREA DE CONSTRUÇÃO |  |  | #REF!
[5 empty] | VALOR POR M2 QUADRADO |  |  | #REF!
[5 empty] | CUSTO POR M2 QUADRADO |  |  | #REF!
[7 empty] | 74555961.98 | 59757171.42
[7 empty] | 22569134.11 | 18128181.87
[7 empty] | 97125096.09 | 77885353.29
[7 empty] | -84611.98 | -67727.51