## Orç S João
SECRATARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ - HEMOPI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Tipo da intervenção:Adequação e Reforma da Agência Transfusional de São João do Piauí
Endereço do EAS:Av. Cândido Coelho, 1215 CEP 64760-000 |  | Município:São João do Piauí |  |  |  |  | Estado: Piauí
Nome do EAS:Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros |  | Prazo de execução:30 dias
Data da elaboração do orçamento:21/09/2015 |  | Área de piso:14.00m² |  |  |  |  | BDI: 25,22%
Obs.:OS PREÇOS TEM COMO BASE: 1) A TABELA DO SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO, DATA-BASE: 08/2015, EMISSãO: 16/09/2015; ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,41% (HORA) 50,20% (MÊS); 2) A TABELA ORSE DE JULHO DE 2015; 3) SEINFRA CE VERSÃO 023.1 DESONERADA 09/2015. O BDI PARA EFEITO DO CÁLCULO FOI ADOTADO 25,22%.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | COD. SINAPI | UND | QUANT. | V.UNIT. DESON | V.UNIT. C/BDI | V.TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado (3,00 x 2,10m) | 74209/001 | m² | 6.3 | 228.14 | 285.68 | 1799.78 | 7.3249
1.2 | Demolição de alvenaria de tijolos s/aproveitamento (aumentar a porta de acesso) | 72215 | m² | 0.69 | 32.15 | 40.26 | 27.78 | 0.11306
1.3 | Demolição de reboco | 73802/001 | m² | 18 | 4.82 | 6.04 | 108.72 | 0.44248
1.4 | Demolição de azulejo inclusive a argamassa de assentamento | 85406 | m² | 27 | 27.22 | 34.08 | 920.16 | 3.7449
1.5 | Retirada de folhas de porta de passagem ou janela | 72142 | un | 1 | 6.16 | 7.71 | 7.71 | 0.031379
1.6 | Retirada de batentes de madeira | 72143 | un | 1 | 29.76 | 37.27 | 37.27 | 0.15168
1.7 | Retirada de telhas cerâmicas | 72230 | m² | 33 | 4.82 | 6.04 | 199.32 | 0.81121
1.8 | Retirada de madeiramento da cobertura | 72226 |  | 33 | 6.59 | 8.25 | 272.25 | 1.108
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 3372.99 | 13.7276
2.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES E PILARES:
2.1 | Chapisco - paredes internas traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm | 87878 | m² | 84 | 2.61 | 3.27 | 274.68 | 1.1179
2.2 | Reboco - paredes internas, argamassa pré-fabricada | 74001/001 | m² | 84 | 13.92 | 17.43 | 1464.12 | 5.9588
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 1738.8 | 7.0767
3.0 | PISOS :
3.1 | Piso com manta vinílica semiflexivel padrão hospitalar, assentado sobre piso cerâmico/industrial, incluso camada de regularização, pronto, fixado com cola, com acabamento em perfil de alumínio na porta principal e rodapé vinílico | 72186 | m² | 15.54 | 139.99 | 175.3 | 2724.16 | 11.087
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 2724.16 | 11.087
4.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA:
4.1 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90X210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 3 dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura fornecimento e instalação. | 73910/008 | un | 1 | 381.69 | 477.95 | 477.95 | 1.9452
4.2 | Janela de alumínio tipo basculante, completa - fornecimento e instalação | 68052 | m² | 1.2 | 464.4 | 581.52 | 697.82 | 2.84
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 1175.77 | 4.7852
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CLIMATIZAÇÃO
5.1 | Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada 2P+T) | 03299/ORSE | pt | 3 | 135.31 | 169.44 | 508.32 | 2.0688
5.2 | Ponto interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4X2" | 03275/ORSE | pt | 2 | 126.18 | 158 | 316 | 1.2861
5.3 | Ponto de tomada para computador (caixa, eletroduto, fios e tomada 2P+T) | 00693/ORSE | pt | 1 | 96.54 | 120.89 | 120.89 | 0.49201
5.4 | Luminária fluorescente de sobrepor c/proteção acrílica - com reator de partida rápida e lâmpada fluorencente 2X40W, completa, fornecimento e instalação | 73953/006 | un | 2 | 93.33 | 116.87 | 233.74 | 0.95129
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 1178.95 | 4.7982
6 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
6.1.1 | Torneira metálica cromada longa, bico móvel, fecho c/ cotovelo p/ pia de inox, 1/2" OU 3/4", padrão alto -fornecimento e instalação | C2496 - 23.1 | un | 1 | 223.83 | 280.28 | 280.28 | 1.1407
6.1.2 | Torneira metálica cromada para lavatório, fecho de toque, 1/2" OU 3/4", padrão alto -fornecimento e instalação | 36796 * 1,10 | un | 1 | 119.66 | 149.84 | 149.84 | 0.60983
6.1.3 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. | 89957 | pt | 2 | 67.89 | 85.01 | 170.02 | 0.69196
6.2 | SANITÁRIAS
6.2.1 | Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4" - fornecimento e instalação | 86882 | un | 1 | 13.13 | 16.44 | 16.44 | 0.066909
6.2.2 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 X 1.1/2" - fornecimento e instalação | 86881 | un | 1 | 103.03 | 129.01 | 129.01 | 0.52505
6.2.3 | Válvula em plástico branco 1" para lavatório - fornecimento e instalação | 86879 | un | 1 | 4.14 | 5.18 | 5.18 | 0.021082
6.2.4 | Válvula em metal cromado 3.1/2"X1.1/2" - fornecimento e instalação | 86878 | un | 1 | 45.32 | 56.75 | 56.75 | 0.23096
6.3 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
6.3.1 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | 02035/ORSE | un | 2 | 81.09 | 101.54 | 203.08 | 0.82651
6.3.2 | Porta sabão liquido de vidro com suporte em inox | 02046/ORSE | un | 2 | 31.58 | 39.54 | 79.08 | 0.32184
6.3.3 | Bancada em aço inox - 304, dimensões 1,20 x 0,60m c/ 01 cuba 80x50x40cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula e sifão cromados, exclusive torneira - fornecimento e instalação | C3017 - 23.1 | un | 1 | 463.34 | 580.19 | 580.19 | 2.3613
6.3.4 | Lavatorio de louça branca completo fornec. e instalação | 86904 | un | 1 | 70.94 | 88.83 | 88.83 | 0.36153
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 1758.7 | 7.1577
7.0 | PINTURA
7.1 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão | 88494 | m² | 14 | 10.56 | 13.22 | 185.08 | 0.75325
7.2 | Pintura epóxi, duas demãos, incluso emassamento com massa epóxi 1 demão e fundo preparador (base seladora) duas demãos | 84647 | m² | 84 | 97.82 | 122.49 | 10289.16 | 41.8755
7.3 | Latex PVA forro, duas demãos | 88486 | m² | 14 | 7.3 | 9.14 | 127.96 | 0.52078
7.4 | Pintura esmalte acetinado para esquadrias de madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | 74065/002 | m² | 2.1 | 16.28 | 20.39 | 42.82 | 0.17427
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 10645.02 | 43.3238
8.0 | ELEMENTOS DIVERSOS:
8.1 | Móveis sob bancadas compostos de três ambientes: dois com portas de duas folhas e prateleiras e o outro ambiente com gavetas, conforme detalhes | 10204/ORSE | m² | 2.1 | 156.7 | 196.22 | 412.06 | 1.677
8.2 | Extintor incêndio TP pó quimico 4Kg fornecimento e colocação | 73775/001 | un | 1 | 188.75 | 236.35 | 236.35 | 0.96191
8.3 | Espelho em granito cinza andorinha sobre pia e bancadas, e = 2cm, h = 5cm, assentado com argamassa colante dupla colagem, incluso preparação da parede para recebimento do granito (demolição do reboco, chapisco, emboço e assentamento da peça de granito | 04695/ORSE | m² | 0.24 | 418.58 | 524.15 | 125.8 | 0.51199
8.4 | Bancada em granito cinza andorinha e=2,5cm, largura 60cm - fornecimento e instalação, inclui a retirada da bancada antiga | 86889 * 1/1,5 | m | 2 | 298.19 | 373.39 | 746.78 | 3.0393
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 1520.99 | 6.1902
9.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
9.1 | Placa de identificação contendo o nome da Agência Transfusional, logomarca do Governo e do Hemopi e local onde deverá ser colocado o nome dos funcionários e telefones, dimensões 45X25cm - fornecimento e instalação | C4629 | un | 1 | 343.38 | 429.98 | 429.98 | 1.75
9.2 | Limpeza geral da obra | 9537 | m² | 14 | 1.45 | 1.82 | 25.48 | 0.1037
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 455.46 | 1.8537
TOTAL GERAL | [6 empty] | 24570.84 | 100
O presente orçamento consta do valor deR$ 24.570,84 (vinte e quatro mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos)

## Cron S João
SECRATARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ - HEMOPI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Tipo da intervenção:Adequação e Reformada Agência Transfusional de São João do Piauí
Endereço do EAS:Av. Candido Coelho 1215 CEP: 64760-000 |  |  | Município:Corrente |  |  | Estado: Piauí
Nome do EAS:Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros |  |  | Prazo de execução:30 dias
Data da elaboração do orçamento:21/09/2015 |  |  | Área de piso: 14,00m² |  |  | BDI: 25,22%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | % | 30 DIAS | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13.7276 | 3372.99 | 100 | 3372.99 | 3372.99
2.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES E PILARES | 7.0767 | 1738.8 | 100 | 1738.8 | 1738.8
3.0 | PISOS | 11.087 | 2724.16 | 100 | 2724.16 | 2724.16
4.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 4.7852 | 1175.77 | 100 | 1175.77 | 1175.77
5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.7982 | 1178.95 | 100 | 1178.95 | 1178.95
6 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 7.1577 | 1758.7 | 100 | 1758.7 | 1758.7
7 | PINTURA | 43.3238 | 10645.02 | 100 | 10645.02 | 10645.02
8 | ELEMENTOS DIVERSOS | 6.1902 | 1520.99 | 100 | 1520.99 | 1520.99
9.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.8537 | 455.46 | 100 | 455.46 | 455.46
TOTAL DOS ITENS (R$) |  | 100 | 24570.84 |  | 24570.84 | 24570.84
TOTAL GERAL (R$) |  |  | 24570.84 |  | 24570.84 | 24570.84
PERCENTUAL TOTAL (%) |  | 100 |  | 100 |  | 100
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90X210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 3 dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura fornecimento e instalação.
|  | C3017 - 23.1 SEINFRA |  |  | 463.34
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DAH - DIVISÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRA: Reforma do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí - HEMOPI
LOCAL: Teresina - Piauí
DATA: 12/04/99
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DAH - DIVISÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRA: Reforma do Hospital Norberto Moura
LOCAL: Elesbão Veloso - Pi
DATA: 12/04/99
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DAH - DIVISÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRA:
LOCAL:
DATA:
PLANILHA COMPARATIVA DE SERVIÇOS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DAH - DIVISÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRA: CASA PARA GRUPO GERADOR - HEMOCENTRO DE BARRAS
LOCAL: BARRAS - PI
DATA: 08/05/97
PLANILHA COMPARATIVA DE SERVIÇOS
DATA:
DATA:

## Orç S Raimundo Nonato
SECRATARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ - HEMOPI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Tipo da intervenção:Adequação e Reforma da Agência Transfusional de São Raimundo Nonato
Endereço do EAS:Praça Capítão Neuton Rubem CEP 64770-000 |  |  | Município:S. Rdo. Nonato |  |  |  | Estado: Piauí
Nome do EAS:Hospital Regional Senador Cândico Ferraz |  |  | Prazo de execução:30 dias
Data da elaboração do orçamento:21/09/2015 |  |  | Área de piso:14,00m² |  |  |  | BDI: 25,22%
Obs.:OS PREÇOS TEM COMO BASE: 1) A TABELA DO SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO, DATA-BASE: 08/2015, EMISSãO: 16/09/2015; ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,41% (HORA) 50,20% (MÊS); 2) A TABELA ORSE DE JULHO DE 2015; 3) SEINFRA CE VERSÃO 023.1 DESONERADA 09/2015. O BDI PARA EFEITO DO CÁLCULO FOI ADOTADO 25,22%.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | COD. SINAPI | UND | QUANT. | V.UNIT. DESON | V.UNIT. C/BDI | V.TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado (3,00mX2,10m) | 74209/001 | m² | 6.3 | 228.14 | 285.68 | 1799.78 | 10.0904
1.2 | Demolição de alvenaria de tijolos s/aproveitamento (aumentar a porta de acesso) | 72215 | m² | 0.69 | 32.15 | 40.26 | 27.78 | 0.15575
1.3 | Demolição de azulejo inclusive a argamassa de assentamento | 85406 | m² | 84 | 27.22 | 34.08 | 2862.72 | 16.0497
1.4 | Retirada de folhas de porta de passagem ou janela | 72142 | un | 1 | 6.16 | 7.71 | 7.71 | 0.043226
1.5 | Retirada de batentes de madeira | 72143 | un | 1 | 29.76 | 37.27 | 37.27 | 0.20895
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 4735.26 | 26.548
2.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS:
2.1 | Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos, 10X20X20cm, 1/2 vez, assantados em argamassa traço 1:4 (cimento e areia com aditivo, e=1cm | 87484 | m² | 0.98 | 33.6 | 42.07 | 41.23 | 0.23115
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 41.23 | 0.23115
3.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES
3.1 | Chapisco - paredes internas traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm | 87878 | m² | 84 | 2.61 | 3.27 | 274.68 | 1.54
3.2 | Reboco - paredes internas, argamassa pré-fabricada | 74001/001 | m² | 84 | 13.92 | 17.43 | 1464.12 | 8.2085
3.3 | Impermeabilização com pintura à base de resina epóxi alcatrão, uma demão | 79462 | m² | 84 | 19.25 | 24.1 | 2024.4 | 11.3497
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 3763.2 | 21.0982
4.0 | PISOS :
4.1 | Piso com manta vinílica semiflexivel padrão hospitalar, assentado sobre piso cerâmico, incluso camada de regularização, pronto, fixado com cola, com acabamento em perfil de alumínio na porta principal e rodapé vinílico | 73910/008 | m² | 15.54 | 139.99 | 175.3 | 2724.16 | 15.2728
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 2724.16 | 15.2728
5.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA:
5.1 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90X210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 3 dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura fornecimento e instalação. | 73910/008 | un | 1 | 381.69 | 477.95 | 477.95 | 2.6796
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 477.95 | 2.6796
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CLIMATIZAÇÃO
6.1 | Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada 2P+T) | 03299/ORSE | pt | 5 | 135.31 | 169.44 | 847.2 | 4.7498
6.2 | Ponto interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4X2" | 03275/ORSE | pt | 2 | 126.18 | 158 | 316 | 1.7716
6.3 | Ponto de tomada para computador (caixa, eletroduto, fios e tomada 2P+T) | 00693/ORSE | pt | 5 | 96.54 | 120.89 | 604.45 | 3.3888
6.4 | Luminária fluorescente de sobrepor c/proteção acrílica - com reator de partida rápida e lâmpada fluorencente 2X40W, completa, fornecimento e instalação | 73953/006 | un | 1 | 93.33 | 116.87 | 116.87 | 0.65522
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 1884.52 | 10.5654
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
7.1.2 | Torneira metálica cromada longa, bico móvel, fecho c/ cotovelo p/ pia de inox, 1/2" OU 3/4", padrão alto -fornecimento e instalação | C2496 - 23.1 | un | 1 | 223.83 | 280.28 | 280.28 | 1.5714
7.1.3 | Torneira metálica cromada para lavatório, fecho de toque, 1/2" OU 3/4", padrão alto -fornecimento e instalação | 36796 * 1,10 | un | 1 | 119.66 | 149.84 | 149.84 | 0.84007
7.1.4 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. | 89957 | pt | 2 | 67.89 | 85.01 | 170.02 | 0.95321
7.2 | SANITÁRIAS
7.2.1 | Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4" - fornecimento e instalação | 86882 | un | 1 | 13.13 | 16.44 | 16.44 | 0.09217
7.2.2 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 X 1.1/2" - fornecimento e instalação | 86881 | un | 1 | 103.03 | 129.01 | 129.01 | 0.72329
7.2.3 | Válvula em plástico branco 1" para lavatório - fornecimento e instalação | 86879 | un | 1 | 4.14 | 5.18 | 5.18 | 0.029041
7.2.4 | Válvula em metal cromado 3.1/2"X1.1/2" - fornecimento e instalação | 86878 | un | 1 | 45.32 | 56.75 | 56.75 | 0.31817
7.3 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
7.3.1 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | 02035/ORSE | un | 2 | 81.09 | 101.54 | 203.08 | 1.1386
7.3.2 | Porta sabão liquido de vidro com suporte em inox | 02046/ORSE | un | 2 | 31.58 | 39.54 | 79.08 | 0.44336
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 1089.68 | 6.1092
8.0 | PINTURA
8.1 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão | 88494 | m² | 14 | 10.56 | 13.22 | 185.08 | 1.0376
8.2 | Látex PVA forro, duas demãos | 88486 | m² | 14 | 7.3 | 9.14 | 127.96 | 0.7174
8.3 | Pintura esmalte acetinado para esquadrias de madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | 74065/002 | m² | 2.1 | 16.28 | 20.39 | 42.82 | 0.24007
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 355.86 | 1.9951
9.0 | ELEMENTOS DIVERSOS:
9.1 | Móveis sob bancadas compostos de três ambientes: dois com portas de duas folhas e prateleiras e o outro ambiente com gavetas, conforme detalhes | 10204/ORSE | m² | 3.4 | 156.7 | 196.22 | 667.15 | 3.7403
9.2 | Extintor incêndio TP pó quimico 4Kg fornecimento e colocação | 73775/001 | un | 1 | 188.75 | 236.35 | 236.35 | 1.3251
9.3 | Espelho em granito cinza andorinha para lavatório, espessura 2cm, assentado com argamassa colante dupla colagem, incluso preparação da parede para recebimento do granito (demolição do reboco, chapisco, emboço e assentamento da peça de granito | 04695/ORSE | m² | 0.26 | 418.58 | 524.15 | 136.28 | 0.76405
9.4 | Bancada de granito cinza andorinha assentado sobre mão francesa metalica | 86889 * 1/1,5 | m² | 3.4 | 298.19 | 373.39 | 1269.53 | 7.1175
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 2309.31 | 12.947
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
10.1 | Placa de identificação contendo o nome da Agência Transfusional, logomarca do Governo e do Hemopi e local onde deverá ser colocado o nome dos funcionários e telefones, dimensões 45X25cm - fornecimento e instalação | C4629 | un | 1 | 343.38 | 429.98 | 429.98 | 2.4107
10.2 | Limpeza geral da obra | 9537 | m² | 14 | 1.45 | 1.82 | 25.48 | 0.14285
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 455.46 | 2.5535
TOTAL GERAL | [6 empty] | 17836.63 | 100
O presente orçamento consta do valor deR$ 17.836,63 (dezessete mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos)
|  | C3017 - 23.1 SEINFRA |  |  | 463.34
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DAH - DIVISÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRA: Reforma do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí - HEMOPI
LOCAL: Teresina - Piauí
DATA: 12/04/99
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DAH - DIVISÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRA: Reforma do Hospital Norberto Moura
LOCAL: Elesbão Veloso - Pi
DATA: 12/04/99
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DAH - DIVISÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRA:
LOCAL:
PLANILHA COMPARATIVA DE SERVIÇOS
DATA:
DATA:
DATA:
DATA:

## Cron São Raimundo Nonato
SECRATARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ - HEMOPI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Tipo da intervenção:Adequação e Reforma da Agência Transfusional de São Raimundo Nonato
Endereço do EAS:Praça Capítão Neuton Rubem CEP 64770-000 |  |  | Município:São Raimundo Nonato |  |  | Estado: Piauí
Nome do EAS:Hospital Regional Senador Cândico Ferraz |  |  | Prazo de execução:30 dias
Data da elaboração do orçamento:21/09/2015 |  |  | Área de piso:14,00m² |  |  | BDI: 25,22%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | % | 30 DIAS | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26.548 | 4735.26 | 100 | 4735.26 | 4735.26
2.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 0.23115 | 41.23 | 100 | 41.23 | 41.23
3.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES E PILARES | 21.0982 | 3763.2 | 100 | 3763.2 | 3763.2
4.0 | PISOS | 15.2728 | 2724.16 | 100 | 2724.16 | 2724.16
5.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2.6796 | 477.95 | 100 | 477.95 | 477.95
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10.5654 | 1884.52 | 100 | 1884.52 | 1884.52
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 6.1092 | 1089.68 | 100 | 1089.68 | 1089.68
8.0 | PINTURA | 1.9951 | 355.86 | 100 | 355.86 | 355.86
9.0 | ELEMENTOS DIVERSOS | 12.947 | 2309.31 | 100 | 2309.31 | 2309.31
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.5535 | 455.46 | 100 | 455.46 | 455.46
TOTAL DOS ITENS (R$) |  | 100 | 17836.63 |  | 17836.63 | 17836.63
TOTAL GERAL (R$) |  |  | 17836.63 |  | 17836.63 | 17836.63
PERCENTUAL TOTAL (%) |  | 100 |  | 100 |  | 100
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90X210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 3 dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura fornecimento e instalação.
|  | C3017 - 23.1 SEINFRA |  |  | 463.34
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DAH - DIVISÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRA: Reforma do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí - HEMOPI
LOCAL: Teresina - Piauí
DATA: 12/04/99
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DAH - DIVISÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRA: Reforma do Hospital Norberto Moura
LOCAL: Elesbão Veloso - Pi
DATA: 12/04/99
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DAH - DIVISÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRA:
LOCAL:
DATA:
PLANILHA COMPARATIVA DE SERVIÇOS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DAH - DIVISÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRA: CASA PARA GRUPO GERADOR - HEMOCENTRO DE BARRAS
LOCAL: BARRAS - PI
DATA: 08/05/97
PLANILHA COMPARATIVA DE SERVIÇOS
DATA:
DATA: