## O-RESUMO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPOSITIVA RESUMO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016 - CPL/SESAPI - REPUBLICAÇÃO - PROCESSO N° AA.900.1.003010/15-48
PROJETO : REFORMA |  |  | BASE DE DADOS: | SINAPI - MAR/2016
LOCAL: TERESINA - PI |  |  | LEIS SOCIAIS: | 87,41% (DESONERADA)
OBRA : REFORMA NO TELHADO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF/DUAF/SESAPI |  |  | BDI: | 24.14%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | P. UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | UND | 1 | 1189.93 | 1189.93
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | UND | 1 | 6359.13 | 6359.13
3.00 | COBERTURA | UND | 1 | 201323.51 | 201323.51
4.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | UND | 1 | 2818.74 | 2818.74
T O T A L G E R A L R$ |  |  |  |  | 211691.31
O presente orçamento apresenta proposta, no valor de R$ 211.691,31 (Duzentos e onze mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e um centavos).

## ES
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016 - CPL/SESAPI - REPUBLICAÇÃO - PROCESSO N° AA.900.1.003010/15-48
PROJETO : REFORMA |  | BASE DE DADOS: | SINAPI - ABRIL/2016
LOCAL: TERESINA - PI |  | LEIS SOCIAIS: | 87,41% (DESONERADA)
OBRA : REFORMA NO TELHADO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF/DUAF/SESAPI |  | BDI: | 24.14%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.84% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.95% | 0%
B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.91% | 0.69%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.92% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.18% | 0%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12% | 0.09%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 10.73% | 8.21%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 46.52% | 17.96%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.84% | 5.22%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.16% | 0.12%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.07% | 2.34%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.05% | 3.86%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.58% | 0.44%
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A | 15.7% | 11.98%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.82% | 3.02%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.57% | 0.44%
D | TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 8.39% | 3.46%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) |  | 87.41% | 50.2%
FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNCIDES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

## COMP
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016 - CPL/SESAPI - REPUBLICAÇÃO - PROCESSO N° AA.900.1.003010/15-48
PROJETO : PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | BASE DE DADOS: | SINAPI - MAR/2016
LOCAL: TERESINA - PI | [7 empty] | LEIS SOCIAIS: | 87,41% (DESONERADA)
OBRA : REFORMA NO TELHADO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF/DUAF/SESAPI | [7 empty] | BDI: | 24.14%
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO SINAPI | Unid. | Coef. | CUSTO UNITÁRIO ( R$ ) |  |  | CUSTO TOTAL ( R$ )
[5 empty] | Mat. | MO | Total | Mat. | MO | Total
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 X 2,50) M² | 74209/001 | m² | [6 empty] | 213.0078
serviço | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M³, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO | 5652 | m³ | 0.01 | 184.21 | 44.01 | 228.22 | 1.8421 | 0.4401 | 2.2822
mão-de-obra | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | h | 0.6 |  | 14.1 | 14.1 |  | 8.46 | 8.46
mão-de-obra | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | h | 1.2 |  | 11 | 11 |  | 13.2 | 13.2
materiais | PEÇA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1' X 3'), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | 4417 | m | 1 | 6.28 |  | 6.28 | 6.28 |  | 6.28
materiais | PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3'X3') NÃO APARELHADA (P/FORMA) | 4491 | m | 4 | 7.99 |  | 7.99 | 31.96 |  | 31.96
materiais | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | 4813 | m² | 1 | 149.95 |  | 149.95 | 149.95 |  | 149.95
materiais | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | 5075 | kg | 0.11 | 7.96 |  | 7.96 | 0.8756 |  | 0.8756
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS | 72225 | m² | [6 empty] | 2.2
mão-de-obra | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | h | 0.2 |  | 11 | 11 |  | 2.2 | 2.2
2.2 | CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHÃO BASCULANTE C/ CAÇAMBA DE 6,0M³ INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | 74255/003 | m² | [6 empty] | 20.8061
serviço | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO |  | Cchp | 0.005 | 102.09 | 14.38 | 116.47 | 0.51045 | 0.0719 | 0.58235
serviço | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO |  | chi | 0.375 | 31.93 |  | 31.93 | 11.9738 |  | 11.9738
mão-de-obra | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.75 |  | 11 | 11 | 0 | 8.25 | 8.25
3.00 | COBERTURA
3.1 | COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS | 84040 | m² | [6 empty] | 94.7576
mão-de-obra | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88276 | h | 0.1 |  | 17.58 | 17.58 |  | 1.758 | 1.758
mão-de-obra | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | h | 0.1 |  | 11 | 11 |  | 1.1 | 1.1
materiais | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CÔNICAS) | 1607 | cj | 2.05 | 0.11 |  | 0.11 | 0.2255 |  | 0.2255
materiais | TELHA ISOLANTE COM NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 50 MM, REVESTIDA EM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO *0,5* MM COM PRÉ-PINTURA NAS DUAS FACES (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) | 39522 | m² | 1.19 | 75.59 |  | 75.59 | 89.9521 |  | 89.9521 | 71.86
materiais | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO | 11029 | cj | 2.05 | 0.84 |  | 0.84 | 1.722 |  | 1.722
3.2 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | SEINFRA-CE C1002 | m | [6 empty] | 54.6695
materiais | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | I0929 | m | 0.825 | 62.78 |  | 62.78 | 51.7935 |  | 51.7935
mão-de-obra | AJUDANTE DE TELHADISTA | I0047 | h | 0.12 |  | 5.6 | 5.6 |  | 0.672 | 0.672
mão-de-obra | TELHADISTA | I2070 | h | 0.12 |  | 7.2 | 7.2 |  | 0.864 | 0.864
mão-de-obra | ENCARGOS SOCIAIS | - | taxa | 1 |  | 1.34 | 1.34 |  | 1.34 | 1.34
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM | 73753/001 | m² | [6 empty] | 63.5353
| IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88270 | h | 0.9 |  | 14.65 | 14.65 |  | 13.185 | 13.185
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | h | 0.9 |  | 11 | 11 |  | 9.9 | 9.9
| EMULSÃO ASFÁLTICA COM ELASTÔMERO (NEUTROL) | 7331 | kg | 0.1108 | 10.95 |  | 10.95 | 1.2133 |  | 1.2133
| MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ ELASTÔMEROS DESBS TIPO TORODIM ALUMÍNIO E = 3MM (VIAPOL OU EQUIVAVENTE) | 11621 | m³ | 1.1 | 35.67 |  | 35.67 | 39.237 |  | 39.237
4.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 9537 | m² | [6 empty] | 1.4325
mão-de-obra | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | m³ | 0.12 |  | 11 | 11 |  | 1.32 | 1.32
materiais | ACIDO MURIÁTICO, DILUICÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | 3 | kg | 0.05 | 2.25 |  | 2.25 | 0.1125 |  | 0.1125

## CRONO
CRONOGRAMA EXECUTIVO
LOCAL: TERESINA - PI |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS: | 87,41 (DESONERADA)
OBRA : REFORMA NO TELHADO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF/DUAF/SESAPI |  |  |  |  | BDI: | 24.14%
Item | Serviços |  | Total R$ | % | 30 dias
[5 empty] | R$ | %
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1189.93 | 0.5621% | 1189.93 | 100%
5
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  | 6359.13 | 3.004% | 6124.89 | 100%
10
3.00 | COBERTURA |  | 201323.51 | 95.1% | 193092.09 | 100%
25
4.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 2818.74 | 1.332% | 1782.5 | 100%
2
| TOTAL |  | 211691.31 | 100% | 202189.41 | 95.51%
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 202189.41 | 95.51%
Teresina (PI), 24/10/2016

## CCC
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS COMPLEMETARES
PROPOSTA SICONV N° 025334/2015 - CONVÊNIO N° 820367/2015
| PROJETO : PAVIMENTAÇÃO |  |  | BASE DE DADOS: | SINAPI -MAR/2016
| LOCAL: TERESINA - PI |  |  | LEIS SOCIAIS: | 87.41% (DESONERADA)
| OBRA : REFORMA NO TELHADO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF/DUAF/SESAPI |  |  | BDI: | 24.14%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | CÓDIGO | UNIDADE
[5 empty] | comp 01 | mês
| Mão-de-obra | Código | Unid. | Quant. | Salário hora | Custo unitário
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90777 | h | 36 | 77.8 | 2800.8
| APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90767 | h | 110 | 8.74 | 961.4
| VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88326 | h | 110 | 10.56 | 1161.6
| MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88284 | h | 36 | 13.62 | 490.32
| Custo horário total da mão-de-obra com encargos sociais |  |  |  |  | 5414.12
| Máquinas e Equipamentos | Código | Unid. | Quant. | Valor | Custo unitário
| VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO) | 00001160 | h | 12 | 15.78 | 189.36
| Custo unitário total dos serviços sem BDI |  |  |  |  | 189.36
| Serviços | Código | Unid. | Quant. | Valor | Custo unitário
| BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (6 x 4)M | 74210/001 | m² | 8 | 278.1307 | 2225.0456
| Custo unitário total dos serviços sem BDI |  |  |  |  | 2225.0456
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS SEM BDI |  |  |  |  | 7828.5256
| BDI = 24.14% |  |  |  |  | 1889.8061
PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI | [5 empty] | 9718.3317
2 | BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (6 x 4)M |  |  |  | CÓDIGO | UNIDADE
[5 empty] | 74210/001 | m²
| Mão-de-obra | Código | Unid. | Quant. | Salário hora | Custo unitário
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | h | 4 | 13.69 | 54.76
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | h | 0.8 | 13.69 | 10.952
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | h | 6 | 10.64 | 63.84
| Custo horário total da mão-de-obra com encargos sociais |  |  |  |  | 129.552
| Serviços | Código | Unid. | Quant. | Valor | Custo unitário
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | 73965/010 | m³ | 0.05 | 36.24 | 1.812
| Custo unitário total dos serviços sem BDI |  |  |  |  | 1.812
| Materiais | Código | Unid. | Quant. | Valor | Custo unitário
| AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | 367 | m³ | 0.02 | 70 | 1.4
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 3.62 | 0.56 | 2.0272
| DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3' X 2 1/2', E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | 2418 | UN | 0.33 | 7.59 | 2.5047
| PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA, SEM TRATAMENTO (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 8 A 11 CM, P/ ESCORAMENTOS, H=3 M | 2728 | M | 4.5 | 1.84 | 8.28
| PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 5 CM NÃO APARELHADA | 4403 | M | 5 | 1.17 | 5.85
| PREGO POLIDO COM CABEÇA 2 1/2 X 10 | 5064 | KG | 0.5 | 7.93 | 3.965
| TÁBUA MADEIRA 2ª QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12') NÃO APARELHADA | 6189 | M | 8 | 6.49 | 51.92
| TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE *2,44 X 0,50* M (SEM AMIANTO) | 7213 | m² | 1.2 | 12.9 | 15.48
| CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MAÇANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXÃO - COMPLETA | 11467 | UN | 0.11 | 11.41 | 1.2551
| Custo unitário total dos materiais sem BDI |  |  |  |  | 92.682
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS SEM BDI |  |  |  |  | 224.046
| BDI = 24.14% |  |  |  |  | 54.0847
PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI | [5 empty] | 278.1307

## ORÇA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPOSITIVA
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016 - CPL/SESAPI - REPUBLICAÇÃO - PROCESSO N° AA.900.1.003010/15-48
PROJETO : REFORMA | [6 empty] | BASE DE DADOS: | SINAPI - MAR/2016
LOCAL: TERESINA - PI | [6 empty] | LEIS SOCIAIS: | 87,41% (DESONERADA)
OBRA : REFORMA NO TELHADO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF/DUAF/SESAPI | [6 empty] | BDI: | 24.14%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGO SINAPI | UNID. | QUANT. | CUSTO ( R$ )
[5 empty] | P. CUSTO | BDI | P. UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL
[5 empty] | S / BDI | 24,14% de (B) | ( B ) + ( C ) | ( A ) X ( D ) |  |  | 24.14%
|  |  |  | ( A ) | ( B ) | ( C ) | ( D) | ( E ) | ( F )
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1189.93
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 X 2,50) M² | 74209/001 | m² | 4.5 | 213.0078 | 51.42 | 264.4278 | 1189.93 |  | 216.49
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 6359.13
2.1 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS | 72225 | m² | 1581.34 | 2.2 | 0.53 | 2.73 | 4317.06 |  | 2.49
2.2 | CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHÃO BASCULANTE C/ CAÇAMBA DE 6,0M³ INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | 74255/003 | m³ | 79.07 | 20.8061 | 5.02 | 25.8261 | 2042.07 |  | 22.25
3.00 | COBERTURA | [7 empty] | 201323.51
3.1 | COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS | 84040 | m² | 1581.34 | 94.7576 | 22.87 | 117.6276 | 186009.23 |  | 111.69
3.2 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | SEINFRA-CE C1002 | m | 104.36 | 54.6695 | 13.2 | 67.8695 | 7082.86 |  | 57.15
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM | 73753/001 | m² | 104.36 | 63.5353 | 15.34 | 78.8753 | 8231.42 |  | 63.88
4.00 | DIVERSOS | [7 empty] | 2818.74
4.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 9537 | m² | 1581.34 | 1.4325 | 0.35 | 1.7825 | 2818.74 |  | 1.5
T O T A L G E R A L R$ | [8 empty] | 211691.31 | 246153.72 | 34461.5208
211692.1992
O presente orçamento apresenta proposta, no valor de R$ 211.691,31 (Duzentos e onze mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e um centavos)

## CRON PRAZO
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
CRONMOGRAMA DE EXECUÇÃO - PRAZO
OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO CAF
LOCAL: TERESINA - PIAUÍ
Item | Serviços | Total R$ | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL
|  |  |  | 25% - R$ | 25% - R$ | 25% - R$ | 25% - R$ | R$
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1189.93 | 0.5621% | 297.4825 | 297.4825 | 297.4825 | 297.4825 | 1189.93
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 6359.13 | 3.004% | 1589.7825 | 1589.7825 | 1589.7825 | 1589.7825 | 6359.13
3.00 | COBERTURA | 201323.51 | 95.1% | 50330.8775 | 50330.8775 | 50330.8775 | 50330.8775 | 201323.51
4.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2818.74 | 1.332% | 704.685 | 704.685 | 704.685 | 704.685 | 2818.74
| TOTAL | 211691.31 | 100% | 52922.8275 | 52922.8275 | 52922.8275 | 52922.8275 | 211691.31
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
TERESINA (PI), 20 DE JULHO DE 2016
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## 1 MED
PRIMEIRA MEDIÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016 - CPL/SESAPI - REPUBLICAÇÃO - PROCESSO N° AA.900.1.003010/15-48
PROJETO : REFORMA | [7 empty] | BASE DE DADOS: | SINAPI - MAR/2016
LOCAL: TERESINA - PI | [7 empty] | LEIS SOCIAIS: | 87,41% (DESONERADA)
OBRA : REFORMA NO TELHADO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF/DUAF/SESAPI | [7 empty] | BDI: | 24.14%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGO SINAPI | UNID. | QUANT. PREVISTA | QUANT. EXEC. | CUSTO ( R$ )
[6 empty] | P. CUSTO | BDI | P. UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL
[6 empty] | S / BDI | 24,14% de (B) | ( B ) + ( C ) | ( A ) X ( D ) |  |  | 24.14%
[5 empty] | ( A ) | ( B ) | ( C ) | ( D) | ( E ) | ( F )
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 1189.93
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 X 2,50) M² | 74209/001 | m² | 4.5 | 4.5 | 213.0078 | 51.42 | 264.4278 | 1189.93 |  | 216.49
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [8 empty] | 6124.89
2.1 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS | 72225 | m² | 1581.34 | 1581.34 | 2.2 | 0.53 | 2.73 | 4317.06 |  | 2.49
2.2 | CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHÃO BASCULANTE C/ CAÇAMBA DE 6,0M³ INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | 74255/003 | m³ | 79.07 | 70 | 20.8061 | 5.02 | 25.8261 | 1807.83 |  | 22.25
3.00 | COBERTURA | [8 empty] | 193092.09
3.1 | COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS | 84040 | m² | 1581.34 | 1581.34 | 94.7576 | 22.87 | 117.6276 | 186009.23 |  | 111.69
3.2 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | SEINFRA-CE C1002 | m | 104.36 | 104.36 | 54.6695 | 13.2 | 67.8695 | 7082.86 |  | 57.15
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM | 73753/001 | m² | 104.36 | 0 | 63.5353 | 15.34 | 78.8753 | 0 |  | 63.88
4.00 | DIVERSOS | [8 empty] | 1782.5
4.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 9537 | m² | 1581.34 | 1000 | 1.4325 | 0.35 | 1.7825 | 1782.5 |  | 1.5
T O T A L G E R A L R$ | [9 empty] | 202189.41 | 246153.72 | 34461.5208
211692.1992
Importa a Primeira Medição no valor de R$ 202.189,41 (Duzentos e dois mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e hum centavos)
Tersina (PI), 22/11/2016

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PRIMEIRA MEDIÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016 - CPL/SESAPI - REPUBLICAÇÃO - PROCESSO N° AA.900.1.003010/15-48
PROJETO : REFORMA |  |  |  |  | BASE DE DADOS: | SINAPI - MAR/2016
LOCAL: TERESINA - PI |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS: | 87,41% (DESONERADA)
OBRA : REFORMA NO TELHADO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF/DUAF/SESAPI |  |  |  |  | BDI: | 24.14%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | EXECUTADO
24.14%
( A )
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 X 2,50) M² | m² | 4.5 | (3,00 X 1,50) |  |  | 216.49
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS | m² | 1581.34 | (63,25 X 25) |  |  | 2.49
2.2 | CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHÃO BASCULANTE C/ CAÇAMBA DE 6,0M³ INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | m³ | 70 | (1.581,34 X 0,045) |  |  | 22.25
3.00 | COBERTURA
3.1 | COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS | m² | 1581.34 | (63,25 X 25) |  |  | 111.69
3.2 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | m | 104.36 | 104.36 |  |  | 57.15
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM | m² | 0 | 0 |  |  | 63.88
4.00 | DIVERSOS
4.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1000 | (100,00 X 10,00) |  |  | 1.5
[7 empty] | 246153.72 | 34461.5208
211692.1992
Tersina (PI), 24/10/2016

## QRF
|  |  | Secretaria Estadual da Saúde | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma do Telhado da Central de Abastecimento - CAF | [5 empty] | Município: Teresina-PI
Data Base: Março/2015 com Desoneração |  |  |  | Valor do Contrato: R$ 211.691,31 |  |  |  | Contrato nº 174/2016
OBRA: REFORMA DO TELHADO - CAF/DUAF/SESAPI | [6 empty] | Município: TERESINA - PI
DATA: 15/12/2016
QUADRO RESUMO FINACEIRO
MEDICÃO | Valor em R$ |  | Acumulado em R$ |  | % EXEXCUTADO
| Planejado | Pago | Planejado | Pago
1ª | 202189.41 |  | 202189.41 | 0 | 95.51%
TOTAL MEDIDO | 202189.41 |  | 202189.41 |  | 95.51%

## ACRESCIDOS CAF
|  |  | Secretaria Estadual da Saúde | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTUTURA EM SAÚDE
Obra: Conclusão da Reforma do Telhado da Central de Abastecimento - CAF |  |  |  |  | Município: Teresina-PI
Data Base: NOVEMBRO / 2017 com Desoneração
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unidade | Quant. Total a Executar | Quant. | Custo Unitário | C. Unit. c/ BDI 24,67% | Custo Parcial
5.1 |  |  | Demolição de telhas onduladas | m² | 1609 | 27.66
5.2 |  |  | Cobertura com telha termoacústica de aço zincado trapezoidal, espessura de 0,5 mm, incluindo acessórios | m² | 1609 | 27.66
5.3 |  | C4698 | Perfis metálicos 4´´ x 1/8´´ (aquisição e instalação) | KG | 986.15 | 986.15
5.4 |  | 6067 | Esmalte sintético em superfície metálica c/ zarcão | m² | 1609 | 1609
5.5 |  | 72238 | Retirada de forro de PVC | m² | 1609 | 1609
5.6 |  | 1053 | Retirada de perfis metálicos | m² | 220 | 220
5.7 |  | 83475 | Luminária com vapor de mercúrio 150 W, alojamento em alumínio e refletor/difusor em acrílico prismático | m² | 29 | 29
5.8 |  | 73953/006 | Luminária fluorescente 40 (Adminiostração) | Unidade | 10 | 10
5.9 |  | 74131/005 | Quadro de distribuição 24 circ. | Unidade | 2 | 2
5.10 |  | 74130/005 | Disjuntor 50 A trifásico | Unidade | 2 | 2
5.11 |  | 74130/001 | Disjuntor monofásico 20 A | Unidade | 12 | 12
5.12 |  | 74130/001 | Disjuntor monofásico 25 A | Unidade | 3 | 3
5.13 |  | 74130/001 | Disjuntor monofásico 15 A | Unidade | 9 | 9
5.14 |  | 20111 | Fita isolante 20 m | Unidade | 10 | 10
5.15 |  | 1873 | Caixa PVC 4x2´´ | Unidade | 100 | 100
5.16 |  | 3540 | Tomada monofásica 10 A | Unidade | 50 | 50
5.17 |  | 3566 | Tomada monofásica 20 A | Unidade | 3 | 3
5.18 |  | 2050 | Projetor com lâmpada vapor mercúrio 250/400 W área exterrna | Unidade | 4 | 4
5.19 |  | 72281 | Reator vapor de sódio 250 W | Unidade | 4 | 4
5.20 |  | 73613 | Eletroduto rígido 20 mm | m | 130 | 130
5.21 |  | 83408 | Eletroduto rígido 60 mm | m | 50 | 50
5.22 |  | 11929 | Abraçadeira ferro galvanizado | Unidade | 135 | 135
5.23 |  | 764 | Bucha de ferro galvanizado | Unidade | 70 | 70
5.24 |  | 11963 | Parafuso de metal | Unidade | 70 | 70
5.25 |  | 83446 | Caixa de passagem 30x30 cm PVC | Unidade | 2 | 2
5.26 |  | 72335 | Placa cega 4x2´´ | Unidade | 50 | 50
5.27 |  | 72251 | Cabo 16 mm² | m | 700 | 700
5.28 |  | 73860/008 | Cabo 2,5 mm² | m | 2000 | 2000
5.29 |  | 1968 | Curva 90° 50 mm | Unidade | 25 | 25
3.3 |  |  | Impermealização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio de espessura 0,8 mm, com aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm | m² | 104.36 | 104.36
4.1 |  |  | Limpeza Geral da obra | m³ | 1581.34 | 1609
|  |  | 0.38161 |  |  |  |  | 0.51676
152852.61
76426.305

## ORÇAMENTO ELET FEV 2017
|  |  | Secretaria Estadual da Saúde | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma das Instalações Elétricas - DUAF/CAF |  |  |  |  | LOCAL: TERESINA - PI | DATA-BASE: DEZEMBRO -2016
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | C. Unit. s/ BDI | BDI=24,66 % | Custo Parcial
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11783.5551
1.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa da Obra | m² | 4.5 | 268.47 | 334.6747 | 1506.0362
1.2 | SINAPI | 73753/001 | Impermealização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio de espessura 0,8 mm, com aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm | m² | 104.36 | 79 | 98.4814 | 10277.5189
2.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 39771.8007
2.1 | SINAPI | 93468 | Luminária com vapor de mercúrio 150 W, alojamento em alumínio e refletor/difusor em acrílico prismático | m² | 29 | 363.14 | 452.6903 | 13128.0194
2.2 | SINAPI | 73953/006 | Luminária fluorescente 40 (Adminiostração) | Unidade | 10 | 84.76 | 105.6618 | 1056.6182
2.3 | SINAPI | 74131/005 | Quadro de distribuição 24 circ. | Unidade | 2 | 400.85 | 499.6996 | 999.3992
2.4 | SINAPI | 74130/005 | Disjuntor 50 A trifásico | Unidade | 2 | 94.01 | 117.1929 | 234.3857
2.5 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor monofásico 20 A | Unidade | 12 | 10.73 | 13.376 | 160.5122
2.6 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor monofásico 25 A | Unidade | 3 | 10.73 | 13.376 | 40.1281
2.7 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor monofásico 15 A | Unidade | 9 | 10.73 | 13.376 | 120.3842
2.8 | SINAPI | 20111 | Fita isolante 20 m | Unidade | 10 | 7.08 | 8.8259 | 88.2593
2.9 | SINAPI | 1873 | Caixa PVC 4x4´´ | Unidade | 100 | 3.13 | 3.9019 | 390.1858
2.10 | SINAPI | 91996 | Tomada monofásica 10 A | Unidade | 50 | 26.53 | 33.0723 | 1653.6149
2.11 | SINAPI | 91997 | Tomada monofásica 20 A | Unidade | 3 | 22.46 | 27.9986 | 83.9959
2.12 | SEINFRA CE | 2050 | Projetor com lâmpada vapor mercúrio 250/400 W área exterrna | Unidade | 4 | 235.75 | 293.8859 | 1175.5438
2.13 | SINAPI | 72281 | Reator vapor de sódio 250 W | Unidade | 4 | 102.1 | 127.2779 | 509.1114
2.14 | SINAPI | 91870 | Eletroduto rígido 20 mm | m | 130 | 6.14 | 7.6541 | 995.0361
2.15 | SINAPI | 93008 | Eletroduto rígido 60 mm | m | 50 | 11.51 | 14.3484 | 717.4183
2.16 | SINAPI | 11929 | Abraçadeira ferro galvanizado | Unidade | 135 | 4.76 | 5.9338 | 801.0652
2.17 | SINAPI | 764 | Bucha de ferro galvanizado | Unidade | 70 | 4.21 | 5.2482 | 367.373
2.18 | SINAPI | 11963 | Parafuso de metal | Unidade | 70 | 3.28 | 4.0888 | 286.2194
2.19 | SINAPI | 83446 | Caixa de passagem 30x30 cm PVC | Unidade | 2 | 129.82 | 161.8336 | 323.6672
2.20 | SINAPI | 38091 | Placa cega 4x2´´ | Unidade | 50 | 1.84 | 2.2937 | 114.6872
2.21 | SINAPI | 72251 | Cabo 16 mm² | m | 700 | 10.74 | 13.3885 | 9371.9388
2.22 | SINAPI | 73860/008 | Cabo 2,5 mm² | m | 2000 | 2.78 | 3.4655 | 6931.096
2.23 | SINAPI | 1968 | Curva 90° 50 mm | Unidade | 25 | 7.16 | 8.9257 | 223.1414
3.0 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 2.4807 | 3922.8839
3.1 | 9537 |  | Limpeza Geral da obra | m³ | 1581.34 | 1.99 | 2.4807 | 3922.8839
|  |  | VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  | 55478.2396
O PRESENTE ORÇAMENTO CONSTA DO VALOR DE R$ 55.478,24 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos).
Teresina (PI), 16 de fevereiro de 2017

## CRON ELET
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma das Instalações Elétricas - DUAF / CAF |  |  | Município: Teresina-PI | DATA-BASE: DEZEMBRO -2016
CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM (R$) | % / 30 DIAS |  | % / 60 DIAS |  | TOTAL (R$)
CONTRATO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.0289 | 11783.5551 | 50 | 5891.7775 | 50 | 5891.7775 | 11783.5551
2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13.5984 | 39771.8007 | 50 | 19885.9003 | 50 | 19885.9003 | 39771.8007
3.0 | DIVERSOS | 68.65 | 3922.8839 | 50 | 1961.442 | 50 | 1961.442 | 3922.8839
TOTAL (%) |  | 86.2773 | 55478.2396 | 50% | 27739.1198 | 50% | 27739.1198 | 55478.2396
Teresina (PI), 15 de fevereiro de 2017
1348

## BDI 26 44
SECRETARIA DE ESATDO DA SAÚDE
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DUAF / CAF
LOCAL: TERESINA - PI
DATA: 16/02/2017
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
ITEM | ITEM COMPONENTE DO BDI | BDI TCU - Acórdão 2622/2013 | TOTAL BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 3% | 26.44%
2 | SEGURO E GARANTIA (S + G) | 0.8%
3 | RISCO ( R) | 0.97%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.59%
5 | LUCRO (L) | 6.6%
6 | PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 3%
| INSS (DESONERAÇÃO) - CPRB | 4.5%
| TRIBUTOS - PIS, COFINS, ISS e INSS | 11.15%
6 | TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (I) | 11.15%
TOTAL = {[( 1 + AC + S + G + R ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L )] / (1-I)} - 1