## Orçam Ampliação Almoxarifado
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI
Serviço: AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO
Data do orçamento: 30/06/2017 |  |  | Tipo de intervenção: Ampliação | BDI: 24,93% |  |  | Área: 66,00 m²
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO BASE | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[6 empty] | Preço Unitário | Preço Total | Preço Etapa | % da Etapa
1.00 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 6327.698 | 4.791%
1.01 | SINAPI | 74220/001 | Tapume em chapa compensada | m2 | 126.1 | 50.18 | 6327.698 |  |  | 3
2.00 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0 | 778.6703 | 0.5896%
2.01 | SEINFRA/CE | C2781 | Escavação em solo até 2,00m (fundação direta, cintas e tubulações, água/esgoto/energia) | m3 | 6.94 | 31.94 | 221.6636
2.02 | SEINFRA/CE | C0096 | Reaterro apiloado manual de valas | m3 | 21.99 | 25.33 | 557.0067
3.00 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 | 3632.96 | 2.751%
3.01 | SINAPI | 73361 | Concreto ciclópico para tubulões (fck= 15 Mpa) | m3 | 1.25 | 331.72 | 414.65
3.02 | SINAPI | 95957 | Concreto armado 18 Mpa inclusive adensamento | m3 | 1.8 | 1787.95 | 3218.31
4.00 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | 2967.997 | 2.247%
4.01 | SINAPI | 95957 | Concreto armado 20 Mpa inclusive lançamento e adensamento | m3 | 1.66 | 1787.95 | 2967.997
5.00 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 | 12678.3416 | 9.6%
501 | SINAPI | 95957 | Concreto armado 20 Mpa inclusive lançamento e adensamento | m3 | 1.85 | 1787.95 | 3307.7075
502 | SINAPI | 74202/002 | Laje pré-fabricada para piso | m2 | 63.11 | 64.18 | 4050.3998
503 | SINAPI | 74202/001 | Laje pré-fabricada para forro | m2 | 63.11 | 58.13 | 3668.5843
504 | SEINFRA/CE | C2666 | Verga reta de concreto armado | m3 | 1.65 | 1001 | 1651.65
6.00 |  |  | PAREDE E PAINÉIS |  |  |  | 0 | 19531.3147 | 14.79%
6.01 | SINAPI | 72132 | Alvenaria tijolos 6 furos 9x14x19 1/2 vez | m2 | 324.11 | 55.07 | 17848.7377
6.02 | SEINFRA/CE | C0804 | Combogó em argamassa de areia e cimento 1:3 32x12 | m2 | 28.47 | 59.1 | 1682.577
7.00 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO |  |  |  | 0 | 3416.395 | 2.587%
7.01 | SEINFRA/CE | C4124 | Impermeabilização de paredes e lajes com manta | m2 | 43.66 | 78.25 | 3416.395
8.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS |  |  |  | 0 | 9317.37 | 7.055%
8.01 | SEINFRA/CE | C1947 | Ponto de luz (caixas em PVC: 4x2, 3x3, fundo móvel sextavada, passagem; eletroduto rígido rosqueável inclusive conexões, fixações em laje com fita galvanizada, cabos, fios, etc.) | unid. | 31 | 152.21 | 4718.51
8.02 | SEINFRA/CE | C0619 | Ponto de tomada para telefone completo | unid. | 3 | 103.34 | 310.02
8.03 | SINAPI | 74131/007 | Centro de distribuição para 40 circuitos com barramento | unid. | 1 | 637.25 | 637.25
8.04 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor monofásico (tipo "quick-lag" até 30A) | unid. | 40 | 11.59 | 463.6
8.05 | SINAPI | 74130/005 | Disjuntor trifásico (tipo "no fuse" de 60A a 100A) | unid. | 1 | 102.05 | 102.05
8.06 | SINAPI | 91953 | Interruptor de 1 seção (simples) | unid. | 2 | 18.38 | 36.76
8.07 | SINAPI | 91958 | Interruptor de 2 seção (duplo) | unid. | 2 | 23.41 | 46.82
8.08 | SINAPI | 91967 | Interruptor de 3 seção (triplo) | unid. | 2 | 39.97 | 79.94
8.09 | SEINFRA/CE | C1637 | Luminária fluorescente T5-FH 32W completa e instalada | unid. | 8 | 81.69 | 653.52
8.10 | SEINFRA/CE | C1637 | Luminária tipo pendente PL 26W completa e instalada | unid. | 5 | 81.69 | 408.45
8.11 | SEINFRA/CE | C1669 | Luminária tipo arandela PL 18W completa e instalada | unid. | 1 | 47.85 | 47.85
8.12 | ORSE | 07780 | Luminária de emergência de 15W- 220V | unid. | 2 | 31.45 | 62.9
8.13 | SINAPI | 91996 | Tomada 2P + T (universal) | unid. | 8 | 21.7 | 173.6
8.14 | SINAPI | 91996 | Tomada para ar condicionado | unid. | 1 | 21.7 | 21.7
8.15 | SINAPI | 72289 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço 1/2 vez, revestida internamente, tampa de concreto 60x60x80 | unid. | 5 | 310.88 | 1554.4
9.00 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E INCÊNDIO |  |  |  | 0 | 10845.77 | 8.212%
9.01 | SEINFRA/CE | C1948 | Ponto para água fria | unid. | 19 | 148.84 | 2827.96
9.02 | ORSE | 1683 | Ponto para esgoto primário | unid. | 16 | 69.15 | 1106.4
9.03 | ORSE | 1679 | Ponto para esgoto secundário | unid. | 26 | 45.01 | 1170.26
9.04 | SEINFRA/CE | C2166 | Registro de gaveta com canopla 3/4" | unid. | 5 | 75.46 | 377.3
9.05 | SEINFRA/CE | C2161 | Registro de gaveta bruto de 2" | unid. | 1 | 108.52 | 108.52
9.06 | SEINFRA/CE | C2172 | Registro de pressão com canopla de 3/4" | unid. | 3 | 68.27 | 204.81
9.07 | SEINFRA/CE | C4378 | Caixa sifonada 150x150x50 com grelha aço inox com fecho | unid. | 5 | 38.57 | 192.85
9.08 | ORSE | 01703 | Ralo cônico sif. 100x100x40 grelha em inox com fecho | unid. | 3 | 26.45 | 79.35
9.09 | SINAPI | 92367 | Tubo FG 2.1/2", completo. | m | 36 | 54.2 | 1951.2
9.10 | SEINFRA/CE | C1456 | Hidrante de coluna de incêndio em FG 2.1/2", completo. | unid. | 2 | 636.36 | 1272.72
9.11 | SINAPI | 72289 | Caixa de passagem 60x60x80 em alvenaria de tijolos maciço 1 vez, revestida internamente, tampa de concreto | unid. | 5 | 310.88 | 1554.4
10.00 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 8221.06 | 6.225%
10.01 | ORSE | 2066 | Assento sanitário | unid. | 5 | 34.5 | 172.5
10.02 | SINAPI | 86888 | Bacia sanitária de louça branca | unid. | 5 | 300.85 | 1504.25
10.03 | ORSE | 02144 | Cabide duplo cromado | unid. | 3 | 26.38 | 79.14
10.04 | SEINFRA/CE | C3513 | Chuveiro articulado cromado | unid. | 3 | 87.71 | 263.13
10.05 | SEINFRA/CE | C2270 | Copo sifonada metálico cromado para lavatório de 1"x 40mm | unid. | 6 | 82.11 | 492.66
10.06 | SEINFRA/CE | C2271 | Copo sifonada metálico cromado para pia de 1.1/4"x 40mm | unid. | 2 | 96.83 | 193.66
10.07 | SINAPI | 86901 | Cuba de embutir oval | unid. | 4 | 93.27 | 373.08
10.08 | ORSE | 08211 | Ducha higiênica manual | unid. | 5 | 177.55 | 887.75
10.09 | SINAPI | 86887 | Engate cromado de 40 cm | unid. | 6 | 35.15 | 210.9
10.10 | SINAPI | 86904 | Lavatório de louça | unid. | 2 | 89.55 | 179.1
10.11 | SEINFRA/CE | C4670 | Papeleira em aço inoxidável | unid. | 5 | 26.53 | 132.65
10.12 | ORSE | 02045 | Porta sabão liquido para refil | unid. | 6 | 40.45 | 242.7
10.13 | SEINFRA/CE | C1996 | Toalheira para papel toalha em inox | unid. | 6 | 37.93 | 227.58
10.14 | SEINFRA/CE | C2311 | Tanque em aço inox | unid. | 1 | 482.33 | 482.33
10.15 | ORSE | 09676 | Torneira cromada para lavatório | unid. | 6 | 249.75 | 1498.5
10.16 | SEINFRA/CE | C2504 | Torneira cromada para pia | unid. | 1 | 67.52 | 67.52
10.17 | ORSE | 03685 | Torneira de 3/4" cromada p/ tanque | unid. | 1 | 43.11 | 43.11
10.18 | SINAPI | 40729 | Válvula de descarga antivandalismo 1.1/2" | unid. | 5 | 203.46 | 1017.3
10.19 | SINAPI | 86877 | Válvula metálica para lavatório de 1" | unid. | 6 | 19.15 | 114.9
10.20 | SINAPI | 86877 | Válvula metálica para pia de 1.1/4" | unid. | 2 | 19.15 | 38.3
11.00 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  | 0 | 13677.9825 | 10.36%
11.01 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO PAREDES |  |  |  | 0
11.01.01 | SEINFRA | C0776 | Chapisco de aderência traço 1:4 (cimento e areia média) e=7mm | m2 | 247.35 | 4.21 | 1041.3435
11.01.02 | ORSE | 3316 | Reboco paulista traço 1:6 (cimento e areia fina) | m2 | 160.5 | 24.53 | 3937.065
11.01.03 | ORSE | 3316 | Reboco paulista para cerâmica traço 1:6 (cimento e areia fina) | m2 | 86.85 | 24.53 | 2130.4305
11.01.04 | SEINFRA | C4443 | Cerâmica esmaltada comum 20x20 tipo A | m2 | 86.85 | 57.09 | 4958.2665
11.02 |  |  | FORRO |  |  |  | 0
11.02.01 | SEINFRA | C0776 | Chapisco de aderência traço 1:4 (cimento e areia média) e=7mm | m2 | 56.05 | 4.21 | 235.9705
11.02.02 | ORSE | 3316 | Reboco paulista traço 1:6 (cimento e areia fina) | m2 | 56.05 | 24.53 | 1374.9065
12.00 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 0 | 8718.5664 | 6.601%
12.01 | SEINFRA | C0776 | Chapisco de aderência traço 1:4 (cimento e areia média) e=7mm | m2 | 303.36 | 4.21 | 1277.1456
12.02 | ORSE | 3316 | Reboco paulista traço 1:6 (cimento e areia fina) | m2 | 303.36 | 24.53 | 7441.4208
13.00 |  |  | PISOS INTERNOS |  |  |  | 0 | 4961.9347 | 3.757%
13.01 | SEINFRA | C1920 | Piso em granilite com junta plástica | m2 | 42.16 | 89.88 | 3789.3408
13.02 | SEINFRA | C4443 | Cerâmica esmaltada 20x20, tipo A PEI-5 | m2 | 14.71 | 57.09 | 839.7939
13.03 | SEINFRA | C2245 | Rodapé em granilite | m2 | 33.4 | 8.1 | 270.54
13.04 | ORSE | 2266 | Soleira em granito | m2 | 0.3 | 207.5333 | 62.26
14.00 |  |  | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 0 | 3264.0491 | 2.471%
14.01 | SEINFRA | C1987+C2216 | Porta em madeira, de abrir (cedro, lisa, com vidro revestido com laminado melamínico, em completa, inc. fechadura) 0,80x2,10 | unid. | 4 | 642.6823 | 2570.7291
14.02 | SINAPI | 90802 | Batente metálico | unid. | 4 | 173.33 | 693.32
15.00 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 5831.2812 | 4.415%
15.01 | SEINFRA | C4513 | Janela em alumínio anodizado natural tipo fixa/ maxim'ar/correr | m2 | 12.32 | 244.51 | 3012.3632
15.02 | ORSE | 04067 | Box em alumínio com fechamento em acrílico | m2 | 4.35 | 132.68 | 577.158
15.03 | SEINFRA | C1966 | Porta corta fogo | unid. | 2 | 1120.88 | 2241.76
16.00 |  |  | VIDROS E SIMILARES |  |  |  | 0 | 1637.56 | 1.24%
16.01 | SEINFRA | C2670 | Vidro liso transparente 4mm | m2 | 6 | 108 | 648
16.02 | SEINFRA | C2673 | Vidro liso fumê 4mm | m2 | 6.92 | 143 | 989.56
17.00 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 6767.0187 | 5.124%
17.01 | SEINFRA | C1207 | Massa acrílica (paredes internas e forro) | m2 | 125.05 | 12.39 | 1549.3695
17.02 | SEINFRA | C4167 | Pintura acrílica sem massa acrílica | m2 | 125.05 | 15.49 | 1937.0245
17.03 | SINAPI | 73924/001 | Esmalte sintético com massa em madeira | m2 | 20.16 | 19.18 | 386.6688
17.04 | SEINFRA | C2461 | Textura acrílica (paredes externas inclusive platibanda) | m2 | 279.07 | 10.37 | 2893.9559
18.00 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 9362.014 | 7.089%
18.01 | SEINFRA | C4069 | Bancada em granito | m2 | 4.8 | 271.41 | 1302.768
18.02 | SINAPI | 72554 | Extintor de incêndio CO2 6 KG | m2 | 8 | 549.22 | 4393.76
18.03 | SEINFRA | C1869 | Peitoral em granito | m2 | 4.79 | 338.4 | 1620.936
18.04 | SEINFRA | C0924 | Corrimão em aço inoxidável AISI 304 parede 20, diâmetro de 2" | m2 | 8.5 | 206.54 | 1755.59
18.05 | ORSE | 1911 | Cantoneira PVC/Alumínio | m | 12 | 24.08 | 288.96
19.00 |  |  | LIMPEZA |  |  |  | 0 | 132 | 0.09995%
19.01 | SINAPI | 9537 | Limpeza da obra | m2 | 66 | 2 | 132
VALOR TOTAL DA PLANILHA SEM BDI | [6 empty] | 132069.9832 | 132069.9832 | 100%
VALOR DO BDI - 24,93% | [6 empty] | 32925.0468 | 32925.0468 | custo/m2
VALOR TOTAL DA PLANILHA COM BDI | [6 empty] | 164995.03 | 164995.03 | 2499.9247
- Importa o presente orçamento a quantia de R$ 164.995,03 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e três centavos) , referente aos serviços de AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. Os preços unitários estão de acordo com as tabelas SINAPI, SEINFRA/CE e ORSE - Maio/2017.
Teresina (PI), 30 de junho de 2017
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV

## Cronog Ampliação Almoxarifado
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI
Serviço: AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO
Data do orçamento: 30/06/2017 |  |  |  | Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO |  |  | BDI: 24,93% |  |  | Área: 66,00 m²
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 4.7912 | 6327.698 | 100 | 6327.698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6327.698 | 100
2.00 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.58959 | 778.6703 | 100 | 778.6703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 778.6703 | 100
3.00 | FUNDAÇÃO | 2.7508 | 3632.96 | 100 | 3632.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3632.96 | 100
4.00 | INFRAESTRUTURA | 2.2473 | 2967.997 | 70 | 2077.5979 | 30 | 890.3991 |  | 0 |  | 0 | 2967.997 | 100
5.00 | SUPERESTRUTURA | 9.5997 | 12678.3416 |  | 0 | 50 | 6339.1708 | 50 | 6339.1708 |  | 0 | 12678.3416 | 100
6.00 | PAREDE E PAINÉIS | 14.7886 | 19531.3147 |  | 0 | 50 | 9765.6573 | 50 | 9765.6573 |  | 0 | 19531.3147 | 100
7.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO | 2.5868 | 3416.395 | 30 | 1024.9185 | 50 | 1708.1975 | 20 | 683.279 |  | 0 | 3416.395 | 100
8.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 7.0549 | 9317.37 |  | 0 | 35 | 3261.0795 | 25 | 2329.3425 | 40 | 3726.948 | 9317.37 | 100
9.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E INCÊNDIO | 8.2121 | 10845.77 | 20 | 2169.154 | 20 | 2169.154 | 30 | 3253.731 | 30 | 3253.731 | 10845.77 | 100
10.00 | METAIS E ACESSÓRIOS | 6.2248 | 8221.06 |  | 0 | 30 | 2466.318 | 30 | 2466.318 | 40 | 3288.424 | 8221.06 | 100
11.00 | REVESTIMENTO INTERNO | 10.3566 | 13677.9825 |  | 0 | 25 | 3419.4956 | 50 | 6838.9913 | 25 | 3419.4956 | 13677.9825 | 100
12.00 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.6015 | 8718.5664 |  | 0 | 25 | 2179.6416 | 50 | 4359.2832 | 25 | 2179.6416 | 8718.5664 | 100
13.00 | PISOS INTERNOS | 3.757 | 4961.9347 |  | 0 | 25 | 1240.4837 | 50 | 2480.9673 | 25 | 1240.4837 | 4961.9347 | 100
14.00 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 2.4715 | 3264.0491 |  | 0 |  | 0 | 60 | 1958.4295 | 40 | 1305.6196 | 3264.0491 | 100
15.00 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 4.4153 | 5831.2812 |  | 0 |  | 0 | 50 | 2915.6406 | 50 | 2915.6406 | 5831.2812 | 100
16.00 | PAREDE E PAINÉIS | 1.2399 | 1637.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1637.56 | 1637.56 | 100
17.00 | PINTURA | 5.1238 | 6767.0187 |  | 0 | 35 | 2368.4565 | 30 | 2030.1056 | 35 | 2368.4565 | 6767.0187 | 100
18.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7.0887 | 9362.014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 9362.014 | 9362.014 | 100
19.00 | LIMPEZA | 0.099947 | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 132 | 132 | 100
VALOR TOTAL SEM BDI |  |  | 132069.9832 |  | 16010.9987 |  | 35808.0537 |  | 45420.9161 |  | 34830.0147 | 132069.9832
VALOR DO BDI 24,93% |  |  | 32925.0468 |  | 3991.542 |  | 8926.9478 |  | 11323.4344 |  | 8683.1227 | 32925.0468
VALOR TOTAL COM BDI |  |  | 164995.03 |  | 20002.5407 |  | 44735.0015 |  | 56744.3505 |  | 43513.1374 | 164995.03
TOTAL DO PERÍODO (%) |  | 100 |  | 12.12% |  | 27.11% |  | 34.39% |  | 26.37% |  | 100%
Teresina (PI), 30 de junho de 2017
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV