## Orçamento Reforma Almoxarifado
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI
Serviço: REFORMA DO ALMOXARIFADO
Data do orçamento: 30/06/2017 |  |  | Tipo de intervenção: Reforma | BDI: 24,93% |  |  | Área: 258,00m²
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO BASE | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[6 empty] | Preço Unitário | Preço Total | Preço Etapa | % da Etapa
1.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 18488.89 | 5.729%
1.01 | SEINFRA/CE | C1066 | Demolição de piso cimentado | m2 | 117.86 | 13.61 | 1604.0746 |  |  | 3
1.02 | SEINFRA/CE | C1064 | Demolição de piso cerâmico/ladrilho | m2 | 118.69 | 7.33 | 869.9977
1.03 | SEINFRA/CE | C1066 | Demolição de calçada | m2 | 32.1 | 13.61 | 436.881
1.04 | SEINFRA/CE | C1071 | Demolição de azulejos/cerâmica (inclusive emboço) | m2 | 31.5 | 26.18 | 824.67
1.05 | SEINFRA/CE | C1070 | Demolição de reboco (interno e externo) | m2 | 259.12 | 5.24 | 1357.7888
1.06 | SEINFRA/CE | C2210 | Retirada de esquadrias de madeira (inclusive forra e alizares) | m2 | 47.84 | 8.38 | 400.8992
1.07 | SEINFRA/CE | C2206 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 35.24 | 5.24 | 184.6576
1.08 | SEINFRA/CE | C1043 | Demolição de parede tijolo maciço sem reaproveitamento | m3 | 52.88 | 31.42 | 1661.4896
1.09 | SINAPI | 84152 | Demolição de concreto armado | m3 | 2.15 | 251.88 | 541.542
1.10 | SINAPI | 85372 | Demolição de forro de gesso | m2 | 118.69 | 1.97 | 233.8193
1.11 | SINAPI | 72221 | Demolição de bancada | m2 | 3.8 | 13.16 | 50.008
1.12 | SINAPI | 85333 | Remoção de pia/ louça sanitária | unid. | 8 | 14.85 | 118.8
1.13 | SINAPI | 72224 | Retirada de telhado em telhas cerâmicas | m2 | 305.04 | 7.99 | 2437.2696
1.14 | SINAPI | 72226 | Retirada de madeiramento da cobertura | m2 | 305.04 | 8.84 | 2696.5536
1.15 | SEINFRA/CE | C4618 | Retirada de instalações | pt | 62 | 20.23 | 1254.26
1.16 | SINAPI | 72897 | Bota-fora | m3 | 209.45 | 18.22 | 3816.179
2.00 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 8831.68 | 2.737%
2.01 | SINAPI | 74220/001 | Tapume em chapa compensada | m2 | 176 | 50.18 | 8831.68
3.00 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 11355.8348 | 3.519%
3.01 | SEINFRA/CE | C2781 | Escavação em solo normal até 2,00m (fundação direta, cintas e tubulações de água/esgoto/energia) | m3 | 27.77 | 31.94 | 886.9738
3.02 | SINAPI | 79475 | Escavação para tubulões | m2 | 31.65 | 268.76 | 8506.254
3.03 | SINAPI | 5719 | Aterro apiloado (com empréstimo) | m3 | 52.1 | 37.67 | 1962.607
4.00 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 20119.4767 | 6.234%
4.01 | SINAPI | 6122 | Alvenaria de pedra argamassada para fundações | m3 | 5.65 | 309.6 | 1749.24
4.02 | SINAPI | 73361 | Concreto ciclópico para tubulões (fck = 11 Mpa) | m3 | 24.71 | 331.72 | 8196.8012
4.03 | SINAPI | 95957 | Concreto armado 18Mpa inclusive lançamento e adensamento (tubulões) | m3 | 5.69 | 1787.95 | 10173.4355
5.00 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 16922.3627 | 5.243%
5.01 | SEINFRA/CE | C0055 | Baldrame de tijolo maciço (e=20cm) | m3 | 5.66 | 459.52 | 2600.8832
5.02 | SINAPI | 95957 | Concreto armado 20Mpa inclusive lançamento e adensamento | m3 | 8.01 | 1787.95 | 14321.4795
6.00 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 40646.399 | 12.59%
6.01 | SINAPI | 95957 | Concreto armado 20Mpa inclusive lançamento e adensamento | m3 | 22.42 | 1787.95 | 40085.839
6.02 | SEINFRA/CE | C2666 | Verga reta de concreto armado | m3 | 0.56 | 1001 | 560.56
7.00 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 4336.7625 | 1.344%
7.01 | SINAPI | 72132 | Alvenaria tijolos 6 furos 9x14x19 1/2 vez | m2 | 78.75 | 55.07 | 4336.7625
8.00 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 75705.9407 | 23.46%
8.01 | SINAPI | 72111 | Estrutura metálica inclusive apoios em pilares de concreto armado | m2 | 239.04 | 69.11 | 16520.0544
8.02 | SINAPI | 84040 | Telha em aço galvanizado e= 0,43mm | m2 | 239.04 | 95.17 | 22749.4368
8.03 | SINAPI | 71623 | Algeroz de concreto aparente - 5cm x 35cm | m3 | 0.35 | 1355.4286 | 474.4
8.04 | ORSE | 00298 | Calha em concreto armado | m3 | 33.2 | 1050.5333 | 34877.7067
8.05 | SINAPI | 71623 | Chapim em concreto aparente | m3 | 0.64 | 1694.2857 | 1084.3429
9.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS |  |  |  |  | 32922.95 | 10.2%
9.01 | SEINFRA/CE | C1947 | Ponto de luz (caixas em PVC 4x2, 3x3, fundo móvel sextavada, passagem; eletroduto rígido rosqueável inclusive conexões, fixações em laje com fita galvanizada, cabos, fios, etc.) | unid. | 89 | 152.21 | 13546.69
9.02 | SEINFRA/CE | C0619 | Ponto de tomada para telefone completo | unid. | 8 | 103.34 | 826.72
9.03 | SINAPI | 74131/007 | Centro de distribuição para 40 circuitos com barramento | unid. | 1 | 637.25 | 637.25
9.04 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor monofásico (tipo "quick-lag" até 30A) | unid. | 40 | 11.59 | 463.6
9.05 | SINAPI | 74130/005 | Disjuntor trifásico (tipo "no fuse" de 60A a 100A) | unid. | 1 | 102.05 | 102.05
9.06 | SINAPI | 91953 | Interruptor de 1 seção (simples) | unid. | 4 | 18.38 | 73.52
9.07 | SINAPI | 91958 | Interruptor de 2 seção (duplo) | unid. | 2 | 23.41 | 46.82
9.08 | SINAPI | 91967 | Interruptor de 3 seção (triplo) | unid. | 2 | 39.97 | 79.94
9.09 | SINAPI | 84542 | Interruptor three-way | unid. | 2 | 26.15 | 52.3
9.10 | SEINFRA/CE | C1637 | Luminária fluorescente T5-FH 32W completa e instalada | unid. | 10 | 81.69 | 816.9
9.11 | SEINFRA/CE | C1638 | Luminária fluorescente T5-FQ 54W completa e instalada | unid. | 20 | 120.96 | 2419.2
9.12 | SEINFRA/CE | C1637 | Luminária tipo pendente PL 26W completa e instalada | unid. | 12 | 81.69 | 980.28
9.13 | SEINFRA/CE | C1669 | Luminária tipo arandela PL 18W completa e instalada | unid. | 12 | 47.85 | 574.2
9.14 | ORSE | 07780 | Luminária de emergência de 15W- 220V | unid. | 6 | 31.45 | 188.7
9.15 | SINAPI | 91996 | Tomada 2P + T (universal) | unid. | 18 | 21.7 | 390.6
9.16 | SINAPI | 91996 | Tomada para ar condicionado | unid. | 1 | 21.7 | 21.7
9.17 | SINAPI | 72289 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço 1/2 vez, revestida internamente, tampa de concreto 60x60x80 | unid. | 5 | 310.88 | 1554.4
9.18 | SEINFRA/CE | C4242 | Subestação aérea de 45KVA | unid. | 1 | 10148.08 | 10148.08
10.00 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 8653.9014 | 2.681%
10.01 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES
10.01.01 | SEINFRA | C0776 | Chapisco de aderência traço 1:4 (cimento e areia média) e=7mm | m2 | 245.06 | 4.21 | 1031.7026
10.01.02 | ORSE | 3316 | Reboco paulista traço 1:6 (cimento e areia fina) | m2 | 245.06 | 24.53 | 6011.3218
10.02 |  |  | FORRO
10.02.01 | SEINFRA | C0776 | Chapisco de aderência traço 1:4 (cimento e areia média) e=7mm | m2 | 56.05 | 4.21 | 235.9705
10.02.02 | ORSE | 3316 | Reboco paulista traço 1:6 (cimento e areia fina) | m2 | 56.05 | 24.53 | 1374.9065
11.00 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 3649.9644 | 1.131%
11.01 | SEINFRA | C0776 | Chapisco de aderência traço 1:4 (cimento e areia média) e=7mm | m2 | 129.56 | 4.21 | 545.4476
11.02 | ORSE | 3316 | Reboco paulista traço 1:6 (cimento e areia fina) | m2 | 126.56 | 24.53 | 3104.5168
12.00 |  |  | PISOS INTERNOS |  |  |  |  | 19549.0832 | 6.057%
12.01 | SEINFRA | C1608 | Lastro de concreto magro 1:3:6 e=8cm | m2 | 235.69 | 50.12 | 11812.7828
12.02 | SEINFRA | C1920 | Piso em granilite com junta plástica | m2 | 78.08 | 89.88 | 7017.8304
12.03 | SEINFRA | C2245 | Rodapé em granilite | m2 | 88.7 | 8.1 | 718.47
13.00 |  |  | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 837.9129 | 0.2596%
13.01 | SEINFRA | C1987+C2216 | Porta em madeira, de abrir (cedro, lisa, com vidro revestido com laminado melamínico, em completa, inc. fechadura) 0,80x2,10 | unid. | 1 | 664.5829 | 664.5829
13.02 | SINAPI | 90802 | Batente metálico | unid. | 1 | 173.33 | 173.33
14.00 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 28983.5602 | 8.981%
14.01 | SEINFRA | C4513 | Janela em alumínio anodizado natural tipo fixa/ maxim'ar/correr | m2 | 8.8 | 244.51 | 2151.688
14.02 | SINAPI | 74238/002 | Divisória com porta de correr em metalon 30x70 parede 18 e tela galvanizada frisada 1/2" fio 14, inclusive pintura esmalte sintético | m2 | 27.87 | 795.06 | 22158.3222
14.03 | SEINFRA | C4516 | Portão em alumínio painel fechado tipo correr | m2 | 15 | 311.57 | 4673.55
15.00 |  |  | VIDROS E SIMILARES |  |  |  |  | 1679.6 | 0.5204%
15.01 | SEINFRA | C2670 | Vidro liso transparente 4mm | m2 | 3.9 | 108 | 421.2
15.02 | SEINFRA | C2673 | Vidro liso fumê 4mm | m2 | 8.8 | 143 | 1258.4
16.00 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 6767.0187 | 2.097%
16.01 | SEINFRA | C1207 | Massa acrílica (paredes internas e forro) | m2 | 125.05 | 12.39 | 1549.3695
16.02 | SEINFRA | C4167 | Pintura acrílica sem massa acrílica | m2 | 125.05 | 15.49 | 1937.0245
16.03 | SINAPI | 73924/001 | Esmalte sintético com massa em madeira | m2 | 20.16 | 19.18 | 386.6688
16.04 | SEINFRA | C2461 | Textura acrílica (paredes externas inclusive platibanda) | m2 | 279.07 | 10.37 | 2893.9559
17.00 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 22765.604 | 7.054%
17.01 | SEINFRA | C3410 | Calçada externa com escavação, fundação, aterro, baldrame, piso, chapisco e reboco | m2 | 68.4 | 162.37 | 11106.108
17.02 | SINAPI | 72554 | Extintor de incêndio CO2 6 KG | m2 | 8 | 549.22 | 4393.76
17.03 | SEINFRA | C1869 | Peitoral em granito | m2 | 4.55 | 338.4 | 1539.72
17.04 | SEINFRA | C1353 | Marquise em metalon 30x70 parede 18, coberta com telha de aço galvanizado e=0,43mm, inclusive pintura | m2 | 33.6 | 130.2 | 4374.72
17.05 | SEINFRA | C1448 | Guarda corpo em aço inox 304, parede 22 | m | 5.4 | 250.24 | 1351.296
18.00 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 516 | 0.1599%
18.01 | SINAPI | 9537 | Limpeza da obra | m2 | 258 | 2 | 516
VALOR TOTAL DA PLANILHA SEM BDI | [6 empty] | 322732.9413 | 322732.9413 | 100%
VALOR DO BDI - 24,93% | [6 empty] | 80457.3223 | 80457.3223 | custo/m2
VALOR TOTAL DA PLANILHA COM BDI | [6 empty] | 403190.2635 | 403190.2635 | 1562.753
- Importa o presente orçamento a quantia de R$ 403.190,26 (quatrocentos e três mil, cento e noventa reais e vinte e seis centavos) , referente aos serviços de REFORMA DO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. Os preços unitários estão de acordo com as tabelas SINAPI, SEINFRA/CE e ORSE - AGO/15.
Teresina (PI), 30 de junho de 2017
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV

## Cronograma Reforma Almoxarifado
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI
Serviço: REFORMA DO ALMOXARIFADO
Data do orçamento: 30/06/2017 |  |  |  | Tipo de intervenção: REFORMA |  |  | BDI: 24,93% |  |  | Área: 258,00m²
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.7289 | 18488.89 | 100 | 18488.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18488.89 | 100
2.00 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 2.7365 | 8831.68 | 100 | 8831.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8831.68 | 100
3.00 | MOVIMENTO DE TERRA | 3.5186 | 11355.8348 | 100 | 11355.8348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11355.8348 | 100
4.00 | FUNDAÇÃO | 6.2341 | 20119.4767 | 100 | 20119.4767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20119.4767 | 100
5.00 | INFRAESTRUTURA | 5.2435 | 16922.3627 | 70 | 11845.6539 | 30 | 5076.7088 |  | 0 |  | 0 | 16922.3627 | 100
6.00 | SUPERESTRUTURA | 12.5944 | 40646.399 |  | 0 | 50 | 20323.1995 | 50 | 20323.1995 |  | 0 | 40646.399 | 100
7.00 | PAREDES E PAINÉIS | 1.3438 | 4336.7625 |  | 0 | 50 | 2168.3812 | 50 | 2168.3812 |  | 0 | 4336.7625 | 100
8.00 | COBERTURA | 23.4578 | 75705.9407 |  | 0 | 75 | 56779.4555 | 25 | 18926.4852 |  | 0 | 75705.9407 | 100
9.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 10.2013 | 32922.95 |  | 0 | 35 | 11523.0325 | 25 | 8230.7375 | 40 | 13169.18 | 32922.95 | 100
10.00 | REVESTIMENTO INTERNO | 2.6814 | 8653.9014 |  | 0 | 25 | 2163.4754 | 50 | 4326.9507 | 25 | 2163.4754 | 8653.9014 | 100
11.00 | REVESTIMENTO EXTERNO | 1.131 | 3649.9644 |  | 0 | 25 | 912.4911 | 50 | 1824.9822 | 25 | 912.4911 | 3649.9644 | 100
12.00 | PISOS INTERNOS | 6.0574 | 19549.0832 |  | 0 | 25 | 4887.2708 | 50 | 9774.5416 | 25 | 4887.2708 | 19549.0832 | 100
13.00 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 0.25963 | 837.9129 |  | 0 |  | 0 | 60 | 502.7478 | 40 | 335.1652 | 837.9129 | 100
14.00 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 8.9807 | 28983.5602 |  | 0 |  | 0 | 50 | 14491.7801 | 50 | 14491.7801 | 28983.5602 | 100
15.00 | VIDROS E SIMILARES | 0.52043 | 1679.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1679.6 | 1679.6 | 100
16.00 | PINTURA | 2.0968 | 6767.0187 |  | 0 | 35 | 2368.4565 | 30 | 2030.1056 | 35 | 2368.4565 | 6767.0187 | 100
17.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7.054 | 22765.604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 22765.604 | 22765.604 | 100
18.00 | LIMPEZA | 0.15988 | 516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 516 | 516 | 100
VALOR TOTAL SEM BDI |  |  | 322732.9413 |  | 70641.5354 |  | 106202.4714 |  | 82599.9114 |  | 63289.0231 | 322732.9413
VALOR DO BDI 24,93% |  |  | 80457.3223 |  | 17610.9348 |  | 26476.2761 |  | 20592.1579 |  | 15777.9535 | 80457.3223
VALOR TOTAL COM BDI |  |  | 403190.2635 |  | 88252.4702 |  | 132678.7475 |  | 103192.0693 |  | 79066.9765 | 403190.2635
TOTAL DO PERÍODO (%) |  | 100 |  | 21.89% |  | 32.91% |  | 25.59% |  | 19.61% |  | 100%
Teresina (PI), 30 de junho de 2017
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV