## Orçamento Reforma Lavanderia
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI
Serviço: REFORMA DA LAVANDERIA
Data do orçamento: 30/06/2017 |  |  | Tipo de intervenção: Reforma | BDI: 24,93% |  |  | Área: 332,80 m²
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO BASE | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[6 empty] | Preço Unitário | Preço Total | Preço Etapa | % da Etapa
1.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 46343.256 | 9.436%
1.01 | SINAPI | 73801/001 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 317.63 | 19.74 | 6270.0162 |  |  | 3
1.02 | SEINFRA/CE | C1066 | Demolição de calçada | m2 | 116.4 | 13.61 | 1584.204
1.03 | SEINFRA/CE | C1070 | Demolição de reboco | m2 | 796.23 | 5.24 | 4172.2452
1.04 | SEINFRA/CE | C1071 | Demolição de azulejos/cerâmica (inclusive emboço) | m2 | 826 | 26.18 | 21624.68
1.05 | SEINFRA/CE | C2210 | Retirada de esquadrias de madeira (inclusive forra e alizares) | m2 | 30.24 | 8.38 | 253.4112
1.06 | SEINFRA/CE | C2206 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 50.65 | 5.24 | 265.406
1.07 | SEINFRA/CE | C1043 | Demolição de parede tijolo maciço sem reaproveitamento | m3 | 17.27 | 31.42 | 542.6234
1.08 | SINAPI | 84152 | Demolição de concreto armado | m3 | 2.4 | 251.88 | 604.512
1.09 | SINAPI | 72221 | Demolição de bancada | m2 | 28.64 | 13.16 | 376.9024
1.10 | SINAPI | 85333 | Remoção de pia/ louça sanitária | unid. | 12 | 14.85 | 178.2
1.11 | SINAPI | C1046 | Retirada de telhado em telhas de fibrocimento | m2 | 332.8 | 2.62 | 871.936
1.12 | SINAPI | 72226 | Retirada de madeiramento da cobertura | m2 | 332.8 | 8.84 | 2941.952
1.13 | SEINFRA/CE | C4618 | Retirada de instalações | pt | 116 | 20.23 | 2346.68
1.14 | SINAPI | 72897 | Bota-fora | m3 | 236.58 | 18.22 | 4310.4876
2.00 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 11641.76 | 2.37%
2.01 | SINAPI | 74220/001 | Tapume em chapa compensada | m2 | 232 | 50.18 | 11641.76
3.00 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 2649.4119 | 0.5394%
3.01 | SEINFRA/CE | C2781 | Escavação em solo até 2,00m (fundação direta, cintas e tubulações, água/esgoto/energia) | m3 | 26.45 | 31.94 | 844.813
3.02 | SINAPI | 5719 | Aterro apiloado (com empréstimo) | m3 | 30.12 | 37.67 | 1134.6204
3.03 | SEINFRA/CE | C0096 | Reaterro apiloado manual de valas | m3 | 26.45 | 25.33 | 669.9785
4.00 |  |  | FUNDAÇÂO |  |  |  |  | 4281.784 | 0.8718%
4.01 | SINAPI | 73361 | Concreto ciclópico (fck = 11 Mpa) | m3 | 2.8 | 331.72 | 928.816
4.02 | SINAPI | 6122 | Alvenaria de pedra argamassada para fundações | m3 | 10.83 | 309.6 | 3352.968
5.00 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 5217.222 | 1.062%
5.01 | SINAPI | 6110 | Baldrame de tijolo maciço | m3 | 4.35 | 459.52 | 1998.912
5.02 | SINAPI | 73346 | Concreto armado 20Mpa inclusive lançamento e adensamento | m3 | 1.8 | 1787.95 | 3218.31
6.00 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 12652.39 | 2.576%
6.01 | SINAPI | 73346 | Concreto 20Mpa inclusive lançamento e adensamento | m3 | 5.8 | 1787.95 | 10370.11
6.02 | SEINFRA/CE | C2666 | Verga reta de concreto armado | m³ | 2.28 | 1001 | 2282.28
7.00 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 9843.342 | 2.004%
7.01 | SINAPI | 72132 | Alvenaria tijolos furados 9x14x19 1/2 vez | m2 | 139.32 | 55.07 | 7672.3524
7.02 | SEINFRA/CE | C1134 | Divisórias em granito e=3cm | m2 | 11.92 | 182.13 | 2170.9896
8.00 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO |  |  |  |  | 32825.755 | 6.684%
8.01 | SEINFRA/CE | C4124 | Impermeabilização de paredes/lajes com manta | m2 | 242.35 | 78.25 | 18963.8875
8.02 | SEINFRA/CE | C4124 | Impermeabilização de calhas com manta e proteção de alumínio | m2 | 62.4 | 78.25 | 4882.8
8.03 | SEINFRA/CE | C2188 | Regularização c/ argamassa p/ impermeabilização e=6cm | m2 | 242.35 | 37.05 | 8979.0675
9.00 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 54556.8274 | 11.11%
9.01 | SINAPI | C1339+C2445 | Telha em fibrocimento e=6mm, inclusive madeiramento e cumeeira | m2 | 332.8 | 124.36 | 41387.008
9.02 | SINAPI | 71623 | Algeroz de concreto aparente - 5cm x 35cm | m3 | 3.48 | 1355.4286 | 4716.8914
9.03 | ORSE | 00298 | Calha em concreto armado | m3 | 6.24 | 1050.5333 | 6555.328
9.04 | SINAPI | 71623 | Chapim em concreto aparente | m3 | 1.12 | 1694.2857 | 1897.6
10.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS |  |  |  |  | 31921.31 | 6.499%
10.01 | SEINFRA/CE | C1947 | Ponto de luz (caixas em PVC 4x2, 3x3, fundo móvel sextavada, passagem; eletroduto rígido rosqueável inclusive conexões, fixações em laje com fita galvanizada, cabos, fios, etc.) | unid | 141 | 152.21 | 21461.61
10.02 | SEINFRA/CE | C0619 | Ponto de tomada para telefone completo | unid. | 3 | 103.34 | 310.02
10.03 | SINAPI | 74131/007 | Centro de distribuição para 40 circuitos com barramento | unid. | 1 | 637.25 | 637.25
10.04 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor monofásico (tipo "quick-lag" até 30A) | unid. | 40 | 11.59 | 463.6
10.05 | SINAPI | 74130/005 | Disjuntor trifásico (tipo "no fuse" de 60A a 100A) | unid. | 1 | 102.05 | 102.05
10.06 | SINAPI | 91953 | Interruptor de 1 seção (simples) | unid. | 8 | 18.38 | 147.04
10.07 | SINAPI | 91958 | Interruptor de 2 seção (duplo) | unid. | 5 | 23.41 | 117.05
10.08 | SINAPI | 91967 | Interruptor de 3 seção (triplo) | unid. | 1 | 39.97 | 39.97
10.09 | SINAPI | 84542 | Interruptor three-way | unid. | 8 | 26.15 | 209.2
10.10 | SINAPI | 73953/005 | Luminária fluorescente 1x40W completa, reator partida rápida de sobrepor | un | 61 | 78.74 | 4803.14
10.11 | SEINFRA/CE | C1637 | Luminária embutir PL X26W completa e instalada | unid. | 12 | 81.69 | 980.28
10.12 | ORSE | 07780 | Luminária de emergência de 15W- 220V | unid. | 10 | 31.45 | 314.5
10.13 | SINAPI | 91996 | Tomada 2P + T (universal) | unid. | 35 | 21.7 | 759.5
10.14 | SINAPI | 91996 | Tomada para ar condicionado | unid. | 1 | 21.7 | 21.7
10.15 | SINAPI | 72289 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço 1/2 vez, revestida internamente, tampa de concreto 60x60x80 | unid. | 5 | 310.88 | 1554.4
11.00 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E INCÊNDIO |  |  |  |  | 10845.77 | 2.208%
11.01 | SEINFRA/CE | C1948 | Ponto para água fria | unid. | 19 | 148.84 | 2827.96
11.02 | ORSE | 1683 | Ponto para esgoto primário | unid. | 16 | 69.15 | 1106.4
11.03 | ORSE | 1679 | Ponto para esgoto secundário | unid. | 26 | 45.01 | 1170.26
11.04 | SEINFRA/CE | C2166 | Registro de gaveta com canopla 3/4" | unid. | 5 | 75.46 | 377.3
11.05 | SEINFRA/CE | C2161 | Registro de gaveta bruto de 2" | unid. | 1 | 108.52 | 108.52
11.06 | SEINFRA/CE | C2172 | Registro de pressão com canopla de 3/4" | unid. | 3 | 68.27 | 204.81
11.07 | SEINFRA/CE | C4378 | Caixa sifonada 150x150x50 com grelha aço inox com fecho | unid. | 5 | 38.57 | 192.85
11.08 | ORSE | 01703 | Ralo cônico sif. 100x100x40 grelha em inox com fecho | unid. | 3 | 26.45 | 79.35
11.09 | SINAPI | 92367 | Tubo FG 2.1/2", completo. | m | 36 | 54.2 | 1951.2
11.10 | SEINFRA/CE | C1456 | Hidrante de coluna de incêndio em FG 2.1/2", completo. | unid. | 2 | 636.36 | 1272.72
11.11 | SINAPI | 72289 | Caixa de passagem 60x60x80 em alvenaria de tijolos maciço 1 vez, revestida internamente, tampa de concreto | unid. | 5 | 310.88 | 1554.4
12.00 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 10242.162 | 2.085%
12.01 | ORSE | 2066 | Assento sanitário branco | un | 5 | 34.5 | 172.5
12.02 | SINAPI | 86888 | Bacia sanitária de louça branca | un | 5 | 300.85 | 1504.25
12.03 | SEINFRA/CE | C3671 | Bancada em aço inox 304, chapa 20 com cuba hospitalar | ml | 2.65 | 762.68 | 2021.102
12.04 | ORSE | 02144 | Cabide duplo cromado | un | 3 | 26.38 | 79.14
12.05 | SEINFRA/CE | C3513 | Chuveiro articulado cromado | unid. | 3 | 87.71 | 263.13
12.06 | SEINFRA/CE | C2270 | Copo sifonada metálico cromado para lavatório de 1"x 40mm | unid. | 6 | 82.11 | 492.66
12.07 | SEINFRA/CE | C2271 | Copo sifonada metálico cromado para pia de 1.1/4"x 40mm | unid. | 2 | 96.83 | 193.66
12.08 | SINAPI | 86901 | Cuba de embutir oval | unid. | 4 | 93.27 | 373.08
12.09 | ORSE | 08211 | Ducha higiênica manual | unid. | 5 | 177.55 | 887.75
12.10 | SINAPI | 86887 | Engate cromado de 40 cm | unid. | 6 | 35.15 | 210.9
12.11 | SINAPI | 86904 | Lavatório de louça | unid. | 2 | 89.55 | 179.1
12.12 | SEINFRA/CE | C4670 | Papeleira em aço inoxidável | unid. | 5 | 26.53 | 132.65
12.13 | ORSE | 02045 | Porta sabão liquido para refil | unid. | 6 | 40.45 | 242.7
12.14 | SEINFRA/CE | C1996 | Toalheira para papel toalha em inox | unid. | 6 | 37.93 | 227.58
12.15 | SEINFRA/CE | C2311 | Tanque em aço inox | unid. | 1 | 482.33 | 482.33
12.16 | ORSE | 09676 | Torneira cromada para lavatório | unid. | 6 | 249.75 | 1498.5
12.17 | SEINFRA/CE | C2504 | Torneira cromada para pia | unid. | 1 | 67.52 | 67.52
12.18 | ORSE | 03685 | Torneira de 3/4" cromada p/ tanque | unid. | 1 | 43.11 | 43.11
12.19 | SINAPI | 40729 | Válvula de descarga antivandalismo 1.1/2" | unid. | 5 | 203.46 | 1017.3
12.20 | SINAPI | 86877 | Válvula metálica para lavatório de 1" | unid. | 6 | 19.15 | 114.9
12.21 | SINAPI | 86877 | Válvula metálica para pia de 1.1/4" | unid. | 2 | 19.15 | 38.3
13.00 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 88101.7792 | 17.94%
13.01 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES
13.01.01 | SEINFRA | C0776 | Chapisco de aderência traço 1:4 (cimento e areia média) e=7mm | m² | 871.9 | 4.21 | 3670.699
13.01.02 | ORSE | 3316 | Reboco paulista para cerâmica traço 1:6 (cimento e areia fina) | m² | 871.9 | 24.53 | 21387.707
13.01.03 | ORSE | 02203 | Cerâmica esmaltada de alta resistência PEI V | m² | 871.9 | 53.51 | 46655.369
13.01.04 | ORSE | 9721 | Granito e=2cm | m² | 1.9 | 296.23 | 562.837
13.01.05 | SEINFRA | C2103 | Rejunte à base de epóxi | m² | 871.9 | 7.11 | 6199.209
13.02 |  |  | FORRO
13.02.01 | SEINFRA | C0776 | Chapisco de aderência traço 1:4 (cimento e areia média) e=7mm | m2 | 317.63 | 4.21 | 1337.2223
13.02.02 | ORSE | 3316 | Reboco paulista traço 1:6 (cimento e areia fina) | m2 | 317.63 | 24.53 | 7791.4639
13.02.03 | SEINFRA | C3970 | Forro de gesso placas c/tirante de arame galvanizado | m² | 20.38 | 24.4 | 497.272
14.00 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 30683.104 | 6.247%
14.01 | SEINFRA | C0776 | Chapisco de aderência traço 1:4 (cimento e areia média) e=7mm | m² | 478.4 | 4.21 | 2014.064
14.02 | ORSE | 3316 | Reboco paulista traço 1:6(cimento e areia fina) | m² | 184 | 24.53 | 4513.52
14.03 | ORSE | 3316 | Reboco paulista para cerâmica traço 1:6 (cimento e areia fina) | m² | 294.4 | 24.53 | 7221.632
14.04 | SEINFRA | C4442 | Cerâmica esmaltada extra10x10 tipo A | m² | 294.4 | 57.52 | 16933.888
15.00 |  |  | PISOS INTERNOS |  |  |  |  | 42455.3188 | 8.644%
15.01 | SEINFRA | C1608 | Lastro de concreto magro 1:3:6 e=8cm | m² | 317.63 | 50.12 | 15919.6156
15.02 | SEINFRA/CE | C2181 | Regularização de piso p/ acabamento cerâmico | m² | 317.63 | 17.35 | 5510.8805
15.03 | SEINFRA | C4443 | Cerâmica esmaltada de alta resistência PEI V | m² | 317.63 | 57.09 | 18133.4967
15.04 | SEINFRA | C2103 | Rejunte à base de epóxi | m² | 317.63 | 7.11 | 2258.3493
15.05 | ORSE | 2266 | Soleira em granito | m2 | 3.05 | 207.5333 | 632.9767
16.00 |  |  | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 17296.2106 | 3.522%
16.01 | SEINFRA | C1985+C2216 | Porta em madeira, de abrir (cedro, lisa, revestida com laminado melamínico, completa, inc. fechadura) 0,60x1,63 - P1 | un | 6 | 518.9264 | 3113.5583
16.02 | SEINFRA | C1987+C2216 | Porta em madeira, de abrir (cedro, lisa, revestida com laminado melamínico, completa, inc. fechadura) 0,80x2,10 - P2 | un | 6 | 611.7229 | 3670.3376
16.03 | SEINFRA | C1989+C2216 | Porta em madeira, de abrir (cedro, lisa, com visor em vidro revestida com laminado melamínico, completa, inc. fechadura) 1,00x2,10 - P4 |  | 2 | 714.5243 | 1429.0485
16.04 | SEINFRA | C1974+C2216 | Porta em madeira, de abrir (cedro, lisa, revestida com laminado melamínico, completa, inc. fechadura) 1,60x2,10 - P5 |  | 1 | 1103.3812 | 1103.3812
16.05 | SEINFRA | C1974+C2216 | Porta em madeira, de abrir (cedro, lisa, revestida com laminado melamínico, completa, inc. fechadura) 1,60x2,50 - P6 | un | 4 | 1171.6537 | 4686.6149
16.06 | SINAPI | 90802 | Batente metálico | un | 19 | 173.33 | 3293.27
17.00 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 |  |  |  | 22551.1082 | 4.592%
17.01 | SEINFRA | C4513 | Janela em alumínio anodizado natural tipo basculante | m² | 49.12 | 244.51 | 12010.3312
17.02 | SEINFRA | C4513 | Visor em alumínio natural | m² | 1.86 | 244.51 | 454.7886
17.03 | SEINFRA | C1969 | Porta em ferro tipo enrolar | m² | 4 | 214.6 | 858.4
17.04 | SEINFRA | C1967 | Porta em alumínio natural | m² | 7 | 373.93 | 2617.51
17.05 | ORSE | 11732 | Quadros em alumínio anodizado preto para fixação de telas tipo mosquiteiro, incluindo kit Serr Pack 10x6m branco com tela 2,14 e kit Serr Pack 10x3m com tela 2,14 | m² | 49.12 | 134.57 | 6610.0784
18.00 |  |  | VIDROS E SIMILARES |  |  |  |  | 7981.04 | 1.625%
18.01 | SEINFRA | C2670 | Vidro liso transparente 4mm | m2 | 8.86 | 108 | 956.88
18.02 | SEINFRA | C2673 | Vidro liso fumê 4mm | m2 | 49.12 | 143 | 7024.16
19.00 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 10954.8844 | 2.23%
19.01 | SEINFRA | C1207 | Massa acrílica para forro | m² | 317.63 | 12.39 | 3935.4357
19.02 | SEINFRA | C4167 | Pintura acrílica sem massa acrílica | m² | 317.63 | 15.49 | 4920.0887
19.03 | SEINFRA | C2461 | Textura acrílica (paredes externas inclusive platibanda) | m² | 184 | 10.37 | 1908.08
19.04 | SEINFRA | C1279 | Esmalte sintético em ferro | m² | 8 | 23.91 | 191.28
20.00 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 37435.6301 | 7.622%
20.01 | ORSE | 4296 | Piso em concreto magro 1:3:6 e=7cm, acabamento áspero c/ argamassa cim/areia peneirada 1:3 e=1cm | m² | 76.2 | 35.02 | 2668.524
20.02 | SINAPI | 72554 | Extintor de incêndio CO2 6 KG | unid. | 8 | 549.22 | 4393.76
20.03 | SEINFRA | C1869 | Peitoril em granito | m2 | 14.1 | 338.4 | 4771.44
20.04 | SEINFRA | C1869 | Prateleira em granito | m² | 13.21 | 349.5333 | 4617.3353
20.05 | ORSE | 09795+10901 | Calha e grelha para piso em aço inoxidável 304, chapa 20 | m | 21.7 | 710.5075 | 15418.0127
20.06 | SEINFRA | C4069 | Bancada em granito natural | m2 | 19.8 | 271.41 | 5373.918
20.07 | ORSE | 1911 | Protetor de canto | un | 8 | 24.08 | 192.64
21.00 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 665.6 | 0.1355%
21.01 | SINAPI | 9537 | Limpeza da obra | m2 | 332.8 | 2 | 665.6
VALOR TOTAL DA PLANILHA SEM BDI | [6 empty] | 491145.6655 | 491145.6655 | 100%
VALOR DO BDI - 24,93% | [6 empty] | 122442.6144 | 122442.6144 | custo/m2
VALOR TOTAL DA PLANILHA COM BDI | [6 empty] | 613588.28 | 613588.28 | 1843.7148
- Importa o presente orçamento a quantia de R$ 613.588,28 (seiscentos e treze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos) , referente aos serviços de REFORMA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. Os preços unitários estão de acordo com as tabelas SINAPI, SEINFRA/CE e ORSE - AGO/15.
Teresina (PI), 30 de junho de 2017
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV

## Cronograma Lavanderia
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI
Serviço: REFORMA DA LAVANDERIA
Data do orçamento: 30/06/2017 |  |  |  | Tipo de intervenção: REFORMA |  |  | BDI: 24,93% |  |  | Área: 332,80 m²
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9.4357 | 46343.256 | 100 | 46343.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46343.256 | 100
2.00 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 2.3703 | 11641.76 | 100 | 11641.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11641.76 | 100
3.00 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.53944 | 2649.4119 | 100 | 2649.4119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2649.4119 | 100
4.00 | FUNDAÇÂO | 0.8718 | 4281.784 | 100 | 4281.784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4281.784 | 100
5.00 | INFRAESTRUTURA | 1.0623 | 5217.222 | 100 | 5217.222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5217.222 | 100
6.00 | SUPERESTRUTURA | 2.5761 | 12652.39 | 50 | 6326.195 | 50 | 6326.195 |  | 0 |  | 0 | 12652.39 | 100
7.00 | PAREDES E PAINÉIS | 2.0042 | 9843.342 |  | 0 | 50 | 4921.671 | 50 | 4921.671 |  | 0 | 9843.342 | 100
8.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO | 6.6835 | 32825.755 |  | 0 | 50 | 16412.8775 | 50 | 16412.8775 |  | 0 | 32825.755 | 100
9.00 | COBERTURA | 11.1081 | 54556.8274 | 50 | 27278.4137 | 50 | 27278.4137 |  | 0 |  | 0 | 54556.8274 | 100
10.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 6.4994 | 31921.31 | 25 | 7980.3275 | 25 | 7980.3275 | 25 | 7980.3275 | 25 | 7980.3275 | 31921.31 | 100
11.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E INCÊNDIO | 2.2083 | 10845.77 | 25 | 2711.4425 | 25 | 2711.4425 | 25 | 2711.4425 | 25 | 2711.4425 | 10845.77 | 100
12.00 | METAIS E ACESSÓRIOS | 2.0854 | 10242.162 |  | 0 | 25 | 2560.5405 | 30 | 3072.6486 | 45 | 4608.9729 | 10242.162 | 100
13.00 | REVESTIMENTO INTERNO | 17.938 | 88101.7792 |  | 0 | 25 | 22025.4448 | 35 | 30835.6227 | 40 | 35240.7117 | 88101.7792 | 100
14.00 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2473 | 30683.104 |  | 0 | 25 | 7670.776 | 50 | 15341.552 | 25 | 7670.776 | 30683.104 | 100
15.00 | PISOS INTERNOS | 8.6441 | 42455.3188 |  | 0 | 25 | 10613.8297 | 20 | 8491.0638 | 55 | 23350.4253 | 42455.3188 | 100
16.00 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 3.5216 | 17296.2106 |  | 0 | 20 | 3459.2421 | 20 | 3459.2421 | 60 | 10377.7263 | 17296.2106 | 100
17.00 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 4.5915 | 22551.1082 |  | 0 | 10 | 2255.1108 | 30 | 6765.3325 | 60 | 13530.6649 | 22551.1082 | 100
18.00 | VIDROS E SIMILARES | 1.625 | 7981.04 |  | 0 |  | 0 | 30 | 2394.312 | 70 | 5586.728 | 7981.04 | 100
19.00 | PINTURA | 2.2305 | 10954.8844 |  | 0 |  | 0 | 60 | 6572.9306 | 40 | 4381.9538 | 10954.8844 | 100
20.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7.6221 | 37435.6301 | 20 | 7487.126 | 30 | 11230.689 | 50 | 18717.815 |  | 0 | 37435.6301 | 100
21.00 | LIMPEZA | 0.13552 | 665.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 665.6 | 665.6 | 100
VALOR TOTAL SEM BDI |  |  | 491145.6655 |  | 121916.9386 |  | 125446.5602 |  | 127676.8378 |  | 116105.3289 | 491145.6655
VALOR DO BDI 24,93% |  |  | 122442.6144 |  | 30393.8928 |  | 31273.8274 |  | 31829.8357 |  | 28945.0585 | 122442.6144
VALOR TOTAL COM BDI |  |  | 613588.28 |  | 152310.8314 |  | 156720.3876 |  | 159506.6735 |  | 145050.3874 | 613588.28
TOTAL DO PERÍODO (%) |  | 100 |  | 24.82% |  | 25.54% |  | 26% |  | 23.64% |  | 100%
Teresina (PI), 30 de junho de 2017
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV