## Orçamento Ampliação Manutenção
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI
Serviço: AMPLIAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL
Data do orçamento: 30/06/2017 |  |  | Tipo de intervenção: Ampliação | BDI: 24,93% |  |  | Área: 398,07m²
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO BASE | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[6 empty] | Preço Unitário | Preço Total | Preço Etapa | % da Etapa
1.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 17979.977 | 2.903%
1.01 | SEINFRA/CE | C1066 | Demolição de piso cimentado | m2 | 179.73 | 13.61 | 2446.1253 |  |  | 3
1.02 | SEINFRA/CE | C1066 | Demolição de calçada | m2 | 58.8 | 13.61 | 800.268
1.03 | SEINFRA/CE | C1071 | Demolição de azulejos / cerâmica (inclusive emboço) | m2 | 86.14 | 26.18 | 2255.1452
1.04 | SEINFRA/CE | C2210 | Retirada de esquadrias de madeira (inclusive forra e alizares) | m2 | 6.4 | 8.38 | 53.632
1.05 | SEINFRA/CE | C2206 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 18.45 | 5.24 | 96.678
1.06 | SEINFRA/CE | C1043 | Demolição de parede tijolo maciço sem reaproveitamento | m3 | 79.61 | 31.42 | 2501.3462
1.07 | SINAPI | 84152 | Demolição de concreto armado | m3 | 6.1 | 251.88 | 1536.468
1.08 | SINAPI | 85372 | Demolição de forro de gesso | m2 | 138.1 | 1.97 | 272.057
1.09 | SINAPI | 72221 | Demolição de bancada | m2 | 12.58 | 13.16 | 165.5528
1.10 | SINAPI | 85333 | Remoção de pia/ louça sanitária | unid. | 12 | 14.85 | 178.2
1.11 | SINAPI | 72224 | Retirada de telhado em telhas cerâmicas | m2 | 155.25 | 7.99 | 1240.4475
1.12 | SINAPI | 72226 | Retirada de madeiramento da cobertura | m2 | 155.25 | 8.84 | 1372.41
1.13 | SEINFRA/CE | C4618 | Retirada de instalações | pt | 54 | 20.23 | 1092.42
1.14 | SINAPI | 72897 | Bota-fora | m3 | 217.85 | 18.22 | 3969.227
2.00 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 9429.3003 | 1.522%
2.01 | SINAPI | 74220/001 | Tapume em chapa compensada | m2 | 115.8 | 50.18 | 5810.844
2.02 | SINAPI | 73992/001 | Locação da obra | m2 | 398.07 | 9.09 | 3618.4563
3.00 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 14740.9998 | 2.38%
3.01 | SEINFRA/CE | C2781 | Escavação em solo normal até 2,00m(fundação e tubulações de água/esgoto/luz) | m3 | 53.72 | 31.94 | 1715.8168
3.02 | SINAPI | 79475 | Escavação para tubulões a céu aberto | m3 | 37.3 | 268.76 | 10024.748
3.03 | SINAPI | 5719 | Aterro apiloado (com empréstimo) | m3 | 54.58 | 37.67 | 2056.0286
3.04 | SEINFRA/CE | C0096 | Reaterro apiloado manual de valas | m2 | 37.24 | 25.36 | 944.4064
4.00 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 26759.1544 | 4.32%
4.01 | SINAPI | 73361 | Concreto ciclópico (fck = 11 Mpa) para tubulões | m3 | 28.82 | 331.72 | 9560.1704
4.02 | SINAPI | 95957 | Concreto armado 20 Mpa inclusive lançamento e adensamento | m3 | 8.48 | 1787.95 | 15161.816
4.03 | SINAPI | 6122 | Alvenaria de pedra argamassada para fundações | m3 | 6.58 | 309.6 | 2037.168
5.00 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 53165.1628 | 8.583%
5.01 | SINAPI | 6110 | Baldrame de tijolo maciço | m3 | 20.015 | 459.52 | 9197.2928
5.02 |  |  | Lastro de impermeabilização, e= 5,0cm para fundação | m2 | 64.05 | 24.32 | 1557.696
5.03 | SINAPI | 73346 | Concreto armado 20Mpa inclusive lançamento e adensamento para tubulões, cintas e blocos | m3 | 23.72 | 1787.95 | 42410.174
6.00 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 72975.8783 | 11.78%
6.01 | SINAPI | 95957 | Concreto armado 18Mpa inclusive lançamento e adensamento para pilares, vigas e caixa d'água | m3 | 36.02 | 1787.95 | 64401.959
6.02 | SINAPI | 74202/002 | Laje pré-fabricada para piso | m2 | 63.11 | 63.93 | 4034.6223
6.03 | SINAPI | 74202/001 | Laje pré-fabricada para forro | m2 | 63.11 | 56.7 | 3578.337
6.04 | SEINFRA/CE | C2666 | Verga reta de concreto armado | m3 | 0.96 | 1001 | 960.96
7.00 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 43796.4719 | 7.07%
7.01 | SINAPI | 72132 | Alvenaria tijolos furados 9x14x19 1/2 vez | m2 | 704.35 | 55.07 | 38788.5545
7.02 | SINAPI | 93202 | Encunhamento de alvenaria 1/2 vez com tijolo maciço | m | 223.95 | 15.14 | 3390.603
7.03 | SEINFRA/CE | C1134 | Divisórias em granito e=3cm | m2 | 8.88 | 182.13 | 1617.3144
8.00 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO |  |  |  |  | 24613.233 | 3.973%
8.01 | SEINFRA/CE | C4124 | Impermeabilização de paredes/caixa d'água/lajes com manta | m2 | 199.26 | 78.25 | 15592.095
8.02 | SEINFRA/CE | C4124 | Impermeabilização de calhas com manta e proteção de alumínio | m2 | 20.94 | 78.25 | 1638.555
8.03 | SEINFRA/CE | C2188 | Regularização c/ argamassa p/ impermeabilização e=6cm | m2 | 199.26 | 37.05 | 7382.583
9.00 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 32404.4449 | 5.231%
9.01 | SINAPI | C1339+C2445 | Telha em fibrocimento e=6mm inclusive madeiramento | m2 | 218.34 | 124.36 | 27152.7624
9.02 | SINAPI | 71623 | Algeroz de concreto aparente - 5cm x 35cm | m3 | 1.09 | 1482.5 | 1615.925
9.03 | ORSE | 00298 | Calha em concreto armado | m3 | 2.09 | 1050.5333 | 2195.6147
9.04 | SINAPI | 71623 | Chapim em concreto aparente | m3 | 0.85 | 1694.2857 | 1440.1429
10.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS |  |  |  |  | 49774.13 | 8.035%
10.01 | SEINFRA/CE | C1947 | Ponto de luz (caixas em PVC 4x2, 3x3, fundo móvel sextavada, passagem; eletroduto rígido rosqueável inclusive conexões, fixações em laje com fita galvanizada, cabos, fios, etc.) | unid. | 183 | 152.21 | 27854.43
10.02 | SEINFRA/CE | C0619 | Ponto de tomada para telefone completo | unid. | 9 | 103.34 | 930.06
10.03 | SINAPI | 72253 | Cabo cobre nu 35mm² | unid. | 15 | 21.33 | 319.95
10.04 | SINAPI | 74131/007 | Centro de distribuição para 40 circuitos com barramento | unid. | 1 | 637.25 | 637.25
10.05 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor monofásico (tipo "quick-lag" até 30A) | unid. | 40 | 11.59 | 463.6
10.06 | SINAPI | 74130/005 | Disjuntor trifásico (tipo "no fuse" de 60 a 100A) | unid. | 1 | 102.05 | 102.05
10.07 | SINAPI | 68069 | Haste Terra Copperweld 5/8x2,40m | unid. | 3 | 40.7 | 122.1
10.08 | SINAPI | 91953 | Interruptor de 1 seção (simples) | unid. | 9 | 18.38 | 165.42
10.09 | SINAPI | 91958 | Interruptor de 2 seção (duplo) | unid. | 19 | 23.41 | 444.79
10.10 | SINAPI | 91967 | Interruptor de 3 seções ( triplo) | unid. | 1 | 39.97 | 39.97
10.11 | SINAPI | 84542 | Interruptor three-way | unid. | 5 | 26.15 | 130.75
10.12 | SINAPI | 73953/005 | Luminária fluorescente 1x40W completa, reator partida rápida de sobrepor completa e instalada | unid. | 51 | 78.74 | 4015.74
10.13 | SEINFRA/CE | C1637 | Luminária fluorescente PL 26W embutir completa e instalada | unid. | 6 | 81.69 | 490.14
10.14 | SEINFRA/CE | C1669 | Luminária tipo arandela lâmpada PL 26W completa e instalada | unid. | 10 | 47.85 | 478.5
10.15 | ORSE | 07780 | Luminária de emergência de 15W- 220V | unid. | 10 | 31.45 | 314.5
10.16 | SINAPI | 91996 | Tomada 2P + T (universal) | unid. | 65 | 21.7 | 1410.5
10.17 | SINAPI | 91996 | Tomada para ar condicionado | unid. | 7 | 21.7 | 151.9
10.18 | SINAPI | 72289 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço 1/2 vez, revestida internamente, tampa de concreto 60x60x80 | unid. | 5 | 310.88 | 1554.4
10.19 | SEINFRA/CE | C4242 | Subestação aérea de 45KVA | unid. | 1 | 10148.08 | 10148.08
11.00 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E INCÊNDIO |  |  |  |  | 13040.63 | 2.105%
11.01 | SEINFRA/CE | C1948 | Ponto para água fria | unid. | 32 | 148.84 | 4762.88
11.02 | ORSE | 1683 | Ponto para esgoto primário | unid. | 14 | 69.15 | 968.1
11.03 | ORSE | 1679 | Ponto para esgoto secundário | unid. | 26 | 45.01 | 1170.26
11.04 | SEINFRA/CE | C2166 | Registro de gaveta com canopla de 3/4" | unid. | 8 | 75.46 | 603.68
11.05 | SEINFRA/CE | C2161 | Registro de gaveta bruto de 2" | unid. | 1 | 108.52 | 108.52
11.06 | SEINFRA/CE | C2172 | Registro de pressão com canopla de 3/4" | unid. | 4 | 68.27 | 273.08
11.07 | SEINFRA/CE | C4378 | Caixa sifonada 150 x 150 x 50 com grelha aço inox com fecho | unid. | 7 | 38.57 | 269.99
11.08 | ORSE | 01703 | Ralo cônico sif. 100x100x40 grelha em inox com fecho | unid. | 4 | 26.45 | 105.8
11.09 | SINAPI | 92367 | Tubo FG 2.1/2" inclusive conexões | unid. | 36 | 54.2 | 1951.2
11.10 | SEINFRA/CE | C1456 | Hidrante de coluna de incêndio em FG 2.1/2", completo. | unid. | 2 | 636.36 | 1272.72
11.11 | SINAPI | 72289 | Caixa de passagem 60x60x80 em alvenaria de tijolos maciço 1 vez, revestida internamente, tampa de concreto | unid. | 5 | 310.88 | 1554.4
12.00 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 13184.948 | 2.128%
12.01 | ORSE | 2066 | Assento sanitário branco | unid. | 7 | 34.5 | 241.5
12.02 | SINAPI | 86888 | Bacia sanitária de louça branca | unid. | 7 | 300.85 | 2105.95
12.03 | SEINFRA/CE | C3671 | Bancada em aço inox 304, chapa 20 com cuba hospitalar | unid. | 1.1 | 762.68 | 838.948
12.04 | ORSE | 02144 | Cabide duplo cromado | unid. | 6 | 26.38 | 158.28
12.05 | SEINFRA/CE | C3513 | Chuveiro articulado cromado | unid. | 4 | 87.71 | 350.84
12.06 | SEINFRA/CE | C2270 | Copo sifonado metálico cromado para lavatório de 1" x 40mm | unid. | 9 | 82.11 | 738.99
12.07 | SEINFRA/CE | C2271 | Copo sifonado metálico cromado para pia de 1.1/4" x 40mm | unid. | 4 | 96.83 | 387.32
12.08 | ORSE | 08211 | Ducha higiênica manual | unid. | 7 | 177.55 | 1242.85
12.09 | SINAPI | 86887 | Engate cromado de 40cm | unid. | 9 | 35.15 | 316.35
12.10 | SINAPI | 86904 | Lavatório de louça | unid. | 9 | 89.55 | 805.95
12.11 | SEINFRA/CE | C4670 | Papeleira em aço inoxidável | unid. | 7 | 26.53 | 185.71
12.12 | ORSE | 02045 | Porta sabão liquido para refil | unid. | 9 | 40.45 | 364.05
12.13 | SEINFRA/CE | C1996 | Toalheira para papel toalha em inox | unid. | 9 | 37.93 | 341.37
12.14 | SEINFRA/CE | C2311 | Tanque em aço inox | unid. | 2 | 482.33 | 964.66
12.15 | ORSE | 09676 | Torneira cromada para lavatório | unid. | 9 | 249.75 | 2247.75
12.16 | SEINFRA/CE | C2504 | Torneira cromado para pia | unid. | 2 | 67.52 | 135.04
12.17 | ORSE | 03685 | Torneira de 3/4" cromada p/ tanque | unid. | 2 | 43.11 | 86.22
12.18 | SINAPI | 40729 | Válvula de descarga antivandalismo 1.1/2" | unid. | 7 | 203.46 | 1424.22
12.19 | SINAPI | 86877 | Válvula metálica para lavatório de 1" | unid. | 9 | 19.15 | 172.35
12.20 | SINAPI | 86877 | Válvula metálica para pia de 1.1/4" | unid. | 4 | 19.15 | 76.6
13.00 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 82984.4527 | 13.4%
13.01 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES
13.01.01 | SEINFRA | C0776 | Chapisco de aderência traço 1:4(cimento e areia média) e=7mm | m2 | 1123.82 | 4.21 | 4731.2822
13.01.02 | ORSE | 3316 | Reboco paulista traço 1:6 (cimento e areia fina) | m2 | 666.75 | 24.53 | 16355.3775
13.01.03 | ORSE | 3316 | Reboco paulista para cerâmica traço 1:6 (cimento e areia fina) | m2 | 457.07 | 24.53 | 11211.9271
13.01.04 | SEINFRA | C4443 | Cerâmica esmaltada comum 20x20 tipo A | m2 | 141.96 | 57.09 | 8104.4964
13.01.05 | SEINFRA | C4431 | Cerâmica 10x10 extra | m2 | 315.11 | 74.84 | 23582.8324
13.01.06 | ORSE | 9721 | Granito e=2cm | m2 | 0.7 | 296.23 | 207.361
13.01.07 | SEINFRA | C2103 | Rejunte à base de epóxi | m2 | 457.07 | 7.11 | 3249.7677
13.01.08 | ORSE | 09295 | Friso em reboco | m | 301.7 | 1.9238 | 580.3954
13.02 |  |  | FORRO
13.02.01 | SEINFRA | C0776 | Chapisco de aderência traço 1:4(cimento e areia média) e=7mm | m2 | 126.22 | 4.21 | 531.3862
13.02.02 | ORSE | 3316 | Reboco paulista traço 1:6(cimento e areia fina) | m2 | 397.56 | 24.53 | 9752.1468
13.02.03 | SEINFRA | C3970 | Forro de gesso placas c/tirante de arame galvanizado | m2 | 191.7 | 24.4 | 4677.48
14.00 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 19987.1906 | 3.227%
14.01 | SEINFRA | C0776 | Chapisco de aderência traço 1:4(cimento e areia média) e=7mm | m2 | 553.77 | 4.21 | 2331.3717
14.02 | ORSE | 3316 | Reboco paulista traço 1:6(cimento e areia fina) | m2 | 482.98 | 24.53 | 11847.4994
14.03 | ORSE | 3316 | Reboco paulista para cerâmica traço 1:6(cimento e areia fina) | m2 | 70.79 | 24.53 | 1736.4787
14.04 | SEINFRA | C4442 | Cerâmica esmaltada extra10x10 tipo A | m2 | 70.79 | 57.52 | 4071.8408
15.00 |  |  | PISOS INTERNOS |  |  |  |  | 43686.9544 | 7.053%
15.01 | SEINFRA | C1608 | Lastro de concreto magro 1:3:6 e=8cm | m2 | 229.32 | 50.12 | 11493.5184
15.02 | SEINFRA | C2245 | Rodapé em granilite | m | 311.65 | 8.1 | 2524.365
15.03 | SEINFRA | C1920 | Piso em granilite com junta plástica | m2 | 260.44 | 89.88 | 23408.3472
15.04 | SEINFRA | C4443 | Cerâmica esmaltada 20x20, tipo A PEI-5 | m2 | 90.86 | 57.09 | 5187.1974
15.05 | SEINFRA | C2103 | Rejunte à base de epóxi | m2 | 90.86 | 7.11 | 646.0146
15.06 | ORSE | 2266 | Soleira em granito natural | m2 | 2.06 | 207.53 | 427.5118
16.00 |  |  | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 13798.3687 | 2.228%
16.01 | SEINFRA | C1986+C2216 | Porta em madeira, de abrir (cedro, lisa, com visor em vidro revestida com laminado melamínico, em completa, inc. fechadura) 0,70x2,10 - P1 | unid. | 2 | 622.6823 | 1245.3646
16.02 | SEINFRA | C1987+C2216 | Porta em madeira, de abrir (cedro, lisa, com visor em vidro revestida com laminado melamínico, em completa, inc. fechadura) 0,80x2,10 - P2 | unid. | 13 | 664.5829 | 8639.5782
16.03 | SEINFRA | C1974+C2216 | Porta em madeira, de abrir (cedro, lisa, com visor em vidro revestida com laminado melamínico, em completa, inc. fechadura) 1,60x2,10 - P3 | unid. | 1 | 1140.1459 | 1140.1459
16.04 | SINAPI | 90802 | Batente metálico | un | 16 | 173.33 | 2773.28
17.00 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 22731.4293 | 3.67%
17.01 | SEINFRA | C4513 | Janela em alumínio anodizado natural tipo fixa/ maxim-ar | m2 | 41.43 | 244.51 | 10130.0493
17.02 | SEINFRA | C1969 | Porta em ferro tipo enrolar | m2 | 12 | 214.6 | 2575.2
17.03 | ORSE | 03417 | Box em alumínio com fechamento em acrílico | m2 | 7.48 | 120 | 897.6
17.04 | ORSE | 11532 | Porta em metalon e tela | m2 | 14.48 | 345.5 | 5002.84
17.05 | ORSE | 11732 | Quadros em alumínio anodizado preto para fixação de telas tipo mosquiteiro, incluindo kit Serr Pack 10x6m branco com tela 2,14 e kit Serr Pack 10x3m com tela 2,14 | m² | 14 | 134.57 | 1883.98
17.06 | SEINFRA | C1966 | Porta corta fogo | unid. | 2 | 1120.88 | 2241.76
18.00 |  |  | VIDROS E SIMILARES |  |  |  |  | 5666.89 | 0.9148%
18.01 | SEINFRA | C2670 | Vidro liso transparente 4mm | m2 | 7.36 | 108 | 794.88
18.02 | SEINFRA | C2673 | Vidro liso fumê 4mm | m2 | 34.07 | 143 | 4872.01
19.00 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 33646.2978 | 5.432%
19.01 | SEINFRA | C1207 | Massa corrida para forro | m2 | 397.53 | 12.39 | 4925.3967
19.02 | SEINFRA | C1207 | Massa acrílica | m2 | 596.65 | 12.39 | 7392.4935
19.03 | SEINFRA | C4167 | Pintura látex PVA sem massa corrida em paredes e forro | m2 | 397.53 | 15.49 | 6157.7397
19.04 | SEINFRA | C4167 | Pintura acrílica sem massa acrílica | m² | 596.65 | 15.49 | 9242.1085
19.05 | SEINFRA | C2461 | Textura acrílica (paredes externas inclusive platibanda) | m² | 482.98 | 10.37 | 5008.5026
19.06 | SEINFRA | C1279 | Esmalte sintético em ferro | m² | 38.48 | 23.91 | 920.0568
20.00 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 24289.449 | 3.921%
20.01 | SEINFRA | C3410 | Calçada externa com escavação, fundação, aterro, baldrame, piso, chapisco e reboco | m2 | 44.5 | 162.37 | 7225.465
20.02 | ORSE | 4296 | Piso em concreto magro 1:3:6 e=7cm, acabamento áspero c/ argamassa cim/areia peneirada 1:3 e=1cm | m² | 148.4 | 35.02 | 5196.968
20.03 | SINAPI | 72554 | Extintor de incêndio CO2 6 KG | unid. | 8 | 549.22 | 4393.76
20.04 | SEINFRA | C1869 | Peitoril em granito | m2 | 7.35 | 338.4 | 2487.24
20.05 | SEINFRA | C1869 | Prateleira em granito | m² | 11.64 | 349.5333 | 4068.568
20.06 | ORSE | 1911 | Cantoneira em PVC | m | 30.1 | 24.08 | 724.808
20.07 | ORSE | 1911 | Protetor de canto | un | 8 | 24.08 | 192.64
21.00 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 796.14 | 0.1285%
21.01 | SINAPI | 9537 | Limpeza da obra | m2 | 398.07 | 2 | 796.14
VALOR TOTAL DA PLANILHA SEM BDI | [6 empty] | 619451.5029 | 619451.5029 | 100%
VALOR DO BDI - 24,93% | [6 empty] | 154429.2597 | 154429.2597 | custo/m2
VALOR TOTAL DA PLANILHA COM BDI | [6 empty] | 773880.7625 | 773880.7625 | 1944.0821
- Importa o presente orçamento a quantia de R$ 773.880,76 (setecentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) , referente aos serviços de AMPLIAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. Os preços unitários estão de acordo com as tabelas SINAPI, SEINFRA/CE e ORSE - AGO/15.
Teresina (PI), 30 de junho de 2017
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV

## Cronograma Ampliação Manutenção
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI
Serviço: AMPLIAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL
Data do orçamento: 30/06/2017 |  |  |  | Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO |  |  | BDI: 24,93% |  |  | Área: 398,07m²
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.9026 | 17979.977 | 100 | 17979.977 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17979.977 | 100
2.00 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 1.5222 | 9429.3003 | 100 | 9429.3003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9429.3003 | 100
3.00 | MOVIMENTO DE TERRA | 2.3797 | 14740.9998 | 100 | 14740.9998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14740.9998 | 100
4.00 | FUNDAÇÃO | 4.3198 | 26759.1544 | 100 | 26759.1544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26759.1544 | 100
5.00 | INFRAESTRUTURA | 8.5826 | 53165.1628 | 100 | 53165.1628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53165.1628 | 100
6.00 | SUPERESTRUTURA | 11.7807 | 72975.8783 | 50 | 36487.9391 | 50 | 36487.9391 |  | 0 |  | 0 | 72975.8783 | 100
7.00 | PAREDES E PAINÉIS | 7.0702 | 43796.4719 |  | 0 | 75 | 32847.3539 | 25 | 10949.118 |  | 0 | 43796.4719 | 100
8.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO | 3.9734 | 24613.233 |  | 0 | 75 | 18459.9247 | 25 | 6153.3083 |  | 0 | 24613.233 | 100
9.00 | COBERTURA | 5.2312 | 32404.4449 |  | 0 | 50 | 16202.2225 | 50 | 16202.2225 |  | 0 | 32404.4449 | 100
10.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 8.0352 | 49774.13 |  | 0 | 25 | 12443.5325 | 25 | 12443.5325 | 50 | 24887.065 | 49774.13 | 100
11.00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E INCÊNDIO | 2.1052 | 13040.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 13040.63 | 13040.63 | 100
12.00 | METAIS E ACESSÓRIOS | 2.1285 | 13184.948 |  | 0 | 25 | 3296.237 | 40 | 5273.9792 | 35 | 4614.7318 | 13184.948 | 100
13.00 | REVESTIMENTO INTERNO | 13.3964 | 82984.4527 |  | 0 | 25 | 20746.1132 | 40 | 33193.7811 | 35 | 29044.5584 | 82984.4527 | 100
14.00 | REVESTIMENTO EXTERNO | 3.2266 | 19987.1906 |  | 0 | 25 | 4996.7977 | 40 | 7994.8762 | 35 | 6995.5167 | 19987.1906 | 100
15.00 | PISOS INTERNOS | 7.0525 | 43686.9544 |  | 0 |  | 0 | 50 | 21843.4772 | 50 | 21843.4772 | 43686.9544 | 100
16.00 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 2.2275 | 13798.3687 |  | 0 |  | 0 | 50 | 6899.1843 | 50 | 6899.1843 | 13798.3687 | 100
17.00 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 3.6696 | 22731.4293 |  | 0 |  | 0 | 50 | 11365.7146 | 50 | 11365.7146 | 22731.4293 | 100
18.00 | VIDROS E SIMILARES | 0.91482 | 5666.89 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1133.378 | 80 | 4533.512 | 5666.89 | 100
19.00 | PINTURA | 5.4316 | 33646.2978 |  | 0 | 25 | 8411.5745 | 40 | 13458.5191 | 35 | 11776.2042 | 33646.2978 | 100
20.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3.9211 | 24289.449 |  | 0 | 25 | 6072.3623 | 40 | 9715.7796 | 35 | 8501.3072 | 24289.449 | 100
21.00 | LIMPEZA | 0.12852 | 796.14 |  | 0 | 25 | 199.035 | 40 | 318.456 | 35 | 278.649 | 796.14 | 100
VALOR TOTAL SEM BDI |  |  | 619451.5029 |  | 158562.5334 |  | 160163.0923 |  | 156945.3266 |  | 143780.5505 | 619451.5029
VALOR DO BDI 24,93% |  |  | 154429.2597 |  | 39529.6396 |  | 39928.6589 |  | 39126.4699 |  | 35844.4912 | 154429.2597
VALOR TOTAL COM BDI |  |  | 773880.7625 |  | 198092.173 |  | 200091.7512 |  | 196071.7965 |  | 179625.0417 | 773880.7625
TOTAL DO PERÍODO (%) |  | 100 |  | 25.6% |  | 25.86% |  | 25.34% |  | 23.21% |  | 100%
Teresina (PI), 30 de junho de 2017
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV