## Planila Orçamentária
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
OBRA: REFORMA DA SALA DE REUNIÃO E DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DA SESAPI |  |  |  | MUNICÍPIO: TERESINA-PI
ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO |  |  |  | DATA BASE : OUTUBRO/2017 COM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Discriminação | Refer. | Código | Unid. | Quant. | Custo Unitário de Referência | Preço Unit. Com BDI | Preço Total | % do item
25.92%
REFORMA DA SALA DE REUNIÃO DA SESAPI
1.00 | SERVIÇOSA PRELIMINARES | [6 empty] | 393.82 | 6.193%
1.01 | DESMONTAGEM DE DIVIÓRIA DE VIDRO | SEINFRA | C4502 | M2 | 20.3 | 15.41 | 19.4 | 393.82
2.00 | DIVISÓRIAS | [6 empty] | 5622.81 | 88.43%
2.01 | REMONTAGEM DE DIVISÓRIA DE VIDRO | SEINFRA | C4502 | M2 | 11.44 | 15.41 | 19.4 | 221.94
2.02 | DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO | ORSE | 11342 | M2 | 34.132 | 114.02 | 143.57 | 4900.33
2.03 | PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL 80X210 | ORSE | 4066 | UN | 2 | 198.75 | 250.27 | 500.54
3.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | [6 empty] | 136.08 | 2.14%
3.01 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO ( AR CONDICIONADO TIPO SPLIT) | SINAPI | 93143 | UN | 1 | 108.07 | 136.08 | 136.08
4.00 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | [6 empty] | 34.4 | 0.541%
4.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO | SINAPI | 89865 | M | 3.2 | 8.54 | 10.75 | 34.4
5.00 | DIVERSOS | [6 empty] | 171.73 | 2.701%
5.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAPI | 9537 | M2 | 68.42 | 1.99 | 2.51 | 171.73
| TOTAL DA REFORMA | [6 empty] | 6358.84 | 100%
REFORMA DA SALA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DA SESAPI
1.00 | DIVISÓRIAS | [6 empty] | 9162.5 | 69.59%
1.01 | DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO | ORSE | 11342 | M2 | 54.21 | 114.02 | 143.57 | 7782.93
1.02 | PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL 80X210 | ORSE | 4066 | UN | 4 | 198.75 | 250.27 | 1001.08
1.03 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | SINAPI | 72117 | M2 | 3.5 | 85.88 | 108.14 | 378.49
2.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | [6 empty] | 3865.08 | 29.36%
2.01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91926 | M | 162.6 | 2.17 | 2.73 | 443.9
2.02 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91928 | M | 32.4 | 3.46 | 4.36 | 141.26
2.03 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | 74130/001 | UN | 2 | 11.57 | 14.57 | 29.14
2.04 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | 74130/004 | UN | 2 | 75.83 | 95.49 | 190.98
2.05 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 8 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES | ORSE | 9970 | UN | 1 | 218.19 | 274.74 | 274.74
2.06 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | SINAPI | 93137 | UN | 2 | 104.67 | 131.8 | 263.6
2.07 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (AR CONDICIONADO) | SINAPI | 93143 | UN | 2 | 108.07 | 136.08 | 272.16
2.08 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | 93143 | UN | 9 | 108.07 | 136.08 | 1224.72
2.09 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR | ORSE | 07817 | UN | 5 | 62.31 | 78.46 | 392.3
2.10 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR, 2 X 40 W / 127 V, COMPLETA - REV. 01 | ORSE | 526 | UN | 4 | 125.53 | 158.07 | 632.28
3.00 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | [6 empty] | 76.16 | 0.5785%
3.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO | SINAPI | 89865 | M | 7 | 8.64 | 10.88 | 76.16
4.00 | DIVERSOS | [6 empty] | 62.02 | 0.4711%
4.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAPI | 9537 | M2 | 24.71 | 1.99 | 2.51 | 62.02
| TOTAL DA REFORMA | [6 empty] | 13165.76 | 100%
| CUSTO DA REFORMA COM BDI ( ADOTADO 25,92%) | [6 empty] | 19524.6 | 100%
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R$ 19.524,60(dezenove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), REFERENTE À OBRA: REFORMA DA SALA DE REUNIÃO E DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DA SESAPI, com DATA BASE : OUTUBRO/2017 COM DESONERAÇÃO
Teresina (PI), 06 de dezembro de 2017
Engenheiro Civil
Registro Nacional |  | Registro Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## Cronograma
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
OBRA: REFORMA DA SALA DE REUNIÃO E DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DA SESAPI |  | MUNICÍPIO: TERESINA-PI
ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO |  | DATA BASE : OUTUBRO/2017 COM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 15 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR
REFORMA DA SALA DE REUNIÃO DA SESAPI
1.00 | SERVIÇOSA PRELIMINARES | 6.193% | 393.82 | 100% | 393.82 | 393.82
2.00 | DIVISÓRIAS | 88.43% | 5622.81 | 100% | 5622.81 | 5622.81
3.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | 2.14% | 136.08 | 100% | 136.08 | 136.08
4.00 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 0.541% | 34.4 | 100% | 34.4 | 34.4
5.00 | DIVERSOS | 2.701% | 171.73 | 100% | 171.73 | 171.73
| TOTAL DA REFORMA | 100% | 6358.84 |  | 6358.84 | 6358.84
REFORMA DA SALA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DA SESAPI
1.00 | DIVISÓRIAS | 69.59% | 9162.5 | 100% | 9162.5 | 9162.5
2.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | 29.36% | 3865.08 | 100% | 3865.08 | 3865.08
3.00 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 0.5785% | 76.16 | 100% | 76.16 | 76.16
4.00 | DIVERSOS | 0.4711% | 62.02 | 100% | 62.02 | 62.02
| TOTAL DA REFORMA | 100% | 13165.76 |  | 13165.76 | 13165.76
| CUSTO DA REFORMA COM BDI ( ADOTADO 25,92%) | 100% | 19524.6 |  | 19524.6 | 19524.6
Teresina (PI), 06 de dezembro de 2017
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## Memorial de Cálculo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Município: Bom Jesus-PI
Data Base: Janeiro/2014 com Desoneração
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
DISCRIMINAÇÃO | UNID | APLICAÇÃO | COMP. | LARG. | COMP. | ALT. | PERIM. | ÁREA | VOL | QUANT. | TOTAL
REFORMA DA SALA DE REUNIÃO DA SESAPI
SERVIÇOSA PRELIMINARES
DESMONTAGEM DE DIVIÓRIA DE VIDRO | M2
|  | SALA | [5 empty] | 20.3 |  |  | 20.3
20.3
DIVISÓRIAS
REMONTAGEM DE DIVISÓRIA DE VIDRO | M2
|  | SALA | 2.85 |  |  |  |  | 11.44 |  |  | 11.44
11.44
DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO | M2
|  | SALA | 4.35 |  |  |  |  | 34.132 |  |  | 34.132
|  |  | 2.74 | [7 empty] | 34.132
PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL 80X210 | UNID
|  | SALA | 1.35 | [6 empty] | 2 | 2
|  |  | 1.35 | [7 empty] | 2
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO ( AR CONDICIONADO TIPO SPLIT) | UNID
|  | SALA | [7 empty] | 1 | 1
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO | M |  |  |  | 3.2 | [5 empty] | 3.2
3.2
DIVERSOS
LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2
|  | EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 68.42 |  |  | 68.42
68.42
REFORMA DA SALA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DA SESAPI
DIVISÓRIAS
DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO | M2 | [9 empty] | 54.21
|  | V1 | 4.35 |  | 5.6 | 3 |  | 16.8 |  |  | 16.8
|  | V2 |  |  | 0.8 | 3 |  | 2.4 |  |  | 2.4
|  | H1 |  |  | 4.8 | 3 |  | 14.4 |  |  | 14.4
|  | H2 |  |  | 4.7 | 3 |  | 14.1 |  |  | 14.1
|  | GECON |  |  | 3.1 | 2.1 |  | 6.51 |  |  | 6.51
2.74
PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL 80X210 | UNID | [9 empty] | 4
|  | SALA | 1.35 | [6 empty] | 4 | 4
1.35
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | [9 empty] | 3.5
|  | SALA | 1.35 |  | 3.5 | 1 |  | 3.5 |  |  | 3.5
1.35
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | [9 empty] | 162.6
|  | CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO |  |  | 27.1 |  |  |  |  | 3 | 81.3
|  | CIRCUITO DE TOMADAS |  |  | 27.1 |  |  |  |  | 3 | 81.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | [9 empty] | 32.4
|  | CIRCUITO DE AR-CONDICIONADO |  |  | 8.1 |  |  |  |  | 4 | 32.4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | [9 empty] | 2
|  | RECEPÇÃO | [7 empty] | 2 | 2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 15A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | [9 empty] | 2
|  | RECEPÇÃO | [7 empty] | 2 | 2
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 8 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES | UNID | [9 empty] | 1
|  | RECEPÇÃO | [7 empty] | 1 | 1
PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UNID | [9 empty] | 2
|  | RECEPÇÃO | [7 empty] | 2 | 2
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (AR CONDICIONADO) | UNID | [9 empty] | 2
|  | RECEPÇÃO | [7 empty] | 1 | 1
|  | TOMADA DE CONTAS | [7 empty] | 1 | 1
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UNID | [9 empty] | 9
|  | RECEPÇÃO | [7 empty] | 4 | 4
|  | TOMADA DE CONTAS | [7 empty] | 5 | 5
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR | UNID | [9 empty] | 5
|  | RECEPÇÃO | [7 empty] | 3 | 3
|  | TOMADA DE CONTAS | [7 empty] | 2 | 2
LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR, 2 X 40 W / 127 V, COMPLETA - REV. 01 | UNID | [9 empty] | 4
|  | RECEPÇÃO | [7 empty] | 2 | 2
|  | TOMADA DE CONTAS | [7 empty] | 2 | 2
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO | M |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7
DIVERSOS
LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | [9 empty] | 24.71
|  | RECEPÇÃO | [5 empty] | 13.31 |  |  | 13.31
|  | TOMADA DE CONTAS | [5 empty] | 11.4 |  |  | 11.4
Teresina (PI), 06 de dezembro de 2017
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## Composições de Custo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
OBRA: REFORMA DA SALA DE REUNIÃO E DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DA SESAPI |  |  | MUNICÍPIO: TERESINA-PI
ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO |  |  | DATA BASE : OUTUBRO/2017 COM DESONERAÇÃO
COMPISIÇÕES DE CUSTO
ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO: |  | 89.46%
PORTA EM MADEIRA LISA 0,60X2,10M, REVESTIDA COM PROTETOR LAMINADO MELAMÍNICO (H=0,85M), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
Preço Adotado = |  | 510.9 |  |  |  | Unid
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 17.02 | 8.51
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 14.09 | 7.05
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 15.56
MATERIAIS
C1985 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10) |  | UN | 1 | 442.9 | 442.9
C2216 | REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO |  | M2 | 1.02 | 51.41 | 52.44
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 495.34
TOTAL GERAL | [5 empty] | 510.9
PORTA EM MADEIRA LISA 0,80X2,10M, REVESTIDA COM PROTETOR LAMINADO MELAMÍNICO (H=0,85M), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
Preço Adotado = |  | 568.38 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 17.02 | 8.51
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 14.09 | 7.05
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 15.56
MATERIAIS
C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10) |  | UN | 1 | 482.9 | 482.9
C2216 | REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO |  | M2 | 1.36 | 51.41 | 69.92
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 552.82
TOTAL GERAL | [5 empty] | 568.38
PORTA EM MADEIRA LISA 0,90X2,10M, REVESTIDA COM PROTETOR LAMINADO MELAMÍNICO (H=0,85M), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
Preço Adotado = |  | 596.12 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 17.02 | 8.51
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 14.09 | 7.05
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 15.56
MATERIAIS
C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10) |  | UN | 1 | 501.9 | 501.9
C2216 | REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO |  | M2 | 1.53 | 51.41 | 78.66
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 580.56
TOTAL GERAL | [5 empty] | 596.12
PORTA EM MADEIRA LISA 1,20X2,10M, REVESTIDA COM PROTETOR LAMINADO MELAMÍNICO (H=0,85M), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
Preço Adotado = |  | 829.63 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.55 | 17.02 | 9.36
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.55 | 14.09 | 7.75
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 17.11
MATERIAIS
C1980 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10) |  | UN | 1 | 707.64 | 707.64
C2216 | REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO |  | M2 | 2.04 | 51.41 | 104.88
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 812.52
TOTAL GERAL | [5 empty] | 829.63
PORTA EM MADEIRA LISA 1,60X2,10M, REVESTIDA COM PROTETOR LAMINADO MELAMÍNICO (H=0,85M), VISOR DE VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 40X40CM C/ ESP. 4MM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
Preço Adotado = |  | 956.33 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.55 | 17.02 | 9.36
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.55 | 14.09 | 7.75
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 17.11
MATERIAIS
C1980 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10) |  | UN | 1 | 787.64 | 787.64
C2216 | REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO |  | M2 | 2.72 | 51.41 | 139.84
72117 | VISOR DE VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 40X40CM C/ ESP. 4MM |  | M2 | 0.2025 | 115.93 | 23.48
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 927.48
TOTAL GERAL | [5 empty] | 956.33
ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.
Preço Adotado = |  | 15 |  |  |  | Unid: M3
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3 | 13.12 | 39.36
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 39.36
MATERIAIS
0006076 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) |  | M3 | 1.1 | 47.5 | 52.25
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 52.25
TOTAL GERAL | [5 empty] | 91.61
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4
Preço Adotado = |  | 399.952 |  |  |  | Unid: M3
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6 | 16.54 | 99.24
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6 | 13.12 | 78.72
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 177.96
MATERIAIS
00004730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) |  | M3 | 1.1 | 115.01 | 126.511
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | M3 | 0.3 | 318.27 | 95.481
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 221.992
TOTAL GERAL | [5 empty] | 399.952
CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO, INCLUSO FORMAS E ESCORAMENTO, ACO CA-50 INC, PARA CINTAS, VIGAS E PILARES
Preço Adotado = |  | 1952.58 |  |  |  | Unid: M3
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6.15 | 16.45 | 101.17
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 16.45 | 8.23
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 17.15 | 8.58
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 | 16.54 | 66.16
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6.15 | 13.12 | 80.69
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 264.83
MATERIAIS
00000027 | ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 5 | 2.95 | 14.75
00000029 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 10 | 2.75 | 27.5
00000031 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO |  | KG | 12 | 2.95 | 35.4
00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO |  | KG | 10 | 3.24 | 32.4
00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 12 | 3.64 | 43.68
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 12 | 3.1 | 37.2
00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | KG | 1.8 | 9 | 16.2
94963 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  | M3 | 1 | 287.21 | 287.21
| ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CP-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L |  | H | 0.275 |  | 0
73343 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 3,5CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR |  | H | 0.4 | 0.31 | 0.12
90582 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 0.6 | 0.95 | 0.57
| ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO ESPERA DE 1000L |  | H | 0.225 |  | 0
73301 | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. |  | M3 | 25.2 | 10.09 | 254.27
74074/004 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. |  | M2 | 14 | 66.99 | 937.86
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 |  | CHP | 0.5 | 1.17 | 0.59
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 1687.75
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1952.58
RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM
Preço Adotado = |  | 19.62 |  |  |  | Unid:M
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.22004 | 13.56 | 2.98
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.004 | 16.45 | 0.07
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.18 | 16.45 | 2.96
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.1 | 16.54 | 1.65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.36 | 13.12 | 4.72
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 12.38
MATERIAIS
00000039 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 0.6292 | 3.07 | 1.93
00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | KG | 0.01144 | 9 | 0.1
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) |  | M3 | 0.01314 | 70 | 0.92
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | KG | 5.82 | 0.53 | 3.08
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA |  | L | 0.0204 | 5.94 | 0.12
00002751 | PECA DE MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12 A 15 CM, P/ESCORAMENTOS, H = 6 M |  | M | 0.36 | 2.21 | 0.8
00004460 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA) |  | M | 0.1836 | 14.89 | 2.73
00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | M3 | 0.0164 | 110 | 1.8
00005061 | PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10 |  | KG | 0.024 | 8.5 | 0.2
00006189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA |  | M | 0.2604 | 6.72 | 1.75
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 13.43
TOTAL GERAL | [5 empty] | 19.62
MAÇANETA CROMADA DE ALAVANCA COM A TERMINAÇÃO ARREDONDADA
Preço Adotado = |  | 47.08 |  |  |  | Unid: Unid
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.8 | 17.02 | 13.62
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.8 | 14.09 | 11.27
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 24.89
MATERIAIS
00011519 | MACANETA ALAVANCA, RETA OU CURVA, MACICA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO MEDIO - SOMENTE MACANETAS |  | PAR | 1 | 22.19 | 22.19
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 22.19
TOTAL GERAL | [5 empty] | 47.08
EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX, DIMENSÃO: 500X500X300MM, SAÍDA DE Ø=100MM, INCLUSIVE TAMPA
Preço Adotado = |  | 1225.47 |  |  |  | Unid: Und
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.75 | 16.54 | 12.41
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 13.58 | 6.79
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 19.2
MATERIAIS
C3671 | CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM |  | UN | 1 | 762.68 | 762.68
C2302 | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS |  | M2 | 1.2 | 369.66 | 443.59
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 1206.27
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1225.47
Proteção radiológica (barita) nas paredes de acordo com recomendação do fabricante do equipamento.
Preço Adotado = |  | 1467.69 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2391 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO |  | H | 3.75 | 4 | 15
I2543 | CARPINTEIRO |  | H | 3.75 | 5.55 | 20.81
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 35.81
MATERIAIS
I0109 | BLINDOR/CHUMBO ( 1,10 X 2,10 )M |  | m2 | 2.31 | 605.99 | 1399.84
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 1399.84
Total Simples | [5 empty] | 1435.65
Encargos | [5 empty] | 32.04
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1467.69
PONTO ELÉTRICO PARA AR CONDICIONADO
Preço Adotado = |  | 172.79 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 5 | 4.7292 | 23.65
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 4 | 3.3411 | 13.36
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 37.01
MATERIAIS
I13347/SINAPI | CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR 25A |  | UN | 1 | 44.64 | 44.64
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 9 | 1.98 | 17.82
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
l0981/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 17 | 2.09 | 35.53
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 102.67
Total Simples | [5 empty] | 139.68
Encargos | [5 empty] | 33.11
TOTAL GERAL | [5 empty] | 172.79
PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO
Preço Adotado = |  | 92.83 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.5891 | 10.77
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7292 | 14.19
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.31
MATERIAIS
I1014/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 8 | 1.45 | 11.6
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
l7555/SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV |  | UN | 1 | 6.11 | 6.11
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 29.72
Total Simples | [5 empty] | 63.03
Encargos | [5 empty] | 29.8
TOTAL GERAL | [5 empty] | 92.83
PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES
Preço Adotado = |  | 100.93 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.5891 | 10.77
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7292 | 14.19
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.31
MATERIAIS
I1014/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 12 | 1.45 | 17.4
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
l01119/ORSE | INTERRUPTOR EMBUTIR 02 SEÇÕES SIMPLES COM PLACA |  | UN | 1 | 8.41 | 8.41
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 37.82
Total Simples | [5 empty] | 71.13
Encargos | [5 empty] | 29.8
TOTAL GERAL | [5 empty] | 100.93
PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES
Preço Adotado = |  | 104.13 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.5891 | 10.77
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7292 | 14.19
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.31
MATERIAIS
I1014/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 12 | 1.45 | 17.4
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
l01121/ORSE | INTERRUPTOR 03 SEÇÕES SIMPLES DE EMBUTIR COM PLACA |  | UN | 1 | 11.61 | 11.61
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 41.02
Total Simples | [5 empty] | 74.33
Encargos | [5 empty] | 29.8
TOTAL GERAL | [5 empty] | 104.13
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
Preço Adotado = |  | 46.47 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 0.5 | 4.7292 | 2.36
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 2.36
MATERIAIS
01353/ORSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 20W |  | UN | 1 | 42 | 42
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 42
Total Simples | [5 empty] | 44.36
Encargos | [5 empty] | 2.11
TOTAL GERAL | [5 empty] | 46.47
PORTA DE METALON E PINTURA COM PROTEÇÃO CONTRA A MARESIA COR A DEFINIR COM MAÇANETA TIPO CROMADA
Preço Adotado = |  | 223.31 |  |  |  | Unid:M2
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
I4750/SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.5 | 4.7292 | 7.09
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 15.44
MATERIAIS
I0367/SINAPI | AREIA GROSSA |  | M3 | 0.0072 | 50 | 0.36
I0208/SEINFRA | BATENTE DE FERRO |  | M | 2.5 | 17.9 | 44.75
I1106/SEINFRA | CAL HIDRATADA |  | KG | 0.49 | 0.87 | 0.43
I1379/SINAPI | CIMENTO PORTLAND |  | KG | 2.03 | 0.63 | 1.28
I1031/SEINFRA | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA |  | UN | 1.78 | 5.15 | 9.17
I1154/SEINFRA | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA |  | UN | 0.59 | 46.17 | 27.24
I0032/SINAPI | MAÇANETA |  | UN | 1 | 26.93 | 26.93
I1704/SEINFRA | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 |  | M2 | 1 | 83.9 | 83.9
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 194.06
Total Simples | [5 empty] | 209.5
Encargos | [5 empty] | 13.81
TOTAL GERAL | [5 empty] | 223.31
LETRA EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA NA COR PRETA FOSCA, SENDO 4-40X30CM, 4-25X12CM E 24-20X12CM
Preço Adotado = |  | 120.69 |  |  |  | Unid
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I6115/SINAPI | AJUDANTE |  | H | 1.2 | 3.3411 | 4.01
I6110/SINAPI | SERRALHEIRO |  | H | 1.8 | 4.7292 | 8.51
I4750/SINAPI | PEDREIRO |  | H | 0.8 | 4.7292 | 3.78
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 0.3 | 3.3411 | 1
I4783/SINAPI | PINTOR |  | H | 0.8 | 4.7292 | 3.78
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 21.08
MATERIAIS
I3670/SINAPI | AREIA GROSSA |  | M³ | 0.006 | 50 | 0.3
I4376/SINAPI | BUCHA PLÁSTICA 8MM |  | UM | 4 | 0.12 | 0.48
I0539/SEINFRA | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M |  | M | 0.9 | 26.5 | 23.85
I1379/SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 |  | KG | 1.2 | 0.63 | 0.76
I02217/ORSE | TINTA AUTOMOTIVA DELTRON PPG COR AMARELA OU SIMILAR |  | L | 0.2 | 36.76 | 7.35
I11964/SINAPI | PARAFUSO AÇO CHUMBADOR 3/8"X75MM |  | UM | 4 | 3.13 | 12.52
I13388/SINAPI | SOLDA 50/50 |  | KG | 0.5 | 54.69 | 27.35
I7307/SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV |  | GL | 0.3 | 19.4 | 5.82
I5318/SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS |  | L | 0.04 | 9.52 | 0.38
I3768/SINAPI | LIXA PARA FERRO |  | UM | 1.1 | 1.76 | 1.94
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 80.75
Total Simples | [5 empty] | 101.83
Encargos | [5 empty] | 18.86
TOTAL GERAL | [5 empty] | 120.69
ARANDELA DE USO EXTERNO
Preço Adotado = |  | 48.48 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 0.4 | 3.3411 | 1.34
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 0.4 | 4.7503 | 1.9
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 3.24
MATERIAIS
07517/ORSE | ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE, REF: DP-2011-01, LUSTRES PROJETO OU SIMILAR |  | UN | 1 | 36.19 | 36.19
04675/ORSE | LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V (COMPACTA INTEGRADA) |  | UN | 1 | 6.15 | 6.15
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 42.34
Total Simples | [5 empty] | 45.58
Encargos | [5 empty] | 2.9
TOTAL GERAL | [5 empty] | 48.48
PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO
Preço Adotado = |  | 84.34 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3.5 | 4.7503 | 16.63
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 3.5 | 3.3411 | 11.69
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 28.32
MATERIAIS
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 6 | 1.98 | 11.88
I07526/SINAPI | TOMADA EMBUTIR P/ TELEFONE PADRÃO TELEBRAS C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV. |  | UN | 1 | 12.61 | 12.61
I02938/ORSE | FIO TRANÇADO 2 X 22 |  | M | 12 | 0.4 | 4.8
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 30.68
Total Simples | [5 empty] | 59
Encargos | [5 empty] | 25.34
TOTAL GERAL | [5 empty] | 84.34
PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO
Preço Adotado = |  | 86.08 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.6683 | 11
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7503 | 14.25
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.6
MATERIAIS
I0363/SEINFRA | CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS) |  | M | 4 | 1.42 | 5.68
I0419/SEINFRA | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4''X2'', 4"X4" - CHAPA 18 |  | UN | 1 | 4.5 | 4.5
I0428/SEINFRA | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM |  | UN | 0.33 | 7.41 | 2.45
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 22.42
Total Simples | [5 empty] | 56.02
Encargos | [5 empty] | 30.06
TOTAL GERAL | [5 empty] | 86.08
PONTO ELÉTRICO PARA AR CONDICIONADO
Preço Adotado = |  | 171.28 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 5 | 4.7503 | 23.75
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 4 | 3.3411 | 13.36
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 37.11
MATERIAIS
I13347/SINAPI | CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR 25A |  | UN | 1 | 44.64 | 44.64
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 9 | 1.98 | 17.82
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
l0981/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 17 | 1.99 | 33.83
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 100.97
Total Simples | [5 empty] | 138.08
Encargos | [5 empty] | 33.2
TOTAL GERAL | [5 empty] | 171.28
PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA SIMPLES 2P + T, 10 A
Preço Adotado = |  | 98.73 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.6683 | 11
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7503 | 14.25
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.6
MATERIAIS
I1014/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 12 | 1.38 | 16.56
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
I7528/SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA |  | UN | 1 | 6.5 | 6.5
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 35.07
Total Simples | [5 empty] | 68.67
Encargos | [5 empty] | 30.06
TOTAL GERAL | [5 empty] | 98.73
PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA SIMPLES 2P + T, 20 A
Preço Adotado = |  | 109.5 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.6683 | 11
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7503 | 14.25
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.6
MATERIAIS
I0981/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4,0 MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 12 | 1.99 | 23.88
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
09097/ORSE | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC |  | UN | 1 | 9.95 | 9.95
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 45.84
Total Simples | [5 empty] | 79.44
Encargos | [5 empty] | 30.06
TOTAL GERAL | [5 empty] | 109.5
PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA DUPLA
Preço Adotado = |  | 100.42 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.6683 | 11
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7503 | 14.25
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.6
MATERIAIS
I1014/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 12.2 | 1.38 | 16.84
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.17 | 5.53 | 0.94
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
09106/ORSE | TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT |  | UN | 1 | 7.8 | 7.8
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 36.76
Total Simples | [5 empty] | 70.36
Encargos | [5 empty] | 30.06
TOTAL GERAL | [5 empty] | 100.42
PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO
Preço Adotado = |  | 92.82 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.6683 | 11
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7503 | 14.25
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.6
MATERIAIS
I1014/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 8 | 1.38 | 11.04
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
l7555/SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV |  | UN | 1 | 6.11 | 6.11
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 29.16
Total Simples | [5 empty] | 62.76
Encargos | [5 empty] | 30.06
TOTAL GERAL | [5 empty] | 92.82
PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES
Preço Adotado = |  | 100.64 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.6683 | 11
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.7503 | 14.25
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.3411 | 8.35
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 33.6
MATERIAIS
I1014/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV |  | M | 12 | 1.38 | 16.56
I1885/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
I2674/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 1.98 | 5.94
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 5.53 | 0.83
I1891/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" |  | UN | 2 | 1.07 | 2.14
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
l01119/ORSE | INTERRUPTOR EMBUTIR 02 SEÇÕES SIMPLES COM PLACA |  | UN | 1 | 8.41 | 8.41
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 36.98
Total Simples | [5 empty] | 70.58
Encargos | [5 empty] | 30.06
TOTAL GERAL | [5 empty] | 100.64
CAIXA PVC OCTOGONAL 4 X 4 "
Preço Adotado = |  | 6.04 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 0.15 | 4.7503 | 0.71
I0247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 0.15 | 3.6683 | 0.55
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 1.26
MATERIAIS
l12001/SINAPI | CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" |  | UN | 1 | 3.65 | 3.65
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 3.65
Total Simples | [5 empty] | 4.91
Encargos | [5 empty] | 1.13
TOTAL GERAL | [5 empty] | 6.04
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
Preço Adotado = |  | 46.51 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 0.5 | 4.7503 | 2.38
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 2.38
MATERIAIS
01353/ORSE | Luminária de emergência 20w |  | UN | 1 | 42 | 42
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 42
Total Simples | [5 empty] | 44.38
Encargos | [5 empty] | 2.13
TOTAL GERAL | [5 empty] | 46.51
LUMINÁRIA, EMBUTIR P/ LÂMPADAS TUBULARES 2 X 20 W COM PROTEÇÃO DE VIDRO OU POLICARBONATO
Preço Adotado = |  | 118.44 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 1 | 4.7503 | 4.75
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 1 | 3.3411 | 3.34
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 8.09
MATERIAIS
7060/ORSE | Lampada fluorescente eletronica PL 26W / 127V (compacta integrada) |  | UN | 1 | 14.65 | 14.65
10425/ORSE | Luminária de embutir com aletas em aluminio, para lâmpada fluorescente compacta 2 x 26w |  | UN | 1 | 88.46 | 88.46
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 103.11
Total Simples | [5 empty] | 111.2
Encargos | [5 empty] | 7.24
TOTAL GERAL | [5 empty] | 118.44
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## BDI
|  | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
|  | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
|  | NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS | NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
CÁLCULO DO BDI
Composição do BDI | [7 empty] | Percentuais (%)
1. Lucro | [7 empty] | 6.16%
2. Administração central | [7 empty] | 3%
3. Despesas financeiras | [7 empty] | 0.59%
4. ISSQN | [7 empty] | 3%
5. PIS | [7 empty] | 0.65%
6. COFINS | [7 empty] | 3%
7.CPRB (4,5% SOBRE FATURAMENTO) | [7 empty] | 4.5%
8. Garantia, seguro e riscos | [7 empty] | 1.77%
Fórmula
Cálculo
BDI = | (1 + | 0.03 | + | 0.0177 | ) | (1 + | 0.0059 |  | ) | (1 + | 0.0616 | ) | -1
|  | (1 | - | 0.03 | - | 0.0065 | - | 0.03 | -0.045 |  | )
BDI = | 25.92%