## MEM CÁLC LACEN
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Recuperação do LACEN |  |  |  | DATA:13/04/2018
MEMÓRIA DE CÁLCULO
SERVIÇOS PRELIMINARES | Comp. (m) | Largura (m) | Altura (m) | Área (m²)/Vol (m³) | Quant. | TOTAL
Placa da Obra (1,50 x 3,00) m |  | 1.5 | 3 | 4.5 | 1 | 4.5
RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 15 | 25.2
RETIRADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS |  | 20.95 | 1.85 | 38.7575 | 38.7575 | 38.7575
RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS |  |  |  | (1323,53) - 29,15 | 1294.38 | 1294.38
RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO |  |  |  | 29.15 | 29.15 | 29.15
RETIRADA DE MADEIRAMENTO DA COBERTURA |  |  |  | (1102,97)*40% | 441.188 | 441.188
REIRADA DE CONDENSADORES |  |  |  |  | 7 | 7
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, REBOCO |  |  |  |  | 50 | 50
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO (INCLUINDO RAMPA EXTERNA E PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS)
RAMPA DA PASSAGEM COBERTA | 11 | 9.2 |  | 101.2 |  | 101.2
EM FRENTE AO REFEITÓRIO | 12 | 5 |  | 60 |  | 60
ÁREA ATRÁS DO REFEITÓRIO | 8.85 | 1.85 |  | 16.3725 |  | 16.3725
ÁREA DO PÁTIO INTERNO (LARG. 0,40CM) | 14.6 | 0.4 |  | 5.84 |  | 5.84
TOTAL (M2) | [5 empty] | 183.4125
RETIRADA DE DIVISÓRIAS |  |  |  | (318,13)*20% | 63.63 | 63.63
RETIRADA DE FORRO DE GESSO |  |  |  |  | (19,95+11,14+9,10+44,67+15,02+9,55+13,65+13,66+9,03) | 145.77
CARGA MANUAL COM CAMINHÃO BASCULANTE |  |  |  | (1323,53*0,30) | 397.059 | 397.059
MOVIMENTO DE TERRA
ATERRO PARA NIVELAMENTO DO PISO CIMENTADO
RAMPA DA PASSAGEM COBERTA | 11 | 9.2 | 0.3 | 30.36 |  | 30.36
EM FRENTE AO REFEITÓRIO | 12 | 5 | 0.3 | 18 |  | 18
ÁREA ATRÁS DO REFEITÓRIO | 8.85 | 1.85 | 0.3 | 4.9117 |  | 4.9117
ÁREA DO PÁTIO INTERNO (LARG. 0,40CM) | 14.6 | 0.4 | 0.3 | 1.752 |  | 1.752
TOTAL (M3) | [5 empty] | 55.0237
INFRAESTRUTURA
LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO - 6 CM
RAMPA DA PASSAGEM COBERTA | 11 | 9.2 |  | 101.2 |  | 101.2
EM FRENTE AO REFEITÓRIO | 12 | 5 |  | 60 |  | 60
ÁREA ATRÁS DO REFEITÓRIO | 8.85 | 1.85 |  | 16.3725 |  | 16.3725
ÁREA DO PÁTIO INTERNO (LARG. 0,40CM) | 14.6 | 0.4 |  | 5.84 |  | 5.84
TOTAL (M2) | [5 empty] | 183.4125
ESTRUTURA
PAREDES DE TIJOLOS DE FUROS (FECHAMENTO DE VÃO DE AR CONDICIOINADO)-(0,40 X 0,50) | 0.6 |  | 0.5 | 0.3 |  | 0.3
REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 AS ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 0.6 |  | 0.5 | 0.3 | (0,60+50) | 50.6
REBOCO | 0.6 |  | 0.5 | 0.3 | (0,60+50) | 50.6
COBERTURA | [5 empty] | 0
TRAMA DE MADEIRA PARA TELHAS TELHAS TERMOACÚSTCAS TRAPEZOIDAL COM POLIURETANO |  |  |  |  | 1323.53 | 441.188
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM POLIURETANOE = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS M2 |  |  |  |  | 1323.53 | 1323.53
CUMEEIRA PARA TELHAS TERMOACÚSTICA | (38,72+36,83+10,25+21+19,03+24 )=149,83M |  |  |  | 149.83 | 149.83
MANTA IMPERMEABILIZANTE PARA CALHAS | 20.95 | 1.85 |  | 38.7575 |  | 38.7575
CALHA DEBEIRAL SEMICIRCULAR PVC 125 MM PARA BEIRAIS DA COBERTURA - HAA | 10.5 |  |  |  |  | 10.5
PAVIMENTAÇÃO
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM
EM FRENTE AO REFEITÓRIO | 12 | 5 |  | 60 |  | 60
ÁREA ATRÁS DO REFEITÓRIO | 8.85 | 1.85 |  | 16.3725 |  | 16.3725
ÁREA DO PÁTIO INTERNO (LARG. 0,40CM) | 14.6 | 0.4 |  | 5.84 |  | 5.84
TOTAL (M2) | [5 empty] | 82.2125
PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140 (RAMPA COBERTA) |  |  |  |  | 8.5 | 8.5
TOTAL (M2) | [5 empty] | 172.925
INSTALAÇÃOES ELÉTRICAS
QUANTITATIVOS NA PLANILHA ORTÇAMENTÁRIA
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD |  |  | 3UN |  |  | 3
C4602 PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 |  |  | 3UN |  |  | 3
CAIXAS DE INSPEÇÃO (WCS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS) |  |  | 3UN |  |  | 3
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUINDO DRENAGEM DA CALÇADA DO HOSPITAL AREOLINO DE ABRTEU |  |  | 60M+25M |  |  | 85
ESQUADRIAS/DIVISÓRIAS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESP |  |  | 5UN |  |  | 5
PORTA DER MADEIRRA 1,80X2,10M- CIRCULAÇÃO |  |  | 1UN |  |  | 1
RECUPERAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA | 0.8 |  | 2.1 | * | 10UN | 16.8
DIVISÓRIAS PAINEL CELULAR, RODAPÉ, PERFIL EM AÇO | 63,63M2 |  |  |  |  | 63.63
GRADIL METÁLICO | 1.2 |  | 2 | 2,40M2 |  | 2.4
PORTA DE FERRO TIPO GRADE | 2.1 |  | 3 |  | 6,3M2 | 6.3
PORTÃO TIPO GRADE COM FECHADURA/TRAVA ELÉTRICA, ACIONADOR E FIAÇÃO , INC. MÃO-DE-OBRA(2x3) | 2 |  | 3 | 6 | 6M2 | 6
PINTURA
a) TÉRREO
Circulação (A=20,81 m²)
| 12.85 |  | 3 | 38.55 | 38.55
| 12.18 |  | 3 | 36.54 | 36.54
Circulação (A=37,20 m²) | 12.97 |  | 3 | 38.91 | 38.91
| 14.91 |  | 3 | 44.73 | 44.73
Recepção Geral (A= 45,89 m²) | Perímetro: 7,90+2,35+1,26+4,30+4,30=20,11 |  |  | (20,11*3,0)= | 60.33
Circulação de Acesso Administração Lab. Microbiologia | 11.53 |  | 3 | 34.59 | 34.59
| 16.87 |  | 3 | 50.61 | 50.61
| 5.15 |  | 3 | 15.45 | 15.45
| 3.25 |  | 3 | 9.75 | 9.75
| 16.88 |  | 3 | 50.64 | 50.64
| 19.13 |  | 3 | 57.39 | 57.39
Circulação de Acesso Lab. De Influênza | 31 |  | 1.5 | 46.5 | 46.5
| 29.56 |  | 3 | 88.68 | 88.68
Circulação Abaixo dos Domus | 20.94 |  | 3 | 62.82 | 62.82
| 20.94 |  | 3 | 62.82 | 62.82
Circulação do Lixo | 18.08 |  | 3 | 54.24 | 54.24
| 17.78 |  | 3 | 53.34 | 53.34
PAVIMENTO SUPERIOR
Circulação (A=25,20 m²) | 14.1 |  | 3 | 42.3 | 42.3
| 12.6 |  | 3 | 37.8 | 37.8
Estimativa para lixamento de paredes internas das Salas |  |  |  |  | 300
TOTAL (M2) |  |  |  |  | 1185.99 | 1185.99
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | IDEM |  |  |  | 1185.99 | 1185.99
ACRÍLICA SEMI-BRILHO PAREDES INTERNAS | IDEM |  |  |  | 1185.99 | 1185.99
EMASSAMENTO PARA PORTAS DE MADEIRA | 0.8 |  | 2.1 | 1.68 | 20*2,50 | 50
ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO PARA PORTAS DE MADEIRA | 0.8 |  | 2.1 | 1.68 | 20*2,5 | 50
EMASSAMENTO DESUPERFÍCIE, 01 DEMÃO DE MASSA/FORRO |  |  |  | (1102,97)*50% | 1102,97*50% | 551.285
LATEX NO FORRO, DUAS DEMÃOS |  |  |  | (1102,97)*50% | 1102,97*50% | 551.285
TEXTURIZADA PAREDES EXTERNAS
Frente | 36.96 |  | 3.3 | 121.968 | 121.968 | 121.968
Lateral Esquerda | 30 |  | 3.3 | 99 | 99 | 99
Lateral Direita | 26 |  | 3.3 | 85.8 | 85.8 | 85.8
Fundos | 35.46 |  | 4.5 | 159.57 | 159.57 | 159.57
Esterilizçãoi ao Refeitório | 84.41 |  | 3.3 | 278.553 | 278.553 | 278.553
TOTAL (M2) | [5 empty] | 744.891
ESMALTE SINTÉTICO EM FERRO (M2) |  |  |  |  | (14,70*2) | 29.4
DIVERSOS
FORRO DE GESSO ESTERILIZAÇÃO ATÉ O REFEITÓRIO |  |  |  |  | 145.77 | 145.77
DIVISÓRIA MODULARES MONTAGEM RODAPÉ |  |  |  |  | 63.63 | 63.63
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETAS, LARG. 30 CM | 14.6 | 0.4 |  | 5.84 | 5.84 | 5.84
MÃO-FRANCESA EM AÇO PARA SUPORTES DE CONDENSADORES DE SPLITS, CAP. 70 KG |  |  |  |  | 30 unid. | 30
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, BASE SILICONE (JANELAS) INCLUSO MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 3 litros | 3
RECOLOCAÇÃO DE CONDENSADORES PARA SPLITS |  |  |  |  | 7 | 7
LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 1102,97 m² | 1102.97
352.37
2300
2652.37
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## ORÇAMENTO LACEN
GOVERNO DE ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: RECUPERAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN | [6 empty] | DATA-BASE: MARÇO/2018
LOCAL: TERESINA - PIAUÍ
ITEM | REFERENCIAL | CODIGO | DESCRIÇÃO | Und. | Quant. | R$ Unit. Data base | R$ Unitário com bdi=26,44 % | Total (R$)
1.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 22059.4996
1.01 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DA OBRA | M2 | 4.5 | 286.23 | 361.9092 | 1628.5915
1.02 | SINAPI | 97644 | RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA | M2 | 25.2 | 5.69 | 7.1944 | 181.2998
1.03 | SINAPI | 97631 | RETIRADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS | M2 | 38.7575 | 2.04 | 2.5794 | 99.9702
1.04 | SINAPI | 97647 | RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS | M2 | 1294.38 | 2.05 | 2.592 | 3355.0588
1.05 | SINAPI | 97647 | RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO | M2 | 29.15 | 2.05 | 2.592 | 75.5574
1.06 | SINAPI | 97650 | RETIRADA DE MADEIRAMENTO DA COBERTURA | M2 | 441.188 | 4.41 | 5.576 | 2460.0661
1.07 | SEINFRA CE | C3038 | RETIRADA DE CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO | UNID. | 7 | 41.2 | 52.0933 | 364.653
1.08 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA / REBOCO | M2 | 50 | 2.04 | 2.5794 | 128.9688
1.09 | SEINFRA CE | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO (INCLUINDO RAMPA EXTERNA E PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) | M2 | 183.4125 | 13.61 | 17.2085 | 3156.2511
1.10 | SINAPI | 72178 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS | M2 | 63.63 | 20.02 | 25.3133 | 1610.6845
1.11 | SEINFRA CE | C1056 | RETIRADA DE FORRO DE GESSO | M2 | 145.77 | 2.08 | 2.63 | 383.3681
1.12 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL COM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 397.059 | 17.16 | 21.6971 | 8615.0304
2.00 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0 | 2159.5158 |  | 19
2.01 | SINAPI | 94319 | ATERRO PARA NIVELAMENTO DO PISO CIMENTADO | M3 | 55.0237 | 31.04 | 39.247 | 2159.5158 |  | 14.5
3.00 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | 4225.3413 |  | 36
3.01 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO - 6 CM |  | 183.4125 | 18.22 | 23.0374 | 4225.3413 |  | 11.4
4.00 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 12.8552 |  | 5.4
4.01 | SINAPI | 87471 | PAREDES DE TIJOLOS DE FUROS (FECHAMENTO DE VÃO DE AR CONDICIOINADO)-(0,40 X 0,50) | M2 | 0.3 | 33.89 | 42.8505 | 12.8552 |  | 10.4
5.0 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 1112.5885 |  | 9.4
5.1 | SINAPI | 87874 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 AS ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 50.6 | 3.56 | 4.5013 | 227.764 |  | 106.1 | 318.3
5.2 | SEINFRA CE | C2122 | REBOCO | M2 | 50.6 | 13.83 | 17.4867 | 884.8246
6.00 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 197527.4984
6.02 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA PARA TELHAS TELHAS TERMOACÚSTCAS TRAPEZOIDAL COM POLIURETANO | M2 | 441.188 | 22.84 | 28.8789 | 12741.0224
6.04 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM POLIURETANOE = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS M2 | M2 | 1323.53 | 102.01 | 128.9814 | 170710.8106
6.05 | SEINFRA CE | C1002 | CUMEEIRA DE TELHAS TERMOACÚSTICA | M | 149.83 | 59.73 | 75.5226 | 11315.553
6.07 | SINAPI | 73968/001 | MANTA IMPERMEABILIZANTE PARA CALHAS | M2 | 38.7575 | 43.33 | 54.7865 | 2123.3859
6.08 | SINAPI | 94230 | CALHA DEBEIRAL SEMICIRCULAR PVC 125 MM PARA BEIRAIS DA COBERTURA - HAA | M | 10.5 | 47.96 | 60.6406 | 636.7266
7.00 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 5741.2018
7.01 | 73922/005 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM | M2 | 82.2125 | 42.25 | 53.4209 | 4391.8657
7.02 | C1912 | SEINFRA | PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140 (RAMPA COBERTA) | M2 | 8.5 | 125.55 | 158.7454 | 1349.3361
8.00 |  |  | INSTALAÇÃOES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 36763.81
8.01 | ORSE | 12103 | LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2X9/10W/BIVOLT | UNID. | 55 | 141.53 | 178.9505 | 9842.28
8.02 | ORSE | 12022 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2X32/40W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA | UNID. | 97 | 195.92 | 247.7212 | 24028.96
8.03 | SINAPI | 97601 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250W-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-11/2017 | UNID. | 6 | 187.63 | 237.2394 | 1423.44
8.04 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM(3/4´´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015 | M | 12 | 7.87 | 9.9508 | 119.41
8.05 | SINAPI | 91870 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4´´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF-12/2015 | UNID. | 16 | 6.31 | 7.9784 | 127.65
8.06 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF-12/2015 | M | 300 | 2.48 | 3.1357 | 940.71
8.07 | ORSE | 4014 | FITA ISOLANTE (ROLO 20 M) 3/4´´- FORNECIMENTO | UNID. | 10 | 6.5 | 8.2186 | 82.19
8.08 | ORSE | 10327 | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 3/4´´, FORNECIMENTO | UNID. | 12 | 3.41 | 4.3116 | 51.74
8.09 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM(3/4´´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015 | M | 20 | 5.83 | 7.3715 | 147.43
9.00 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 6155.4785
9.01 | C4603 | SEINFRA | PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD | PT | 3 | 146.91 | 185.753 | 557.259
9.02 | C4602 | SEINFRA | C4602 PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 | PT | 3 | 139.78 | 176.7378 | 530.2135
9.03 | 74104/001 | SINAPI | CAIXAS DE INSPEÇÃO (WCS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS) | UM | 3 | 127.66 | 161.4133 | 484.2399
9.04 | 83671 | SINAPI | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUINDO DRENAGEM DA CALÇADA DO HOSPITAL AREOLINO DE ABRTEU | M | 85 | 42.65 | 53.9267 | 4583.7661
10.00 |  |  | ESQUADRIAS/DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | 18855.5522
10.01 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESP | UM | 5 | 358.77 | 453.6288 | 2268.1439
10.02 |  | COMP | PORTA DER MADEIRRA 1,80X2,10M- CIRCULAÇÃO | UM | 1 | 842.6216 | 1065.4108 | 1065.4108
10.03 |  | COMP | RECUPERAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA | M2 | 16.8 | 143.508 | 181.4515 | 3048.3855
10.04 | SEINFRA CE | C4486 | DIVISÓRIAS PAINEL CELULAR, RODAPÉ, PERFIL EM AÇO |  |  | 75 | 94.83 | 0
10.05 | SEINFRA CE | C1426. | GRADIL METÁLICO | M2 | 2.4 | 168.6 | 213.1778 | 511.6268
10.06 | SINAPI | 73933 | PORTA DE FERRO TIPO GRADE | M2 | 6.3 | 513.74 | 649.5729 | 4092.309
10.07 |  | COMP | PORTÃO TIPO GRADE COM FECHADURA/TRAVA ELÉTRICA, ACIONADOR E FIAÇÃO , INC. MÃO-DE-OBRA(2x3) | M2 | 6 | 1037.34 | 1311.6127 | 7869.6762 | PORTÃO R$ 513,74 FECHADURA ELEC R$ 207,90 ASSIONAMENTO R$ 87,70 FIO AMM2 :3,80*60M= 228,00 TOTALIZANDO 1037,34 ENGECOPI
11.00 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 64316.1504
11.01 | SINAPI | 74133/002 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | M2 | 1185.99 | 16.18 | 20.458 | 24262.9739
11.02 | SINAPI | 88489 | ACRÍLICA SEMI-BRILHO PAREDES INTERNAS | M2 | 1185.99 | 9.3 | 11.7589 | 13945.9615
11.03 | SINAPI | 74133/001 | EMASSAMENTO PARA PORTAS DE MADEIRA | M2 | 50 | 12.94 | 16.3613 | 818.0668
11.04 | SINAPI | 73739 | ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO PARA PORTAS DE MADEIRA | M2 | 50 | 13.63 | 17.2338 | 861.6886
11.05 | ORSE | 2278 | EMASSAMENTO DESUPERFÍCIE, 01 DEMÃO DE MASSA/FORRO | M2 | 551.285 | 8.39 | 10.6083 | 5848.2055 |  |  | 228
11.06 | SINAPI | 88486 | LATEX NO FORRO, DUAS DEMÃOS | M2 | 551.285 | 8.22 | 10.3934 | 5729.7079
11.07 | SINAPI | 88416 | TEXTURIZADA PAREDES EXTERNAS | M2 | 744.891 | 12.53 | 15.8429 | 11801.2575
11.08 | SINAPI | 73794 | ESMALTE EM FERRO, SOBRE ZARCÃO | M2 | 29.4 | 28.2 | 35.6561 | 1048.2888
12.00 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 17567.6
12.01 | SINAPI | 96109 | FORRO DE GESSO ESTERILIZAÇÃO ATÉ O REFEITÓRIO | M2 | 145.77 | 31.94 | 40.3849 | 5886.9121
12.02 | SEINFRA CE | C4486 | DIVISÓRIA MODUILAR MONTAGEM RODAPÉ SIMPLES PERFIL DE ALUMÍNIO - FORN. MONTAGEM | M2 | 63.63 | 75 | 94.83 | 6034.0329
12.03 | SINAPI | 83623 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETAS, LARG. 30 CM |  | 5.84 | 220.99 | 279.4198 | 1631.8114
12.04 | SINAPI | 95573 | MÃO-FRANCESA EM AÇO PARA SUPORTES DE CONDENSADORES DE SPLITS, CAP. 70 KG | UNID. | 14 | 33.08 | 41.8264 | 585.5689
12.05 | SINAPI | 151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, BASE SILICONE (JANELAS) INCLUSO MÃO DE OBRA | LITRO | 3 | 25.389 | 32.1019 | 96.3056
12.06 |  | COMP | RECOLOCAÇÃO DE CONDENSADORES PARA SPLITS | UNID. | 7 | 53.56 | 67.7213 | 474.0488
12.06 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1102.97 | 2.05 | 2.592 | 2858.9203
TOTAL GERAL COM BDI=26,44 % | [7 empty] | 376497.0917
NO PRESENTE ORÇAMENTO CONSTA O VALOR DE R$ 376.497,09 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS).
Teresina (PI), 13 de abril de 2018
Note on B9: gilson:

## CRONOGRAMA
GOVERNO DE ESTADO DO PIAUÍ |  | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
NÚCLEO DE INFRAESTRUITRA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: RECUPERAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN
LOCAL: TERESINA - PIAUÍ
ITEM | DESCRIÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM (R$) | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL (R$)
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.8591 | 22059.4996 | 100 | 22059.4996 |  | 0 | 22059.4996
2.00 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.57358 | 2159.5158 | 100 | 2159.5158 |  | 0 | 2159.5158
3.00 | INFRAESTRUTURA | 1.1223 | 4225.3413 | 100 | 4225.3413 |  | 0 | 4225.3413
4.00 | ESTRUTURA | 0.0034144 | 12.8552 | 100 | 12.8552 |  | 0 | 12.8552
5.00 | REVESTIMENTOS | 0.29551 | 1112.5885 | 100 | 1112.5885 |  | 0 | 1112.5885
6.00 | COBERTURA | 52.4645 | 197527.4984 | 100 | 197527.4984 |  | 0 | 197527.4984
7.00 | PAVIMENTAÇÃO | 1.5249 | 5741.2018 |  | 0 | 100 | 5741.2018 | 5741.2018
8.00 | INSTALAÇÃOES ELÉTRICAS | 9.7647 | 36763.81 |  | 0 | 100 | 36763.81 | 36763.81
9.00 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1.6349 | 6155.4785 |  | 0 | 100 | 6155.4785 | 6155.4785
10.00 | ESQUADRIAS/DIVISÓRIAS | 5.0082 | 18855.5522 |  | 0 | 100 | 18855.5522 | 18855.5522
11.00 | PINTURA | 17.0828 | 64316.1504 |  | 0 | 100 | 64316.1504 | 64316.1504
12.00 | DIVERSOS | 4.6661 | 17567.6 |  |  | 100 | 17567.6 | 17567.6
TOTAL GERAL COM BDI=24,87 % |  | 100 | 376497.0917 |  | 227097.2987 | 100 | 149399.793 | 376497.0917
Teresina (PI), 13 de abril de 2018

## CRONOGRAMA PRAZO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PRAZO
OBRA: RECUPERAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO IDTNP |  |  |  |  | DATA: 10/11/2016
LOCAL: TERESINA - PIAUÍ
ITEM | DESCRIÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM (R$) | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | TOTAL (R$)
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 54.0192 | 23186.57 | 25 | 5796.6425 | 25 | 5796.6425 | 25 | 5796.6425 | 25 | 5796.6425 | 23186.57
2.00 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.1062 | 474.8 | 25 | 118.7 | 25 | 118.7 | 25 | 118.7 | 25 | 118.7 | 474.8
3.00 | FUNDAÇÕES/ESTRUTURA | 24.4991 | 10515.72 | 25 | 2628.93 | 25 | 2628.93 | 25 | 2628.93 | 25 | 2628.93 | 10515.72
4.00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 16.5096 | 7086.39 | 25 | 1771.5975 | 25 | 1771.5975 | 25 | 1771.5975 | 25 | 1771.5975 | 7086.39
5.00 | REVESTIMENTOS | 0.31876 | 136.82 | 25 | 34.205 | 25 | 34.205 | 25 | 34.205 | 25 | 34.205 | 136.82
6.00 | PISO | 2.6134 | 1121.76 | 25 | 280.44 | 25 | 280.44 | 25 | 280.44 | 25 | 280.44 | 1121.76
7.00 | PINTURA | 0.58151 | 249.6 | 25 | 62.4 | 25 | 62.4 | 25 | 62.4 | 25 | 62.4 | 249.6
9.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0.35226 | 151.2 | 25 | 37.8 | 25 | 37.8 | 25 | 37.8 | 25 | 37.8 | 151.2
TOTAL GERAL COM BDI=24,87 % |  | 100 | 42922.86 | 100 | 10730.715 | 100 | 10730.715 | 100 | 10730.715 | 100 | 10730.715 | 42922.86

## BDI LACEN
SECRETARIA DE ESATDO DA SAÚDE
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE
RECUPERAÇÃO DO LACEN
LOCAL: TERESINA - PI
DATA: 13/04/2018
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ITEM | ITEM COMPONENTE DO BDI | BDI TCU - Acórdão 2622/2013 | TOTAL BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 3% | 26.44%
2 | SEGURO E GARANTIA (S + G) | 0.8%
3 | RISCO ( R) | 0.97%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.59%
5 | LUCRO (L) | 6.6%
6 | PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 3%
| INSS (DESONERAÇÃO) - CPRB | 4.5%
| TRIBUTOS - PIS, COFINS, ISS e INSS | 11.15%
6 | TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (I) | 11.15%
TOTAL = {[( 1 + AC + S + G + R ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L )] / (1-I)} - 1

## LEIS SOCIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
OBRA: RECUPERAÇÃO DO LACEN |  | MUNICÍPIO: TERESINA - PI
ENDEREÇO: RUA IX DE NOVEMBRO, 1462 |  | DATA BASE: MARÇO 2018/COM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.83 | 0
B2 | FERIADOS | 3.95 | 0
B3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0.92 | 0.7
B4 | 13º SALÁRIO | 10.94 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.18 | 0
B8 | AUXILIO ACIDETE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.24 | 8.56
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 47 | 18.3
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7.17 | 5.46
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.17 | 0.13
C3 | FÉRIAS IDENIZADAS | 3.22 | 2.45
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.08 | 3.87
C5 | IDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.6 | 0.46
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 16.24 | 12.37
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.9 | 3.07
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DOFGTSSOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.6 | 0.46
D | TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 8.5 | 3.53
TOTAL (A+B+C+D) |  | 88.54 | 51
Secretaria Estadual da Saúde